- Anexo B: Cronograma General de Trabajo para los ensayos del Sistema de Adquisición de Imágenes - SAI a bordo del Rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar”.

- Planificación del proyecto

El objetivo de este trabajo es realizar los pasos necesarios para montar temporalmente el Sistema SAI en el Rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar” y evaluar las funcionalidades y el desempeño del sistema a bordo del buque, trabajo que se ejecuta en colaboración entre INVAP SE y la Armada Argentina.

Se prevé la evaluación del sistema a bordo del buque en las navegaciones previstas durante el 2017 fuera y dentro del ambiente antártico

- Actividades a desarrollar

- Relevamiento a bordo del buque.

- Instalación temporal del Sistema SAI en el buque.

- Puesta en servicio del Sistema SAI en el buque.

- Definición del protocolo de pruebas

- Ensayos en laboratorio

- Ensayos en navegación

- Reporte de ensayos

- Desmontaje del Sistema SAI.

- Adaptaciones del sistema SAI para evaluación de ambiente antártico

- Estudio de factibilidad

- Evaluación del Sistema SAI a bordo del Rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar”

Se prevé una etapa de ensayos durante la navegación que tiene por propósito evaluar el comportamiento del Sistema SAI en condiciones representativas de las de operación y familiarizar al personal de ARA con la operación del sistema.

A tal fin se prevé una actividad a bordo, durante la cual se realizará un relevamiento en el buque, la instalación del sistema a bordo  y la ejecución de los ensayos de acuerdo al documento que a tal efecto emitirá INVAP y revisará ARA. Se documentarán los resultados de dichas pruebas y las conclusiones resultantes, para revisión por parte de ARA.

- Entregables

El entregable del proyecto consiste en los siguientes documentos:

- Reporte de ensayos del Sistema SAI sobre el Rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar” fuera del ambiente antártico.

- Reporte de ensayos del Sistema SAI sobre el Rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar” dentro del ambiente antártico.

- Reporte de ensayos  en laboratorio con simulación de condiciones ambientales antárticas

- Estudio de factibilidad para el diseño, la construcción, la integración al buque y la puesta en funcionamiento del sistema SAI SUP

- Plazo de ejecución

El plazo de ejecución del proyecto es de ciento ochenta  días contados a partir de la fecha de firma del convenio, prorrogables por un período de noventa días adicionales en caso de demorarse las navegaciones  del buque por razones ajenas al presente convenio.

- Cronograma de tareas

La planificación de las diferentes etapas del proyecto tiene elementos comunes a ambas navegaciones y elementos específicos a cada una de ellas. En la Figura 1 se encuentran detalladas las diferentes tareas a desarrollar para la navegación fuera del ambiente antártico, mientras que en la figura 2 se encuentran detalladas las tareas para la navegación dentro del ambiente antártico.

| T0 = firma del convenio | Sem#1 | Sem#2 | Sem#3 | Sem#4 | Sem#5 | Sem#6 | Sem#7 | Sem#8 | Sem#9 | Sem#10 | Sem#11 | Sem#12 | Sem#13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relevamiento a bordo del buque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación temporal del Sistema SAI en el buque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puesta en servicio del Sistema SAI en el buque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del plan de ensayos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensayos en navegación fuera del ambiente antártico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte de Ensayos correspondiente a navegación fuera de ambiente antártico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desmontaje del Sistema SAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión del sistema post navegación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptaciones del sistema SAI para evaluación de ambiente antártico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensayos de Laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Figura 1: Cronograma de Tareas – Navegación fuera del ambiente antártico.

| T1: Inicio de navegación dentro de ambiente antártico | Sem T1 – 3 | Sem T1 – 2 | Sem T1 – 1 | Sem T1 | Sem T1+1 | Sem T1+2 | Sem T1+3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana de trabajo | Sem #14 | Sem #15 | Sem #16 | Sem#17 | Sem#18 | Sem#19 | Sem#20 |
| Logística de traslado SAI a puerto |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación temporal del Sistema SAI en el buque |  |  |  |  |  |  |  |
| Puesta en servicio del Sistema SAI en el buque |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del plan de ensayos |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensayos en navegación dentro del ambiente antártico |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte de Ensayos correspondiente a navegación dentro de ambiente antártico |  |  |  |  |  |  |  |
| Desmontaje del Sistema SAI |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio de Factibilidad |  |  |  |  |  |  |  |

Figura 2: Cronograma de Tareas – Navegación dentro del ambiente antártico.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación del presente Convenio, se firman dos ejemplares integrados por …. Fojas cada uno, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Bariloche, Río Negro, a los.......... días del mes de ………………… del año 2017.

| ……………………….………………. | …………………………….…………. |
| --- | --- |
| MARÍA INÉS URIARTE | VICENTE DOMINGO CAMPENNI |
| CONTRAALMIRANTE INGENIERA | SUBGERENTE GENERAL |
| DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA ARMADA | INVAP S.E. |