## Hoja1
ANEXO 1
|  | Apéndice 6: CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA |  | ETAPA 1: 60 DIAS | [7 empty] | ETAPA 2: 30 DIAS |  |  |  | ETAPA 3: 50 DIAS
|  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5
| ITEM | RUBRO | Incidencia | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20
| 1 | Demoliciones (pisos, carpeta, vanos, paso de sanitarios) | 3.2%
| 2 | Mamposterias (submuracion, capa aisladora y elevacion) | 1.01%
| 3 | instalacion sanitaria Cocina (conexión a red existente) | 0.96%
| 4 | Contrapiso y carpetas (hidrofuga y nivelación) | 7.77%
| 5 | Galeria de acceso (con cielorraso) | 1.96%
| 6 | Reacondicionamiento ventanas con pintura incluida | 1.46%
| 7 | Herreria (fabricacion, amurado y pintura) | 1.79%
| 8 | Carpinterias (puertas de ingreso y emergencia) | 1.39%
| 9 | Revoques | 2.29%
| 10 | Solado granitico | 5.37%
| 11 | Solado goma | 4.47%
| 12 | Zocalos | 1.43%
| 13 | Revestimientos | 0.18%
| 14 | Equipamiento de cocina (bajo mesada, mesada, griferia, etc) | 0.77%
| 15 | Tabiqueria liviana divisorias de oficinas (c/ puertas y cortinas venecianas) | 21.82%
| 16 | Instalacion electrica | 6.65%
| 17 | Señales debiles | 0.97%
| 18 | Sistema de deteccion de incendio | 6.86%
| 19 | Instalacion de Aire Acondicionado | 15.19%
| 20 | Cielorraso | 8.3%
| 21 | Pintura | 5.87%
| 22 | Limpieza periodica y final de obra | 0.29%
|  | TOTAL | 100% | 35% | [7 empty] | 25% |  |  |  | 40%