OFICINA TÉCNICA: 17 de Octubre de 2017

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Debido al deterioro sufrido en el actual cielorraso del Herbario ubicado en el 3er. Piso del viejo edificio de Botánica, se deberá efectuar el reacondicionamiento de los sectores dañados por la humedad de acuerdo a las siguientes indicaciones.

Desmontaje Equipo de Aire Acondicionado (Personal Fund. Miguel Lillo):

_ Se deberá efectuar el desmontaje del equipo de aire acondicionado ubicado en el sector deteriorado del cielorraso, ello con el objetivo de facilitar las tareas de remoción de la estructura y partes constituyentes del cielorraso que se encuentra en mal estado como así también para la reposición del nuevo cielorraso. Se deberá prestar atención a la perdida de gas refrigerante por lo que será necesario colocar un tapón provisorio para evitar la perdida total de este fluido. Igual atención se deberá prestar a las conexiones eléctricas ya que al finalizar el trabajo principal se tendrá que efectuar nuevamente el montaje del equipo.

Desmontaje de sectores dañados:

_ Con el equipo de aire acondicionado ya retirado, se procederá al desmontaje de paños afectados por la humedad para lo cual se deberá cortar el yeso aplicado y la malla metálica utilizando herramientas apropiadas para tal fin logrando un perfilado preciso, lineal y con la menor cantidad de rebarbas para que el posterior trabajo de unión en las juntas de ambos materiales pueda ser realizado con la menor complicación posible.

_ También será necesario cambiar las partes de la estructura de madera que se encuentren deterioradas, las mismas deberán ser reemplazadas por nuevas piezas de madera (Pino) con su correspondiente tratamiento de preservación  contra los insectos. Cabe aclarar que las secciones y escuadrías serán respetadas de las originales (es decir: alfajias de 1” x 6” y listones de 1” x 2”) de igual forma que la separación y distribución de la estructura. Cabe destacar que los listones deberán ir amurados 1,5 cm. en la mampostería a fin de evitar las posibles fisuras.

Trabajos de Reposición del cielorraso suspendido:

_ Una vez colocadas las nuevas piezas de madera y ya con la estructura consolidada, se deberá extender sobre la misma la lana de vidrio de 50 mm con el film de aluminio hacia abajo para posteriormente efectuar el enmallado de los sectores vacíos utilizando una malla metálica para cielorraso (metal desplegado de 600 grm al cual se le aplicará una capa de concreto, es decir cemento y arena, para evitar la corrosión de la misma) la que deberá quedar correctamente extendida sobre la estructura y con un solapado mínimo de 4 cm entre planchas, lo que servirá de soporte para la aplicación de yeso blanco (tipo Esfinge) el cual deberá ser aplicado conforme a las reglas del buen arte logrando una terminación lo mas uniforme posible para la posterior aplicación de pintura. Se deja constancia de que se deberá construir un andamio con la altura adecuada para la aplicación de las capas de yeso blanco al igual que se debe humedecer el yeso existente circundante para unificar los mismos cuidando de que no se produzcan grietas entre ambos.

Trabajos de pintura:

_ Se procederá al lijado de las superficies de yeso para borrar las imperfecciones del mismo utilizando lija fina, posteriormente se aplicará como base una primera mano de pintura fijadora (imprimación) que tiene como objetivo dar el soporte adecuado para la pintura de terminación y también reducir el excesivo consumo de esta ultima por absorción de la superficie de yeso. Finalmente se procederá a la aplicación de 2 (dos) manos de pintura acrílica para interior (cielorrasos) color blanco tipo Loxon, logrando una terminación uniforme y cuidando todos los detalles de terminación.

IMPORTANTE:

_ Los escombros deberán ser retirados diariamente, cuidando que la obra mantenga un aceptable grado de limpieza.

_ La empresa adjudicataria deberá presentar la planilla de cómputos y presupuesto tal como lo indica el modelo adjunto o similar.

_ El desmontaje y posterior montaje del equipo de aire acondicionado estará a cargo de personal de la Fundación Miguel Lillo (por lo tanto NO debe ser cotizado por los oferentes).

Todo el personal interviniente en la obra debe contar con su respectiva ART o póliza de cobertura.

Todas las medidas serán verificadas en visita de obra y cuyo comprobante se considerara excluyente, puesto que allí (in situ) se brindarán todos los detalles que a determinados criterios requieran de una exposición más amplia.

Toda la construcción debe ser realizada según las mejores reglas que hacen al buen arte.

El plazo de Obra será de 20 (veinte) días hábiles.

La Garantía de los trabajos de mano de Obra será de12 (doce) meses.

Dentro del monto de obra se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en especificaciones técnicas, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en estas especificaciones.