LICITACION PÚBLICA

LICITACIÓN N° 27350

Bases para Trafos – E.T. Rosario Oeste

CONDICIONES PARTICULARES

ÍNDICE

ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACIÓN	3

ASPECTOS FINANCIEROS............................................................................... 4

1- DEFINICIÓN DE LAS PARTES	4

2- PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	4

3- GARANTIAS:	5

3.1 Garantía de anticipo	5

3.2 De Fiel Cumplimiento	5

3.3 Fondo de Reparo.	5

4- CONDICIÓN DE PAGO.	6

5- PRECIOS	6

6- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)	8

7- FACTURACIÓN	8

8- PAGOS	8

9- LUGAR DE ENTREGA.	8

10- MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS.	8

11- MULTA POR MORA.	9

12- REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO	9

13- CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO	9

14- INSPECCION Y ENSAYOS.	10

15- RECEPCIONES.	10

15.1 Recepción Provisoria.	10

15.2 Recepción Definitiva.	11

16- PERIODO DE GARANTIA.	11

17- DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS.	11

18- TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA.	11

19- CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.	12

CONDICIONES PARTICULARES

Las presentes Condiciones Particulares, complementan a las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios. En caso de contradicciones, discrepancias o inconsistencia entre los términos de ambos documentos, prevalece lo establecido en las presentes Condiciones Particulares.

# ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACIÓN

1.- Texto de la Orden de Compra.

2.- Aclaraciones de TRANSENER, si las hubiese

3.- Instrucciones a los Oferentes

4.- Condiciones Particulares.

5.- Condiciones Técnicas Particulares

6.- Especificaciones Técnicas Generales

7.- Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios

ASPECTOS FINANCIEROS

Los oferentes deberán acreditar capacidad económica y financiera suficiente como para llevar a cabo en forma completa y en el plazo fijado, las obras de la licitación.

Para ello se requiere lo siguiente:

| Índice | Composición | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Capital de Trabajo | Activo Corriente Pasivo Corriente | ≥ 1,20 |
| Solvencia | Activo Total Pasivo Total | ≥ 1,20 |

La Ganancia en los dos últimos balances debe ser positiva.

Dichos requisitos deberán ser satisfechos por el conjunto de los INTEGRANTES del OFERENTE ponderando a cada uno de ellos por el porcentaje de participación calculado sobre las que le correspondiere en el Acuerdo de Vinculación.

Los requisitos antes mencionados deberán acreditarse con el Balance o Estado

Patrimonial de cada uno de los Integrantes correspondiente al último ejercicio anual cerrado antes de la Licitación.

Referencias Bancarias y Financieras

El OFERENTE deberá presentar referencias Bancarias y Financieras que permitan apreciar su calificación crediticia y las líneas de financiación con que cuenta para la ejecución de la OBRA.

Con carácter no limitativo, el OFERENTE deberá presentar:

- Los últimos TRES (3) estados contables del Oferente (Memoria, Balance y Estado de Resultados) debidamente certificados por un Contador Público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente. Dicha documentación debe ser presentada en original, salvo que esté publicada en la página web de la Comisión Nacional de Valores. Se admiten copias pero deberán estar certificadas por Escribano Público e inicialada en cada hoja.

- Referencias Bancarias (como mínimo TRES) debidamente avaladas por las entidades que las emitan, indicando la antigüedad con la que opera, volúmenes de crédito y concepto general.

El COMITENTE se reserva el derecho de determinar por los medios que considere más convenientes, si la capacidad económica y financiera del OFERENTE es suficiente para aceptar la oferta.

# 1- DEFINICIÓN DE LAS PARTES

ADJUDICATARIO: Ente beneficiado con la adjudicación de la Orden de Compra para la provisión de la obra y servicios.

TRANSENER: Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER S.A., emisor de la orden de compra y en tal carácter titular de los derechos y obligaciones relativos a la misma, quien actúa en nombre y representación del FIDEICOMISO en función del mandato conferido al Fiduciario por el Contrato de Fideicomiso, con cargo al FIDEICOMISO, y bajo la supervisión de la Comisión.

Fideicomiso: es el “FIDEICOMISO OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO” constituido  entre CAMMESA y el BICE con número de CUIT: 30-71059081-4.

A todos los efectos de esta Licitación, los términos en mayúscula tendrán el significado asignado en el CONTRATO DE FIDEICOMISO y en el CONTRATO, salvo que se indique lo contrario.

# 2- PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

El ADJUDICATARIO deberá presentar a TRANSENER, dentro de los diez (10) de la recepción y aceptación de la orden de compra, el cronograma de obra presentado junto con la oferta y adaptado a la fecha de la orden de compra, el cual una vez aprobado por TRANSENER pasará a formar parte de la misma.

El ADJUDICATARIO informará a TRANSENER mensualmente el avance respecto al Cronograma Contractual, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y las medidas correctivas para recuperación de Plazos.

# 3- GARANTIAS:

# 3.1 Garantía de anticipo

Junto con la factura para el pago del veinte por ciento (20%) de anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar una garantía en concepto de anticipo financiero a entera satisfacción del Fiduciario, por el monto anticipado. Esta garantía podrá efectuarse con alguna de las opciones abajo indicadas.

# 3.2 Garantía de Fiel Cumplimiento

Dentro de los quince (15) días de recibida la comunicación de la Adjudicación, en garantía del cumplimiento en tiempo y forma de todas las obligaciones previstas en la Documentación Contractual, el ADJUDICATARIO deberá constituir una Garantía de fiel Cumplimiento por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del precio total de la Orden de Compra, incluyendo el IVA, con alguna de las modalidades especificadas a continuación:

a) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfacción del Fiduciario. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Art. 1584 del Código Civil y Comercial de la Nación.

b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a satisfacción del Fiduciario, las que serán extendidas a favor del Fiduciario.

Si la garantía fuera rechazada u observada por el Fiduciario, el Adjudicatario deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de notificada tal situación bajo apercibimiento de anular la adjudicación.

La garantía deberá tener una vigencia que supere en dos (2) meses el plazo contractual.

Para los ADJUDICATARIOS del exterior, esta garantía deberá ser emitida por una compañía de seguros o banco que posea sede en Argentina, no aceptándose garantías que deban ser ejecutadas en otros países.

# 3.3 Fondo de Reparo

Atento a la naturaleza de los bienes y debido a la necesidad de contar con una reparación en forma rápida y en el peor de los casos el reemplazo de equipos por estar afectado a la prestación del servicio público, se le retendrá al ADJUDICATARIO una suma del diez por ciento (10%) del valor de la Orden de Compra. Esta retención podrá ser evitada mediante la presentación por parte del ADJUDICATARIO de una garantía de caución en concepto de Fondo de Reparo, que consigne el reconocimiento expreso de los términos de LA LICITACIÓN PUBLICA N° 27350, por el diez por ciento (10%)  del valor de la Orden de Compra, haciéndose cargo el ADJUDICATARIO de los gastos que el reemplazo ocasione, emitida por alguna de las Compañías Aseguradoras a satisfacción del Fiduciario y cuyo único beneficiario será  el Fiduciario.

Esta garantía, tendrá vigencia desde la Recepción provisoria hasta la Recepción Definitiva, en la que de no mediar inconvenientes será devuelta.

TODAS LAS GARANTÍAS DEBERÁN ESTAR A FAVOR DEL FIDEICOMISO Y EL MONTO DEBERÁ SER MÁS I.V.A.

# 4- CONDICIÓN DE PAGO

a) VEINTE POR CIENTO (20%) en concepto de anticipo pagadero a los TREINTA (30) días corridos de aceptada la orden de compra por parte del ADJUDICATARIO, presentación de la Garantía por dicho concepto a entera satisfacción del Fiduciario y recepción de la factura correspondiente.

b) SETENTA POR CIENTO (70%) por certificaciones parciales mensuales de avance de obra, pagaderas a los TREINTA (30) días corridos de recibida la factura junto con el certificado aprobado por TRANSENER y La COMISIÓN.

c) SIETE POR CIENTO (7%) pagadero a los TREINTA (30) días a la finalización de la obra con la conformidad de TRANSENER y de La COMISIÓN.

d) TRES POR CIENTO (3%) pagadero a los TREINTA (30) días de la entrega de planos Conforme a Obra con la conformidad de TRANSENER con acuerdo de La COMISIÓN.

Para el pago del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar:

- Factura comercial por el importe correspondiente.

- Certificación de conformidad de TRANSENER y del órgano de inspección que designe la COMISION, respecto de la concreción satisfactoria del evento.

- Garantía por el total del monto anticipado más I.V.A.

Para el cobro del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar junto con la factura, una póliza de caución o aval bancario en concepto de garantía del importe a anticipar.

Todas las pólizas o avales bancarios deberán estar emitidas por firmas de primera línea y aprobadas por Fiduciario y cuyo único beneficiario será el Fiduciario.

# 5- PRECIOS

Los precios serán indicados en las Planillas de Propuesta correspondientes a Obras Civiles en Pesos según el ítem, y se considerarán comprendidos todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales.

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por separado en las Planillas de Propuesta.

Se aplicará la Redeterminación de Precios en Pesos según el siguiente detalle:

Para restablecer el equilibrio de la ecuación económica financiera del contrato será de aplicación lo establecido en el Decreto 634/2003.

En caso de que surja la necesidad de modificar los precios pactados, la Redeterminación de los mismos se llevará a cabo según la metodología descripta a continuación:

El Monto Global de la Obra se desglosa, a los fines de la Redeterminación de precios, en los siguientes factores de incidencia:

PMC = 40% - Materiales Civiles, correspondientes a las Obras Civiles

PMO = 40% - Mano de obra. Incluye el de obras civiles, montaje electromecánico, ingeniería y supervisión.

PEQ = 14% - Uso de equipos, herramientas.

PMNG = 6% - Precios Mayoristas Nivel General.

Los saldos no certificados correspondientes a cada ítem, se redeterminarán de acuerdo con la siguiente expresión general:

SPi = 0,9 x SPo x (PMC x ICCMATi/ICCMATo + PMO x ICCMOi/ICCMOo + PEQ x IPASi/IPASo + PMNG x IPMNGi/IPMNGo) + 0,1 x SPo

SP: Es el saldo no certificado de cada ítem a la fecha de la redeterminación de precios.

Donde el subíndice “o” identifica los precios e índices correspondientes a un mes anterior al mes de la presentación de la oferta y el subíndice “i” identifica los precios e índices correspondientes a un mes anterior al mes de realización de los trabajos de los ítems en obra.

Esto será así siempre y cuando: la fecha de finalización de los ítems sea la del Cronograma aprobado por la Inspección o, en caso de atraso respecto de éste, el corrimiento del plazo haya sido otorgado por la Inspección como consecuencia de haberse originado en causas no imputables al Contratista.

En caso que el atraso sea imputable al Contratista, la fecha de certificación del ítem, a los fines de la Redeterminación de precios, no será la del mes en que el ítem fue efectivamente  terminado, sino la del mes en que debió ser terminado.

Los Índices adoptados son:

| Nomenclatura | Descripción INDEC | Código INDEC |
| --- | --- | --- |
| ICCMAT | Estadística de la construcción – Índice del costo de la construcción – Por Capítulo y Variaciones porcentuales para distintos períodos- Materiales | 8.1.4 ICC-MAT |
| ICCMO | Estadística de la Construcción – Índice del Costo de la Construcción ICC – Por Capítulo y Variaciones porcentuales para distintos períodos – Mano de Obra | 8.1.4 ICC-MO |
| IPAS | Anexo – Información para la Actualización de los precios de los contratos de obras públicas. Índice de precios de algunos servicios (se deben promediar todos los servicios de la tabla) |  |
| IPMNG | Estadísticas de Precios Mayoristas – Nivel General y Principales Aperturas del IPBI | 7.1.2. IPIB – Nivel General |

# El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por separado en la Planilla de Propuesta.

# 6- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

El impuesto se facturará en el momento de emisión de la factura o documento equivalente para la compra.

# 7- FACTURACIÓN

El ADJUDICATARIO presentará en el domicilio de TRANSENER las facturas a nombre del FIDEICOMISO, conjuntamente con la documentación requerida en cada una de las etapas y los correspondientes remitos y/o certificaciones refrendadas por TRANSENER con acuerdo de la COMISION.

# 8- PAGOS

Los pagos al ADJUDICATARIO serán exclusiva responsabilidad del FIDEICOMISO, y se efectivizarán en el lugar que oportunamente éste indique.

# 9- LUGAR DE ENTREGA

Los trabajos se realizarán en la Estación Transformadora Rosario Oeste en las Condiciones Técnicas Particulares.

# 10- MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS

En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentación de cualquier garantía que sea requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin que ello dé derecho a reclamo de intereses o indemnización alguna, sin perjuicio de las penalidades que corresponda aplicar por el retraso.

Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose automáticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO ninguna clase de aviso o comunicación.

# 11- MULTA POR MORA

El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de los servicios. TRANSENER mantendrá un sistema de control de las tareas a realizar, destinado a detectar las diferentes irregularidades que pudieran ocurrir.

TRANSENER se obliga a disponer de los antecedentes de cada una de las irregularidades detectadas, las que se entregarán al ADJUDICATARIO cuando sean solicitadas por éste.

A continuación se establece el sistema de multas y sanciones que regirán para esta licitación:

11.1 Por incumplimiento en el plazo de entrega

En caso de que el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento en el plazo de entrega de la Provisión, se hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la adjudicación, en forma acumulativa, por cada semana o fracción mayor de tres (3) días de atraso.

La multa se calculará sobre el monto total actualizado de la adjudicación, incluyendo todas sus modificaciones.

11.2 Por incumplimiento de los plazos durante el período de garantía

Si el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la reparación, fabricación, etc. durante el período de garantía, se hará pasible de una multa del cero coma uno por ciento (0,1%) por cada día de mora hasta el efectivo cumplimiento de su obligación de reparación, fabricación, etc.

En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el diez por ciento (10%) del monto básico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren.

# 12- REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO

Dentro de los diez (10) días de adjudicada la Orden de Compra, el ADJUDICATARIO designará oficialmente a su Representante para el manejo de las relaciones con TRANSENER.

Toda la correspondencia relacionada con la obra o suministro será cursada entre los Representantes de ambas partes.

# 13- CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO

El ADJUDICATARIO deberá cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales vigentes. Leyes nacionales y provinciales; y/o ordenanzas municipales en vigor en la República Argentina durante el término de la duración de la Orden de Compra.

Deberá efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente corresponden y mantendrá al COMITENTE a cubierto de todas las penalidades y responsabilidades de cualquier índole por incumplimiento de las mismas.

El ADJUDICATARIO contemplará en todo el proceso de la obra el cumplimiento de la totalidad de las normas, procedimientos y preceptos de conservación ambiental tendientes a disminuir el impacto que las obras producen sobre su medio.

De la misma forma, el ADJUDICATARIO deberá cumplir con lo indicado en toda norma nacional, provincial y/o municipal que establezcan disposiciones respecto a la preservación, conservación y recomposición del medio ambiente.

En particular, se requerirá al ADJUDICATARIO el debido cumplimiento a los términos de las Leyes 24.051, 11.720 y demás normas nacionales, provinciales y/o municipales aplicables a la generación, manipulación, transporte y tratamiento de residuos peligrosos.

Respecto a la gestión ambiental del proyecto se deberá presentar con anterioridad al inicio de las obras, para su revisión por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Medio Ambiente de TRANSENER, un Estudio de Impacto Ambiental en un plazo no mayor a tres (3) meses y un Plan de Gestión Ambiental de la fase constructiva con las medidas de mitigación de los potenciales impactos ambientales detectados en el Estudio de impacto Ambiental, producto de las obras a desarrollar, en un plazo no mayor a cuatro (4) meses.

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental, requerido por la Resolución ENRE Nº 1725/98 y la Resolución ENRE Nº 546/99, deberá encuadrarse dentro de los lineamientos establecidos en las Resoluciones mencionadas, sus modificatorias y complementarias. Asimismo, se requerirá el cumplimiento de los términos de la Resolución SE N° 77/98 respecto de los parámetros ambientales en instalaciones del Sistema de Transporte Extra Alta Tensión.

El ADJUDICATARIO deberá definir por escrito y en detalle los procedimientos de control que las circunstancias requieran respecto del medio ambiente, los que deben contemplar las exigencias de los procedimientos de TRANSENER, los cuales podrán ser evaluados, modificados, aceptados o descartados por TRANSENER a su exclusivo juicio.

# 14- INSPECCION Y ENSAYOS

# Dentro de los VEINTE (20) días hábiles a la comunicación fehaciente de la Adjudicación, el ADJUDICATARIO deberá contactarse con TRANSENER para fijar las etapas en las cuales se realizarán las visitas de inspecciones y ensayos.

# 15- RECEPCIONES

# 15.1 Recepción Provisoria

La Comisión y TRANSENER verificarán la finalización de la provisión de todos los materiales comprendidos en la Orden de Compra, una vez efectuados los ensayos correspondientes, hecho lo cual, previa aprobación de la Comisión, TRANSENER extenderá la Recepción Provisoria.

# 15.2 Recepción Definitiva

Cumplidos todos los compromisos contraídos con la Orden de Compra y habiendo transcurrido el período de garantía, TRANSENER con acuerdo de la Comisión, otorgará la Recepción Definitiva dentro de los siguientes quince (15) días.

Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el ADJUDICATARIO continuará siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la emisión de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en la Orden de Compra.

# 16- PERIODO DE GARANTIA

El período de garantía será como mínimo de dos (2) años a partir de la puesta en servicio. Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación completa de éstas a satisfacción de TRANSENER, no serán computados al período de garantía.

Durante el período de garantía el ADJUDICATARIO deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc., como así también el traslado y hospedaje de sus técnicos y o representantes.

Deberá indicar además el lugar para formular reclamos (Bs. As.) y responder a esos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas.

El ADJUDICATARIO deberá aceptar la primera intervención de TRANSENER para la localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía.

El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al ADJUDICATARIO de la multa indicada en esta Sección.

# 17- DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS

GARANTÍA DE OFERTA: será devuelta una vez adjudicada la orden de compra, previa presentación a satisfacción del Fiduciario de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los treinta (30) días de realizada la Recepción Provisoria.

GARANTÍA DE FONDO DE REPARO: será devuelta a los treinta (30) días de Aprobada la Recepción Definitiva.

GARANTÍAS POR ANTICIPO o ACOPIO: serán devueltas a los treinta (30) días de firmada la Recepción provisoria.

# 18- TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA

TRANSENER, previa autorización de la Comisión podrá resolver anticipadamente la Orden de Compra cuando ocurran cualquiera de los siguientes actos u omisiones del Adjudicatario:

a. Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales.

b. Incumplimiento de acciones ordenadas por escrito.

c. Proporcionar información carente de veracidad.

d. Cuando el Contratista haya superado el valor máximo de multas previsto en el contrato.

En tales supuestos, TRANSENER previa autorización de la Comisión, queda facultado para, con una intimación no inferior a los quince (15) días corridos, resolver anticipadamente la Orden de Compra.

Este derecho de rescisión de TRANSENER no podrá ser discutido por el ADJUDICATARIO bajo ningún concepto debiendo aceptar tal decisión sin dilaciones y renunciando a todo reclamo por daños y perjuicios que pudieran corresponderle.

# 19- CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

El Adjudicatario, no podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones en relación con la Orden de Compra, sin autorización previa y por escrito del Fiduciario.