LICITACION PUBLICA NACIONAL

LICITACIÓN N° 50515

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES

DE 132 kV

CONDICIONES PARTICULARES

INDICE

1	DEFINICIÓN DE LAS PARTES	3

2	PROGRAMA DE FABRICACIÓN Y ENTREGA	3

3	CONDICIÓN DE PAGO.	3

4	GARANTIAS:	4

4.1	GARANTIA DE ANTICIPO:	4

4.2	De Fiel Cumplimiento.	4

4.3	Fondo De Reparo.	5

5	PRECIOS	5

6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)	6

7	FACTURACIÓN	6

8	LUGAR DE PAGO	6

9	LUGAR DE ENTREGA.	6

10	MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS.	6

11	MULTA POR MORA.	6

11.1 	Por incumplimiento en el plazo de entrega.	7

11.2 	Por incumplimiento de los plazos durante el período de garantía.	7

12	REPRESENTANTE DE TRANSBA S.A.	7

13	CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO	7

14	INSPECCION Y ENSAYOS.	7

15	RECEPCIONES.	8

15.1	Recepción Provisoria.	8

15.2	Recepción Definitiva.	8

16	PERIODO DE GARANTIA.	8

17	DEVOLUCION DE GARANTIAS.	8

18	TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA.	9

19	CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.	9

CONDICIONES PARTICULARES

LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES COMPLEMENTAN A LAS CONDICIONES GENERALES. EN CASO DE CONTRADICCIONES, DISCREPANCIAS O INCONSISTENCIA ENTRE LOS TERMINOS DE AMBOS DOCUMENTOS, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES

ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACION

1.- Texto de la Orden de Compra.

2.- Aclaraciones de TRANSBA S.A., si las hubiese

3.- Instrucciones a los Oferentes.

4.- Condiciones Particulares.

5.- Condiciones Técnicas Particulares

6 - Especificaciones Técnicas Generales

7.- Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios

- 1	DEFINICIÓN DE LAS PARTES

TRANSBA S.A.-  Concesionaria del servicio de Transporte de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, emisor de la orden de compra y en tal carácter titular de los derechos y obligaciones relativos a la misma.

Fideicomiso: es el “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELECTRICO” constituido Entre CAMMESA y el BICE con N° de CUIT: 30-71059081-4.

- COMISIÓN: Es la “COMISIÓN DE OBRAS RESOLUCIÓN SECRETARIA DE ENERGÍA N° 01/2003” creada por Resolución SE N° 86/2003, que ejercerá la supervisión general de la provisión.

- ADJUDICATARIO: Ente beneficiado con la adjudicación de la Orden de Compra para la provisión de los Transformadores, previa Instrucción del Comité de Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión de la Comisión.

- 2	PROGRAMA DE FABRICACIÓN Y ENTREGA

El ADJUDICATARIO deberá presentar a TRANSBA S.A., dentro de los diez (10) de la recepción y aceptación de la orden de compra, un cronograma de fabricación, el cual una vez aprobado por TRANSBA S.A., pasará a formar parte de la misma.

El ADJUDICATARIO informará a TRANSBA S.A. mensualmente el avance respecto al Cronograma Contractual, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y las medidas correctivas para recuperación de Plazos.

- CONDICIÓN DE PAGO.

ÍTEMS 1.1 Y 1.2 DE LA PLANILLA DE COTIZACIÓN,

CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de anticipo, a los cuarenta y cinco (45) días corridos de aceptada la orden de compra por parte del ADJUDICATARIO, presentación de la Garantía de Anticipo Financiero, de Fiel Cumplimiento y recepción de la factura correspondiente.

TREINTA POR CIENTO (30%), a los cuarenta y cinco (45) días corridos de realizada la Inspección y Ensayos en Planta del ADJUDICATARIO y recepción de la factura correspondiente.

VEINTICINCO POR CIENTO (25%) a los cuarenta y cinco (45) días corridos de la entrega en sitio indicado como lugar de entrega y recepción de la factura correspondiente.

ÍTEM 1.3 TRANSPORTE LOCAL A OBRA:

VEINTE POR CIENTO (20%) de anticipo, a los cuarenta y cinco (45) días corridos de aceptada la orden de compra por parte del ADJUDICATARIO, presentación de la Garantía de Anticipo Financiero y recepción de la factura correspondiente.

OCHENTA POR CIENTO (80%) a los cuarenta y cinco (45) días corridos de la finalización de los trabajos y recepción de la factura correspondiente.

ÍTEM 1.4 SUPERVISIÓN DE MONTAJE Y ENSAYOS EN OBRA:

CIEN POR CIENTO (100%), a los cuarenta y cinco (45) días corridos de la finalización de servicios a entera satisfacción de la COMISION Y/O TRANSBA S.A. y recepción de la factura correspondiente.

Para el pago de anticipos, el ADJUDICATARIO deberá presentar:

- Factura comercial por el importe correspondiente.

- Garantía por el total del monto anticipado más I.V.A.

Para el cobro de cada uno de los porcentajes mencionados, el ADJUDICATARIO deberá presentar:

- Factura comercial por el importe correspondiente.

-	Certificación de conformidad de TRANSBA S.A. y de la COMISION, respecto de la concreción satisfactoria del evento.

- Póliza de caución o aval bancario en concepto de garantía, como mínimo treinta (30) días antes de la fecha de vencimiento de la factura.

Todas las pólizas o avales bancarios deberán ser emitidas por Cías. de primera línea. El FIDEICOMISO será el beneficiario de las garantías por los montos a anticipar.

- 4	GARANTIAS:

- 4.1	GARANTIA DE ANTICIPO:

Junto con la factura para el pago del 45% de anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar una garantía en concepto de anticipo financiero a entera satisfacción de FIDEICOMISO, por el monto anticipado más IVA. Esta garantía podrá efectuarse con alguna de las opciones arriba indicadas.

- 4.2	De Fiel Cumplimiento.

Dentro de los OCHO (8) días de recibida la comunicación de la adjudicación, el ADJUDICATARIO deberá constituir una garantía por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, con alguna de las modalidades especificadas a continuación:

a)	Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfacción de FIDEICOMISO y/o TRANSBA, siempre y cuando se encuentre dentro del listado de entidades que se mencionan en el Anexo A de las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y exclusión en los términos del Art. 2013 del Código Civil.

b)	Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y de entidades que figuren en el listado del Anexo A de las Condiciones arriba mencionadas que serán extendidas a favor del FIDEICOMISO., y de acuerdo al modelo adjunto a las presentes bases como Anexo .

Si la garantía fuera rechazada u observada por la COMISION y/o TRANSBA, el ADJUDICATARIO deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES de notificada tal situación bajo apercibimiento de anular la adjudicación.

La garantía deberá tener una vigencia que supere en dos (2) meses el plazo mencionado en la Orden de Compra

- 4.3	Fondo De Reparo.

Atento a la naturaleza del bien y debido a la necesidad de contar con una reparación en forma rápida y en el peor de los casos el reemplazo de partes de  equipo por estar afectado a la prestación del servicio público, se le retendrá al ADJUDICATARIO la suma del 10 % del valor de la Orden de Compra. Esta retención podrá ser evitada mediante la presentación por parte del ADJUDICATARIO de una garantía de caución en concepto de Fondo de Reparo, que consigne el reconocimiento expreso de los términos de LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 50515, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la Orden de Compra, haciéndose cargo el ADJUDICATARIO de los gastos que el reemplazo ocasione, emitida por alguna de las Compañías Aseguradoras aceptadas por el FIDEICOMISO y/o TRANSBA S.A. que se exponen en el Anexo A de las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios, cuyo único beneficiario será el FIDEICOMISO. Esta garantía, tendrá vigencia hasta la Recepción Definitiva, en la que de no mediar inconvenientes será devuelta.

- 5	PRECIOS

Los precios cotizados serán ser expresados en Dólares Estadounidenses y se considerarán comprendidos todos los impuestos nacionales, provinciales o municipales que resulten de aplicación.

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por separado en la Planilla de Oferta.

Las facturas que se emitan en dólares estadounidenses, deberán llevar la siguiente leyenda: “A los fines impositivos, el tipo de cambio utilizado es de $...... por cada dólar estadounidense, siendo el IVA computable de $.....”

En la factura se deberá usar el tipo de cambio Vendedor Banco Nación correspondiente al día hábil anterior a la fecha de facturación.

Las facturas se pagarán en pesos de acuerdo al tipo de cambio Vendedor Banco Nación correspondiente al día hábil anterior a la fecha de pago.

A tal fin se deberá proceder a la emisión de notas de débito o crédito (según el caso) para ajustar  la variación entre el tipo de cambio fijado al momento de la facturación y el tipo de cambio de la cobranza.

Los montos de este suministro no tendrán reajustes, en los términos que establece la ley N° 25561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario.

- 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

El impuesto se facturará en el momento de emisión de la factura o documento equivalente.

- 7	FACTURACIÓN

El Adjudicatario presentará en el domicilio de TRANSBA S.A. las facturas a nombre del FIDEICOMISO, conjuntamente con la documentación requerida en cada una de las etapas y los correspondientes remitos y/o certificaciones refrendadas por TRANSBA y/o la Comisión.

- 8	LUGAR DE PAGO

Los pagos al Adjudicatario serán exclusiva responsabilidad del FIDEICOMISO, y se efectivizarán en el lugar que oportunamente se comunique al ADJUDICATARIO.

Normalmente se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta indicada por el ADJUDICATARIO.

- 9	LUGAR DE ENTREGA.

Los materiales objeto de la adjudicación serán remitidos a los lugares indicados en la planilla de destinos de cada uno de los ítem, se considera incluido en los precios cotizados el seguro, transporte, la descarga y posicionamiento sobre base de la máquina y la descarga de todos los accesorios.

- 10	MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS.

En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentación de cualquier garantía que sea requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin que ello dé derecho a reclamo de intereses o indemnización alguna.

Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose automáticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO ninguna clase de aviso o comunicación.

- 11	MULTA POR MORA.

El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de los servicios.

TRANSBA S.A. mantendrá un sistema de control de las tareas a realizar, destinado a detectar las diferentes irregularidades que pudieran ocurrir. TRANSBA S.A. se obliga a disponer de los antecedentes de cada una de las irregularidades detectadas, las que se entregarán al ADJUDICATARIO cuando sean solicitadas por éste.

A continuación se establece el sistema de multas y sanciones que regirán para esta licitación:

- 11.1 	Por incumplimiento en el plazo de entrega.

En caso de que el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento en el plazo de entrega de la Provisión, se hará pasible de una multa equivalente al UNO (1%) del monto total de la adjudicación, en forma acumulativa, por cada semana o fracción mayor de TRES (3) días de atraso.

La multa se calculará sobre el monto actualizado de la adjudicación, incluyendo todas sus modificaciones.

- 11.2 	Por incumplimiento de los plazos durante el período de garantía.

Si el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la reparación, fabricación, etc. durante el período de garantía, se hará pasible de una multa del cero coma uno por ciento (0,1%) por cada día de mora.

En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto básico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren.

- 12	REPRESENTANTE DE TRANSBA S.A.

Dentro de los DIEZ (10) días de adjudicada la Orden de Compra, TRANSBA S.A. designará oficialmente a su  Representante  para el manejo de las relaciones con el ADJUDICATARIO.

Toda la correspondencia relacionada con la obra será cursada entre los Representantes de ambas partes.

- 13	CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO

El ADJUDICATARIO deberá cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales vigentes. Leyes nacionales y provinciales; y/o ordenanzas municipales en vigor en la República Argentina durante el término de la duración de la Orden de Compra.

Deberá efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente corresponden y mantendrá a TRANSBA S.A. a cubierto de todas las penalidades y responsabilidades de cualquier índole por incumplimiento de las mismas.

- 14	INSPECCION Y ENSAYOS.

Dentro de los diez (10) días hábiles a la comunicación fehaciente de la Adjudicación, el ADJUDICATARIO deberá contactarse con el Representante de TRANSBA S.A. para fijar las etapas en las cuales se realizarán las visitas de inspecciones y ensayos en la planta del ADJUDICATARIO.

- 15	RECEPCIONES.

- 15.1	Recepción Provisoria.

La Comisión, y TRANSBA verificarán la finalización de la provisión de todos los equipos comprendidos en la Orden de Compra, hecho lo cual, previa autorización de la Comisión, se extenderá la Recepción Provisoria.

La Recepción Provisoria será extendida por la Inspección, previa Instrucción del Comité de Administración, cuando todos los materiales adquiridos en la orden de compra hayan sido entregados en destino, a satisfacción plena de TRANSENER S.A y de la COMISION, quedando pendiente como única prestación del fabricante la supervisión de montaje.

- 15.2	Recepción Definitiva.

Dentro de los QUINCE (15) días de finalizado el período de garantía, siempre que a ese momento se hubieren cumplido todos los compromisos asumidos por el Adjudicatario en los Documentos de la Licitación; y previa aprobación de la Comisión y el Fiduciario, TRANSBA otorgará la Recepción Definitiva.

Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el Adjudicatario continuará siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la emisión de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en los Documentos de la Licitación y la legislación aplicable.

- 16	PERIODO DE GARANTIA.

El período de garantía será de dos (2) años a partir de la Puesta en Servicio, o de tres (3) años a partir de la recepción de los materiales en el lugar indicado.

Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación completa de éstas a satisfacción del TRANSBA S.A., no serán computados al período de garantía.

Durante el período de garantía el ADJUDICATARIO deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc., como así también el traslado y hospedaje de sus técnicos y o representantes.

Deberá indicar además el lugar para formular reclamos (Bs.As.) y responder a esos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas.

El ADJUDICATARIO deberá aceptar la primera intervención de TRANSBA S.A. para la localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía.

El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al ADJUDICATARIO de la multa indicada en esta Sección.

- 17	DEVOLUCION DE GARANTIAS.

GARANTIA DE OFERTA será devuelta una vez adjudicada la orden de compra, previa presentación a satisfacción de TRANSBA y la COMISION, de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los TREINTA (30) días de realizada la Recepción Provisoria y previa presentación de la Garantía de Fondo de Reparo.

GARANTIA DE FONDO DE REPARO: será devuelto a los TREINTA (30) días de Aprobada la Recepción Definitiva.

GARANTIAS POR ANTICIPO o ACOPIO: serán devueltas a los TREINTA (30) días de recibidos los equipos en obra.

- 18	TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA.

TRANSBA S.A., a su exclusivo juicio y con el consentimiento del órgano de inspección que designe la Secretaría de Energía, podrá dar término anticipado al contrato cuando, por razones claramente imputables al ADJUDICATARIO, ocurran cualesquiera de las siguientes circunstancias.

- Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales.

b.   Incumplimiento de acciones ordenadas, por escrito por TRANSBA S.A.

- Proporcionar  información carente de veracidad en  forma reiterada.

TRANSBA S.A., a su exclusivo juicio queda facultada para, con un aviso no inferior a quince (15) días corridos, poner término anticipado al contrato.

Este derecho de rescisión de TRANSBA S.A. no podrá ser discutido por el ADJUDICATARIO bajo ningún concepto debiendo aceptar tal decisión sin dilaciones y renunciando a todo reclamo por daños y perjuicios que pudieran corresponderle.

- 19	CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

El ADJUDICATARIO, no podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones en relación con la Orden de Compra, sin autorización fehaciente por parte de TRANSBA S.A.

Si TRANSBA S.A. demostrase fundadamente que el CESIONARIO careciera de la solvencia necesaria para asumir las obligaciones, El ADJUDICATARIO  podrá igualmente efectuar la cesión pero previamente deberá afianzar en forma solidaria, ilimitada y como principal pagadora las obligaciones asumidas por el Cesionario.