AMPLIACION TRAFO 60 MVA –PLIEGO CPMUNICACIONES Y MAT. COMPLEMENTARIOS- CONDICIONES PARTICULARES –VERSION 8

LICITACION PUBLICA

LICITACIÓN N° 01/2017

PROVISIÓN EQUIPO DE COMUNICACIONES y MATERIALES

COMPLEMENTARIOS  PARA

LA AMPLIACION DE UN TRANSFORMADOR DE 60 MVA EN EL

E.T. FUTALEUFÚ.

CONDICIONES PARTICULARES

Ministerio de Energía y Minería Presidencia de la Nación

1

AMPLIACION TRAFO 60 MVA –PLIEGO CPMUNICACIONES Y MAT. COMPLEMENTARIOS- CONDICIONES PARTICULARES –VERSION 8

INDICE

ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACIÓ N	3

1- DEFINICIÓN DE LAS PARTES	3

2- PROGRAMA DE FABRICACIÓN Y ENTREGA	3

3- GARANTIAS:	3

3.1 Garantía de anticipo	3

3.2 De Fiel Cumplimiento	4

3.3 Fondo de Reparo.	4

4- CONDICIÓN DE PAGO.	4

5 PRECIOS	5

6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)	5

7 FACTURACIÓN	5

8 PAGOS	5

9 LUGAR DE ENTREGA.	5

10 MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS.	5

11 MULTA POR MORA.	5

12 REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO	6

13 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO	6

14 INSPECCION Y ENSAYOS.	6

15 RECEPCIONES.	7

15.1 Recepción Provisoria.	7

15.2 Recepción Definitiva.	7

16 PERIODO DE GARANTIA.	7

17 DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS.	7

18 TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA.	8

19 CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.	8

2

AMPLIACION TRAFO 60 MVA –PLIEGO CPMUNICACIONES Y MAT. COMPLEMENTARIOS- CONDICIONES PARTICULARES –VERSION 8

CONDICIONES PARTICULARES

Las presentes Condiciones Particulares, complementan a las Condiciones Generales para Autorizaciones de Provisión y a las Condiciones Generales para Construcción y Montaje. En caso de contradicciones, discrepancias o inconsistencia entre los términos de ambos documentos, prevalece lo establecido en las presentes Condiciones Particulares.

ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACIÓ N

1.- Texto de la Autorización de Provisión.

2.- Aclaraciones de TRANSPA S.A., si las hubiese

3.- Instrucciones a los Oferentes

4.- Condiciones Particulares.

5.- Condiciones Técnicas Particulares

6.- Especificaciones Técnicas Generales

7.- Condiciones Generales para Órdenes de Compra y  Servicios

1- DEFINICIÓN DE LAS PARTES

ADJUDICATARIO: Ente beneficiado con la adjudicación de la Autorización de Provisión para la provisión de uno o más ítems, previa Instrucción del Comité de Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión de la Comisión.

TRANSPA : Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad Anónima (TRANSPA S.A.), quien actúa en nombre y representación del FIDEICOMISO en función del mandato conferido al Fiduciario por el Contrato de Fideicomiso, con cargo al FIDEICOMISO, previa Instrucción del Comité de Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión de la Comisión.

FIDEICOMISO: es el “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELECTRICO” constituido Entre CAMMESA y el BICE con N° de CUIT: 30-71059081-4.

A todos los efectos de esta Licitación, los términos en mayúscula tendrán el significado asignado en el CONTRATO DE FIDEICOMISO y en el CONTRATO, salvo que se indique lo contrario.

2- PROGRAMA DE FABRICACIÓN Y ENTREGA

El ADJUDICATARIO deberá presentar a TRANSPA S.A., d entro de los diez (10) días de la recepción y aceptación de la Autorización de Provisión, el cronograma de fabricación y/u obra presentado junto con la oferta y adaptado a la fecha de la Autorización de Provisión, el cual una vez aprobado por TRANSPA S.A. pasará a formar parte de la misma.

El ADJUDICATARIO informará a TRANSPA S.A. mensualme nte el avance respecto al Cronograma, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y las medidas correctivas para recuperación de Plazos.

3- GARANTIAS:

3.1 Garantía de anticipo

3

AMPLIACION TRAFO 60 MVA –PLIEGO CPMUNICACIONES Y MAT. COMPLEMENTARIOS- CONDICIONES PARTICULARES –VERSION 8

Junto con la factura para el pago del 20% de anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar una garantía en concepto de anticipo financiero a entera satisfacción del Fiduciario, por el monto anticipado. Esta garantía podrá efectuarse con algu na de las opciones arriba indicadas.

3.2 Garantía de Fiel Cumplimiento

Dentro de los QUINCE (15) días de recibida la comunicación de la Adjudicación, elADJUDICATARIO deberá constituir una garantía por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, con alguna de las modalidades especificadas a continuación:

- Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfacción del Fiduciario. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y exclusión en los términosdel Art. 2013 del Código Civil.

- Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a satisfacción del Fiduciario, las que serán extendidas a favor del Fiduciario.

Si la garantía fuera rechazada u observada por el Fiduciario, el ADJUDICATARIO deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HÁBILES de notificada tal situación bajo apercibimiento de anular la adjudicación.

La garantía deberá tener una vigencia que supere en dos (2) meses el plazo contractual.

Para los ADJUDICATARIOS del exterior, esta garantía deberá ser emitida por una compañía de seguros o banco que posea sede en Argentina, no aceptándose garantías que deban ser ejecutadas en otros países.

3.3 Fondo de Reparo.

El CONTRATISTA una vez que firme la recepción provisoria deberá presentar una garantía de fondo de reparo por el valor del 10 % del valor del contrato con sus eventuales adicionales. En dicha oportunidad se le devolverán todas las demás garant ías según lo indica el punto 17.

TODAS LAS GARANTÍAS DEBERÁN ESTAR A FAVOR DEL FIDEICOMISO Y EL MONTO DEBERÁ SER MÁS I.V.A.

4- CONDICIÓN DE PAGO.

4.1.- Oferta de bienes de Origen Nacional / Extranjero

Las ofertas que cumplen lo establecido en el artículo 2º de la ley 25.551 y el artículo 7° de la ley 18.875, son consideradas de origen nacional.

- El VEINTE POR CIENTO (20%) en concepto de anticipo, pagadero a los treinta (30) días hábiles administrativos de aceptada la Autorización de Provisión por parte del ADJUDICATARIO, presentación de la Garantía por dicho concepto a entera satisfacción del Fiduciario y recepción de la factura correspondiente.

- El OCHENTA POR CIENTO (80 %), pagadero a los treinta (30) días hábiles de recepción del equipamiento en destino, junto con la factura correspondiente.

Para el pago del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar:

Factura comercial por el importe correspondiente a nombre del FIDEICOMISO.

Certificación de conformidad de TRANSPA S.A y de la COMISION, respecto de la concreción satisfactoria del evento.

Garantía por el total del monto anticipado más I.V .A.

Para el cobro del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar una póliza de caución o aval bancario en concepto de garantía del importe a anticipar.

4

AMPLIACION TRAFO 60 MVA –PLIEGO CPMUNICACIONES Y MAT. COMPLEMENTARIOS- CONDICIONES PARTICULARES –VERSION 8

Todas las pólizas o avales bancarios deberán estar emitidas por firmas de primera línea y aprobadas por Fiduciario y cuyo único beneficiario será el Fi duciario.

5 PRECIOS

Los precios de los equipos de origen extranjeros serán indicados en la Planilla de Propuesta en condición Nacionalizado, en Dólares Estadounidenseso Euros, fijos y definitivos sin redeterminación de precios hasta la finalización del suministro y se considerarán comprendidos todos los impuestos nacionales, provinciales o municipales que resulten de aplicación, incluyendo los gravámenes de importación (los derechos de importación vigentes, y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador no privilegiado).

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por separado en la Planilla de Propuesta.

Para bienes importados o de origen nacional:

Las facturas se emitirán en dólares estadounidenses o euros y se pagarán al tipo de cambio vendedor del Bco. de la Nación del día anterior al efectivo pago.

Los montos expresados en divisas para este suministro no tendrán reajustes, en los términos que establece la ley N° 25561 de Emergencia Pública y R eforma del Régimen Cambiario.

6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

El impuesto se facturará en el momento de emisión de la factura o documento equivalente para la compra.

7 FACTURACIÓN

El ADJUDICATARIO presentará en el domicilio de TRAN SPA S.A. las facturas a nombre del FIDEICOMISO, conjuntamente con la documentación requerida en cada una de las etapas y los correspondientes remitos y o certificaciones refrendadas por TRANSPA S.A. y la COMISION.

8 PAGOS

Los pagos al ADJUDICATARIO serán exclusiva responsa bilidad del FIDEICOMISO, y se efectivizarán en el lugar que oportunamente este in dique.

9 LUGAR DE ENTREGA.

El equipo y materiales objeto de la adjudicación serán remitidos a los lugares indicados en las Condiciones Técnicas Particulares es decir la Estación Transformadora Futaleufú situada en el Parque Nacional Los Alerces a 15 km de la localidad de Trevelín, Chubut.

10 MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS.

En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentación de cualquier garantía que sea requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin que ello dé derecho a reclamo de intereses o indemnización alguna, sin perjuicio de las penalidades que corresponda aplicar por el retraso.

Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose automáticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO ninguna clase de aviso o comunicación.

11 MULTA POR MORA.

5

AMPLIACION TRAFO 60 MVA –PLIEGO CPMUNICACIONES Y MAT. COMPLEMENTARIOS- CONDICIONES PARTICULARES –VERSION 8

El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de los servicios. TRANSPA S.A. mantendrá un sistema de control de las tareas a realizar, destinado a detectar las diferentes irregularidades que pudieran ocurrir.

TRANSPA S.A. se obliga a disponer de los antecedentes de cada una de las irregularidades detectadas, las que se entregarán al ADJUDICATARIO cuando sean solicitadas por éste.

A continuación se establece el sistema de multas y sanciones que regirán para esta licitación:

11.1 Por incumplimiento en el plazo de entrega.

En caso de que el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento en el plazo de entrega de la Provisión, se hará pasible de una multa equivalente al UNO (1%) d el monto total de la adjudicación, en forma acumulativa, por cada semana o fracción mayor de TRES (3) días de atraso.

La multa se calculará sobre el monto total actualiz ado de la adjudicación, incluyendo todas sus modificaciones.

11.2 Por incumplimiento de los plazos durante el período de garantía.

Si el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la reparación, fabricación, etc. durante el período de garantía, se hará pasible de una multa del cero coma uno por ciento (0,1%) por cada día de mora hasta el efectivo cumplimiento de su obligación de reparación, fabricación, etc.

El ADJUDICATARIO deberá concurrir al lugar donde es té ubicado el equipo dentro de las 96 hs. de haber sido notificado fehacientemente por TRANSPA y/o la Comisión de Obras de Res. SE 1/2003 sobre la necesidad de reparar dicho equipamiento.

En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto básico adjudicado, con sus modifica ciones, si existieren.

12 REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO

Dentro de los DIEZ (10) días de adjudicada la Orden de Compra, el ADJUDICATARIO designará oficialmente a su Representante para el manejo de las relaciones con TRANSPA S.A.

Toda la correspondencia relacionada con la obra o suministro será cursada entre los Representantes de ambas partes.

13 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO

El ADJUDICATARIO deberá cumplir en todos sus aspect os las disposiciones legales vigentes. Leyes nacionales y provinciales; y/o ordenanzas municipales en vigor en la República Argentina durante el término de la duración de la Autorización de Provisión.

Deberá efectuar las notificaciones y pagar todos lo s derechos y tasas que legalmente corresponden y mantendrá al COMITENTE a cubierto de todas las pena lidades y responsabilidades de cualquier índole por incumplimiento de las mismas.

14 INSPECCION Y ENSAYOS.

6

AMPLIACION TRAFO 60 MVA –PLIEGO CPMUNICACIONES Y MAT. COMPLEMENTARIOS- CONDICIONES PARTICULARES –VERSION 8

Dentro de los diez (10) días hábiles a la comunicac ión fehaciente de la Adjudicación, el ADJUDICATARIO deberá contactarse con TRANSPA S.A. p ara fijar las etapas en las cuales se realizarán las visitas de inspecciones y ensayos en la planta del ADJUDICATARIO, en los casos que se considere necesario.

15 RECEPCIONES.

15.1 Recepción Provisoria.

La Comisión y TRANSPA verificarán la finalización de la provisión de todos los materiales comprendidos en la Autorización de Provisión, una vez efectuados los ensayos correspondientes, hecho lo cual, previa autorización de la Comisión ydel Fiduciario, Transpa extenderá la Recepción Provisoria.

15.2 Recepción Definitiva.

Cumplidos todos los compromisos contraídos con la Autorización de Provisión y habiendo transcurrido el período de garantía, previa Instrucción del Comité de Administración y el Fiduciario, TRANSPA S.A. otorgará la Recepción Definitiva dentro de los siguientes QUINCE (15) días.

Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el ADJUDICATARIO continuará siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la emisión de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en la Autorización de Provisión.

16 PERIODO DE GARANTIA.

El período de garantía será de un (1) año a partir de la Recepción Provisoria, salvo el RUBRO N°4

(RTU BASICA, UPGRADE RTU PRINCIPAL y VINCULO DE F.O) cuyo período de garantía será de 2 años a

partir de la Recepción Provisoria. Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación completa de éstas a satisfacción de TRANSPA S.A., no serán computados al período de garantía.

Durante el período de garantía el ADJUDICATARIO deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc., como así también el traslado y hospedaje de sus técnicos y o representantes.

Deberá indicar además el lugar para formular reclam os (Bs.As.) y responder a esos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas.

El ADJUDICATARIO deberá aceptar la primera interven ción de TRANSPA S.A. para la localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía.

El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al ADJUDICATARIO de la multa indicada en esta Sección.

17 DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS.

GARANTÍA DE OFERTA será devuelta una vez adjudicada la orden de compra, previa presentación a satisfacción del Fiduciario de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los TREINTA (30) días de realizada la Recepción Provisoria.

GARANTÍA DE FONDO DE REPARO: será devuelto a los TREINTA (30) días de Aprobada la Recepción Definitiva.

GARANTÍAS POR ANTICIPO o ACOPIO: serán devueltas a los TREINTA (30) días de recibidos los equipos en obra.

7

AMPLIACION TRAFO 60 MVA –PLIEGO CPMUNICACIONES Y MAT. COMPLEMENTARIOS- CONDICIONES PARTICULARES –VERSION 8

18 TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA.

TRANSPA, previa autorización de la Comisión podrá resolver anticipadamente la Autorización de Provisión cuando ocurran cualesquiera de las siguientes actos u omisiones del Adjudicatario:

- Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales.

- Incumplimiento de acciones ordenadas por escrito.

- Proporcionar información carente de veracidad.

En tales supuestos, TRANSPA, previa autorización de la Comisión, queda facultado para, con una intimación no inferior a quince (15) días corridos, resolver anticipadamente la Autorización de Provisión.

Este derecho de rescisión de TRANSPA S.A. no podrá ser discutido por el ADJUDICATARIO bajo ningún concepto debiendo aceptar tal decisión sin dilaciones y renunciando a todo reclamo por daños y perjuicios que pudieran corresponderle.

19 CESIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE PROVISIÓN.

El Adjudicatario, no podrá ceder total o parcialmen te sus derechos y obligaciones en relación con la Autorización de Provisión, sin autorización previay por escrito por parte de del Fiduciario.

8