LICITACION PÚBLICA

LICITACIÓN N° 02/2017

EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA

AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR 120 MVA

E.T. PUERTO MADRYN.

CONDICIONES PARTICULARES

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA

PRESIDENCIA DE LA NACION

INDICE

ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACIÓN	3

1- DEFINICIÓN DE LAS PARTES	3

2- PROGRAMA DE FABRICACIÓN Y ENTREGA	3

3- GARANTIAS:	4

3.1 Garantía de anticipo	4

3.2 De Fiel Cumplimiento	4

3.3 Fondo de Reparo.	4

4- CONDICIÓN DE PAGO.	4

5 PRECIOS	5

6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)	6

7 FACTURACIÓN	6

8 PAGOS	6

9 LUGAR DE ENTREGA.	6

10 MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS.	8

11 MULTA POR MORA.	8

12 REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO	8

13 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO	9

14 INSPECCION Y ENSAYOS.	9

15 RECEPCIONES.	9

15.1 Recepción Provisoria.	9

15.2 Recepción Definitiva.	9

16 PERIODO DE GARANTIA.	9

17 DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS.	10

18 TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA.	10

19 CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.	10

ANEXO N° 1………………………………………………………………………….  ………11

ANEXO N° 2…………………………………………………………………………..   15

CONDICIONES PARTICULARES

Las presentes Condiciones Particulares, complementan a las Condiciones Generales para Autorizaciones de Provisión y a las Condiciones Generales para Construcción y Montaje. En caso de contradicciones, discrepancias o inconsistencia entre los términos de ambos documentos, prevalece lo establecido en las presentes Condiciones Particulares.

# ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACIÓN

1.- Texto de la Autorización de Provisión.

2.- Aclaraciones de TRANSPA S.A., si las hubiese

3.- Instrucciones a los Oferentes

4.- Condiciones Particulares.

5.- Condiciones Técnicas Particulares

6.- Especificaciones Técnicas Generales

7.- Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios

# 1- DEFINICIÓN DE LAS PARTES

ADJUDICATARIO: Ente beneficiado con la adjudicación de la Autorización de Provisión para la provisión de uno o más ítems, previa Instrucción del Comité de Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión de la Comisión.

TRANSPA : Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad Anónima (TRANSPA S.A.), quien actúa en nombre y representación del FIDEICOMISO en función del mandato conferido al Fiduciario por el Contrato de Fideicomiso, con cargo al FIDEICOMISO, previa Instrucción del Comité de Administración y el Fiduciario, y bajo la supervisión de la Comisión.

Fideicomiso: es el “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELECTRICO” constituido  Entre CAMMESA y el BICE con N° de CUIT: 30-71059081-4.

A todos los efectos de esta Licitación, los términos en mayúscula tendrán el significado asignado en el CONTRATO DE FIDEICOMISO y en el CONTRATO, salvo que se indique lo contrario.

# 2- PROGRAMA DE EJECUCIÓN  Y ENTREGA DE OBRA

El ADJUDICATARIO deberá presentar a TRANSPA S.A., dentro de los diez (10) días de la recepción y aceptación de la Autorización de Provisión, el cronograma de  ejecución de obra presentado junto con la oferta y adaptado a la fecha de la Autorización de Provisión, el cual una vez aprobado por TRANSPA S.A. pasará a formar parte de la misma.

El ADJUDICATARIO informará a TRANSPA S.A. el avance respecto al Cronograma, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y las medidas correctivas para recuperación de Plazos. Se efectuarán las certificaciones parciales por avance de obra y/o acopio de materiales, cada 30 días.

El contratista deberá considerar que todo anticipo únicamente podrá ser ejecutado contra seguro de caución o garantía similar a su exclusivo cargo.

# 3- GARANTIAS:

# 3.1 Garantía de anticipo

Junto con la factura para el pago del 20% de anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar una garantía en concepto de anticipo financiero a entera satisfacción del Fiduciario, por el monto anticipado. Esta garantía podrá efectuarse con alguna de las opciones arriba indicadas.

# 3.2 Garantía de Fiel Cumplimiento

Dentro de los QUINCE (15) días de recibida la comunicación de la Adjudicación, el ADJUDICATARIO deberá constituir una garantía por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, con alguna de las modalidades especificadas a continuación:

a) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfacción del Fiduciario. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y exclusión en los términos del Art. 2013 del Código Civil.

b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a satisfacción del Fiduciario, las que serán extendidas a favor del Fiduciario.

Si la garantía fuera rechazada u observada por el Fiduciario, el ADJUDICATARIO deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HÁBILES de notificada tal situación bajo apercibimiento de anular la adjudicación.

La garantía deberá tener una vigencia que supere en dos (2) meses el plazo contractual.

Para los ADJUDICATARIOS del exterior, esta garantía deberá ser emitida por una compañía de seguros o banco que posea sede en Argentina, no aceptándose garantías que deban ser ejecutadas en otros países.

# 3.3 Fondo de Reparo.

El CONTRATISTA una vez que firme la recepción provisoria deberá presentar una garantía de fondo de reparo por el valor del 10 % del valor del contrato con sus eventuales adicionales. En dicha oportunidad se le devolverán todas las demás garantías según lo indica el punto 17.

TODAS LAS GARANTÍAS DEBERÁN ESTAR A FAVOR DEL FIDEICOMISO Y EL MONTO DEBERÁ SER MÁS I.V.A.

# 4- CONDICIÓN DE PAGO.

a) El VEINTE POR CIENTO (20%) en concepto de anticipo, pagadero a los treinta (30) días hábiles administrativos de aceptada la Autorización de Provisión por parte del ADJUDICATARIO, presentación de la Garantía por dicho concepto a entera satisfacción del Fiduciario y recepción de la factura correspondiente.

b) El OCHENTA POR CIENTO (80 %), pagadero por avance de obra en las sucesivas certificaciones mensuales a los treinta (30) días hábiles de  la fecha de presentación del certificado debidamente aprobado por TRANSPA, junto con la factura correspondiente.

Para el pago del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar:

- Factura comercial por el importe correspondiente a nombre del FIDEICOMISO.

- Certificación de conformidad de TRANSPA S.A y del órgano de inspección que designe la COMISION, respecto de la concreción satisfactoria del evento.

- Garantía por el total del monto anticipado más I.V.A.

Para el cobro del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar una póliza de caución o aval bancario en concepto de garantía del importe a anticipar.

Todas las pólizas o avales bancarios deberán estar emitidas por firmas de primera línea y aprobadas por Fiduciario y cuyo único beneficiario será el Fiduciario.

# 5 PRECIOS

Los precios de los distintos rubros que se compone la obra podrán ser redeterminados y en ellos se considerarán comprendidos todos los impuestos nacionales, provinciales o municipales que resulten de aplicación,

5.1 REDETERMINACION DE PRECIOS,

Establecidos para cada uno de los rubros que componen  la obra:

PMC = 40% - Materiales Civiles, correspondientes a la Obra Civil

PMO = 45% - Mano de obra correspondiente a las Obra Civil

PGG =  15% - Gastos generales.

Los saldos no certificados correspondientes a cada ítem, se redeterminarán de acuerdo a la siguiente expresión general:

SPi = 0.9 x SPo x ( PMC x ICCMATi/ICCMATo +PMO x ICCMOi/ICCMOo +   PGG x IPGG/IPGGo) + 0.1 x SP0

SP: Es el saldo no certificado de cada ítem a la fecha de la redeterminación de precios.

Nomenclatura Descripción INDEC Código INDEC

Los índices corresponden al cuadro 8.1.1.1. Nivel general y capítulos del ICC

ICCMAT Estadísticas de la Construcción - Índice del Costo de la Construcción  ICC -  Materiales

ICCMO Estadísticas de la Construcción- Índice del Costo de la construcción- Mano de obra

IPGG Estadísticas de la Construcción – Índice del costo de la Construcción- Gastos generales

Donde el subíndice 0 identifica los precios e índices correspondientes a dos meses anteriores al mes de la presentación de oferta y el subíndice i identifica los precios e índices correspondientes a dos meses anteriores al mes de realización del acta de medición de los trabajos o ítem en obra, siempre y cuando la fecha de finalización de los ítem sea la del cronograma aprobado por la inspección, o en caso de atraso respecto de este, haya sido otorgado por la inspección como consecuencia de haberse originado en causas no imputables al Adjudicatario. En caso que el atraso sea imputable al Adjudicatario, la fecha de certificación del ítem, a los fines de la redeterminación de precios, no será la del mes en que el ítem fue efectivamente terminado, sino la del mes en que debió ser terminado.

Se redeterminará cuando el valor de las variaciones contenidas en el paréntesis de la fórmula alcance el 5 %

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por separado en la Planilla de Propuesta.

# 6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

El impuesto se facturará en el momento de emisión de la factura o documento equivalente para la compra.

# 7 FACTURACIÓN

El ADJUDICATARIO presentará en el domicilio de TRANSPA S.A. las facturas a nombre del FIDEICOMISO, conjuntamente con la documentación requerida en cada una de las etapas y las correspondientes certificaciones refrendadas por TRANSPA S.A. y la COMISION.

# 8 PAGOS

Los pagos al ADJUDICATARIO serán exclusiva responsabilidad del FIDEICOMISO, y se efectivizarán en el lugar que oportunamente este indique.

# 9 LUGAR DE LA OBRA.

# Se efectuará en la Estación Transformadora Puerto Madryn, localizada sobre la RN N°3 Km 1393

# Las citadas instalaciones estarán en servicio  en forma permanente durante la ejecución de la obra. Al respecto el siguiente artículo explicita la responsabilidad del ADJUDICATARIO en el  cumplimiento de las normas de seguridad durante la permanencia de su personal en las citadas instalaciones.

10 RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

Puesto que la obra se desarrolla en instalaciones existentes y en servicio, el ADJUDICATARIO guardará especial cuidado con respecto a la seguridad, del personal, las instalaciones y del servicio que ellas se encuentran prestando. A tal fin organizará las tareas de modo que se satisfagan esos aspectos. Para ello respetará las siguientes normas generales:

Las tareas desarrolladas en instalaciones bajo tensión, o próximas a ella, contarán con una programación que contemple todos los aspectos de seguridad personal, de las instalaciones y del servicio, garantizando simultáneamente el objetivo técnico.

El ADJUDICATARIO entregará un Programa de Trabajo en el que incluirá el equipamiento involucrado, la duración prevista y las tareas a realizar en ese lapso, adecuadamente detalladas.

En caso de ejecutarse tarea en la que resulte necesario retirar de servicio equipamiento crítico en su prestación, el Inspector podrá variar el Programa estableciendo las oportunidades y horarios que resulten más convenientes para el servicio y en las cuales el Contratista deberá desarrollar sus trabajos sin costo adicional para el Comitente.

TRANSPA S.A. fijará la zona de trabajo y accesos a utilizar y el ADJUDICATARIO delimitará dicha zona mediante VALLAS DE SEGURIDAD, las que bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo, el personal a cargo de la obra deberá transgredir.

El ingreso a la zona de trabajo aquí considerada estará restringido, accediendo a ella solamente el personal debidamente autorizado

El ingreso de vehículos y/o equipos a zonas bajo tensión o próximas a ella, formará parte de la programación citada, en la que se analizarán las vías de acceso y las maniobras de movilización de equipos, requiriéndose la presencia del REPRESENTANTE DE TRANSPA.

El ADJUDICATARIO deberá instruir especialmente a su personal o subcontratista sobre los riesgos que se asumen al no respetar las medidas de seguridad.

El ADJUDICATARIO se abstendrá de cualquier tipo de energización de circuitos en cualquier tensión la que de ser necesaria será llevada a cabo por personal de TRANSPA S.A. previa programación de las tareas.

El ADJUDICATARIO se abstendrá de maniobrar equipos y/o circuitos y/o instalaciones y/o sistemas en servicio o que por el montaje (en su situación presente o futura) se asocien a las instalaciones existentes sin contar con la requerida programación de tareas y la presencia y actuación del personal de TRANSPA S.A.

En todos los aspectos se deberá dar estricto cumplimiento a las ordenes de servicio Nº 3 y N° 3bis  de TRANSPA S.A., Se adjunta copia de las “Ordenes  Servicio Nº 3 y N°3bis” en el ANEXO 1 adjunto.-

Todos los costos que deriven del cumplimiento por parte del ADJUDICATARIO de las disposiciones de la presente INSTRUCCION serán a su cargo, debiendo estar incluidos dentro de los Gastos Generales. Asimismo, el cumplimiento de esta cláusula no será causal para la solicitud de prórrogas del plazo contractual por parte del Contratista.

11 SEGUROS

El tema se desarrolla en el ANEXO 2 adjunto

# 12 MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS.

En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentación de cualquier garantía que sea requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin que ello dé derecho a reclamo de intereses o indemnización alguna, sin perjuicio de las penalidades que corresponda aplicar por el retraso.

Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose automáticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO ninguna clase de aviso o comunicación.

# 13 MULTA POR MORA.

El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de los servicios. TRANSPA S.A. mantendrá un sistema de control de las tareas a realizar, destinado a detectar las diferentes irregularidades que pudieran ocurrir.

TRANSPA S.A. se obliga a disponer de los antecedentes de cada una de las irregularidades detectadas, las que se entregarán al ADJUDICATARIO cuando sean solicitadas por éste.

A continuación se establece el sistema de multas y sanciones que regirán para esta licitación:

13.1 Por incumplimiento en el plazo de entrega.

En caso de que el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento en el plazo de entrega de la Provisión, se hará pasible de una multa equivalente al UNO (1%) del monto total de la adjudicación, en forma acumulativa, por cada semana o fracción mayor de TRES (3) días de atraso.

La multa se calculará sobre el monto total actualizado de la adjudicación, incluyendo todas sus modificaciones.

13.2 Por incumplimiento de los plazos durante el período de garantía.

Si el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la reparación, fabricación, etc. durante el período de garantía, se hará pasible de una multa del cero coma uno por ciento (0,1%) por cada día de mora hasta el efectivo cumplimiento de su obligación de reparación, fabricación, etc.

El ADJUDICATARIO deberá concurrir al lugar donde esté ubicado el equipo dentro de las 96 hs. de haber sido notificado fehacientemente por TRANSPA y/o la Comisión de Obras de Res. SE 1/2003 sobre la necesidad de reparar dicho equipamiento.

En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto básico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren.

# 14 REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO

Dentro de los DIEZ (10) días de adjudicada la Orden de Compra, el ADJUDICATARIO designará oficialmente a su Representante para el manejo de las relaciones con TRANSPA S.A.

Toda la correspondencia relacionada con la obra o suministro será cursada entre los Representantes de ambas partes.

# 15 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO

El ADJUDICATARIO deberá cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales vigentes. Leyes nacionales y provinciales; y/o ordenanzas municipales en vigor en la República Argentina durante el término de la duración de la Autorización  de Provisión.

Deberá efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente corresponden y mantendrá al COMITENTE a cubierto de todas las penalidades y responsabilidades de cualquier índole por incumplimiento de las mismas.

# 16 RECEPCIONES.

# 16.1 Recepción Provisoria.

La Comisión y TRANSPA verificarán la finalización de la provisión de todos los rubros comprendidos en la Autorización de Provisión, una vez efectuados  las inspecciones y las certificaciones correspondientes, con la previa autorización de la Comisión, TRANSPA extenderá la Recepción Provisoria.

# 16.2 Recepción Definitiva.

Cumplidos todos los compromisos contraídos con la Autorización de Provisión y habiendo transcurrido el período de garantía, previa Instrucción del Comité de Administración, TRANSPA S.A. otorgará la Recepción Definitiva dentro de los siguientes QUINCE (15) días.

Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el ADJUDICATARIO continuará siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la emisión de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en la Autorización de Provisión.

# 17 PERIODO DE GARANTIA.

El período de garantía será de un (1) año a partir de la Recepción provisoria. Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación completa de éstas a satisfacción de TRANSPA S.A., no serán computados al período de garantía.

Durante el período de garantía el ADJUDICATARIO deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo transportes, seguros, montajes, desmontajes, etc., como así también el traslado y hospedaje de sus técnicos y o representantes.

Deberá indicar además el lugar para formular reclamos (Bs.As.) y responder a esos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas.

El ADJUDICATARIO deberá aceptar la primera intervención de TRANSPA S.A. para la localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía.

El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al ADJUDICATARIO de la multa indicada en esta Sección.

# 18 DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS.

GARANTÍA DE OFERTA será devuelta una vez adjudicada la orden de compra, previa presentación a satisfacción del Fiduciario de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los TREINTA (30) días de realizada la Recepción Provisoria.

GARANTÍA DE FONDO DE REPARO: será devuelto a los TREINTA (30) días de Aprobada la Recepción Definitiva.

GARANTÍAS POR ANTICIPO o ACOPIO: serán devueltas a los TREINTA (30) días de realizada la Recepción Provisoria.

# 19 TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA.

TRANSPA, previa autorización de la Comisión podrá resolver anticipadamente la Autorización de Provisión cuando ocurran cualesquiera de las siguientes actos u omisiones del Adjudicatario:

a. Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales.

b. Incumplimiento de acciones ordenadas por escrito.

c. Proporcionar información carente de veracidad.

d. Haber excedido el monto máximo de las multas previsto.

En tales supuestos, TRANSPA, previa autorización de la Comisión, queda facultado para, con una intimación no inferior a quince (15) días corridos, resolver anticipadamente la Autorización de Provisión.

Este derecho de rescisión de TRANSPA S.A. no podrá ser discutido por el ADJUDICATARIO bajo ningún concepto debiendo aceptar tal decisión sin dilaciones y renunciando a todo reclamo por daños y perjuicios que pudieran corresponderle.

# 20 CESIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE PROVISIÓN.

El Adjudicatario, no podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones en relación con la Autorización de Provisión, sin autorización previa y por escrito por parte de del Fiduciario.

ANEXO N° 1

El Contratista será responsable de cumplir y el Inspector de supervisar el  cumplimiento de lo indicado en los documentos denominados Orden de Servicio N° 3 y 3bis del 28/11/1997 y vigente a la fecha.

ANEXO N° 2

SEGUROS

El Contratista y/o Sub-Contratista tomará a su cargo los siguientes seguros:

11 a) Un Seguro de caución en concepto de fondo de reparo, por un monto equivalente de 5% del valor total de la obra.

11 b) Un Seguro de Riesgos del Trabajo (según Ley 24.557).

11 c) Un Seguro Contra Todo Riesgo (Construcciones y montaje) que ampare las perdidas y/o daños materiales, amparando los riesgos propios, externos y riesgos de la naturaleza por los trabajos a realizarse.

11 d) Seguro de Responsabilidad Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, ya sea cosas y/o personas, general que otorgue cobertura para la totalidad de las operaciones involucradas y durante toda la vigencia del contrato.

NOTA: A tales efectos las Pólizas de seguro deberán leer como Asegurado Contratista y/o Sub-Contratista y/o “TRANSPA S.A.”.

11 e) Seguro de Vida Obligatorio (Decr. 1567/74) de todo el personal.

CONDICIONES GENERALES SOBRE SEGUROS:

a) Notificaciones del Contratista a los Aseguradores:

Será obligación del Contratista notificar a los Aseguradores cualquier cuestión o suceso para el cual fuese necesario dicha denuncia de acuerdo con las cláusulas de las pólizas correspondientes.

El Contratista será responsable por todas las pérdidas, reclamos, demandas, actuaciones judiciales o administrativas así como las costas, costos y gastos de cualquier índole originadas o resultantes de cualquier incumplimiento por su parte de los requerimiento aquí indicados, ya sea como resultado de la anulación de cualquiera de dichos seguros o por cualquier otro motivo.

b) Empresas aseguradoras:

Todos los seguros serán contratados con Compañías Aseguradora legalmente habilitadas para operar en la República Argentina, a satisfacción de TRANSPA S.A.

c) Presentación de las pólizas de seguro y recibos de pago:

Antes de la iniciación de los trabajos el Contratista deberá entregar certificado de cobertura o copia de las pólizas de seguro o notas de cobertura, contratadas de acuerdo a lo establecido, a los efectos de verificación y aceptación por parte de TRANSPA S.A., en el Dpto. de Compras de TRANSPA S.A. sito en Malaspina Norte S/Nº, Bº Parque Industrial, Trelew, Chubut.

d) Franquicias:

Todas las franquicias quedarán a exclusivo cargo del Contratista.

CONDICIONES ESPECIALES PARA ACCIDENTES O LESIONES DEL PERSONAL

DE LA CONTRATISTA Y/O DIRECTIVOS O DUEÑOS DE LA MISMA:

a) TRANSPA S.A. no adquirirá obligación alguna con respecto a daños y perjuicio o compensación que deba pagarse por o como consecuencia de accidentes o lesiones de trabajadores u otras personas que estén empleadas por el Contratista o por sus Sub- Contratistas.

El contratista deberá indemnizar y mantener cubierto a TRANSPA por todo el daño y compensación de esta índole y por todos los reclamos, demandas, actuaciones judiciales, costas, gastos y costos de las índoles que sean, que al mismo correspondan.

El contratista tomará un seguro que cubra las obligaciones emergentes de la Ley 24557 (Riesgos del Trabajo) presentando una copia autenticada del contrato de afiliación a una ART o Compañía de Seguros aceptada por TRANSPA S.A.

Los contratos con la ART/Cía. de Seguros deberán incluir la siguiente cláusula:

La ART/CIA.DE SEGUROS y el empleador autoasegurado renuncian en forma expresa a iniciar toda acción de repetición contra TRANSPA S.A., sus funcionarios empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Artículo 39.5 de la ley Nº 24.557 o cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de ... (Nombre de la firma Contratista)... alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por Accidentes del Trabajo o Enfermedades Profesionales sufridos o contraídas por el hecho o en ocasión del trabajo o in itinere.

La ART/CIA DE SEGUROS se obliga a comunicar a TRANSPA S.A., en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro del plazo de (10) días de verificados.

Deberá requerirse a la ART constancia fehaciente del personal incluido (Nombre y Apellido y Nº de CUIL) en la Póliza Nº ..........-

El contratista deberá exigir a sus subcontratistas el cumplimiento de lo antes mencionado en las mismas condiciones y términos.

b) Para poder ingresar a las instalaciones de TRANSPA S.A. Los dueños o directivos de las empresas, que no estén incluidos en las ART deberán presentar un seguro de accidentes personales por la suma de $ 110.000.

CONDICIONES ESPECIALES DE COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

a) Riesgos Cubiertos:

El Asegurador subrogará al Contratista en todas las indemnizaciones que el mismo tuviera que pagar a terceros como consecuencia de hechos o circunstancias derivadas de sus actividades y/u operaciones desarrolladas con motivos de la obra emprendida, realizadas por éste y/o por Sub-Contratista y/o por quienes resultaren civilmente responsables.

Contratista designado:

Los términos “Contratista” y “Sub-Contratista” incluyen al Contratado y además las siguientes personas:

1. Cualquier director, funcionario, accionista, empleado o becado de los Contratistas mientras actúen o hubieran actuado dentro del ámbito de sus obligaciones como tales o mientras generen o hubieran generado la Responsabilidad Civil de los Contratistas.

2. Responsabilidad Cruzada: Cada persona o grupo Contratista será indemnizado separadamente con respecto a los reclamos hechos en contra de cualesquiera de ellos por cualquier otro, como si se hubieran emitido pólizas especificas individuales; sujeto a que la responsabilidad total de la Aseguradora no exceda los límites de indemnidad fijados.

b) Suma Asegurada:

Las sumas aseguradas para este tipo de pólizas será de U$S 110.000,00 – como mínimo.-

CLAUSULAS OBLIGATORIAS A INTRODUCIR EN CADA POLIZA CONTRATADA:

a) Cláusula de Subrogación:

En razón de los trabajos realizados por el Asegurado Principal – nombre del Contratista-- para TRANSPA S.A. en base a la Autorización de Provisión Nº ...... fechada el....., los derechos indemnizatorios otorgados por la presente póliza se transfieren a favor de TRANSPA S.A.  en la medida en que ésta se vea afectada por cualquier reclamo relacionado directa o indirectamente con los trabajos encomendados. En tal sentido TRANSPA S.A. será considerado como Asegurado Adicional y por ende se lo mantendrá indemne ante cualquier reclamo administrativo o judicial en que se vea involucrado y que sea objeto de cobertura por este contrato.

El cumplimiento de las obligaciones y carga emergente del contrato (denuncias, informaciones, cumplimientos de plazos, pagos, etc.) continuarán en cabeza del Asegurado Principal.

b) Obligación de notificar:

Este Asegurador se compromete a notificar en forma fehaciente a TRANSPA S.A. cualquier omisión de pago y otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriere el Asegurado Principal y que resultare causal de suspensión de cobertura, caducidad, rescisión del contrato o pérdida de vigencia, con una antelación mínima de 15 (quince) días respecto de la fecha en que dicha omisión pudiere determinar las consecuencias apuntadas.

Su incumplimiento implicará la inoponibilidad de la misma frente a TRANSPA S.A. hasta transcurrido el lapso mencionado precedentemente desde que esta notificación es practicada.-

c) Solicitud de Aprobación:

Déjase constancia que la presente póliza no podrá ser cancelada o modificada sin aprobación escrita de TRANSPA S.A.