ANEXO III

LICITACION PÚBLICA

Nº 01/2018

PROVISIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE

POTENCIA 60 MVA

# CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO III

CONDICIONES PARTICULARES

LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES COMPLEMENTAN A LAS CONDICIONES GENERALES. EN CASO DE CONTRADICCIONES, DISCREPANCIAS O INCONSISTENCIA ENTRE LOS TERMINOS DE AMBOS DOCUMENTOS, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES CONDICIONES

PARTICULARES.

- DEFINICIÓN DE LAS PARTES

TRANSCOMAHUE S.A.: Empresa de Transporte por Distribución Troncal de la Región del Comahue – Pcia. de Río Negro, emisor de la orden de compra y en tal carácter titular de los derechos y obligaciones relativos a la misma.

ADJUDICATARIO: Ente beneficiado con la adjudicación de la Orden de Compra.

- PROGRAMA DE FABRICACIÓN Y ENTREGA

El ADJUDICATARIO deberá presentar a TRANSCOMAHUE S.A., dentro de los diez (10) de la recepción y aceptación de la orden de compra, un cronograma de fabricación, el cual una vez aprobado por TRANSCOMAHUE S.A., pasará a formar parte de la misma. El ADJUDICATARIO informará a TRANSCOMAHUE S.A. mensualmente el avance respecto al Cronograma Contractual, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y las medidas correctivas para recuperación de Plazos.

- GARANTIAS:

  - De fiel Cumplimiento

Dentro de los OCHO (8) días de recibida la comunicación de la adjudicación, el ADJUDICATARIO deberá constituir una garantía por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, con alguna de las modalidades especificadas a continuación:

      - Mediante cheque certificado o giro postal o bancario contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la licitación. TRANSCOMAHUE depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

      - Con aval bancario u otra fianza, siempre y cuando se encuentre dentro del listado de entidades que se mencionan en el Anexo A de las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios.

      - Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y de entidades que figuren en el listado del Anexo A de las Condiciones arriba mencionadas, cuyas cláusulas no se opongan a las previsiones de este Pliego, que serán extendidas a favor de TRANSCOMAHUE S.A.

Si la garantía fuera rechazada u observada, el ADJUDICATARIO deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES de notificada tal situación bajo apercibimiento de anular la adjudicación.

La garantía deberá tener una vigencia que supere en dos (2) meses el plazo contractual.

  - Fondo de Reparo

Atento a la naturaleza del bien y debido a la necesidad de contar con una reparación en forma rápida y en el peor de los casos el reemplazo de un equipo por estar afectado a la prestación del servicio público, el ADJUDICATARIO, deberá presentar, previo y como condición para la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, una garantía, con alguna de las modalidades especificadas en el punto 3.1 del presente Anexo, en concepto de Fondo de Reparo, que consigne el reconocimiento expreso de los términos de la presente licitación, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de reemplazo, haciéndose cargo el ADJUDICATARIO de los gastos que el reemplazo ocasione, emitida por alguna de las Compañías Aseguradoras aceptadas por TRANSCOMAHUE S.A. que se exponen en el Anexo A de las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios, cuyo único beneficiario será TRANSCOMAHUE S.A.

Esta garantía, tendrá vigencia hasta la Recepción Definitiva, en la que de no mediar inconvenientes será devuelta.

- CONDICIÓN DE PAGO.

Se establece el siguiente Plan de Certificaciones Parciales y de cronograma de pagos.

Anticipo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del precio ofertado (se hará efectivo una vez presentada la documentación y garantías que a tal efecto se le requiera). Se tomará como fecha de fijación del tipo de cambio la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del adjudicatario:

    - Al concluir la Ingeniería del Proyecto, DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total ofertado. Para la fijación del tipo de cambio se considerará la cotización del dólar vigente a la cantidad de días correspondientes al 22% del plazo de entrega propuesto (estimado: alternativa 1) a los ochenta (80) días y alternativa 2) a los sesenta (60) días).

    - Al concluir el Acopio de Materiales, DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total ofertado. Para la fijación del tipo de cambio se considerará la cotización del dólar vigente a la cantidad de días correspondientes al 33% del plazo de entrega propuesto (estimado: alternativa 1) a los ciento veinte (120) días y alternativa 2) a los noventa (90) días).

    - Al concluir la Calderería, DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total ofertado. Para la fijación del tipo de cambio se considerará la cotización del dólar vigente a la cantidad de días correspondientes al 55% del plazo de entrega propuesto (estimado: a los doscientos (200) días la alternativa 1) y la alternativa 2) a los cinto cincuenta (150) días).

    - Al concluir los ensayos de recepción en fábrica, DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total ofertado. Para la fijación del tipo de cambio se considerará la cotización del dólar vigente a la cantidad de días correspondientes al 90% del plazo de entrega propuesto (estimados: en trescientos veinte (320) días alternativa 1) y a los doscientos cuarenta (240) días alternativa 2).

    - Contra entrega de los transformadores en destino, totalmente armado y listo para entrar en servicio a total satisfacción de TRANSCOMAHUE SA, DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total ofertado. Para la fijación del tipo de cambio se considerará la cotización del dólar vigente a la cantidad de días correspondientes al 100% del plazo de entrega propuesto (estimado: a los trescientos sesenta (360) días alternativa 1) y a los doscientos setenta (270) días alternativa 2), completando así el total del plazo estipulado para la entrega del equipamiento adjudicado).

Para el pago de las etapas, El ADJUDICATRIO deberá presentar:

Factura comercial por el importe correspondiente.

Certificación de TRANSCOMAHUE S.A. de la concreción del evento. Póliza de garantía.

Para el cobro de cada uno de estos porcentajes, el ADJUDICATARIO deberá presentar como mínimo diez (10) días antes de la fecha de vencimiento de la factura, una póliza de caución o aval bancario en concepto de garantía del importe a anticipar.

Todas las pólizas o avales bancarios deberán ser emitidas por Compañías de primera línea y aprobadas por TRANSCOMAHUE S.A.. Para el caso de Compañías del exterior deberán ser emitidas por Compañías o Bancos que tengan sucursal en la República Argentina.

TRANSCOMAHUE S.A. será el beneficiario de las garantías por los montos a facturar.

4.1.   RETENCIONES IMPOSITIVAS

En el momento del pago, TRANSCOMAHUE S.A. efectuará las retenciones impositivas correspondientes de acuerdo a la legislación vigente, no debiendo afectar las mismas los presupuestos presentados y aprobados por lo que no se aceptarán acrecentamientos de los valores retenidos.

- PRECIOS - REAJUSTES DE PRECIOS

Los precios ofertados deberán ser expresados en pesos, mencionando su equivalente en dólares.

Los importes serán abonados en pesos tomando para ello el valor de la divisa Estadounidense (dólar) tipo vendedor del BNA del día anterior al del comprometido en el inciso 4 (Condiciones de pago), generando las Notas de Débito o Crédito según corresponda. No serán considerados ningún otro mecanismo de ajuste o de redeterminación de precios.

- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

Los precios ofertados deberán discriminar el I.V.A. ya que, a los fines de este Impuesto, TRANSCOMAHUE S.A. es Responsable Inscripto bajo el Nº 30-68957917-

1.

- FACTURACIÓN.

El Proveedor presentará las facturas, que deberán reunir los requisitos establecidos por la Resolución de la DGI Nº 3419/91, RG AFIP N° 100, RG NRO.1415/03 y sus modificatorias, en las Oficinas Administrativas de TRANSCOMAHUE S.A. ubicadas en calle Belgrano 448 de la ciudad de Cipolletti (RN), para que se proceda a la tramitación del pago.

El pago se efectuará posteriormente a la recepción del bien debidamente conformado por la/s persona/s autorizada/s por TRANSCOMAHUE S.A..

Salvo imposibilidades técnicas, el pago se efectuará a través de interbanking.  Producida la adjudicación, el beneficiario deberá informar a tal efecto el Banco, número de cuenta y CBU de destino

- LUGAR DE PAGO

TRANSCOMAHUE efectuará el pago a través de una transferencia electrónica al CBU y cuenta bancaria informada por el adjudicatario.

- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

Los plazos de entrega:

      - Alternativa 1: Plazo de entrega máximo 360 días.

      - Alternativa 2: Plazo de entrega máximo 270 días.

Lugar de entrega:

Estación Transformadora General Roca. Libre de todo costo y gasto para

TRANSCOMAHUE S.A. relacionado con la carga, traslado, descarga, flete, seguros, etc..

El traslado de la máquina deberá considerarse en el Programa de Fabricación y Entrega requerida en el numeral 2 del presente Anexo III de Condiciones Particulares.

- MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS.

En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentación de cualquier garantía que sea requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin que ello dé derecho a reclamo de intereses o indemnización alguna.

Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose automáticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO ninguna clase de aviso o comunicación.

- MULTA POR MORA.

El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de los servicios.

Todos los plazos fijados, vencen en forma automática y sin necesidad de interpelación previa alguna. Si una obligación a cargo de un Adjudicatario o Contratista no tuviere un plazo determinado de vencimiento, éste será fijado y notificado al proveedor por parte de la Inspección o por TRANSCOMAHUE S.A. de acuerdo a las reglas del arte o a los que resulten por el uso y costumbres del lugar de ejecución de las tareas.

A continuación, se establece el sistema de multas y sanciones que regirán para esta licitación:

  - Por incumplimiento en el plazo de entrega.

En caso de que el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento en el plazo de entrega de cada transformador, se hará pasible de una multa equivalente al 0,2% DIARIO sobre el monto total de la adjudicación, IVA incluido.

La multa se calculará sobre el monto actualizado de la adjudicación, incluyendo todas sus modificaciones y/o ampliaciones.

  - Por incumplimiento de los plazos durante el período de garantía.

Si el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la reparación, fabricación, etc. durante el período de garantía, se hará pasible de una multa del uno por ciento (1%) por cada día de mora.

En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto adjudicado, con sus modificaciones, si existieren.

  - Rescisión de la Orden de Compra

Salvo causa de fuerza mayor o fortuita previamente aceptadas por TRANSCOMAHUE S.A., autorizarán a rescindir el Contrato y aplicar las medidas previstas en las Cláusulas Particulares, el Reglamento de Proveedores y Reglamento de Contrataciones, por los siguientes motivos:

        - Violación por el Adjudicatario de las estipulaciones pactadas o de las órdenes de servicio que se impartieren o en caso de que, de mala fe, por negligencia o por ignorancia, comprometiere o perjudicare los intereses de la Empresa o tratare de engañar a los inspectores sobre la cantidad o calidad de los elementos, materiales o trabajos.

        - Abandono o cesación de los trabajos por un plazo mayor de diez (10) días hábiles continuos o cuando la paralización de los mismos en distintas fechas llegue a sumar quince (15) días hábiles, siempre que no mediaran causas de fuerza mayor.

        - Cuando a juicio de los inspectores el Adjudicatario no proceda con la celeridad necesaria para la terminación del trabajo en el plazo convenido. Previamente deberá intimar a que en un plazo perentorio retome el ritmo de tareas para la terminación del trabajo en plazo.

        - Por presentación en concurso preventivo de acreedores, quiebra, liquidación judicial o extrajudicial, incapacidad o fallecimiento del Adjudicatario.

        - Por cesión de la Orden de Compra.

        - Cuando las multas aplicadas superen el DIEZ POR CIENTO (10%) del total de la Orden de Compra

  - Las constancias de las causas de rescisión antedichas quedarán acreditadas con la comunicación que remita por telegrama colacionado la Empresa al Adjudicatario, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa alguna.

  - Los proveedores y/o contratistas responderán por los perjuicios, pérdidas y daños que resulten del incumplimiento total o parcial del contrato, como así también, deberán cubrir la realización del objeto del Contrato por un tercero, siendo a cargo del adjudicatario la diferencia de precios que pudiera resultar.  Si el nuevo precio obtenido fuera menor, la diferencia quedará a favor de

TRANSCOMAHUE S.A.

- REPRESENTANTE DE TRANSCOMAHUE S.A.

Dentro de los DIEZ (10) días de adjudicada la Orden de Compra, TRANSCOMAHUE S.A. designará oficialmente a su Representante para el manejo de las relaciones con el ADJUDICATARIO quien será el único canal de comunicación con el Adjudicatario.

Toda la correspondencia relacionada con la provisión será cursada entre los Representantes de ambas partes.

- CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO

El ADJUDICATARIO deberá cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales vigentes. Leyes nacionales, provinciales y/o ordenanzas municipales en vigor en la República Argentina durante el término de la duración de la Orden de Compra.

Deberá efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente corresponden y mantendrá a TRANSCOMAHUE S.A. indemne en todo momento, asumiendo expresamente y en forma única y excluyente, toda responsabilidad civil, comercial, laboral y previsional que no asuma expresamente TRANSCOMAHUE S.A., siéndole inimputables e inoponibles los reclamos que por estas causas pudieran ocurrir o verificarse por parte del personal y/o los proveedores del Adjudicatario.

- INSPECCION Y ENSAYOS.

Dentro de los diez (10) días hábiles a la comunicación fehaciente de la Adjudicación, el ADJUDICATARIO deberá contactarse con el Representante de TRANSCOMAHUE S.A. para fijar las etapas en las cuales se realizarán las visitas de inspecciones y ensayos en la planta del ADJUDICATARIO. Todos los costos que demanden las visitas de inspección, por parte de dos (2) Inspectores serán por cuenta y cargo del ADJUDICATARIO, entendiéndose por éstos a: pasajes aéreos o terrestres, gastos de hotel, traslados y comidas, por el tiempo que demanden las inspecciones.

- RECEPCIONES.

  - Recepción Provisoria.

La Recepción Provisoria será extendida por la Inspección, luego de que se verifique el cumplimiento de todas las condiciones que se detallan a continuación, a satisfacción plena de TRANSCOMAHUE S.A.:

        - Finalización y Aprobación de todos los ensayos.

        - Finalización de la Provisión de todos los materiales comprendidos en la Orden de Compra.

  - Recepción Definitiva.

Cumplidos todos los compromisos contraídos con la Orden de Compra y habiendo transcurrido el período de garantía, TRANSCOMAHUE S.A. otorgará la Recepción Definitiva dentro de los siguientes QUINCE (15) días.

Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el ADJUDICATARIO continuará siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la emisión de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en la Orden de Compra.

- PERIODO DE GARANTIA

  - Fallas y/o anomalías durante la vigencia de la garantía técnica

        - En caso que la falla sea interna a la máquina y requiera la intervención en el cuerpo interior, se contará un nuevo período total de garantía a partir de la nueva puesta en marcha del transformador por el mismo tiempo que el original y con las mismas obligaciones.

        - Si se detectaran otro tipo de anomalías, desde ese momento y hasta la fecha dela reparación completa de éstas, a satisfacción de TRANSCOMAHUE S.A., se suspende el plazo de la vigencia de la misma. Ese tiempo, se adicionará al período original de la garantía, prorrogándose la misma.

Constatadas deficiencias y/o desperfectos en el suministro del Transformador, TRANSCOMAHUE S.A. determinará la magnitud de los mismos, evaluación que quedará asentada en acta, donde se fijará el plazo máximo en que deberán ser reparados. El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al ADJUDICATARIO, de una penalidad diaria equivalente al 1% diario, del costo total de la provisión, la cual será aplicada sobre la garantía de Fondo de reparo, oportunamente presentada.

El ADJUDICATARIO deberá aceptar la primera intervención de TRANSCOMAHUE S.A. para la localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía. 16.2 Período de Garantía

El período a garantizar no podrá ser inferior a dos (2) años a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria o un (1) año a partir de la puesta en servicio, lo que ocurra primero.

Con la oferta el OFERENTE deberá adjuntar una nota en original, en el sobre técnico, con el siguiente texto, en papel con membrete y firmado por el apoderado de la empresa:

“(Nombre de la Empresa Oferente) garantiza el cumplimiento de las condiciones impuestas durante el período de garantía y acepta la aplicación en caso de corresponder, de las penalizaciones allí indicadas.”

Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación completa de éstas a satisfacción del TRANSCOMAHUE S.A., no serán computados al período de garantía.

Durante el período de garantía el ADJUDICATARIO deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc, como así también el traslado y hospedaje de sus técnicos y o representantes.

Deberá indicar además el lugar para formular reclamos y responder a esos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas.

- DEVOLUCION DE GARANTIAS.

GARANTIA DE OFERTA será devuelta una vez adjudicada la orden de compra, previa presentación a satisfacción de TRANSCOMAHUE S.A. de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los TREINTA (30) días de realizada la Recepción Provisoria y únicamente contra la presentación de la Garantía de Fondo de Reparo.

GARANTIA DE FONDO DE REPARO: será devuelto a los TREINTA (30) días de Aprobada la Recepción Definitiva.

GARANTIAS POR ANTICIPO o ACOPIO: serán devueltas a los TREINTA (30) días de recibidos los equipos en obra.

- CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

El ADJUDICATARIO, no podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones en relación a la Orden de Compra, sin autorización fehaciente por parte de TRANSCOMAHUE S.A..

Si TRANSCOMAHUE S.A. demostrase fundadamente que el CESIONARIO careciera de la solvencia necesaria para asumir las obligaciones, El ADJUDICATARIO  podrá igualmente efectuar la cesión pero previamente deberá afianzar en forma solidaria, ilimitada y como principal pagadora las obligaciones asumidas por el Cesionario.