Sección VI – Condiciones Especiales del Contrato

Anexo I - Otras Condiciones Especiales del Contrato

Otras Condiciones Especiales de Contrato

- DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS:

NOTAS DE PEDIDO: es toda comunicación entregada por el Contratista al Contratante, concerniente a la ejecución del Contrato.

ORDEN DE EJECUCIÓN O DE SERVICIO: es toda instrucción escrita entregada por el Contratante al Contratista, concerniente a la ejecución del Contrato.

HABILITACIÓN COMERCIAL: Es el acto por el cual se dan por concluidos con resultados satisfactorios los ensayos finales para la Puesta en Servicios de las Obras y la Transportista autoriza a la toma de carga. A partir de este momento la operación y el mantenimiento de los equipos se efectuarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la Licencia Técnica otorgada por la Transportista. La energización de la Estación Transformadora, sin toma de carga, se considerará como parte de los ensayos finales, previos a la Habilitación Comercial.

PROYECTO DE REFERENCIA: Es el Proyecto integrado por la documentación incluida como Sección VII y Sección VIII del Documento de Licitación. Este Proyecto de Referencia responde en sus especificaciones al requerimiento del Contratante con los lineamientos generales y condiciones técnicas mínimas a las cuales el Oferente debe ajustar obligatoriamente el Proyecto Ejecutivo de las Obras.

PROYECTO ALTERNATIVO: Es la propuesta alternativa presentada por el Oferente para todo o alguna de las partes del Proyecto de Referencia.

LPI: Licitación Pública Internacional.

TRANSPORTISTA: es la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO, (TRANSNOA S.A.), habilitada para Trasportar (Distribución Troncal) la energía eléctrica en la Provincia de Jujuy.

CONTRATISTA: Es el Adjudicatario que ha firmado el Contrato con el Contratante.

COMITENTE o CONTRATANTE: UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAIS (UEP).

CAF: Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL. Dos Vocales de este Comité actúan como Directores Nacionales del PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAIS, constituyendo la Dirección Nacional del Programa que deberá autorizar todos los actos y/o decisiones de la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAIS (UEP) que signifiquen comprometer el uso o disposición de los fondos destinados a la ejecución de las Obras.

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAIS (UEP): Es una estructura orgánica dependiente de la Dirección Nacional del Programa creada para la ejecución y administración exclusiva del PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAIS. Esta Unidad estará encargada de la coordinación y ejecución de todas las actividades, incluyendo adquisiciones, contrataciones y pagos, y en tal carácter elaborará y someterá a la No Objeción del BID, los Pliegos para el llamado a Licitación Pública Internacional para la selección del Contratista. Asimismo, atenderá las consultas de los Oferentes, evaluará las propuestas, dispondrá la Precalificación y Preadjudicación, para que el CAF adjudique y avale la suscripción del respectivo Contrato.

CONTRATO: Son todos los documentos indicados en la Sección VI Condiciones Especiales del Contrato, Subcláusula CGC 2.3(i).

CRONOGRAMA DE OBRA: Calendario de Actividades, solicitado en la Sección IX del Documento de Licitación.

SUPERVISOR: Es el responsable de efectuar la supervisión de las obras civiles y electromecánicas y de los programas de mitigación y compensación socio ambiental y en el caso de la Provincia de Jujuy el supervisor es la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO, (TRANSNOA S.A.).

2)	INTERPRETACIÓN DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS CEC Y DEL RESTO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Las presentes disposiciones complementarias deberán interpretarse en forma congruente con el resto de los documentos que constituyen el Contrato, realizando una comprensión global de la totalidad de los mismos, así como de la Ley aplicable al Contrato.

Sin perjuicio de ello, y ante una directa contradicción de los distintos documentos del Contrato deberá considerarse el orden de prelación establecido en las CEC.

- DOMICILIO DEL CONTRATISTA

El Contratista establecerá domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e informará la dirección al Contratante y al Gerente de Obra. En caso de no cumplir con esa obligación, dentro de quince (15) días calendarios de la adjudicación del Contrato, todas las notificaciones que se refieran al Contrato serán válidas cuando se envíen a la dirección indicada en las CEC o, en su defecto, a la dirección de la Zona de Obras. Después de la recepción de los trabajos, el Contratista quedará liberado de esta obligación y toda notificación le será válidamente enviada a la dirección del domicilio o sede mencionada en el Contrato.

- MODIFICACIONES QUE REALICE EL CONTRATISTA

El Contratista deberá notificar inmediatamente al Contratante todas las modificaciones ocurridas durante la ejecución del Contrato referente a:

- las personas con facultades para obligar al Contratista o a sus representantes ante el Gerente de Obra y ante el Contratante,

- la forma de la empresa;

- el domicilio legal de la sede del Contratista;

- la razón social o el capital social; y

- cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del Contratista y la ejecución del Contrato.

- DOCUMENTOS CONTRACTUALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El Contrato, una vez formalizado, podrá modificarse sólo mediante convenios escritos suscriptos por las partes y sujetos a las formalidades previstas por la Ley aplicable al Contrato.

- PLANOS Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

6.1	Planos proporcionados por el Contratante:

El Contratante tiene la obligación única de haber entregado junto a la documentación de la LPI el Proyecto de Referencia indicado en la Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y Sección VIII Planos, sobre la base de dicha documentación el Contratista elaborará el Proyecto Ejecutivo de las Obras.

El Contratista estará obligado a verificar, antes de toda ejecución, que los documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, deberá señalarla inmediatamente por escrito al Gerente de Obra.

# 6.2	Planos y Documentación a presentar por la Contratista:

El Contratista deberá presentar a la Inspección tres (3) ejemplares de todos los planos y demás documentos cuya realización sea de su responsabilidad en virtud del Contrato, así como un archivo digitalizado de lo mismo.

Los planos, memorias de cálculos, estudios de detalle y demás documentos preparados por el Contratista, serán sometidos a la aprobación del Contratante, quien podrá exigir la presentación de los estimativos de cantidades correspondientes.

Sin embargo, si se prevé en el Contrato, la totalidad o parte de los documentos antes enumerados serán sometidos solamente a la aprobación del Gerente de Obra.

El Contratista no podrá empezar la ejecución de una tarea, si no ha recibido la aprobación de los documentos necesarios para dicha ejecución por el Gerente de Obra.

6.3	Planos y Documentación disponibles en Zona de Obras:

El Contratista deberá tener en la Zona de Obras un (1) ejemplar de los planos, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en las CGC y CEC o recibidos del Gerente de Obra para que pueda ser verificado y utilizado por la Inspección.

6.4	Planos y Documentación a presentar ante terceros:

Los planos o documentación que deba presentarse ante organismos públicos, deberán suscribirse en todos los casos por el Contratista y el Representante Técnico.

- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá:

- Elaborar el Proyecto Ejecutivo y realizar la Construcción y Montaje de la “LAT ST 132 kV ALTO PADILLA-EL VOCAN y NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 kV EL VOLCAN” PROVINCIA DE JUJUY, en los términos y condiciones establecidos en Documento de Licitación, sus Enmienda o Circulares y en las reglamentaciones vigentes.

- Ajustarse a todas las disposiciones que establezcan el ENRE u otro Organismo Nacional o Provincial competente.

- Cumplir con los criterios de preservación del medio ambiente establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, y con las obligaciones que se definan en ejercicio de facultades específicas.

- Abstenerse de constituir derechos reales a favor de terceros sobre los bienes que integran la “LAT ST 132 kV ALTO PADILLA-EL VOCAN y NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 kV EL VOLCAN”. Esta limitación no alcanzará a los gravámenes que como garantía de pago del precio de compra se constituyan sobre los bienes que se adquieran para construir las Obras objeto de esta Licitación.

- Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia desleal o abuso de posición dominante de mercado.

- Abonar a la TRANSPORTISTA (TRANSNOA S.A.), en concepto de Supervisión durante el periodo de construcción de la “LAT ST 132 kV ALTO PADILLA-EL VOCAN y NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 kV EL VOLCAN”., el correspondiente Cargo por Supervisión, equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del valor total de la Obra (monto del Contrato de Construcción), pagadero en tantas cuotas mensuales iguales, como meses se estipule para su construcción. Este pago deberá ser realizado por el Contratista a la TRANSPORTISTA (TRANSNOA S.A.), según lo establecido en el Numeral 8.6 del presente Anexo.

- El incumplimiento de los Pagos por Supervisión durante el período de construcción dará lugar, frente al reclamo fundado de la TRANSPORTISTA (TRANSNOA S.A.), a la retención de los montos adeudados por la Contratista, del Pago por Meta Mensual inmediato siguiente a percibir.

7.1	Ejecución de conformidad con el contrato:

El Contratista deberá encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras de acuerdo a su fin y subsanar sus posibles defectos, en conformidad con las disposiciones del Contrato.

El Contratista deberá dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las instalaciones, el material, el equipo y todos los demás elementos, provisorios o permanentes, necesarios para la realización completa de las obras y la subsanación de los posibles defectos.

7.2	Acatamiento de las leyes y reglamentos

El Contratista deberá cumplir, incluyendo dar las notificaciones y efectuando todos los pagos que corresponda, con:

- todas las leyes del país del Contratante y todo reglamento emanado de otra autoridad debidamente constituida del país del Contratante, que pueda tener incidencia en la ejecución de las obras y su reparación;

- todo reglamento relativo a la constitución y funcionamiento de todo organismo público cuyo patrimonio y derechos puedan ser afectado por los trabajos.

7.3	Carácter confidencial

El Contratista está obligado a respetar el carácter confidencial del Contrato y de todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma obligación se aplicará a toda información relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su naturaleza, que no se hubiera hecho todavía pública y que tanto él como su personal y sus Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia de la ejecución del Contrato.

El Contratista en ningún caso podrá publicar ni revelar tales informaciones, excepto con la autorización escrita previa del Gerente de Obra y sólo dentro de los límites estrictamente necesarios para la buena realización del Contrato.

7.4	Procedimientos y métodos de construcción

El Contratista será totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de construcción y de ejecución, así como de las aprobaciones que resulten necesarias.

7.5	Documentación a desarrollar por el Contratista:

7.5.1	Documentación a entregar por el Contratista con posterioridad a la suscripción del Contrato:

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de la suscripción del Contrato, el Contratista deberá entregar un Plan de Gestión Ambiental, según los lineamientos y recomendaciones del INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL y CONDICIONES AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS que se adjunta como Anexo V de la presente Sección VI. El Plan de Gestión Ambiental será aprobado por la Contratante para su presentación a la Autoridad de Aplicación y una vez notificada, corresponderá la presentación de la factura para la viabilización del 2º Pago por Meta Mensual contemplado en la Cláusula CGC 51.1 -Sección VI – “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).

Previo a la realización de toda tarea en la zona de obras, el Contratista deberá contratar los seguros previstos en el presente Documento de Licitación que resulten pertinentes.

El Contratista presentará toda la documentación relacionada, debidamente encarpetada en tres (3) juegos completos foliados correlativamente y cumpliendo en un todo con los requerimientos exigidos y además una (1) copia completa en soporte digitalizado.

El Contratista deberá efectuar todas las modificaciones y/o aclaraciones que se le solicite antes de aprobar dichas documentaciones, en un plazo no mayor de 48 horas.

Cuando el Contratista no cumpliera con los requisitos exigidos y en los plazos establecidos será pasible de la aplicación de las penalidades establecidas en Sección VI – Anexo IV “Sanciones”.

7.5.2	Cartel de Obra

El Contratista colocará, después de efectuado el replanteo de las obras, en lugar muy visible o donde lo indique la Inspección, el letrero de obra de acuerdo al detalle del plano incluido en la Sección VIII - Planos.

El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este concepto como así también su conservación en buen estado durante el período de ejecución de las Obras, será por cuenta exclusiva del Contratista.

Queda expresamente prohibida la colocación, de letreros y elementos de publicidad, en cercos, estructuras y edificios, que no hayan sido autorizados debidamente por el Contratante.

# 7.6	Representación del Contratista (Representante Técnico)

A partir de la entrada en vigor del Contrato, el Contratista designará y/o ratificará al Representante Técnico ante el Contratante y con su aprobación previa. En todos los casos el Representante Técnico de la Contratista deberá contar con una antigüedad en la profesión de diez (10) o más años, de los cuales cinco (5) años como representante Técnico en obras de igual o mayor tensión eléctrica. Los honorarios y aportes previsionales correspondientes del Representante Técnico estarán a cargo del Contratista, quién deberá acreditar su pago en la oportunidad en que le sea solicitado por la Contratante. La persona designada podrá ser Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Electromecánico o equivalente para las obras que así lo requieran que cuente con habilitación de acuerdo a la legislación provincial, con amplios poderes para tratar y resolver todos los aspectos técnicos inherentes a la Ejecución de la Obra y el Contrato, sin excluir su propia responsabilidad legal.

El Contratante podrá pedir el reemplazo del Representante Técnico y el Contratista deberá realizarlo sin derecho a reclamo alguno.

El Contratista deberá emplear un Jefe de Obra en la Zona de Obras, que acredite título profesional con habilitación de acuerdo a la legislación provincial, con amplios poderes para tratar y resolver todos los aspectos técnicos inherentes a la ejecución completa de las obras y la reparación de sus defectos. Dicho personal deberá ser permanente y estar físicamente en obra durante la totalidad del horario de trabajo y durante todo el plazo de obra al cual fue asignado.

7.7	Registros y libros de uso obligatorio en la obra.

Para el seguimiento de la obra que involucre a este Contrato se llevarán los siguientes registros:

- Registro de Órdenes de Servicio

- Registro de Notas de Pedidos

y el siguiente libro:

- Libro Diario o de Comunicaciones.

Los libros, que también deberá proveer el Contratista, serán de tapas duras y foliados, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros será indicada por el Gerente de Obra. La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del Gerente de Obra y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene.

Tanto los registros como los libros deberán ser entregados por el Contratista al Contratante antes de que comiencen los trabajos.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará con bolígrafo o máquina de escribir si no existiera imposibilidad para ello. Cuando no se utilice ésta última, la escritura se efectuará con letra tipo imprenta. No deberán contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas. Cada uno de los folios de estos libros deberá contener:

Identificación del Proyecto y Licitación, indicando día, mes y año,

Las firmas de los representantes del Contratista y del Contratante deberán ser aclaradas perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con bolígrafo o máquina de escribir si no existiera imposibilidad para ello, con la palabra “ANULADO” tanto en el original como en todas las copias y archivado en el registro correspondiente. Todos los registros deberán contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su número.

7.7.1	Registro de Órdenes de Servicio.

En este registro se asentarán las órdenes y comunicaciones que el Gerente de Obra imparta al Contratista.

Solo será usado por el Gerente de Obra o por la Inspección del Contratante debidamente habilitado para ello y deberá permanecer en la oficina de la Inspección.

Extendida una orden de servicio por el Gerente de Obra, se le entregará el duplicado al representante del Contratista, quien deberá notificarse previamente de la misma firmando a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los dos (2) días hábiles del requerimiento del Gerente de Obra.

No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones del Gerente de Obra al Contratista que las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de Ordenes de Servicio habilitado a tal efecto.

En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse la misma.

Se aplicará al Contratista una multa por cada ocasión en que se negara a notificarse de una Orden de Servicio en los plazos estipulados o no procediera a su cumplimiento.

Alcance de las Órdenes de Servicio

- Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden términos del Contrato, igualmente deberá notificarse de la misma, contando con un plazo de CINCO (5) días, a partir de esa fecha, para presentar ante el Gerente de Obra, por Nota de Pedido, su reclamación fundada. El Gerente de Obra dará respuesta a la objeción, en caso de silencio se considerará ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder a su inmediato cumplimiento bajo apercibimiento de aplicación de la multa diaria establecida.

Si el Contratista dejara transcurrir el plazo de CINCO (5) días sin realizar su presentación, caducará su derecho al reclamo aun cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al pie de la orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo hiciese, se hará pasible de la multa diaria establecida en la Sección VI – Anexo IV “Sanciones”.

- La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada o ratificada.

Esta obligación no coarta el derecho del Contratista de efectuar las reclamaciones pertinentes ni de percibir las compensaciones del caso, si probase que las exigencias impuestas en la orden exceden las obligaciones del Contrato.

- Cualquier discrepancia que surja respecto de una Orden de Servicio, será resuelta, en primera instancia, por el Contratante.

- El Contratista no podrá, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando discrepancias con una Orden de Servicio emitida por el Gerente de Obra. Si así lo hiciera se hará pasible de la sanción establecida para el caso en la Sección VI – Anexo IV “Sanciones”. No se aplicará la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicación de multa por paralización de obras. Las paralizaciones de obras producidas en estas circunstancias serán computadas a los efectos de la aplicación de la causal de rescisión prevista en la Sección IV - Anexo IV “Sanciones”.

Las Órdenes de Servicio relativas a obras subcontratadas deberán enviarse al Contratista.

En caso de contratación con un Grupo, Asociación en Participación (APCA), o una UTE, las Órdenes de Servicio deberán enviarse al representante común, que es el único autorizado a presentar reservas.

7.7.2	Registro de Notas de Pedido.

Este registro será llevado por el Contratista y en él extenderá los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicación que desee formalizar ante el Gerente de Obra.

Extendida una Orden de Pedido por la Contratista, se le entregará el duplicado al Gerente de Obra, quien se dará por notificado a través de la Jefatura de la misma, firmando a tales efectos el original y todas las copias,

No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista al Gerente de Obra que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

7.7.3	Libro Diario o de comunicaciones.

Este libro será llevado conjuntamente por la Inspección y el Jefe de Obra de la Contratista, y permanecerá en obra, en las oficinas de la Inspección, Se habilitará el libro mediante las firmas del Gerente de Obra y del Representante Técnico del Contratista en el primer folio, donde deberá constar la identificación de la obra, el número de libro diario de que se trate y la cantidad de folios que contiene. En este libro se hará constar diariamente los siguientes datos, y que refrendarán con su firma:

- Día, mes y año.

- Estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando así corresponda, milímetros de lluvia si se cuenta con pluviómetro, etc..

- Movimiento de equipos.

- Frentes de trabajo y su ubicación.

- Trabajos que se ejecutan en ese día.

- Ordenes de servicio y Notas de pedidos tramitados.

- Nombres de personas que visiten  la obra y carácter de la visita.

- Ingreso y egreso de materiales, equipos, máquinas etc.

- Ensayos o pruebas realizadas, con sus resultados si los hubiere.

- Presencia o ausencia del representante de la Contratista y del Gerente de Obra.

- Verificación de cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en la obra.

- Cualquier otra novedad que se considere de interés.

Los libros de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido podrán ser reemplazados por otro sistema en que las Notas y las Órdenes puedan ser digitalizadas, para lo cual será comunicado oportunamente por la Contratante.

- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN:

El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgos o peligros y pondrá a disposición de la Inspección, en perfecto estado los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras, todas las veces que ésta lo solicite.

La Contratista proveerá a todo su personal y al personal de la Inspección de cascos y calzado de seguridad aprobados con sello IRAM y su uso será obligatorio, debiendo prever por lo menos de seis (6) cascos de reserva para personal extraordinario o visitas y exigirá también el cumplimiento de esta disposición a los subcontratistas reconocidos por la Contratante. Lo antedicho se hace extensivo a todas las medidas de seguridad e higiene vigentes en el país del Contratante.

8.1	Inspecciones y Recepciones de equipos y materiales en el Exterior

El Contratista deberá hacerse cargo de todos los gastos que demande la concurrencia del personal de la Inspección con motivo de las inspecciones de tipo y/o remesa y/o ensayos de recepción en el exterior, para los equipos y materiales necesarios en la construcción de la “LAT ST 132 kV ALTO PADILLA-EL VOCAN y NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 kV EL VOLCAN”.

8.2	Movilidad.

Será responsabilidad del Contratista asegurar la movilidad de la Inspección, en la cantidad de unidades que resulte necesaria, desde la fecha de firma de Contrato hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Se trata de vehículos afectados en forma exclusiva y permanente a la obra, con el fin de realizar las inspecciones de rutina y eventualmente algunas visitas a Obra no programadas que pueda solicitar el Contratante. En consecuencia esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta por el Oferente al momento de la conformación de su Oferta.

Dentro de los treinta (30) días de la firma del Contrato la Contratista deberá proveer, a su cuenta y cargo, las movilidades para uso exclusivo de la Inspección, que serán entregadas en los lugares que oportunamente fijará el Contratante, los siguientes vehículos nuevo 0 km, con accesorios y documentos de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 vigente:

- Dos (2) Unidades nuevas cero (0) kilómetro, tipo Pick Up, doble cabina, Industria Argentina, con tracción 4x4. Motor turbo diesel con Intercooler; cilindrada y potencia mínima: 2.0 TDI – 163 CV. Caja de velocidades manual, de 5 ó 6 marchas y MA; Airbags frontales para conductor y acompañante, sistema ABS para frenos delanteros (a disco) y traseros (a tambor), faros antiniebla incorporados; Levanta vidrios eléctrico. Cinturones de seguridad reglamentarios. Equipada con cubiertas radiales, con dos (2) ruedas de auxilio, gato, llave saca ruedas, matafuego y juego de balizas reglamentarias. Aire Acondicionado. Radio con CD Player y MP3. – Barra para caja de carga – cubre cargas rígido, sistema de alarma. Color de la unidad: blanco marfil o similar.

Las unidades deberán contar con sistema GPS portátil de pantalla color, con capacidad para carga de mapas, con capacidad de memoria mayor de 12 Mb, con capacidad para acceso a PC, incluido el cable de vinculación, software y manuales.

La Contratista deberá proveer, como mínimo para cada unidad, de un seguro de Responsabilidad Civil sin límites contra terceros y para las personas transportadas.

El mantenimiento, impuestos, patentes, reparaciones, repuestos, garajes, peajes, combustible para cada unidad para un recorrido promedio de 3.000 km/mes, estarán en su totalidad, a cargo de la Contratista.

Sólo estará a cargo de la Inspección el chofer para el manejo de las unidades.

En cada oportunidad que los vehículos suministrados deban salir de servicio por causas de reparaciones que demanden más de cinco (5) días, el Contratista deberá proveer a la Inspección un vehículo similar en perfectas condiciones, mientras se mantenga la indisponibilidad.

Una vez finalizada la relación contractual, los vehículos asignados a la Inspección serán reintegrados a la empresa Contratista en el estado que se encuentren.

8.3	Oficina en Obrador

Se deberá prever oficina apropiada para el normal desenvolvimiento de la Inspección de la Contratante.

La oficina mencionada estará ubicada en forma contigua a las oficinas del Contratista, junto al obrador principal que instale para la ejecución de la Obra.

Una (1) oficina de 12 m² de superficie cubierta, como mínimo, que deberá estar equipada con:

- Aire acondicionado del tipo frío - calor y un mobiliario compuesto de dos (2) escritorios, seis (6) sillas y dos (2) armarios de 40 cm x 150 cm x 180 cm, un (1) perchero metálico.

- Computadora de escritorio de última generación y conexión a Internet banda ancha.

- Fotocopiadora de escritorio tipo CANON NP 7130 o modelo equivalente más avanzado.

- Dependencia sanitaria con lavatorio, mingitorio, inodoro, ducha, botiquín de primeros auxilios y suministro de agua fría y caliente mediante termotanque eléctrico de 80 litros.

- Cocina con horno a microondas y anafe, heladera con freezer con puerta independiente del tipo no frost.

Todos los equipos solicitados deben ser nuevos y sin uso.

El costo total de las oficinas y el de montaje como de su posterior desmontaje, como así también toda la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento incluyendo el costo de mantenimiento, funcionamiento y limpieza, son a cargo del Contratista.

Esta instalación será provista dentro de los quince (15) días de firmado el Contrato respectivo y una vez suscripta el Acta de Recepción Definitiva de las Obras, la oficina con el mobiliario y equipamiento serán devueltos, en el estado que se encuentren, a la Contratista.

8.4	Comunicaciones para la Inspección.

La oficina contará con acceso a una línea telefónica urbana con acceso a Internet en Banda Ancha, cuya operación de uso estará a cargo de la Inspección. En caso de no disponerse de servicio público el Contratista respectivo, asignará servicio desde el sistema que instale para su propia operatoria.

Donde existan líneas públicas de teléfono, el Contratista estará obligado a instalar un aparato telefónico como así también de una conexión a Internet en Banda Ancha para uso exclusivo de la Inspección, siendo este servicio a cargo de la Contratista.

8.5	Observaciones:

Todos los elementos solicitados serán nuevos, sin uso, de primera calidad y antes de su entrega serán sometidos a la aprobación del Gerente de Obra y la Secretaría Ejecutiva del CAF. Serán provistos dentro de los TREINTA (30) días de firmado el contrato respectivo, excepto las Oficinas en Obrador (Numeral 8.3) que serán entregadas dentro de los QUINCE (15) días de la firma del Contrato. El Contratante se reserva el derecho, en caso de considerarlo necesario y previo a la provisión de los elementos por parte de la Contratista, de reemplazar total y/o parcialmente los elementos antes descriptos, siempre que dichos cambios, no alteren el valor total de lo propuesto por la Contratista y no implique erogación alguna adicional para las partes contratantes.

Todos los elementos serán reintegrados por el Contratante en el estado en que se encuentren, no teniendo el Contratista derecho a reclamo y/ o resarcimiento alguno por roturas, deficiencias, mal funcionamiento o cualquier otro deterioro o defecto que dichos elementos puedan sufrir durante el mantenimiento de la relación contractual y hasta el momento de su devolución, que se producirá con la Recepción Definitiva de las Obras, corriendo exclusivamente por parte del Contratista todos los gastos inherentes a su reparación parcial o total, e inclusive, para el caso que corresponda, su completa sustitución ya sea por destrucción, pérdida o robo debidamente acreditada por el Contratante.

8.6	Cargo por Supervisión

El Contratista deberá realizar la “LAT ST 132 kV ALTO PADILLA-EL VOCAN y NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 kV EL VOLCAN”, contemplando lo siguiente:

Dado que las instalaciones a ejecutar se encuentran dentro del área de Concesión de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino Sociedad Anónima (TRANSNOA S.A.), las misma se realizarán bajo la supervisión de TRANSNOA S.A., quién emitirá la respectiva Licencia Técnica a tales efectos, por consiguiente la Contratista deberá prever en sus costos que deberá abonar, según la regulación vigente, el correspondiente Cargo por Supervisión como se detalla a continuación:

- Durante el Período de Construcción, un Cargo por Supervisión equivalentes al tres por ciento (3%) del valor total de las obras (monto del Contrato de Construcción), pagadero en tantas cuotas mensuales e iguales como meses se estipule para su construcción.

- En caso de ser susceptible la actualización del valor total de las obras, por aplicación de la Redeterminación de Precios, el Cargo por Supervisión deberá ser actualizado en las mismas condiciones en que se actualice el monto del Contrato.

- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO DEL PERSONAL

El Contratista deberá emplear en la Zona de Obras personal idóneo, para la ejecución completa de las obras y la reparación de sus defectos, es decir únicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, así como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida ejecución y supervisión de las obras.

Mano de obra especializada, semi-especializada y sin especializar, que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del Contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecución.

El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra de origen local o de otra procedencia, así como de su remuneración y transporte, ateniéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en particular, la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social, previsional y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad, vigentes en la República Argentina

En lo que respecta a su personal extranjero que trabaja en el país del Contratante, el Contratista deberá velar por el estricto cumplimiento de la legislación y de la reglamentación que le concierne.

Sin perjuicio de las disposiciones legislativas y reglamentarias aplicables en materia de empleo de mano de obra extranjera, el Contratante prestará colaboración para facilitar al Contratista la obtención de los visados y permisos requeridos y, en particular, los permisos de trabajo y residencia para el personal del Contratista, así como los permisos de residencia para los miembros de las familias de dicho personal.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de obra, el Contratista deberá, como elemento parte de cada Certificado, adjuntar al Gerente de Obra la lista actualizada del personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivos comprobantes de cumplimiento de las leyes y reglamentos antedichos.

El Gerente de Obra podrá exigir al Contratista en todo momento la comprobación de que está aplicando a su personal empleado en la ejecución de las obras, la legislación social vigente en el país del Contratante, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad.

El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras.

Cuando el Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el Contratista será responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus Subcontratistas.

- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELATIVAS A LA INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS

# 10.1	Instalación de los lugares de trabajo.

a)	El Contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo.

La Contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo toda el material necesario para ejecutar rellenos y terraplenamientos.

b)	Salvo disposiciones en contrario, el Contratista sufragará todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Zona de Obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al tránsito público.

c)	El Contratista deberá fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique: el nombre del Contratante, por cuenta del cual se ejecutan los trabajos, el nombre, título y dirección de la Inspección, aparte del cartel de obra.

d)	Todos los equipos del Contratista y de los subcontratistas, las obras provisorias y los materiales suministrados por el Contratista y sus subcontratistas, se considerarán una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecución de los trabajos.

10.2	Lugares de depósito de los escombros excedentes.

El Contratista obtendrá, por su cuenta, cargo y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, además de los lugares que el Contratante pueda eventualmente poner a su disposición, como lugares definitivos o provisorios de depósito.

El Contratista deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa de la Inspección, quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente.

10.3	Autorizaciones administrativas. Servidumbre Administrativa de Electroducto.

El Contratista se encargará de obtener todas las autorizaciones administrativas que requieran las obras, tales como las relativas a la ocupación temporal de propiedades públicas o privadas, los permisos sobre vías públicas y las licencias de construcción, necesarios para la realización de las obras objeto del Contrato. Como así también será por su cuenta el pago de las indemnizaciones, de tasas y aranceles correspondientes.

La inscripción de todos los inmuebles sujetos a expropiación o afectados por Servidumbre Administrativa de Electroducto deberán estar constituidas a favor de TRANSNOA S.A., para poder realizar la Recepción Definitiva de las Obras.

10.4	Seguridad e higiene de los lugares de trabajo,  Seguridad de las Personas, los bienes y protección del medio ambiente:

a)	El Contratista deberá - durante la realización completa de las obras y la reparación de defectos - adoptar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

Deberá adoptar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terceros especialmente para el tránsito público, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vías de comunicación deberán estar protegidos por barandillas provisorias u otros dispositivos apropiados; deberán estar iluminados y, en caso necesario, vigilados.

b)	El Contratista deberá adoptar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, el suministro de agua potable y de saneamiento.

c)	Todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas serán por cuenta y cargo del Contratista.

d)	En caso de inobservancia por el Contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el Gerente de Obra podrá adoptar, por cuenta y cargo del Contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido efecto.

En caso de urgencia o peligro, el Gerente de Obra podrá adoptar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervención de las autoridades competentes o del Gerente de Obra no elimina la responsabilidad correspondiente del Contratista.

e)	El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto dentro como fuera de la Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de otra índole resultante de la contaminación, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización de las obras.

10.5	Señalización de los lugares de trabajo con respecto al tránsito público.

Cuando los trabajos afecten al tránsito público, la señalización para uso del público deberá realizarse conforme a las reglamentaciones locales en la materia, se efectuará bajo el control de los servicios competentes. El Contratista tendrá a su cargo el suministro y colocación de los tableros y dispositivos de señalización, como así también, la conservación de dicha señalización durante el período de ejecución de las Obras.

Si el Contrato prevé un desvío de la circulación, el Contratista tendrá a su cargo, en las mismas condiciones, la señalización en los extremos de los trechos en que la circulación esté desviada, así como la indicación de las vías alternativas.

La vigilancia de la circulación en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la circulación se haya interrumpido y a lo largo de las vías desviadas, estará a cargo de las autoridades competentes.

El Contratista deberá informar por escrito a las autoridades competentes, por lo menos con anticipación de tres (3) días laborables, de la fecha de iniciación de los trabajos, así como del carácter móvil del lugar de trabajo.

10.6	Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas.

a)	El Contratista deberá dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el tránsito de personas y el paso de las aguas.

b)	En caso de que el Contratista no observe lo antes señalado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el Gerente de Obra podrá tomar, por cuenta y cargo del Contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto.

En caso de urgencia o de peligro, la Inspección podrá tomar estas medidas sin requerimiento previo.

10.7	Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios habitados, frecuentados o protegidos.

Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o frecuentados, o que requieran protección para la preservación del medio ambiente, el Contratista deberá adoptar, por su cuenta, cargo y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y vecinos y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las máquinas, las vibraciones, los humos y los polvos.

10.8	Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cables u obras subterráneas.

Cuando durante la ejecución de los trabajos el Contratista encuentre señales que indiquen la existencia de cables, tuberías u obras subterráneas, mantendrá tales señales en su lugar o las colocará de nuevo en su sitio si la ejecución de los trabajos ha hecho necesario su retiro temporal. Tales operaciones requerirán la autorización previa de la Inspección y de la autoridad competente.

El Contratista será responsable de la conservación, el desplazamiento y la nueva colocación en su lugar, según fuere el caso, de los cables, tuberías un otras instalaciones subterráneas y tendrá a su cargo los gastos correspondientes.

10.9	Demolición de construcciones

a) El Contratista no podrá demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sitúen los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado a la Inspección con diez (10) días de anticipación, la ausencia de respuesta dentro de este plazo equivaldrá a la autorización.

b) Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el Contratista no tendrá obligación, en cuanto se refiere a los materiales y productos provenientes de la demolición o el desmontaje, a observar ninguna precaución particular para su depósito, ni obligación alguna en cuanto a tener en cuenta el posible re-uso de ellos.

10.10	Empleo de explosivos

a) Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el Contrato, el Contratista deberá asumir la responsabilidad de cumplir con la reglamentación vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no represente ningún peligro para el personal ni para terceros, ni cause daño alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del Contrato.

b) Durante toda la duración de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el Contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente Cláusula, deberá visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso y detonación de explosivos.

10.11	Artefactos bélicos explosivos:

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el Contratista debe:

- suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestión y prohibir toda circulación mediante barreras, letreros de señalización, balizas, etc.;

- informar inmediatamente a la Inspección y a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados; y

- no reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorización para ello mediante Orden de Servicio.

En caso de explosión fortuita de un artefacto bélico, el Contratista debe informar inmediatamente a la Inspección, así como a las autoridades administrativas competentes.

- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

Para afianzar sus obligaciones, los Proponentes/Adjudicatarios deberán constituir garantías en las distintas oportunidades de la licitación, como se indica en los Numerales 11.5; 11.6; 11.7; 11.8 y 11.9 del presente Anexo, según el siguiente detalle:

11.1	Beneficiarios.

Todas las garantías deberán ser extendidas, a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 760, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11.2	Tipos o modalidades. Aceptación.

Todos los tipos de garantías, incluidas las que no se encuentren regladas en la normativa de aplicación y que ofrezca el Proponente, deberán ser constituidas a satisfacción de la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP) y podrán ser constituida conforme las planillas indicadas en la Sección X “Formularios de Garantía”.

El Proponente deberá presentar un proyecto proforma de todas las garantías con los documentos que la instrumenten y con las instituciones y las personas que las otorguen, excepto la Garantía de Mantenimiento de Oferta que deberá presentarse constituida en la Carpeta B, junto con la Oferta Económica.

En caso de que el texto, los instrumentos o las instituciones antes citadas fuesen observados o rechazados por la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP), el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de la UEP. La nueva presentación, deberá ser realizada como se indica en cada caso, para cada tipo de garantía.

11.3	Condiciones Generales para todos los tipos o modalidades de garantías.

Las garantías se constituirán en misma moneda que se constituya el préstamo, en pesos (AR$) y/o en pesos (AR$) y moneda plenamente convertible, en todos los casos, los valores se tomarán con Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.

En todas las garantías se hará expresa referencia a esta Licitación Pública Internacional e indicarán su período de duración.

En caso del establecimiento de la garantía a través de seguro de caución, fianza bancaria o cualquier otra clase, las instituciones que las extiendan deberán ser de primera línea y con calificación acorde al valor a garantizar.

En el caso de ofrecer garantías con fianzas bancarias, se deberá presentar el respectivo certificado de una calificadora de riesgo de reconocido prestigio.

Los aseguradores que emitan los seguros de cauciones deberán, durante toda la vigencia de las pólizas, ajustarse a los siguientes requisitos mínimos a ser evaluados por la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP):

(i)	Mantener adecuadas relaciones entre suma asegurada, por Garantías provistas al Proponente, activos y patrimonio neto del Asegurador. Cuando se constituyan Coaseguros con carácter solidario entre sus integrantes, la evaluación de las relaciones precedentes podrá ser efectuada en conjunto.

(ii)	Los Reaseguradores empleados deberán responder a calificación internacional adecuada.

(iii)	El Asegurador contará con el Libre Deuda reasegurador respectivo.

En todos los casos, se presentarán y entregarán los documentos originales firmados por la persona del garante apoderada al efecto. Cuando correspondan a la acreditación efectiva de la constitución de las garantías, las firmas deberán asimismo estar certificadas por ante Escribano Público y legalizadas ante el Colegio respectivo.

En caso de presentarse garantía en la modalidad de fianza bancaria, las firmas de las personas que las suscriban deberán estar certificadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA).

El garante establecerá expresamente su aceptación para efectuar el ajuste de la garantía por Redeterminación de Precios. En las pólizas de seguros de cauciones, donde fuere establecido, ello se hará constar mediante la cláusula siguiente:

“No obstante cualquier otra especificación en contrario de otro modo aplicable, la suma máxima aquí garantizada será ajustable conforme las disposiciones especiales de Redeterminación de Precios establecidas para este emprendimiento por Decreto Nº 634/2003 modificado por Decreto Nº 691/2016, y procedimiento de aprobación previa de la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP). El eventual aumento de suma asegurada que correspondiera y que debe ser informado por el Tomador al Asegurador, determinará un endoso de aumento de la suma asegurada que el Asegurador hará efectivo desde la fecha en que fue autorizada la Redeterminación de Precios”.

En caso de utilizarse fianzas bancarias, deberán incorporarse términos similares.

Cuando se trate de renovaciones de garantía la aprobación será otorgada por la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP) con anterioridad a su vencimiento. La falta de renovación de la garantía en los plazos establecidos o en los términos y condiciones autorizados por dicha Unidad, constituirá un incumplimiento y facultará a la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP) a declarar la caducidad del Contrato de Construcción celebrado. Ello sin perjuicio de la facultad de ejercer todos los demás derechos que confiere el presente Documento de Licitación, sus Anexos y la ley aplicable.

11.4	Condiciones particulares para cada tipo o modalidad de garantía.

Se detallan las condiciones particulares a ser satisfechas para las siguientes modalidades de garantías:

En dinero efectivo, mediante depósito de pesos en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en la cuenta que oportunamente se indique o con cheque certificado contra una entidad bancaria o mediante un certificado de depósito a plazo fijo a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF). Los intereses sobre el monto de la garantía exigida formarán parte de la misma.

Por fianza bancaria, otorgada por un Banco autorizado a operar y a satisfacción de la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP), el cual deberá asumir el carácter de fiador, liso y llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la previa interpelación judicial del Afianzado en los términos del Artículo 2013 del Código Civil de la REPÚBLICA ARGENTINA y renunciando también a los derechos previstos en los Artículos 480 y 482 del Código de Comercio de la REPÚBLICA ARGENTINA. La fianza deberá ser pagadera en forma incondicional, al contado y en efectivo, dentro de los TRES (3) días en que se produzca el primer requerimiento escrito de pago que le formule la UEP. La fianza deberá mantenerse vigente desde su constitución, y por el plazo indicado para cada tipo de garantía.

Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, extendidas a favor del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin limitación alguna a la obligación de responder al siniestro del/de los Asegurador/res se deberá presentar a la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP) constancia fehaciente del detalle de las sumas reaseguradas y entidades reaseguradoras intervinientes.

Las pólizas serán emitidas bajo la condición de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división, se establecerán domicilios legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e incorporarán la siguiente Cláusula:

“Se aclara que la “resolución firme“ en los seguros de cauciones para obra pública a que se refiere la Cláusula 6ª de las Condiciones Generales que permitirá al Asegurado exigir el pago del siniestro al Asegurador, es:

(i)	La decisión que adopte la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP) estableciendo la responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, o

(ii)	Si esta decisión fuera cuestionada ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) por intermedio de un recurso, la Resolución del ENRE que resuelva este recurso, o

(iii)	Si la decisión del ENRE fuere cuestionada ante la SECRETARÍA DE ENERGÍA, la Resolución de la Secretaría que resuelva el recurso, con independencia de los recursos administrativos y/o judiciales que a su vez puedan interponerse contra esa Resolución de la Secretaría, los que no suspenderán la obligación de pago del siniestro”.

Por títulos públicos, depósito en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA de títulos públicos emitidos por la REPUBLICA ARGENTINA en cantidad suficiente, a su valor de mercado, para cubrir la garantía exigida más un margen adicional del QUINCE POR CIENTO (15%). Los intereses de los títulos por el monto de la garantía exigida, al valor indicado, formarán parte de la misma. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione.

Los garantes, avalistas, fiadores, aseguradores y sus reaseguradores consienten la jurisdicción del ENRE a los términos del segundo párrafo del Artículo 72 de la Ley Nº 24.065. (www.infoleg.gov.ar)

11.5	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Para afianzar el mantenimiento de una Oferta presentada para la “Construcción de LAT 132 kV Simple Terna Alto Padilla – El Volcán y nueva Estación Transformadora 132/33/13,2 kV El Volcán (Provincia de Jujuy)”, presentará una garantía a favor del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en la calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto según lo solicitado en la subcláusula IAO 17.2 de la Sección II “Datos de la Licitación”

La Garantía, se mantendrá vigente desde la apertura de la Oferta, por un plazo según lo establecido en la Subcláusula IAO 17.1 de la Sección II “Datos de la Licitación”.

Si durante el estudio para la Calificación de los Proponentes, la Garantía de Mantenimiento de Oferta es observada o rechazada por la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP), el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicha UNIDAD dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de notificado dicho requerimiento.

La falta de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, la no aceptación de su texto, o de las personas e instituciones propuestas para otorgarla o la insuficiencia de su monto o plazo y su no adecuación dentro de los términos previstos up supra, será causal de rechazo de la oferta presentada.

Las Garantías de Mantenimiento de Oferta de los Proponentes cuyas ofertas no fueron adjudicadas se devolverán, sin intereses ni actualizaciones y serán puestas a disposición de los Proponentes tan pronto como sea posible, después que el Proponente al que se le haya adjudicado el contrato, firme el respectivo Contrato de Construcción.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta del Proponente al que se adjudica el Contrato será devuelta, sin intereses ni actualizaciones, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Proponente haya firmado el respectivo Contrato de Construcción.

11.6	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para afianzar la Ejecución de Obra prevista en el Contrato de Construcción, el Contratista presentará una garantía, la que deberá constituirse a favor del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto equivalente a un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio del Contrato de Construcción, IVA incluido.

Esta garantía deberá ser actualizada en las mismas condiciones en que se ajuste el precio del Contrato por la aplicación de la Redeterminación de Precios.

Si en el acto previsto para la notificación de la Calificación de los Proponentes, la proforma de garantía de Cumplimiento de Contrato es observada o rechazada por la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP), el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicha UNIDAD, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la firma del Contrato de Construcción, para su análisis.

La garantía deberá estar constituida previo a la firma del Contrato de Construcción y su vigencia deberá mantenerse hasta DOCE (12) meses a contar desde la fecha de Habilitación Comercial de las Obras que integran la “LAT 132 kV Simple Terna Alto Padilla – El Volcán y nueva Estación Transformadora 132/33/13,2 kV El Volcán”.

Deberá quedar expresamente incluido en la garantía de Cumplimiento de Contrato, todo perjuicio a la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP) por la no ejecución a su solo requerimiento, de las garantías requeridas a Proveedores y/o contratistas del titular del Contrato de Construcción, según el Numeral 11.8 del presente Anexo, siendo el Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF) el beneficiario de la indemnización.

La garantía de Cumplimiento de Contrato será devuelta, sin intereses ni actualizaciones, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de vigencia mencionada up supra, siendo estos días hábiles administrativos.

11.7	Garantía para 1º y 2º PAGO POR META MENSUAL.

El 1º y 2º Pago por Meta Mensual a recibir, por el Contratista, durante el Período de Construcción, tal como se detalla en el Numeral 14 del presente Anexo, deberán ser respaldados por garantías que el Contratista deberá constituir a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un valor equivalente a los importes recibidos, y en la misma moneda solicitada.

Cada Proponente incluirá en los Antecedentes para la Calificación (Carpeta A) una proforma de las garantías para 1º y 2º Pagos por Meta Mensual.

Si en el acto previsto para la notificación de la Calificación de los Proponentes, la proforma de garantía para 1º y 2º Pagos por Meta Mensual es observada o rechazada por la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP), el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicha UNIDAD, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de ser autorizado el Pago por Meta Mensual, para su análisis.

Es condición primordial para la entrega del 1º y 2º Pago por Meta Mensual, que las garantías se encuentren debidamente constituidas y que se hayan cumplido las condiciones de desembolso establecidas en los Numerales 14 y 15 del presente Anexo.

La garantía para 1º y 2º Pago por Meta Mensual, será devuelta, sin intereses ni actualizaciones, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de autorización de la devolución.

11.8	Garantía por ANTICIPO PARA COMPRA DE BIENES DE ORIGEN NACIONAL.

En los casos comprendidos en el Numeral 12.6.1.4 del presente Anexo, destinados al pago a Proveedores, la Garantía de Anticipo que el Contratista debe presentar podrá ser sustituida mediante la garantía de anticipo que requiera a su Proveedor. Dicha garantía deberá ser aprobada por la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP) previo al pago de dicho anticipo al titular del Contrato de Construcción, sin que ello implique en modo alguno limitar sus responsabilidades.

La Garantía requerida será constituida en términos similares a los indicados en los Numerales 11.2, 11.3 y 11.4 del presente Anexo, y deberá:

(i)	Indicar el Número de la factura del Proveedor al titular del Contrato de Construcción por el anticipo recibido;

(ii)	Tener al Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como beneficiario de los derechos al cobro de la indemnización;

(iii)	Ser válida hasta obtenerse la RECEPCION de la Provisión en Obra u Obradores y/o cuando fuere dispuesto mediante Acta de la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP).

En los casos comprendidos en el Numeral 12.6.1.4 del presente Anexo, el Contratista, previo al pago del Anticipo deberá presentar a la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP) copia fiel de su Orden de Compra al Proveedor, donde se establezca que la provisión está destinada para la “LAT 132 kV Simple Terna Alto Padilla – El Volcán y nueva Estación Transformadora 132/33/13,2 kV El Volcán”.

11.9	FONDO DE REPAROS.

Sobre el importe de cada uno de los Pagos por Meta Mensual a recibir por el Contratista durante el Período de Construcción, excluidos el 1º y 2º Pago por Meta Mensual, según el Numeral 15 del presente Anexo, se retendrá como Fondo de Reparos, un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor facturado.

El Contratista podrá sustituir el Fondo de Reparos, mediante una garantía a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 760, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un valor equivalente y en idéntica moneda al monto retenido.

Cada Proponente incluirá en los Antecedentes para la Calificación (Carpeta A) una proforma de la garantía para Fondo de Reparos.

Si en el acto previsto para la notificación de la Calificación de los Proponentes, la proforma de garantía para Fondo de Reparos es observada o rechazada por la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP), el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicha UNIDAD, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de ser autorizado los Pagos por Meta Mensual, para su análisis.

La garantía de Fondo de Reparos será devuelta, sin intereses ni actualizaciones, al cumplimiento del plazo de VEINTICUATRO (24) MESES posteriores a la fecha de Habilitación Comercial de las Obras que integran la “LAT 132 kV Simple Terna Alto Padilla – El Volcán y nueva Estación Transformadora 132/33/13,2 kV El Volcán”.

- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS BIENES A SUMINISTRAR E INSTALAR:

12.1	Cumplimiento de las especificaciones. Obligación de transportar e instalar los bienes en el lugar de destino:

Todos los bienes que provea el Contratista deberán cumplir la reglamentación vigente en la materia y la totalidad de las especificaciones técnicas incluidas en los Documentos de la Licitación, asegurando una calidad igual o superior a las especificadas. Los bienes a proveer deberán cumplir con lo establecido en la Sección III – Países Elegibles, por lo que no se aceptarán, bajo ningún concepto, la provisión de bienes que no provengan de Países Elegibles.

En caso en que las especificaciones técnicas incluidas en los Documentos de Licitación resulten a la fecha de su entrega desactualizadas tecnológicamente o su producción esté discontinuada, el Contratista tendrá la obligación de proveer bienes que resulten equivalentes con la versión actualizada de dicha especificación.

Los bienes aludidos deberán incluir todos aquellos ítems que aun no habiendo sido expresamente indicados en los documentos del contrato, pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el programa de suministro previsto.

El Contratista está obligado bajo los términos del Contrato a transportar e instalar los bienes en el lugar de destino final dentro del País del Contratante, incluyendo seguro y almacenamiento. Todos los gastos referidos precedentemente se consideran incluidos en el precio del Contrato.

12.2	Certificado de Contratista:

El Contratista deberá suministrar, al Contratante, el formulario denominado “Certificado de Contratista” contenido en los Formularios del Contrato, declarando el origen de los bienes y servicios conexos. El Contratante se reserva el derecho de pedir al Contratista información adicional respecto a dichos bienes y servicios.

12.3	Impuestos y derechos:

- En el caso de Bienes de origen Importado, el Contratista será totalmente responsable por todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias, y otros cargos similares impuestos fuera del país del Contratante.

- En el caso de Bienes de origen Nacional, el Contratista será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes contratados con el Contratante.

- El Contratista cuando correspondiere efectuará la inscripción del Contrato en el Registro Nacional de Contratos de Licencias y Transferencia de Tecnología, siendo a su cargo los gastos y tributos que demandare la misma.

12.4	Patentes:

El Contratista deberá mantener indemne al Contratante de toda reclamación promovida con motivo de infracciones a cualquier derecho de patente, diseño, marca comercial y otros derechos protegidos, correspondientes a cualquier equipo de construcciones, máquinas, sistemas constructivos, trabajo o material utilizado para la ejecución de la obra.-

Se entiende por reclamación toda demanda donde se reclame judicialmente el resarcimiento de los daños, con sus costos, costas y gastos de cualquier naturaleza que se deriven de las antedichas infracciones.-

12.5	Inspecciones, ensayos  y pruebas:

Las Inspecciones, ensayos y pruebas tendrán los alcances indicados en la Sección VI – Anexo II: Alcance de la Inspección del Contratante.

Si la provisión de los materiales, dispositivos y equipos, fueran importados y la ejecución de los ensayos y pruebas se realizaran en el país de origen de los mismos, el Contratista deberá hacerse cargo de todos los gastos que demande la concurrencia de dos (2) Inspectores (pasajes, traslados, viáticos, estadía, etc.) para la ejecución de tales tareas.

12.6	Compra de Bienes cuyo origen sean del país del Contratante (Bienes de Origen Nacional)

La Contratista debe realizar las contrataciones de provisiones de materiales y equipos a ser instalados en la construcción de la “LAT 132 kV Simple Terna Alto Padilla – El Volcán y nueva Estación Transformadora 132/33/13,2 kV El Volcán”, en los términos dispuestos por la Ley Nº 25.551 Compre Trabajo Argentino, su Decreto Reglamentario Nº 1.600/2002 y la Resolución Nº 57/2003 de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. (www.infoleg.gov.ar), otorgando las preferencias a la adquisición de bienes de origen nacional allí estipulado.

Deberá cumplir los procedimientos allí establecidos y entregar al Contratante la información con documentación respaldatoria que permita el seguimiento de los mismos.

En especial se vigilará el cumplimiento de la separación en paquetes homogéneos de bienes que tengan potenciales proveedores de la República Argentina de aquellos que no los tengan, de modo tal que se cumplan las prescripciones del Artículo 6º de la Ley Nº 25.551 y de los Artículos 2º y 3º de la Ley Nº 18.875 de acuerdo a lo que establece en su Artículo 6º la Reglamentación del "Régimen de Compre Trabajo Argentino", aprobado por el Decreto Nº 1.600/2002. ( www.infoleg.gov.ar )

En todos los concursos o licitaciones que realice el Contratista, en cumplimiento de la normativa del régimen de Compre Trabajo Argentino, para la provisión de bienes de fabricación de origen del País del Contratante (Bienes de Origen Nacional) en competencia con los de fabricación no nacional, deberá preverse que independientemente del carácter público o privado del concurso o licitación, el acto de apertura de las ofertas deberá ser sin excepción de carácter público y contará con la presencia de representante del Contratante, o escribano público ante la ausencia del representante, esta condición deberá ser indicada en los pliegos pertinentes.

Deberá tener especialmente en cuenta la obtención y presentación por su parte, en tiempo y forma, del Certificado de Verificación (CDV) requerido por el Artículo 4º de la Reglamentación del "Régimen de Compre Trabajo Argentino", aprobado por el Decreto Nº 1.600/2002, gestión que es de su exclusiva responsabilidad.

Para el caso en que los bienes ofertados al Contratista por sus proveedores no sean de origen del País del Contratante, deberán requerir de éstos la siguiente manifestación:

- Si ha recibido o no créditos a tasas o tipos de interés preferenciales inferiores respecto de las del mercado interno del país de exportación de los bienes que componen el suministro de esta licitación, no admitidos por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC).

- Si ha recibido otros subsidios económicos, ventaja de cualquier tipo, reintegros de impuestos o exenciones o diferimientos impositivos no admitidos por la OMC.

- Si la oferta se realiza o no a precios de "dumping" y que su precio de exportación es o no inferior a los de ese bien o uno similar cuando se destina a consumo en el país exportador en el curso de operaciones comerciales normales.

Esta manifestación deberá formar parte de la documentación respaldatoria que se requiere en el párrafo segundo de este numeral.

En todos los concursos o licitaciones que realice el Contratista, en cumplimiento de la normativa del régimen de Compre Trabajo Argentino, para la provisión de bienes de fabricación en la República Argentina, en competencia con los bienes de fabricación fuera de la República Argentina, obligatoriamente el Contratista deberá ofrecer un anticipo del treinta por ciento (30%) para los que cumplan con la condición de fabricación en la República Argentina.

En concordancia con el párrafo anterior, para aquellas contrataciones que el Contratista realice, adquiriendo como resultado de la aplicación de la preferencia que establece la Ley, de bienes cuyo origen sean de la República Argentina, podrá solicitar al Contratante, un anticipo del treinta por ciento (30%) sobre el monto total del contrato de provisión del bien. Comprobada a través de la verificación de la documentación correspondiente, que el proceder se ajusta a las exigencias de la Ley y las condiciones del presente Documento de Licitación, el otorgamiento de este anticipo será de carácter obligatorio para el Contratante.

Esta tramitación se realizará en forma totalmente independiente de los montos solicitados como Pagos por Meta Mensual.

12.6.1.	Procedimiento

El Contratista deberá cumplir los siguientes pasos:

12.6.1.1.	Concurso

Realizará los concursos de precios o licitaciones en las condiciones establecidas por Ley Nº 25.551 y su Decreto Reglamentario Nº 1.600/2002 (www.infoleg.gov.ar), y/u otras normas vigentes en la materia y lo establecido al respecto en el presente Documentación de Licitación.

12.6.1.2.	Autorización del Contratante

Cumpliendo los pasos exigidos y con la documentación respaldatoria, como se indica en el Numeral anterior, requerirá la autorización del otorgamiento del anticipo por parte del Contratante.

Al solicitar dicha autorización, deberá indicar el monto a contratar, los bienes que lo integran y deberá indicar cuál es el hito que incluye a dichos materiales y/o equipos, y cuál es el Pago por Meta Mensual solicitado en la Sección IV – Anexo II “Planilla de Propuesta”, sobre el que se efectuará el descuento del monto anticipado, al que estará asociado el hito indicado.

La autorización del Contratante, para la tramitación de este anticipo, no implica aprobación alguna de la tramitación en el cumplimiento de la legislación citada, facultad ésta reservada a la Autoridad de Aplicación, la Secretaria de Industria y Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

12.6.1.3.	Implementación

Una vez aprobado por el Contratante, se autoriza el anticipo. Este procedimiento se efectuará en la medida que el Contratista vaya resolviendo sus adquisiciones, no siendo incluido en la tramitación de los Pagos por Meta Mensual, sino en forma independiente.

El pago del anticipo, del treinta por ciento (30%), se efectuara en forma directa del Contratante al Contratista, exigiendo presentar recibo de cobro del Proveedor, dentro de los 15 días de haber recibido el importe del anticipo o mediante el pago directo del Contratante al Proveedor, si ha convenido Cesión de Cobro con el Contratista escritura mediante.

12.6.1.4.	Garantías

El Contratista establecerá una garantía en los términos fijados en el Numeral 11.8 del presente Anexo, conforme las planillas indicadas en la Sección X “Formularios de Garantías”, por cada monto anticipado recibido.

12.6.1.5.	Anticipo para adquisición de bienes en el marco de la Ley Nº 25.551 Compre Trabajo Argentino, su Decreto Reglamentario Nº 1.600/2002 y la Resolución Nº 57/2003

La tramitación para solicitar este anticipo, se podrá realizar en cualquier momento entre los plazos fijados para la solicitud de Pago por Meta Mensual, como se establece en el Numeral 12.6.1.3 del presente Anexo. Si al momento de dicha solicitud, correspondiere redeterminación de precios, se aplicará el siguiente criterio:

- Se adoptarán las condiciones del último desembolso de Pago por Meta Mensual.

- El porcentaje que un anticipo representa sobre el valor del Pago por Meta Mensual del que será descontado, tal como el Contratista indique, según el Numeral 12.6.1.2 del presente Anexo, quedará excluido de cualquier redeterminación de precios en los términos del Decreto Nº 634/2003 modificado por Decreto Nº 691/2016, que se produjera posteriormente.

12.7	Compra con Proveedores Nominados

En esta licitación no se prevén compras mediante Proveedores Nominados.

12.8	Obligación de constituir un Fideicomiso de Administración

Los Oferentes deberán preconstituir un Fideicomiso de Administración con tal grado de desarrollo que permita la viabilidad de concreción en los plazos fijados en el presente, y que integrará los Antecedentes para la Calificación (Carpeta A).

A dicho Fideicomiso le deberán ser cedidos, en caso de resultar adjudicatarios, con carácter de propiedad fiduciaria, la totalidad de los fondos que se perciban con motivo de la presente Licitación Pública Internacional y sus contratos correspondientes.

12.8.1	Calidad de Fiduciario

Dicho Fideicomiso de Administración deberá ser constituido en un banco de la República Argentina, con experiencia en la administración de fideicomisos vinculado a proyectos de infraestructura eléctrica y/o energética y que cuente con un sistema de procesamiento y administración de pagos.

12.8.2	Forma:

El contrato de fideicomiso requerido no podrá apartarse de las previsiones que al respecto están establecidas en la Sección XI “Modelo de Contrato de Fideicomiso” del PLIEGO. Toda modificación que altere este espíritu o morigere de algún modo la responsabilidad del administrador fiduciario será considerada como un apartamiento al PLIEGO y por lo tanto rechazada.

12.8.3	Funciones:

(a)	El fiduciario tendrá como funciones al ser cesionario de los fondos transferidos, con la finalidad exclusiva que el fiduciario emplee los bienes fideicomitidos en la realización de las obras, suministros y demás prestaciones previstas en el Proyecto de Referencia, el Contrato de Construcción y el PLIEGO de la presente Licitación Pública Internacional, conforme a instrucciones expresas que en el carácter de orden irrevocables le sean impartidas por el Contratista.

(b)	A través del fideicomiso se realizarán todos los Pagos por Meta Mensual solicitados para la ejecución de la obra con excepción de aquellos que, expresamente, la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP) decida excluirlos de tal operatoria. En relación a esto y únicamente para los pagos de facturas por adelantos destinados al pago de Proveedores Nominados, la Contratista podrá optar por no incluirlos entre los cedidos al fiduciario y oportunamente ceder su cobro al Proveedor Nominado que corresponda en cada caso. Esta operatoria se considerará aprobada a priori por la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP). Si tal cesión de cobro no fuera concretada, con todas las formalidades que correspondan, al momento de hacerse efectivo el pago, el mismo se hará al Fideicomiso, debiendo tal contingencia estar prevista en el Contrato de Fideicomiso.

(c)	El fiduciario deberá informar a la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS (UEP), y a su requerimiento, sobre los movimientos y transacciones de todo tipo que se efectúen en el fideicomiso con los fondos transferidos y correspondientes a la obra, así como de cualquier otro recurso que ingrese al fideicomiso.

12.8.4	Concreción:

En caso de resultar un Proponente adjudicatario, el Contrato de Fideicomiso deberá ser concretado dentro de los TRES (3) días hábiles de quedar firme la Adjudicación, y será condición indispensable para la firma del Contrato de Construcción.

- CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO.

El precio comprende todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos la Ingeniería de Detalle, la provisión de materiales y equipos, la construcción y el montaje, los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el Contratista y/o sus empleados y Subcontratistas en el país y en cualquier otro país con motivo de la ejecución de las Obras objeto del Contrato.

Se considerará que el precio cotizado permite al Contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un Contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

- fenómenos naturales;

- la utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

- la presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

- realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros Contratistas;

- la aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros; y la evolución de los tipos de cambio entre las diferentes monedas.

Se considerará que los precios del Contrato incluyen los gastos adicionales en que debe incurrir el Contratista para la coordinación y control de sus Subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

- FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN

El Contratante ha considerado como forma de pago la entrega de Pagos por Meta Mensual durante el Período de Construcción de la Obra.

Los Pagos por Meta Mensual y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se cotizarán en Pesos o en moneda plenamente convertible o una combinación de ambas monedas, según sea la modalidad adoptada, que se indicarán separadamente y en forma explícita, según lo requerido en la Sección IV – Anexo II “Planilla de Propuesta”.

Los Pagos por Meta Mensual se realizarán en la moneda local del Contratante, el Peso (AR$). A tal efecto, las cotizaciones que se hayan efectuado, total o parcial, en moneda plenamente convertible, serán convertidas a la moneda de curso legal en la República Argentina, el Peso (AR$), teniendo en cuenta para ello la tasa de cambio tipo vendedor que fija el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La fecha de la tasa de cambio será la correspondiente a tres (3) días hábiles antes de la fecha de efectivo pago.

Las diferencias originadas entre la tasa de cambio de la emisión de la factura y el correspondiente con la fecha de efectivo cobro darán lugar a la emisión de notas de débito o crédito según corresponda.

El Oferente que resulte adjudicatario, y haya suscripto el correspondiente Contrato, percibirá durante la etapa de Construcción de la “LAT ST 132 kV ALTO PADILLA-EL VOCAN y NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 kV EL VOLCAN”, las condiciones establecidas en el Numeral 15 del presente Anexo, el pago de los montos que haya solicitado como Pagos por Meta Mensual en la Sección IV – Anexo II: “Planilla de Propuesta”.

El 1º y 2º Pagos por Meta Mensual serán por hasta un monto máximo del veinte por ciento (20%) del Precio del Contrato entre ambos. Dichos importes deberán ser garantizados por un monto equivalente, y en la misma moneda solicitada, conforme las planillas indicadas en la Sección X: “Formularios de Garantías”.

La garantía de afianzamiento del 1º Pago por Meta Mensual se controlará su cumplimiento, mediante inventario trimestral de los permisos de acceso de los propietarios de los campos y/o propiedades ubicados en la traza de la línea y sus desembolsos respectivos, acordándose que antes de la Recepción Provisoria de la Obras, se debe haber alcanzado el ochenta por ciento (80%) de los pagos que están afianzados por la garantía. Para el cien por ciento (100%) de los pagos que están afianzados por la garantía, deberán estar ejecutados antes de la Recepción Definitiva de la Obras.

La garantía de afianzamiento del 2º Pago por Meta Mensual se controlará su cumplimiento, por periodo bimestral, solicitando la información de buen uso de al menos del ochenta por ciento (80%) de los montos correspondientes a las Órdenes de Compra y rubros individualizados, avalados por un informe contable del Contratista auditado por Contador Público Nacional externo, acerca de cumplimientos de pagos que deberían estar cerrados antes de la Recepción Provisoria. Esta garantía a los trescientos (300) días del inicio de vigencia, y de no registrarse atrasos en el cronograma de pagos de las Órdenes de Compra comprometidas, se podrá reducir al cincuenta por ciento (50%) de su monto afianzado.

La devolución de ambas garantías de afianzamiento, para el 1º y 2º Pago por Meta Mensual, se efectuarán sin intereses ni actualizaciones, dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de autorización de su reintegro.

Para el resto de los Pagos por Meta Mensual solicitados, el cumplimiento completo de cada uno de los hitos propuestos será la condición para la emisión de la factura de cobro de dicho Pago por Meta Mensual que haya sido solicitado en la Planilla de Propuesta. Si por causas extraordinarias, no imputables al Contratista, cuya justificación será sometida al criterio del Contratante, no se cumpliera la totalidad de la ejecución de los hitos correspondientes a un determinado Pago por Meta Mensual, el Contratista podrá solicitar como excepción autorización para facturar el respectivo Pago por Meta Mensual según se detalla a continuación, quedando a exclusivo criterio del Contratante el acceder a ello.

- Factura de cobro para el Pago por Meta Mensual en la proporción que corresponda a los hitos completados, la que no podrá ser inferior al setenta por ciento (70%) del mismo.

- Completado el anticipo en su remanente faltante, se facturará en la fecha que corresponda a la facturación del Pago por Meta Mensual subsiguiente a dicho cumplimiento.

- Si con posterioridad a la fecha de cumplimiento contractual de un hito cuyo importe se haya facturado según (ii), se hubiese producido alguna Redeterminación de Precios en los términos del Decreto Nº 634/2003 modificado por Decreto Nº 691/2016, en ningún caso la redeterminación será aplicable a los hitos en cuestión.

El consentimiento del Contratante para proceder en esta forma para un determinado Pago por Meta Mensual, no implica en ningún caso la aplicación automática de idéntico procedimiento a los restantes pagos.

En todos los casos, la factura de cobro correspondiente a un Pago por Meta Mensual (incluido el 1º y 2º Pago), se abonará dentro de los treinta (30) días corridos de presentada al Contratante.

- PAGO POR META MENSUAL – MONTOS Y FECHAS

El Oferente deberá establecer en su Oferta Económica los montos de los Pagos por Meta Mensual que requiere para la ejecución de las Obras, aplicando el siguiente criterio:

- Un primer valor denominado 1º Pago por Meta Mensual, cuyo monto máximo podrá alcanzar hasta un diez por ciento (10%) del Monto del Contrato, se ha fijado para la presentación de la factura de cobro, a los treinta (30) días corridos de la firma del Contrato, contra la constitución de una garantía en los términos establecidos en el Numeral 11 del presente Anexo y el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- El Contratista deberá presentar la constancia de las acciones realizadas respecto de los permisos de acceso de los propietarios de los campos y/o propiedades ubicados en la traza de la línea, refrendados por Escribano Público. En aquellos en que no se dispusiera de las conformidades de los propietarios, será necesario presentar la constancia de las acciones legales iniciadas al respecto.

- En caso de no haberse adoptado el Proyecto de Referencia, deberá presentar la aprobación de los estudios eléctricos correspondientes a la Etapa I del Procedimiento Técnico Nº 1 de CAMMESA para el Proyecto Alternativo propuesto.

- Un segundo valor denominado 2º Pago por Meta Mensual, cuyo monto máximo podrá alcanzar hasta un diez por ciento (10%) del Monto del Contrato, se ha fijado para la presentación de la factura de cobro, a los noventa (90) días corridos de la firma del Contrato, contra la constitución de una garantía en los términos establecidos en el Numeral 11 del presente Anexo y el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Se deberá dar cumplimiento estricto a lo establecido en el numeral 7.5.1 del presente Anexo.

- El Contratista deberá presentar las Órdenes de Compra aceptadas por los proveedores con los cronogramas de entregas confirmados, correspondientes a la totalidad de los equipos y materiales que integran el cien por ciento (100%) de la provisión para la ejecución de la Obra en los siguientes rubros:

Estaciones Transformadoras

  - Interruptores Tripolares de 132 kV.

  - Seccionadores Tripolares de 132 kV.

  - Descargadores de Sobretensión para 132 kV.

  - Transformadores de Tensión y Corriente.

  - Interruptores de 33 kV.

  - Seccionadores de 33 kV.

  - Descargadores de 33 kV.

  - Celdas de 33 kV y 13,2 kV.

  - Tableros de Medición y Control.

  - Sistema de Comunicaciones.

  - Protocolizadores de eventos y oscilógrafos.

  - Protecciones eléctricas.

  - Unidad(s) de Telecontrol (Unidades Remotas, repartidores de Equipo de Telecontrol).

  - Red Técnica [PC(s), Switch(s), UPS, Conversores, Servidores].

  - Morsetería y Herrajes para Cables.

  - Estructuras para Pórticos y Soportes de Equipos.

  - Reactor de Neutro.

  - Transformador de Servicios Auxiliares

  - Malla de puesta a tierra.

Línea de Alta Tensión 132 kV

  - Estructuras de suspensión, de retención y terminales.

  - Conductor Al/Ac 300/50 mm2

  - Aisladores para LAT 132 kV

  - Cable de Guardia OPGW

  - Morsetería para conductores y Cable de Guardia OPGW

  - Sistema amortiguante de Conductor y Cable de Guardia OPGW

  - Material para Puesta a Tierra de la Línea

- Para esta entrega, el Contratista deberá presentar también la documentación ejecutada respecto de los estudios eléctricos correspondientes a la Etapa II del Procedimiento Técnico Nº 1 de CAMMESA y a la adecuación de los estudios ambientales, y el tramitado ante el ENRE.

Para la presentación de la factura de cobro de los siguientes Pagos por Meta Mensual solicitados, se requerirá el avance de ejecución de obra que se determinará por el cumplimiento de los hitos propuestos para ese Pago por Meta Mensual requerido, que se reflejará por la incorporación de bienes al activo físico de la Obra, de forma tal que no se exija el establecimiento de garantías por los montos recibidos.

En tal sentido, a partir del día ciento veinte (120) de la firma del Contrato, se prevé la entrega de diecisiete (17) valores cada treinta (30) días corridos, que culminan a los seiscientos (600) días, en coincidencia con la Habilitación Comercial de la “LAT ST 132 kV ALTO PADILLA-EL VOCAN y NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 kV EL VOLCAN”– Provincia de Jujuy.

Asimismo, en la Sección IV – Anexo II “Planilla de Propuesta”, se han listado hitos de ejecución de la obra que el Oferente debe asignar, de acuerdo con su Programa de Obra, a cada una de las fechas de Pagos por Meta Mensual solicitadas.

Siempre será facultad del Contratante la determinación y valoración del cumplimiento de un hito de ejecución de Obra.

En la Sección IV – Anexo II, se incluye la Planilla de Propuesta que debe ser completada por el Oferente indicando los montos y los hitos cuyo cumplimiento habilitará la percepción de la facturación de pago correspondiente a un Pago por Meta Mensual.

En la Sección IV – Anexo II, se incluye asimismo la planilla de Listado de Hitos que debe ser completada por el Oferente indicando los porcentajes que le asigne a esa porción de ejecución de Obras. Esos porcentajes serán evaluados por el Contratante y podrá requerirse, en etapa de estudio de ofertas, su ajuste o modificación si se los considera discordantes con los antecedentes elaborados para el desarrollo de este Proyecto de Referencia.

Asimismo, sobre la base de similares consideraciones, se han fijado los porcentajes máximo y mínimo dentro del cual deberán establecerse el monto de cada Pago por Meta Mensual solicitado. Dichos valores son los indicados en las dos últimas columnas de la Planilla de Propuesta del Anexo II de la Sección IV.

- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

El Contrato está sujeto a redeterrminación de precios de conformidad con la Cláusula 47 de la Sección V “Condiciones Generales del Contrato” y la Cláusula CGC 47.1 de la Sección VI: Condiciones Especiales del Contrato.

Cuando el Contratista tenga un avance de obra menor al establecido en el Cronograma de Obra aprobado por el Gerente de Obra, no se podrá aplicar la Redeterminación de Precio, y solo se volverá a aplicar cuando se hayan recuperado los plazos del Cronograma de Obra y la redeterminación se aplicará para el remanente de obra a ejecutar, de acuerdo al Cronograma de Obra acordado en el Contrato.

El procedimiento de aplicación para una redeterminación de precios es el establecido en la Sección VI – Anexo III: Redeterminación del Valor de la Obra.

- CONFECCIÓN DEL CERTIFICADO

17.1	Medición y Constancia:

Para los efectos de la presente Cláusula, por medición se entenderá la comprobación física de la correcta ejecución de los trabajos indicados en un hito.

Los trabajos realizados, de acuerdo al Cronograma de Obra aprobado, serán medidos por hito ejecutado en períodos mensuales, que cerrarán el último día de cada mes.

La medición de un hito ejecutado se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos siguientes al del vencimiento del período mensual. Será efectuada por la Inspección en presencia del representante del Contratista. Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.

Los resultados de las mediciones se reflejarán en las Planillas de Cumplimiento de hitos que llevará la Inspección con la firma de las Partes.

Si en caso de estar presente, el Representante Técnico o profesional habilitado de la Contratista y expresase disconformidad con la medición de un hito ejecutado, se labrará un acta con los fundamentos de la misma, la que se resolverá junto con la verificación y medición final.

Las mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas al resultado de las mediciones finales, salvo para aquellos hitos cuya índole no permita una nueva medición.

Las mediciones que se efectúen para proteger los posibles derechos de las partes del Contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podrán identificar o determinar responsabilidades.

El Contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de mediciones ulteriores, en particular cuando las obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el Contratista a su costo, el Contratista no podrá objetar la decisión de la Inspección  relativa a dichos trabajos.

17.2	Verificación de trabajos que quedarán ocultos:

El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras que integran un hito, cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la Obra que quedarán ocultos, antes de que estos hayan sido controlados por la Inspección, a quien le solicitará su intervención por Nota de Pedido, por lo menos con tres (3) días de anticipación.

En caso de no hacerlo, la Inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuere necesario para realizar el control o mediciones necesarias. Los gastos que esto origine serán por exclusiva cuenta del Contratista y los atrasos que éstos ocasionen a la marcha de la Obra no será causal de ampliación del plazo contractual.

# 17.3	Solicitud mensual

Las Partes convienen que los trabajos que integran un hito determinado, para un período de un mes calendario, se paguen mediante la percepción de Pago por Meta Mensual.

Cada mes el Contratista presentará al Gerente de Obra, dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la fecha de medición definida, una solicitud mensual que indique el cumplimiento de los hitos propuestos, como consecuencia de la ejecución del Cronograma de Obra aprobado.

En el momento de su elevación la solicitud mensual contará con la intervención de la Inspección que acredite mediante un Acta de Certificación de Obra (ACO), la que deberá ser firmada por la Inspección y el Contratista respectivamente, confirmando la veracidad del cumplimiento de los hitos ejecutados. La solicitud será elevada acompañada por Nota de Pedido en la que constan los elementos que la componen. La fecha de recepción de la Nota de Pedido constituye la fecha real de la presentación.

Dicha documentación indefectiblemente, será presentada por el Contratista al Gerente de Obra en los plazos estipulados, aún en el caso de no haber ejecutado completamente el hito en el mes, debiendo en esta circunstancia aclarar sobre las causas de esa anormalidad.

A tales fines, se medirá el avance de las actividades en función del Cronograma de Obra aprobado, en caso de incurrir en atrasos o desvíos el Contratista deberá presentar mediante Nota de Pedido las acciones correctivas y los recursos necesarios para subsanarlos.

Los hitos serán certificados si tiene un avance de ejecución mayor o igual al setenta por ciento (≤70%).

La medición mensual de los hitos ejecutados incluirá la relación de las obras realizadas, según Cronograma de Obra aprobado, en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas Partes o, en su defecto, con las evaluaciones de la Inspección.

- PÉRDIDAS Y AVERÍAS. CASOS DE FUERZA MAYOR:

No se concederá al Contratista ninguna indemnización por concepto de pérdidas, averías, o daños causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus errores.

El Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así como las obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten las obras.

Para efectos del presente Contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor, todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las Partes. Las situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin estar restringidas a, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no se considerarán como casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más oneroso para la Parte correspondiente.

Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, el Contratista tendrá derecho a una ampliación razonable de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna indemnización al Contratista por pérdida total o parcial, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el Precio del Contrato.

La Parte que invoque el caso de Fuerza Mayor deberá enviar una notificación sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. La notificación se enviará por carta certificada con acuse de recibo estableciendo los elementos constitutivos de la Fuerza Mayor y sus consecuencias probables para la ejecución del Contrato.

En todo caso, la Parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de Fuerza Mayor.

Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o el Contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como están previstos en el Contrato, en un período de un (1) mes, las Partes se reunirán en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del Contrato y, en particular, sobre el precio y/o los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las Partes.

Cuando una situación de Fuerza Mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el Contrato.

- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

19.1	Calidad de los materiales:

Los materiales, equipos y componentes de construcción deberán cumplir con las especificaciones técnicas y datos garantizados que forman parte de este Contrato y las prescripciones de normas reconocidas en el ámbito internacional y estar de acuerdo con la reglamentación vigente. Las normas aplicables serán las que estén en vigor veintiocho (28) días antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de ofertas.

El Contratista no podrá utilizar materiales, equipos o componentes de construcción de calidad diferente a la que se haya especificado en el Contrato, salvo cuando el Gerente de Obra así se lo autorice por escrito.

Todos los componentes de la obra deberán ser nuevos.

19.2	Verificación cualitativa de los materiales:

Los materiales, equipos y componentes de construcción serán sometidos, a los fines de su verificación cualitativa, a pruebas y ensayos, de conformidad con las estipulaciones del Contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y según la reglamentación en vigor. Para ello se seguirán las indicaciones dadas en la Sección VI -Anexo II: Alcance de la Inspección del Contratante.

El Contratista almacenará los materiales, productos y componentes de construcción en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomará todas las medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser fácilmente identificados, los que estén pendientes de verificación, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberán ser retirados prontamente del sitio de la Obra.

El Contratista estará obligado a proporcionar, por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El Contratista proporcionará, si fuera necesario, los materiales para la fabricación de los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes estados de elaboración de los productos fabricados

Si los resultados de verificaciones previstas en el Contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de construcción no permiten la aceptación de tal suministro, la Inspección podrá ordenar, de común acuerdo con el Contratista, verificaciones suplementarias para que sea posible  aceptar la totalidad o parte de los suministros; los gastos correspondientes a estas últimas verificaciones serán también por cuenta del Contratista.

Serán por cuenta del Contratista:

- las pruebas y ensayos que el Gerente de Obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el Contrato o en las normas aplicables;

- las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el Gerente de Obra en los materiales, equipos o componentes de construcción que hayan sido objeto de un acuerdo administrativo y que sólo tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca específica o a las exigidas en virtud del Contrato.

El Contratista sufragará los gastos de viaje o de permanencia que las verificaciones originen para el Contratante, el Gerente de Obra o quienes actúen en sus nombres.

El Contratista estará obligado a proporcionar, por su cuenta y cargo, las muestras necesarias para efectuar controles de calidad de los materiales empleados en obra; a los Funcionarios que designe la Contratante.

La verificación de las cantidades de materiales y equipos se efectuará en común acuerdo entre el Contratante y el Contratista.

19.3	Arribo, movimiento y conservación  de los materiales en la zona de obras.

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, equipos o componentes y también en el caso de entrega en bodega, el Contratista deberá proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes de la misma.

El Contratista pagará todos los gastos de alquiler, demoras o exceso en los plazos, todos los gastos relacionados con retrasos en los plazos aduaneros para la descarga y, en general, todas las penalidades y gastos que sean consecuencia de reglamentos, derechos homologados o contratos, pero en definitiva sólo tendrá responsabilidad por tales gastos y recargos en la medida en que el retraso sea resultado de sus acciones.

Si el Contrato estipula que la conservación de la calidad o cantidad de ciertos materiales, equipos o componentes requiere su almacenamiento especial, el Contratista deberá construir u obtener los almacenes necesarios, por su cuenta y cargo, inclusive fuera del lugar de las obras, en óptimas condiciones para un buen estado de conservación y dentro de límites territoriales que permitan la vigilancia de los mismos.

El Contratista sufragará los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservación y transporte entre los almacenes y el lugar de las obras.

En todos los casos el Contratista tendrá la custodia de los materiales, equipos o componentes desde el momento de su recepción. Asumirá la responsabilidad legal de depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservación que puedan imponerse en el Contrato.

En todos los casos, se considerará que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en la presente Cláusula están incluidas en el precio de la Obra.-

19.4	Mora en el Cronograma de Obra.

Si en cualquier momento la Inspección considera que el avance de los trabajos es menor que el correspondiente al Cronograma de Obra aprobado, el Contratista suministrará, a instancias de la Inspección, un Cronograma de Obra revisado en el que presentará para su aprobación, las modificaciones necesarias para asegurar la terminación de los trabajos dentro del plazo especificado en el Contrato.

19.5	Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas:

El Contratista no podrá, por sí mismo, efectuar ningún cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el Contrato.

Según se lo exija la Inspección mediante instrucción por escrito y en el plazo indicado en tal instrucción, estará obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales.

19.6	Deterioros causados con motivo de la ejecución de la obra:

- Deterioros causados en vías públicas:

El Contratista deberá emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicación que existan o se encuentren en los trayectos que conducen a la Zona de Obras, sufran daño o deterioro por la circulación de los vehículos o máquinas del Contratista o de cualquiera de los subcontratistas; deberá, en particular, elegir trayectos y vehículos apropiados y limitar y distribuir el tráfico de manera que se limite al mínimo posible toda circulación excepcional que sea resultado del desplazamiento de los vehículos, suministro, equipos y materiales del Contratista, y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o puentes no sufran ningún daño ni deterioro innecesario

Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el Contratista será responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes o modificación o mejora de las vías de comunicación con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del Contratista y de sus subcontratistas. El Contratista deberá indemnizar al Contratante por los gastos que resulten de toda reclamación relativa a desgastes o daños ocasionados en tales vías o puentes por dicho transporte, incluidas las reclamaciones presentadas al Contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infracción de lo establecido en la reglamentación vial o en los decretos o decisiones adoptadas por las autoridades competentes en lo relativo a la conservación de las vías públicas, el Contratista será el único responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

- Deterioros causados por los trabajos o las modalidades de su ejecución:

El Contratista tendrá, con respecto al Contratante, la responsabilidad pecuniaria en cuanto a los daños a las personas ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecución, excepto si el Contratista demuestra que tal ejecución o sus modalidades son el resultado necesario de las disposiciones del Contrato o de prescripciones de órdenes de ejecución, o salvo si el Contratante, demandado por terceros, víctimas de tales daños, ha sido condenado sin haber recurrido al Contratista como garante ante la jurisdicción competente.

c)	Deterioros causados al medio ambiente:

El Contratista, a lo largo de la ejecución y la terminación de las obras, y la reparación de posibles defectos de las mismas, deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la Zona de Obras, siendo responsable de ejecutar el Plan de Gestión Ambiental. La Inspección y la Supervisión serán responsable de hacer su cumplimento efectivo, a fin de evitar daños a las personas y propiedades públicas o de otras personas como consecuencia de la contaminación, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

d)	Retiro de los equipos y materiales no utilizados:

A medida que avancen los trabajos, el Contratista procederá al despeje, limpieza y al debido arreglo de la Zona de Obras. Deberá adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar excesivamente la Zona de Obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean necesarios.

En el caso de que el Contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después de una Orden de Servicio, emitida por el Contratante, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podrán, una vez transcurridos quince (15) días desde la fecha de la Orden de Servicio, ser transportados “de oficio”, según su naturaleza por el Contratante, ya sea a un depósito o a un almacén público, por cuenta y riesgo del Contratista, o ser vendidos en subasta pública. Las medidas descritas precedentemente se aplicarán sin perjuicio de las sanciones al Contratista que puedan haberse estipulado en el Contrato y que sean aplicables en tales casos.

19.7	Pruebas, verificación de las obras y defectos de construcción:

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el Contrato, correrán por cuenta del Contratista.

Si se comprueba que existía un defecto de construcción, los gastos correspondientes a la corrección de la obra, de conformidad con prácticas técnicas establecidas y las estipulaciones del Contrato, así como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correrán por cuenta del Contratista, sin perjuicio de la indemnización que el Contratante pueda reclamar en tal caso.

19.8	Documentos que deberán entregarse después de la ejecución de los trabajos:

## 19.8.1	El Contratista presentará al Gerente de Obra planos conforme a obra y restante documentación a entregar después de la Habilitación Comercial.

Esta documentación será verificada durante el periodo de garantía por la Inspección del Contratante, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de licitación, sino que se trata de documentación con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

Los gastos que demande la confección de la documentación detallada en el presente punto deberán ser incluidos por el Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningún derecho a reclamar la certificación de los mismos.

19.8.2	Manual de operaciones y mantenimiento

Con no menos de diez (10) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de Recepción Provisoria de las obras, el Contratista presentará al Gerente de Obra un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones, cuyo contenido mínimo será fijado por el Gerente de Obra.

Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente y una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencias, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, etc.

La tramitación de este Manual se ajustará al siguiente procedimiento

- El Contratista entregará dos (2) copias preliminares del Manual de Operación y Mantenimiento no menos de diez (10) días antes de iniciar las pruebas para la Recepción Provisoria, con respaldo en soporte magnético.

- El Manual sufrirá un primer ajuste sobre la base de las observaciones que surjan de su cotejo con la realidad durante las pruebas de Recepción Provisoria. El Contratista tendrá un plazo de treinta (30) días para volcar esas correcciones, las que podrá efectuar con un “anexo” a los ejemplares preliminares ya entregados. La demora en cumplir con lo ordenado por el Gerente de Obra, dará lugar a la aplicación de una multa de diez (10) puntos de demérito del monto contractual actualizado, por cada día de atraso.

- El Manual será verificado y analizado durante el período de garantía, por la Inspección del Contratante. Como resultado de esto, el Contratista recibirá, por Orden de Servicio, con no menos de cuarenta (40) días de antelación respecto del vencimiento del plazo de garantía, las observaciones pertinentes, las que deberán ser volcadas en el ejemplar definitivo del Manual y su soporte magnético, en un plazo no superior a los veinte (20) días.

- Con no menos de diez (10) días de antelación respecto del vencimiento del plazo de garantía, el Contratista presentará cuatro (4) ejemplares encuadernados, en  tamaño a convenir con la Inspección, del Manual de Operación y Mantenimiento aprobado y un ejemplar en soporte magnético. La Inspección  contará con cinco (5) días para verificar que se han corregido satisfactoriamente todos los aspectos observados. Vencido ese plazo sin observaciones, el Manual quedará automáticamente aprobado.

De formular la Inspección observaciones antes de ese tiempo, el plazo de garantía se prorrogará automáticamente en el tiempo que el Contratista demore en efectuar las correcciones necesarias, sin derecho a devolución de garantías y fondo de reparos ni a reclamo alguno por su parte.

- No se acordará la Recepción Definitiva hasta no contar con los ejemplares aprobados que se especifican en el punto d) de este numeral. Las demoras imputables al Contratista en los plazos establecidos en los puntos c) y d) se trasladarán automáticamente como ampliaciones del plazo de garantía, sin derecho a devolución de garantías y fondos de reparos ni a reclamo alguno por parte de este.

Si este Manual no contara con ítem expreso en la planilla de cotización, se entenderá que su precio se encuentra prorrateado en los gastos generales del Contratista.

20)	PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. RECEPCIÓN PROVISORIA.

20.1	Cronograma General de Verificaciones y Ensayos para la Puesta en Servicio. Operaciones Previas.

Previo a la emisión del Certificado de Terminación de Obras previsto en las CGC, las partes seguirán el procedimiento indicado en la Sección VI - Anexo II: Alcances de la Inspección del Contratante.

Los resultados de las operaciones previas se registrarán en un acta redactada en el sitio de las obras por el Gerente de Obra y/o la Inspección, que será firmada por el Contratista y/o el Representante Técnico. Si esta última parte se negara a firmar, se hará mención de ello.

El Gerente de Obras elevará a consideración de la Contratista el Certificado de Terminación de Obras solo cuando las reparaciones que constan en el acta de Operaciones previas hayan sido cumplimentadas en su totalidad, otorgando a tal fin un plazo de quince (15) días corridos, plazo que de no cumplirse hará que la Contratista se haga pasible de sumar en la cuenta de deméritos diez (10) puntos por día y por tarea durante todo el período que dure el atraso.

En el caso de no existir trabajos incompletos u observados en el Acta de Tareas Previas la Inspección deberá informar al Contratista y al Contratante o a su Representante Técnico, en el plazo de quince (15) días a partir de la firma del acta mencionada, de su propuesta de aceptación de la Recepción Provisoria Parcial o Total.

En el caso de existir trabajos incompletos u observados, la Inspección, con la aprobación del Gerente de Obra, fijará la fecha para la culminación o corrección de lo incompleto u observado, notificando al Contratista de tal decisión en el plazo máximo de diez (10) días.

Si el plazo otorgado para la ejecución de lo incompleto u observado se encuentra fuera del plazo de obra contractual, el Contratista será pasible de la aplicación de multa.

Una vez subsanados las tareas incompletas u observadas se seguirán lo establecido en una nueva Acta de Tareas Previas, siendo la fecha de esta última la que se tomará como finalización de las tareas contractuales.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la Recepción Provisoria y de las propuestas de la Inspección, el Gerente de Obra decidirá si procede o no efectuar la Recepción Provisoria, con o sin reservas. La decisión así tomada le será notificada al Contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de recibida la comunicación por parte del Gerente de Obra.

Si el Contratista no toma una decisión en el plazo arriba especificado, se considerará que ha aceptado la propuesta del Gerente de Obra.

Si el Contratante acepta explícitamente o si se considera que ha aceptado efectuar la Recepción Provisoria, dicha recepción será con la fecha fijada para la terminación de los trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones que no afecten el normal funcionamiento del sistema eléctrico, previstas en el Contrato que puedan aún ser objeto de liquidación, no hubieran sido ejecutadas y todavía no han sido liquidadas, el Contratante podrá proceder a efectuar la Recepción Provisoria, a reserva de que el Contratista se comprometa a ejecutar tales prestaciones en un plazo fijado por la Inspección con la aprobación del Contratante, expresado en un anexo de la Recepción de que se trate. La constatación de la ejecución de dichas prestaciones se registrará en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepción.

Cuando la Recepción Provisoria parcial o total esté sujeta a reservas, el Contratista deberá remediar las correspondientes imperfecciones y defectos de construcción en el plazo que fije la Inspección, o bien, a falta de tal plazo, a más tardar tres (3) meses antes de la fecha prevista para la Recepción Definitiva.

En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, el Contratante podrá hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista.

Si el Contratista acepta la reparación, las fallas que la motivaron se considerarán cubiertas y no constituirá reservas para los efectos de la Recepción Provisoria.

En caso contrario, el Contratista estará obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarará la Recepción Provisoria bajo reserva de que se efectúen las reparaciones correspondientes.

20.2	Certificado de Terminación de Obras parcial. Posesión del Sitio de Obras.

Se podrá realizar un certificado de terminación de obras parcial, es decir solo sobre una parte del total de la Obra, siempre que la Contratante lo considere necesario.

Toda toma de posesión de las obras por el Contratante deberá estar precedida por el Certificado de Terminación de Obras. Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesión podrá ocurrir antes de la recepción, bajo reserva de la preparación previa de un documento sobre el estado de las Obras con participación de las Partes.

Tan pronto como se reciba un Certificado de Terminación de Obras, el Contratista deberá despejar y retirar de la parte de la zona de las obras que ha sido recibida todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, así como todo desperdicio y obras provisorias de cualquier naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento. No obstante, queda entendido que el Contratista estará autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del período de garantía, todos los equipos, suministros, materiales y obras provisorias que necesitaría para cumplir con sus obligaciones durante el período de garantía.

La Recepción Provisoria total o parcial implica la transferencia de la propiedad del terreno donde se construyó la Obra y constituye el punto de partida de la garantía contractual, que en el caso de ser parcial le cabe solamente a la parte recepcionada provisoriamente.

20.3	Habilitación Comercial Definitiva

Habilitación Comercial Definitiva es el acto por el cual se dan por concluidos con resultados satisfactorios la Marcha Industrial y los ensayos finales para la Puesta en Servicio de la Obra. A partir de ese momento la operación y el mantenimiento de los equipos que conforman la Obra estarán a cargo de la Transportista y comenzaran a regir los plazos de garantía de la Obra y de los equipos. De no mediar interposición por nota de la Transportista, la Habilitación Comercial Definitiva tendrá vigencia a partir de los treinta (30) días de la fecha de toma de carga de las instalaciones.

Superada la Habilitación Comercial Definitiva se formalizara el acta de Recepción Provisoria, donde se hará constar la Puesta en Servicio de la Obra, los cumplimientos de ejecuciones previstos contractualmente, las terminaciones menores que no afectan el normal funcionamiento y el compromiso del Contratista para darle terminación a estos pendientes en plazo fijado.

21)	RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA:

La Recepción Definitiva tendrá lugar un (1) año después del Certificado de Terminación de Obras.

El Contratante emitirá la Recepción Definitiva de la Obra una vez finalizado el período de Responsabilidad por Defectos y siempre y cuando se haya procedido a la corrección de aquellos en la forma prevista en las CGC.

La Recepción Definitiva será declarada solamente después de la realización completa de los trabajos correspondientes. En caso en que el Contratista no corrija un defecto dentro del plazo especificado por el Gerente de Obras, se procederá en la forma indicada por las CGC, declarándose de todos modos la Recepción Definitiva de las Obras al final de dicho período. En este caso la garantía de cumplimiento continuará en vigor durante el período necesario para asegurar la completa satisfacción de las tareas pertinentes.

- GARANTÍAS PARTICULARES RESPECTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS:

El Contratista garantiza que todos los equipos suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final.

La garantía permanecerá vigente durante el período de doce (12) meses a partir de la fecha de  Recepción Provisoria de la Obra, que corresponde a su Puesta en Servicio de la Estación Transformadora. En caso de falla será reparado o reemplazado por uno nuevo y su período de garantía se reiniciará por otros doce (12) meses a partir de su puesta en servicio, independientemente del resto de la Obra.

La Inspección comunicará al Contratista la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Gerente de Obras otorgará al Contratista facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba el Contratista dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en diez (10) días hábiles, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el Contratante.

Si el Contratista después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido en el apartado precedente, el Gerente de Obra, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Contratista y sin perjuicio de otros derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Contratista en virtud del Contrato.

- RESPONSABILIDAD POR VICIOS:

El Contratista es responsable de pleno derecho y por un período de diez (10) años a contar desde la fecha desde el Certificado de Terminación de las Obras, de los daños resultantes de cualquier vicio de construcción que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constructivos, si la legislación en vigor así lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el Contratista deberá probar que los daños provienen de una causa ajena.

- CESIÓN, DELEGACIÓN

Salvo acuerdo previo del Contratante, el Contratista no podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato, excepto si la cesión y la delegación se refieren a:

- los derechos de cobro sobre las cuentas de trabajos ejecutados que amparan al Contrato; para lo cual, sin embargo, el Contratista deberá contar con la autorización previa y por escrito del Contratante; y

- la cesión o delegación a los aseguradores del Contratista (en caso que los aseguradores hubieran liberado al Contratista de toda pérdida por responsabilidad) de su derecho a obtener compensación de las partes responsables.

Toda otra cesión requerirá acuerdo previo del Contratante, quien discrecionalmente podrá autorizarla siempre que el nuevo contratista reúna (al momento de la cesión) al menos, similares capacidades y condiciones que las exigidas al Contratista originario en el proceso de contratación. Si el Contratista fuese una APCA o UTE toda modificación en la composición de la misma o en la participación relativa de sus miembros, se considerará Cesión del Contrato aplicándose lo aquí normado.