## Sección VI

## Condiciones Especiales del Contrato

## Anexo III - Redeterminación del Valor de la Obra

REDETERMINACION DEL VALOR DE LA OBRA

Los Pagos por Meta Mensual, cuya cotización total o parcial, sea en la moneda de curso legal en la República Argentina, el Peso (AR$), serán factibles de Redeterminación durante la ejecución del Contrato, según lo establecido por el Decreto Nº 634/2003 modificado por Decreto Nº 691/2016, que establece el procedimiento, para la Redeterminación de Precios de las obras eléctricas para la ampliación del servicio de transporte y distribución de la energía eléctrica en el territorio de la República Argentina y la Resolución Secretaría de Energía Nº 1205/2006 que fija los índices aplicables.

A los efectos de su cumplimiento, se aplicará el siguiente procedimiento:

- Para la construcción de la “LAT ST 132 kV ALTO PADILLA-EL VOCAN y NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 kV EL VOLCAN”, la mencionada Resolución Secretaría de Energía determina los Rubros Principales, que son los que se especifican en los incisos 2.1 a 2.9 del Punto 2 del Anexo al Decreto Nº 634/2003 antes mencionado.

- En el Cuadro 1 y 2, que integra el presente Anexo, se reproducen el Subanexo del Decreto Nº 634/2003. En él se han indicado los valores de la ponderación porcentual de la participación de cada uno de los Rubros Principales y de cada uno de los insumos integrantes de cada Rubro Principal en los términos requeridos por la mencionada Resolución Secretaría de Energía Nº 1205/2006. Dichos valores son los que la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP) dispone como resultado de los estudios realizados en la etapa de preparación del llamado a Licitación Pública Internacional para la contratación de las Obras para la construcción de la “LAT ST 132 kV ALTO PADILLA-EL VOCAN y NUEVA ET 132/33/13,2 kV EL VOLCAN”.

- Se requiere a los Oferentes que, durante el plazo de preparación de la Oferta, en caso de divergencia con los mismos, presenten a la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP) sus valores propuestos debidamente sustentados, abriéndose de esta forma una etapa de consulta con el conjunto de los Oferentes.

- Sobre dicha base, la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP) establecerá, mediante Circular en fecha límite, los valores definitivos que serán utilizados en el Contrato. Dichos valores serán los que el Oferente presentará en el Cuadros 1 y 2 incluido en la presentación de su Oferta.

- Para el cálculo de la Redeterminación, serán de aplicación las fórmulas establecidas en el Anexo al Decreto Nº 634/2003 antes citado, en los apartados identificados como 4.1 y 4.2.

- La Redeterminación se aplicará cuando los costos de dichos rubros principales hayan alcanzado un valor tal que resulte una variación promedio de los precios del Contrato superior al cinco por ciento (5%). Cumplida dicha Redeterminación, se inicia un período en el que podrá producirse la Redeterminación sólo en caso de alcanzarse la condición de variación superior al cinco por ciento (5%) establecida nuevamente (porcentaje establecido por Decreto Nº 691/2016).

Los índices a utilizar para la aplicación de las fórmulas establecidas en los apartados 4.1 y 4.2 del Anexo del citado Decreto Nº 634/2003 serán:

- Para el período inicial to, el que corresponde al mes anterior al mes de cierre del plazo para la recepción de las Ofertas.

- Para el período mensual ti, el que corresponde al mes anterior al mes de Redeterminación indicado como mes “i”.

|  | CUADRO 1 RUBROS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA AMPLIACIÓN | 2.1 | 2.2 |  | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Construcción de Obras Civiles | Tareas de Montaje Electro- mecánico |  | Provisión de Reactores y Transformador | Provisión de Conductores e Hilo de Guardia y Cables en General | Provisión de Cadenas, Morsetería y Conectores | Provisión de Equipos de Maniobras y Medición | Provisión de Estructuras y Soportes y Pórticos | Provisión de otros Equipos Eléctricos | Provisión de equipos de Automatismos y Comunicaciones |
|  | Porcentaje sobre el total de la Ampliación | 19,0% | 19,0% |  | 10,0% | 15,0% | 5,0% | 8,0% | 12,0% | 6,5% | 5,5% |
|  |  | Participación de cada índice en el rubro componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Precios Mayoristas Nivel General |  |  |  | 0.069 | 0.080 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.160 | 0.150 |
| b) | Índice de la Construcción Nivel Gral. | 0.250 |  | 0.300 |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Mano de Obra de la Construcción | 0.200 |  | 0.500 |  |  |  |  | 0.120 |  |  |
| d) | Mano de Obra Ind. Metalúrgica |  |  |  |  | 0.080 | 0.100 |  |  | 0.150 | 0.100 |
| e) | Maquinaria para Obras-Importadas | 0.150 |  | 0.150 |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Productos Refinados del Petróleo | 0.050 |  | 0.050 | 0.045 |  |  |  |  |  |  |
| g) | Cemento y Cal | 0.250 |  |  |  |  |  |  | 0.260 |  |  |
| h) | Minerales Ferrosos | 0.100 |  |  | 0.022 | 0.100 | 0.200 |  |  | 0.050 |  |
| i) | Minerales no Ferrosos |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.270 |  |
| j) | Conductores Eléctricos |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  |
| k) | Productos Minerales no Metálicos |  |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |
| l) | Productos Básicos de Aluminio |  |  |  | 0.066 |  |  |  |  |  |  |
| m) | Productos de Fundición |  |  |  |  |  | 0.200 |  |  |  |  |
| n) | Productos Metálicos Básicos |  |  |  |  |  |  | 0.200 | 0.520 |  |  |
| o) | Minerales Ferrosos-Importados |  |  |  |  |  | 0.200 |  |  |  |  |
| p) | Minerales No Ferrosos-Importados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.100 |
| q) | Máquinas y Aparatos Eléctricos-Impor |  |  |  | 0.141 |  |  | 0.200 |  | 0.170 | 0.450 |
| r) | Productos Metálicos Básicos-Impor |  |  |  |  |  | 0.100 | 0.150 |  |  |  |
| s) | Otros Indices (continua en Cuadro 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | CUADRO 2 RUBROS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA AMPLIACIÓN | 2.1 | 2.2 |  | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Construcción de Obras Civiles | Tareas de Montaje Electro- mecánico |  | Provisión de Reactores y Transformador | Provisión de Conductores e Hilo de Guardia (OPGW) | Provisión de Cadenas, Morsetería y Conectores | Provisión de Equipos de Maniobras y Medición | Provisión de Estructuras Soporte | Provisión de otros Equipos Eléctricos | Provisión de equipos de Automatismos y Comunicaciones |
|  | Porcentaje sobre el total de la Ampliación | 19,0% | 19,0% |  | 10,0% | 15,0% | 5,0% | 8,0% | 12,0% | 6,5% | 5,5% |
|  | Apertura del Item s) otros Indices | Participación de cada índice en el rubro componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s1) | CIIU-3 2720 CPC 41532-1 “Lingotes y perfiles de aluminio y sus Aleaciones” |  |  |  |  | 0.740 |  |  |  |  |  |
| s2) | CIIU-3 2710 CPC 41251-1 “Perfiles de Hierro” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s3) | CIIU-3 2720 CPC 91511-1 “Cobre” |  |  |  | 0.164 |  |  | 0.350 |  | 0.100 | 0.200 |
| s4) | CIIU-3 2710 CPC 91211-11 “Chapas de Hierro al Silicio” |  |  |  | 0.159 |  |  |  |  |  |  |
| s5) | Productos de Minerales No Ferrosos en formas básicas: Zinc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s6) | Cuadro 3.5.2 Indice de Salario por Obrero – 31 “Fabricación de maquinaria y aparatos electrónicos motores, equipos y suministros eléct.” |  |  |  | 0.334 |  |  |  |  |  |  |
| s7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |