CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

Entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, representada en este acto por su titular, Rabino Sergio Alejandro Bergman, DNI Nº 17.744.064, en su carácter de MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, con domicilio en San Martin Nº 451 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante M.A. y D.S. y UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, representada en este acto por su Vicerrector, a cargo del Rectorado, Arq. Miguel Alfredo Irigoyen, DNI Nº 12.147.664, en su carácter de VICERRECTOR, con domicilio en Bv. Pellegrini Nº 2750, de la provincia de Santa Fe, en adelante U.N.L. y, en conjunto “las Partes”, acuerdan celebrar el presente convenio que tiene por objeto la “Elaboración del Informe de Inventario de Humedales de la cuenca del arroyo Yaguarí en la provincia de Corrientes”, conforme lo indicado en el artículo 25 inciso d) apartado 9 del Decreto N° 1.023, de fecha 13 de agosto de 2001, y los artículos 28 y 145 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 893/2012 en atención a las consideraciones que se detallan a continuación.

CLÁUSULA  PRIMERA: OBJETO

El M.A. y D.S. encomienda a U.N.L. la realización del proyecto de Informe de Inventario de Humedales de la cuenca del arroyo Yaguarí en la provincia de Corrientes.

CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN DEL CONTRATO

La U.N.L. deberá presentar un Informe de Avance dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, y el Informe Final dentro de los NOVENTA (90) días corridos, contados a partir del día siguiente de la firma del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA: INFORMES

LA UNIVERSIDAD, a través de la Unidad Académica, informará al M.A.y D.S. sobre la marcha de los resultados.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DE LA UNIVERSIDAD

- Cumplir con los objetivos previstos en el Anexo Técnico que acompaña al presente Contrato y que forma parte inseparable del mismo.

- Realizar los informes teniendo en cuenta los contenidos planteados.

- Cumplir con los plazos de entrega de los informes.

DEL M.A.y D.S.

- Facilitar los medios, información, documentación y todo aquello que sea necesario para la consecución de los objetos previstos.

- Cumplir con los pagos acordados en la cláusula 8º del presente convenio.

CLÁUSULA QUINTA: ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS

Deberá incluir como mínimo los siguientes contenidos:

- Análisis de antecedentes.

- Definición del marco conceptual.

- Tipología de humedales observados (individuales y en complejos).

- Metodología para la identificación y delimitación según la tipología.

- Metodología para la caracterización.

- Salida cartográfica de los humedales de la región piloto para impresión (archivo jpg o pdf) y reproducción impresa.

- Resumen estadístico sobre las tipologías de humedales (superficie que ocupan en total y en porcentaje del área relevada, etc.)

Presentación del inventario de humedales como base de datos geográfica digital, en formato shapefile, sistema de referencia geográfica con coordenadas geográficas, elipsoide y datum WGS 84 2D (código EPSG4326), con sus metadatos para datos vectoriales según el perfil implementado por la IDE Ambiental del MAyDS e IDERA.

Asimismo, se incorpora en el presente documento y formando parte del mismo, el detalle del Plan de Trabajo a realizar por la U.N.L.

CLÁUSULA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD

El personal de la UNIVERSIDAD participante en este Contrato, observará confidencialidad sobre todo aquella información del M.A.y D.S. que tenga que utilizar en el desarrollo de la actividad objeto del Contrato, salvo que este decida lo contrario, o esas informaciones sean de dominio público.

De igual modo, los informes emitidos por LA UNIVERSIDAD relativos a este servicio tendrán carácter confidencial, por lo que no podrán ser conocidos por ninguna otra entidad o persona sin autorización escrita previa por parte de LA UNIVERSIDAD.

CLÁUSULA SÉPTIMA: RESCISIÓN DE CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente convenio, en forma unilateral y sin expresión de causa, con una antelación no menor a TREINTA (30) días corridos mediante notificación fehaciente a la otra, no implicando ello derecho indemnizatorio alguno, a favor de la contraparte.

CLÁUSULA OCTAVA: IMPORTE DEL CONTRATO

El importe del contrato asciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-) con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

CLÁUSULA NOVENA: LUGAR Y FORMA DE PAGO

La facturación por los servicios prestados se efectuará según el siguiente cronograma:

- 25% de adelanto al inicio del Proyecto, contra entrega de la Garantía correspondiente, la cual deberá cubrir el mismo importe que representa dicho adelanto.

- 35% contra entrega del Informe Intermedio de Avance.

- 40% contra entrega del Informe Final.

Las facturas deberán ser entregadas en la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, en la calle San Martín Nº 451 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, expresadas en moneda argentina.

El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la presentación de las facturas.

Deberá presentar la siguiente documentación:

Facturas: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra  y/o Convenio a la que corresponde.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS

Las Partes constituyen domicilios legales en los indicados al comienzo del presente instrumento, en los cuales se llevarán a cabo todas las notificaciones y/o traslados que correspondan efectuar ya sea extrajudicialmente o judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las Partes tomarán en forma conjunta o separada todos los recaudos necesarios para evitar interferencias de toda índole que alteren el normal desenvolvimiento de las actividades emergentes; y sus relaciones se basarán en principios de buena fe y cordialidad, debiendo resolver entre ellas y por las instancias que correspondan, los desacuerdos, diferencias o desinteligencias que pudieren presentarse con motivo del desarrollo de las tareas convenidas, caso contrario se resolverán de acuerdo a lo establecido en la Ley de Conflictos Interadministrativos Nº 19.983 y su Decreto Reglamentario N° 2481, de fecha 9 de diciembre de 1993 y sus modificatorios.

En el supuesto en el que esta instancia no prosperare, el conflicto deberá ser resuelto por los Tribunales Federales de la Ciudad de Santa Fe, renunciando las partes a cualquier otro fuero.

En prueba de total y absoluta conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los…… días del mes de………….………………. de 2016.

N°

ANEXO I

PLAN DE TRABAJO

1. OBJETIVOS

General

- Proporcionar un mecanismo que permita preparar y refinar la metodología para inventariar los humedales del país.

- Consolidar una herramienta de evaluación del recurso a nivel nacional, destinada a ser un instrumento de apoyo a los planes y programas de conservación y/o protecciónde humedales.

Específicos

- Caracterizar las unidades de humedal presentes en la porción Suroeste de la cuenca del A° Yaguarí en la Provincia de Corrientes.

- Identificar usos del suelo existentes y sus interacciones con las unidades de humedales reconocidas.

- Ponderar cualitativamente las potenciales amenazas de los usos del suelo existentes en los humedales de la región analizada.

2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA PILOTO

Dentro de la provincia de Corrientes, se estudiará la porción Suroeste de la cuenca del A Yaguarí incorporando en el análisis a los arroyos: Guayaibí, Aguay, Ibaibiyu y Vaca Cuá (Figura 1), ubicada en el departamento Curuzú Cuatiá, el de mayor producción de arroz de la provincia, y por lo tanto caracterizado por un uso intensivo de sus recursos naturales para la producción de este cultivo. La zona es definida según la siguiente jerarquía de niveles de escala de inventario, utilizando la denominación de cuencas y subcuencas de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SsRH 2010):

NIVEL 1 – REGIÓN – CUENCA DEL PLATA, SUBREGIÓN – Cuenca del Río Uruguay.

NIVEL 2 – SISTEMA – CUENCA DEL RÍO MIRIÑAY - SUBSISTEMA – Subcuenca del A. Yaguarí.

NIVEL 3 – UNIDADES DE PAISAJE DE HUMEDALES – A° Guayaibí, A° Aguay, A° Ibaibiyú y A Vaca Cuá

En un análisis preliminar, en la zona piloto se ha detectado la presencia de represas artificiales, lagunas semipermanentes, bañados/esteros y arroyos de diferente tamaño, que serán ubicados, caracterizados y clasificados. Debido a la extensión del área, el alcance del apoyo de tareas de campo a las tareas de gabinete estará condicionado por las condiciones de accesibilidad y el tiempo disponible para el estudio.

Figura 1 – Ubicación del área piloto. Izquierda: Mapa de cuencas de la provincia de Corrientes (SsRH, 2010); Derecha: Subcuenca AYaguarí y todos sus afluentes por margen derecha.

3. METODOLOGÍA

Existen numerosos métodos de clasificación de humedales, de evaluación y cuantificación de las diferentes variables e indicadores que los caracterizan. La selección de los diferentes métodos es función del nivel de detalle requerido para alcanzar un inventario, y también de la región de estudio.

El estudio del caso piloto se realizará teniendo en cuenta un conjunto de variables de definición y de caracterización, cuyo análisis y verificación selectiva en terreno permitirá clasificar las diferentes unidades de humedal presentes en el área de estudio. La lista de variables propuesta en esta metodología surge del análisis del documento AVANCES SOBRE LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA UN SISTEMA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN E INVENTARIO DE LOS HUMEDALES DE LA ARGENTINA, elaborado a partir de las discusiones que tuvieron lugar durante el Taller sobre Metodología para el Inventario Nacional de Humedales de la Argentina (Buenos Aires, 26 y 27 de junio 2008), del que participaron numerosos especialistas en el tema. Asimismo se ha revisado la bibliografía que describe las experiencias de países como Brasil, Australia, Estados Unidos, Chile, México y países mediterráneos.

La metodología incluye una serie de herramientas con fuerte apoyo de elaboración de cartografía temática e interpretación y análisis de imágenes satelitales, análisis de antecedentes disponibles en organismos gubernamentales y no gubernamentales, análisis estadístico de datos y trabajos de verificación, muestreo y caracterización en campo a escala local. Los resultados del estudio serán sistematizados en soporte SIG manteniendo la compatibilidad con los demás estudios de áreas pilotos que se lleven a cabo, y sintetizados en una ficha informativa, normalizada que contenga información sobre ubicación, suelos, régimen hídrico, meteorología, vegetación, hábitats, así como sobre principales actividades antrópicas y nivel de degradación.

Dada la relevancia del análisis cartográfico y de la interpretación de imágenes satelitales en el estudio, primeramente se describe en detalle el tratamiento que se dará a las mismas. El análisis de ciertas variables se realizará a través de un enfoque multiescala de acuerdo a la disponibilidad de imágenes de diferentes sensores remotos. Luego se presenta el abordaje a seguir para cuantificar las diferentes variables, que se adecuará a la información disponible en antecedentes sea de carácter bibliográfico o digital, y a la disponibilidad de tiempo para realizar el estudio tanto en gabinete como en campo.

3.1. Análisis de antecedentes

Se buscarán y analizarán antecedentes sobre relevamientos de humedales en el área piloto (propios y de otros autores). Según las variables de definición/caracterización identificadas se consultarán las siguientes fuentes y otras que surjan durante la ejecución del trabajo:

- Diferentes páginas web para cartografía temática y bases de datos imágenes satelitales multitemporales

- Atlas digital de la SSRH, 2002 (S. Martínez). Cuencas y sistemas de  cuencas hídricas:, cuenca 43

- Instituto Correntino del Agua y el Ambiente. ICCAA. 2014. Estudio para definir los parámetros y criterios ambientales de la Cuenca del río Miriñay.

- INTA, 1995. Atlas de Suelos de la República Argentina. CD-Rom. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.

- INTA, 1996. Mapa de suelos de la provincia de Corrientes.

- SEGEMAR, 1995. Mapa Geológico de la Provincia de Corrientes. Servicio Geológico y Minero Argentino. Autores: Herbst y Santa Cruz.

- UNNE, 1997. Atlas Geográfico de la Provincia de Corrientes. Tomo I: El Medio Natural. Revista del Instituto de Geografía Nº 8. Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia, Argentina.

- INCYTH, 1978. Estudios hidrogeológicos de 11 localidades de la provincia de Corrientes. Convenio Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas-Ministerio de Bienestar Social, Corrientes, Proyecto 1330: 1- 93.

- Agua y Energía, 1971. Aprovechamiento Hidroeléctrico Río Miriñay-Iberá. Planimetría Descriptiva de las conclusiones del estudio preliminar. Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado.

- Manzano M., L. Rodríguez, J. Heredia, L. Vives, J. Nittman, M.E. Zabala, A. Valladares, P. Agarwaal, and L. Araguás. Hydrochemical and isotopic assessment of the Iberá hydrogeological system in NE Argentina. Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-6898, EGU General Assembly 2011.

- Vives L., L. Rodríguez, P. Aggarwall, L. Araguas, M. Manzano and A. Valladares. Preliminary analyses of the role of wetlands and rivers in the groundwater discharge of the Guaraní Aquifer System in NE Argentina. Isotopes in Hydrology, Marine Ecosystems and Climate Change Studies. Proceedings of an International Symposium. IAEA. Monaco, 27 March -1 April. 2011, Vol. 1, 327-336

- Santa Cruz, J., 1981. Bases hidrogeológicas generales de la provincia de Corrientes. VIII Congreso Geológico Argentino. Actas, IV: 231-242, San Luis.

- Alarcón F. y J. Insaurralde. 2011. Recursos hídricos y aprovechamiento de la cuenca del río Miriñay – Fernanda Alarcón y Juan Insaurralde- Contribuciones científicas GAEA- 23, 21-36.

- Pagliettini L., S. Mirassou y S.M. Zabala. 2008. Análisis del recurso agua en el marco de la teoría social del riesgo – impacto de las represas en el Litoral Argentino –. Agroalimentaria 46.

- Currie H.M. y A.R. Ruberto. 2001. Evaluación de la oferta y la demanda de los recursos hídricos en la cuenca del río Miriñay.

- Manzano M., L. Rodríguez, J. Heredia, L. Vives, J. Nittman, M.E. Zabala, A. Valladares, P. Agarwaal, and L. Araguás. Hydrochemical and isotopic assessment of the Iberá hydrogeological system in NE Argentina. Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-6898, EGU General Assembly 2011.

- Cabrera, A. L. 1971. Fitogeografía de la República Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 14(1-2), 1-42.

- INTA Corrientes. 2011. Los recursos naturales vinculados al arroz. IX JORNADAS DE ARROZ.

- Kurtz d. , H.D. Ligier , M. F. Navarro Rau y  D. Sampedro. 2014. Superficie ganadera y carga animal en Corrientes.

- Asociación de productores de arroz. 2013. Corrientes, producción arrocera 2013.

Además se tiene previsto contactar con expertos que hayan trabajado en la zona. Se realizará un viaje a la provincia de Corrientes para tomar contacto con referentes y expertos locales de organismos como el INTA, el ICAA, Asociación de productores de arroz, etc., entre otros, para recabar información y experiencia local.

3.2. Interpretación de imágenes y generación de cartografía temática

La interpretación visual y digital de las imágenes para determinar ciertas variables de caracterización de los humedales, será ejecutada considerando un enfoque multiescala en función de las imágenes que hubiera disponibles. Sin embargo, para la representación de las unidades de humedal se considerará una escala de trabajo mayor a 1/100.000.

- Se seleccionarán las fechas para las cuales existan imágenes satelitales que reúnan las condiciones de calidad necesaria para la interpretación (baja nubosidad, adecuada resolución espacial, etc.), que por un lado se correspondan con eventos de extremos hídricos seleccionados y por otro sirvan de base para identificar tendencias en los uso de suelo.

- Se realizará el pre-procesamiento digital de las imágenes satelitales seleccionadas para ajustarlas a la base cartográfica oficial, establecida en proyección conforme Gauss Krüger - Faja 5, sistema de referencia POSGAR 07. Para ello se realizará la corrección geométrica de las mismas utilizando el método de puntos de control. Además, dentro de esta etapa de pre-procesamiento de las imágenes se realizará una corrección radiométrica con objeto de poder comparar las imágenes tomadas en diferentes fechas.

- Se efectuará el procesamiento digital de las imágenes satelitales, consistente en la aplicación de distintos métodos, tales como: composiciones en color, realces, filtros, aritmética de imágenes, índices de vegetación y agua, etc., los cuales se emplearán con el fin de mejorar la visualización de los elementos de interés a interpretar, como ser: los contornos de los cuerpos de agua, coberturas de vegetación, usos del suelo, etc.

- Las imágenes procesadas serán empleadas, por un lado, para efectuar una clasificación digital de imágenes (no supervisada y supervisada) con el objeto de separar las clases temáticas, correspondientes a las variables de caracterización consideradas, que se presentan con características homogéneas en la imagen. Por otro, se ejecutará un análisis visual de las imágenes seleccionadas para clasificar las categorías temáticas que se presentan de manera heterogénea en las imágenes. Con este procedimiento se generarán las capas de información correspondientes a las distintas variables seleccionadas que serán incluidas en un sistema de información geográfica-SIG.

- Toda la información básica existente y las capas generadas, sobre las variables de interés, serán integradas en un SIG. El mismo contendrá información en forma de capas de tipo vectorial o raster, georreferenciada al Sistema POSGAR 07.

- Se delimitarán las unidades de humedal a partir del análisis y combinación de las clases o categorías de las variables de caracterización determinadas previamente o ya existentes, tal como: emplazamiento geomórfico, tipos de suelo, modelo digital de elevación (SRTM), subcuencas hidrográficas, tipos de entradas y salidas de agua, coeficiente de elasticidad, cobertura del suelo, etc.

- A la información generada se le superpondrán capas de información básica, tales como: vías de comunicación, hidrografía, ciudades, etc., para transformarla en un documento cartográfico (carta temática de Unidades de Humedal) que cumpla con las reglas de presentación, formatos y márgenes, establecidas para la escala de trabajo correspondiente.

3.3. Variables de definición

3.3.1 Localización, subcuenca de pertenencia, relieve

La localización se determinará en base a la delimitación de Cuencas y Subcuencas trazadas en el Atlas de Cuencas de la República Argentina (SsRH, 2010). La tipificación del relieve estará expresada en el modelo digital de elevación resultante del análisis presentado en la sección 3.1.

3.3.2 Tipo de humedal

Una vez identificadas y localizadas las unidades de humedales dentro de la subcuenca del A Yaguarí, cada unidad se clasificará según un enfoque hidrogeomórfico, que surge de integrar las perspectivas hidrológicas y geomorfológicas al estudio de los ecosistemas de humedal. Las características hidrogeomórficas determinan los bienes y servicios ambientales que ofrecen los humedales (Semeniuk y Semeniuk, 1997; Brinson, 1993). Este enfoque es similar al utilizado en el estudio de sistemas de paisajes de humedales del corredor fluvial Paraná-Paraguay (SAyDS, 2013), todos paisajes integrantes de la Cuenca del Plata.

En cada unidad se tendrá en cuenta su emplazamiento geomórfico, el tipo de entradas y salidas de agua y el régimen hídrico de las mismas. Se asume que estas son las principales características que condicionan el funcionamiento de las unidades, y por ende, sus funciones ecosistémicas. No obstante, según lo propuesto por NRCS (2008), podrán considerarse modificadores tales como cobertura vegetal y tipo/textura de suelos. Se considera oportuno incorporar la categoría de Sistemas propuesta por Junk et al. (2013) en su clasificación jerárquica, de modo de incluir los humedales artificiales en la clasificación, ya que se han pre-identificado en el área de estudio áreas bajo riego (arrozales) y embalses. Asimismo se considerarán las subclases propuestas por estos autores (o similares) para incluir la componente biótica bajo la denominación de macrohábitat.

3.4. Variables de caracterización

|  | Variable | Fuente* | Método |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jurisdicción | Mapas varios |  |
| 2 | Morfometría: superficie, coeficiente de elasticidad, altura, profundidad media | Información antecedente, imágenes satelitales, cartas topográficas,( trabajo de campo) | Uso de herramientas de SIG,), análisis multitemporal de imágenes para períodos húmedos y secos para estimación de coeficiente de elasticidad (Neiff, 1993), mediciones puntuales/locales |
| 3 | Emplazamiento geomórfico | Imágenes satelitales, fotografías aéreas, trabajo de campo | Identificación de geoformas a partir de la interpretación de fotografías aéreas (si las hubiera), imágenes satelitales, mapas topográficos, y modelo digital de elevación. Verificación en campo de los rasgos geomorfológicos identificados. |
| 4 | Tipo de sustrato/suelo | Estudios antecedentes, mapa online de cobertura de suelo de la República Argentina, Visor de suelos del INTA , mapa de suelos de Corrientes (1:500000), Argentina 200 años – 200 suelos (José L. Panigatti – INTA 2010), Atlas de suelos de la Argentina (KML), trabajo de campo | Identificación de unidades a partir de cartografía. Trabajo de campo: verificación de suelos minerales y orgánicos mediante reconocimiento in situ y análisis de laboratorio de muestras extraídas con barreno manual. Análisis textural, contenido de materia orgánica y propiedades físicas de un número limitado de muestras en Laboratorio de Sedimentología de FICH. |
| 5 | Características climáticas | Estudios antecedentes, estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional y particulares, INTA, bases de datos | Análisis estadístico de series de precipitación, temperatura y humedad relativa. Cálculo del N de días con heladas y probabilidad de heladas. Construcción de climograma, representando valores medios mensuales de pluviosidad y temperatura. Cálculo del balance hídrico simplificado por Thornthwite. Determinación de la rosa de los vientos (magnitud y dirección de viento dominante). |
| 6 | Régimen hídrico: origen de la principal fuente de agua, hidroperíodo, tipos de entradas y salidas de agua, conectividad con otras unidades. | Estudios antecedentes, imágenes satelitales, trabajo de campo, observaciones in situ | Identificación de la conectividad hídrica superficial a partir de la interpretación de imágenes satelitales, mapas topográficos, y modelo digital de elevación. Cálculo del hidroperíodo de cuencas vecinas (por ausencia de datos hidrométricos en zona de estudio). Medición de niveles freáticos a campo para evaluación de gradientes hidráulicos y direcciones de flujo subterráneo y su relación con aguas superficiales si accesibilidad lo permite. |
| 7 | Variables limnológicas básicas, Régimen térmico del agua y de salinidad | Análisis de antecedentes, mediciones in situ y en laboratorio | Mediciones locales de temperatura del agua, oxígeno disuelto, pH, CE, SDT, transparencia, El régimen térmico del agua y de salinidad se estimarán a partir de antecedentes en zonas vecinas. Un número limitado de muestras serán analizadas en laboratorio para determinación de nutrientes y otros elementos. Las determinaciones tendrán una representatividad temporalmente puntual. |
| 8 | Información demográfica: localidad más cercana, otras localidades, población, vías de comunicación, infraestructura | INDEC, cartografía temática | CAPAS DE SIG, utilización de datos censales para descripción de las variables. |
| 9 | Biodiversidad | Antecedentes de trabajos en la Prov. de Corrientes; INTA, ICAA. | Revisión y sistematización de información antecedente de la zona de estudio. Identificación de Ecorregión, Sub región, Unidades ambientales Descripción de Unidades de paisaje. |
| 10 | Usos del suelo y actividades productivas | INTA, cartografía, Asociación de productores de arroz provincia de Corrientes | Revisión de información antecedente y chequeo a campo de usos del suelo y producción: Bosques nativos, cultivos bajo riego, forestación, cultivos extensivos sin riego, ganadería, residencial, industrial. |
| 11 | Amenazas y tendencias |  | En función de los usos y producciones se ponderará cualitativamente la compatibilidad del uso del suelo con su capacidad de acogida en relación a las unidades de humedales presentes, estimando posible expansión de áreas productivas, consumos de agua, procesos de contaminación. |
| 12 | Áreas Protegidas | Administración de parques nacionales. Gobierno provincial, ICAA. | Mapeo y localización de áreas naturales con algún grado de protección legal en la zona de estudio (Nacional, Provincial, Municipal, Privado) identificando tipo de área, dominio, extensión, especies emblemáticas protegidas o de interés. |

*Las fuentes citadas son indicativas, nuevas fuentes podrán consultarse durante la ejecución del estudio.

3.5. Funciones y servicios ecosistémicos que brinda el humedal

Los mismos se identificarán entre las propuestas en la Tabla 1 del documento Sistemas de paisajes de humedales del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay (pág.18) (SAyDS, 2013), de manera de utilizar un lenguaje común para el futuro inventario nacional de humedales. En caso de identificar una función no listada en la tabla, ésta se podrá agregar adjuntando una breve descripción aclaratoria. Se consignará si el servicio fue o no cuantificado total o parcialmente con anterioridad, aclarando la fuente y fecha de cuantificación. Si fue cuantificado, se informará su valor en la unidad correspondiente.

4. GESTIÓN DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los mapas y datos digitales serán gestionados mediante SIG utilizando ARC-GIS.

Se confeccionarán hojas de datos normalizadas para almacenar la información y una base de datos. Se establecerá una hoja normalizada de datos e información que contenga por ejemplo identificación, ubicación, descripción, diagrama del paisaje, hábitats, flora, fauna, actividades, datos meteorológicos y referencias.

5. PRODUCTOS A ENTREGAR

5.1. Informe de avance.

Contenido: análisis preliminar de antecedentes, pretratamiento de imágenes, análisis preliminar de variables de caracterización seleccionadas, memoria de salidas a campo.

5.2. Informe final.

Contenido: inventario de humedales realizado como base de datos geográfica digital (en formato shapefile, sistema de referencia geográfica con coordenadas geográficas, elipsoide y datum WGS84 2D (código EPSG4326),  con sus metadatos para datos vectoriales según el perfil implementado por la IDE Ambiental del MAyDS e IDERA), descripción de variables de definición y caracterización, Funciones y servicios ecosistémicos que brinda el humedal.