CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN.

Entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, representada en este acto por su titular, Rabino Sergio Alejandro Bergman, DNI Nº 17.744.064, en su carácter de MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, con domicilio en San Martin Nº 451 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante M.A. y D.S. y UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, representada en este acto por su rectora, Dra. Alicia del Valle Bardón, DNI Nº 12.209.514, en su carácter de RECTORA, con domicilio en Ayacucho Nº 491, San Miguel de Tucumán - Provincia de Tucumán, en adelante U.N.T. y, en conjunto “las Partes”, acuerdan celebrar el presente convenio que tiene por objeto la “Elaboración del Informe de Inventario de Humedales de la cuenca Olaroz - Caucharí en la provincia de Jujuy – nivel 2”, conforme lo indicado en el artículo 25 inciso d) apartado 9 del Decreto N° 1.023, de fecha 13 de agosto de 2001, y en los artículos 28 y 145 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 893, de fecha 14 de junio de 2012, y sus modificatorios y complementarios en atención a las consideraciones que se detallan a continuación.

CLÁUSULA  PRIMERA: OBJETO

El M.A. y D.S. encomienda a U.N.T. la realización del proyecto de Informe de Inventario de Humedales de la cuenca Olaroz - Caucharí en la provincia de Jujuy – nivel 2.

CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN DEL CONTRATO

La U.N.T. deberá presentar un Informe de Avance dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, y el Informe Final dentro de los NOVENTA (90) días corridos, contados a partir del día siguiente de la firma del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA: ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS

Deberá incluir como mínimo los siguientes contenidos:

- Análisis de antecedentes.

- Definición del marco conceptual.

- Tipología de humedales observados (individuales y en complejos).

- Metodología para la identificación y delimitación según la tipología.

- Metodología para la caracterización.

- Salida cartográfica de los humedales de la región piloto para impresión (archivo jpg o pdf) y reproducción impresa.

- Resumen estadístico sobre las tipologías de humedales (superficie que ocupan en total y en porcentaje del área relevada, etc.)

Presentación del inventario de humedales como base de datos geográfica digital, en formato shapefile, sistema de referencia geográfica con coordenadas geográficas, elipsoide y datum WGS 84 2D (código EPSG4326), con sus metadatos para datos vectoriales según el perfil implementado por la IDE Ambiental del MAyDS e IDERA.

Asimismo, se incorpora en el presente documento y formando parte del mismo, el detalle del Plan de Trabajo a realizar por la U.N.T.

CLÁUSULA CUARTA: RESCISIÓN DE CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente convenio, en forma unilateral y sin expresión de causa, con una antelación no menor a TREINTA (30) días corridos mediante notificación fehaciente a la otra, no implicando ello derecho indemnizatorio alguno, a favor de la contraparte.

CLÁUSULA QUINTA: IMPORTE DEL CONTRATO

El importe del contrato asciende a la suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-) con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO

La facturación por los servicios prestados se efectuará según el siguiente cronograma:

- 40% de adelanto al inicio del Proyecto, contra entrega de la Garantía correspondiente, la cual deberá cubrir el mismo importe que representa dicho adelanto.

- 30% contra entrega del Informe de Avance.

- 30% contra entrega del Informe Final.

Las facturas deberán ser entregadas en la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, en la calle San Martín Nº 451 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, expresadas en moneda argentina.

El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la presentación de las facturas.

Deberá presentar la siguiente documentación:

Facturas: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra  y/o Convenio a la que corresponde.

CLÁUSULA SÉPTIMA: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS

Las Partes constituyen domicilios legales en los indicados al comienzo del presente instrumento, en los cuales se llevarán a cabo todas las notificaciones y/o traslados que correspondan efectuar ya sea extrajudicialmente o judicialmente.

CLÁUSULA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las Partes tomarán en forma conjunta o separada todos los recaudos necesarios para evitar interferencias de toda índole que alteren el normal desenvolvimiento de las actividades emergentes; y sus relaciones se basarán en principios de buena fe y cordialidad, debiendo resolver entre ellas y por las instancias que correspondan, los desacuerdos, diferencias o desinteligencias que pudieren presentarse con motivo del desarrollo de las tareas convenidas. En casos de controversia será de competencia la Justicia Federal con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que eventualmente pudiera corresponder.

En prueba de total y absoluta conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los …… días del mes de ………….………………. de 2016.

N°

ANEXO I

PLAN DE TRABAJO

Objetivos particulares del IER

- Proponer una tipología apropiada para los humedales presentes en el área piloto considerando su validez para humedales altoandinos en general.

- Realizar la identificación y delimitación espacial de los humedales de la Cuenca Olaroz - Cauchari a escala ≥ 1:100.000. Nivel 2.

- Realizar caracterización de ambientes en base a grupos funcionales de vegetación de la Cuenca Olaroz - Cauchari a escala ≥100.000.

- Realizar una aproximación a un análisis de vulnerabilidad de humedales de la cuenca Olaroz - Cauchari en base la variabilidad interanual del NDVI y características físicas, geográficas y topográficas de los humedales y variables climáticas de la región.

- Realizar caracterización socioeconómica de la cuenca a escala de paisaje incluyendo variables demográficas, uso del territorio y servicios ecosistémicos.

Actividades

-Elaboración de una tipología de humedales de la cuenca: en base a bibliografía y consulta a expertos definir una tipología de los humedales presentes en la región considerando su validez para los humedales altoandinos en general.

-Recopilación de información espacial y generación de base de datos espaciales: búsqueda, recopilación y edición final de información espacialmente explícita de la cuenca y creación de una base de datos espaciales considerando las especificaciones técnicas de la S.R.H y de bases de GIS en general.

-Mapeo de humedales identificados en la cuenca a escala ≥100.000: a partir de clasificación de imágenes satelitales y el uso de índices adecuados para cada caso (i.e salinidad, agua, NDVI, etc.) adecuar los métodos utilizados en Izquierdo et al 2015 y 2016 para resolución a escala de cuenca (i.e. ≥100.000).

-Caracterización de ambientes en base a vegetación a escala de paisaje de la Cuenca Olaroz - Cauchari: en base a la determinación de grupos funcionales de la vegetación y considerando características espectrales de las comunidades se propondrá una caracterización de ambientes a escala de la cuenca con énfasis en los humedales a una escala de resolución de ≥100.000.

-Análisis de vulnerabilidad: considerando la importancia de un análisis temporal sobre las características de los humedales altoandinos dada su alta sensibilidad a cambios climáticos y del uso del territorio se realizará una primera aproximación al análisis de vulnerabilidad de los mismos en base a la descripción de la variación de los patrones de productividad de las vegas de la cuenca (mapeadas con imágenes Landsat, Izquierdo et al 2015 y 2016) entre 2001 y 2012 (mediante curvas de NDVI derivadas de imágenes MODIS). Estos patrones de variación se relacionarán con características geográficas, topográficas (ambas derivadas de imágenes satelitales) y climáticas (obtenidas de las estaciones meteorológicas presentes en el área y de datos del satélite de medición de lluvias tropicales y subtropicales TRMM). Posteriormente se discutirá la potencial utilidad de estos indicadores de vulnerabilidad ante escenarios de cambio climáticos, expansión de la actividad minera, y tendencias actuales de demografía humana y uso ganadero.

Productos de los resultados esperados

- Informe de avance a mitad del período de trabajo.

- Informe final con la descripción de la metodología empleada, actividades y resultados alcanzados con los siguientes contenidos: análisis de antecedentes, definición del marco conceptual, tipología de humedales observados (individuales y en complejos), metodología para la identificación y delimitación según la tipología, metodología para la caracterización, salida cartográfica de los humedales de la región piloto para impresión (archivo jpg o pdf) y reproducción impresa, resumen estadístico sobre las tipologías de humedales (superficie que ocupan en total y en porcentaje del área relevada, etc.).

- Inventario de humedales como base de datos geográfica digital, en formato shapefile, sistema de referencia geográfica con coordenadas geográficas, elipsoide y datum WGS84 2D (código EPSG4326), con sus metadatos para datos vectoriales según el perfil implementado por la IDE Ambiental del MAyDS e IDERA.