CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN.

Entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, representada en este acto por su titular, Rabino Sergio Alejandro Bergman, DNI Nº 17.744.064, en su carácter de MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, con domicilio en San Martin Nº 451 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante M.A. y D.S. y UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, representada en este acto por su rector, Dr. Carlos Rafael Ruta, DNI Nº 12.000.772, en su carácter de RECTOR, con domicilio en Calle 83 Nº 2068, partido de San Martín - Provincia de Buenos Aires, en adelante U.N.SA.M. y, en conjunto “las Partes”, acuerdan celebrar el presente convenio que tiene por objeto la “Elaboración del Informe de Inventario de Humedales de los departamentos Luján, Pilar y Escobar de la Provincia de Buenos Aires”, conforme lo indicado en el artículo 25 inciso d) apartado 9 del Decreto N° 1.023, de fecha 13 de agosto de 2001, y en los artículos 28 y 145 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 893, de fecha 14 de junio de 2012, y sus modificatorios y complementarios en atención a las consideraciones que se detallan a continuación.

CLÁUSULA  PRIMERA: OBJETO

El M.A. y D.S. encomienda a U.N.SA.M. la realización del proyecto de Informe de Inventario de Humedales de los departamentos Luján, Pilar y Escobar de la Provincia de Buenos Aires.

CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN DEL CONTRATO

La U.N.SA.M. deberá presentar un Informe de Avance dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, y el Informe Final dentro de los NOVENTA (90) días corridos, contados a partir del día siguiente de la firma del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA: ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS

Deberá incluir como mínimo los siguientes contenidos:

- Análisis de antecedentes.

- Definición del marco conceptual.

- Tipología de humedales observados (individuales y en complejos).

- Metodología para la identificación y delimitación según la tipología.

- Metodología para la caracterización.

- Salida cartográfica de los humedales de la región piloto para impresión (archivo jpg o pdf) y reproducción impresa.

- Resumen estadístico sobre las tipologías de humedales (superficie que ocupan en total y en porcentaje del área relevada, etc.)

Presentación del inventario de humedales como base de datos geográfica digital, en formato shapefile, sistema de referencia geográfica con coordenadas geográficas, elipsoide y datum WGS 84 2D (código EPSG4326), con sus metadatos para datos vectoriales según el perfil implementado por la IDE Ambiental del MAyDS e IDERA.

Asimismo, se incorpora en el presente documento y formando parte del mismo, el detalle del Plan de Trabajo a realizar por la U.N.SA.M.

CLÁUSULA CUARTA: RESCISIÓN DE CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente convenio, en forma unilateral y sin expresión de causa, con una antelación no menor a TREINTA (30) días corridos mediante notificación fehaciente a la otra, no implicando ello derecho indemnizatorio alguno, a favor de la contraparte.

CLÁUSULA QUINTA: IMPORTE DEL CONTRATO

El importe del contrato asciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-) con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

CLÁUSULA SEXTA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

La facturación por los servicios prestados se efectuará según el siguiente cronograma:

- PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-) contra entrega del Informe de Avance

- PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000) contra entrega del Informe Final.

Las facturas electrónicas deberán ser enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico compras@ambiente.gob.ar expresadas en moneda argentina.

El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la presentación de las facturas.

Deberá presentar la siguiente documentación:

Facturas: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra  y/o Convenio a la que corresponde.

CLÁUSULA SÉPTIMA: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS

Las Partes constituyen domicilios legales en los indicados al comienzo del presente instrumento, en los cuales se llevarán a cabo todas las notificaciones y/o traslados que correspondan efectuar ya sea extrajudicialmente o judicialmente.

CLÁUSULA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las Partes tomarán en forma conjunta o separada todos los recaudos necesarios para evitar interferencias de toda índole que alteren el normal desenvolvimiento de las actividades emergentes; y sus relaciones se basarán en principios de buena fe y cordialidad, debiendo resolver entre ellas y por las instancias que correspondan, los desacuerdos, diferencias o desinteligencias que pudieren presentarse con motivo del desarrollo de las tareas convenidas, caso contrario se resolverán de acuerdo a lo establecido en la Ley de Conflictos Interadministrativos Nº 19.983 y su Decreto Reglamentario N° 2481, de fecha 9 de diciembre de 1993 y sus modificatorios, con expresa renuncia a otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.-

En prueba de total y absoluta conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los …… días del mes de ………….………………. de 2016.

N°

ANEXO I

PLAN DE TRABAJO

# Actividades

## Análisis de antecedentes sobre relevamientos de humedales en el área piloto (AP)

Para el área piloto no se cuenta con inventarios de humedales propiamente dichos, pero como antecedentes se dispone del Inventario de Sistemas de Paisajes de Humedales del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay, y con más detalle espacial hay dos trabajos fuera de la AP en el vecino partido de Campana: el inventario de humedales del Partido de Campana realizado por el Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos ex-SAyDS y los documentos cartográficos de la Reserva Natural Estricta Otamendi.

Tareas específicas: Se consultarán fuentes de datos cartográficos y provenientes de sensores remotos generados disponibles en las siguientes instituciones:

  - Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

Imágenes satelitales disponibles vía convenio interinstitucional. Imágenes Spot multiespectrales y pancromáticas.

  - GEODESIA de la Provincia de Buenos Aires (disponible en el portal GeoBASIG) Cartas escalas 1:5.000.

Fotografías aéreras de los Índices fotogramétricos correspondientes a las cartas 3557-07, 3560-06/05/11/12/3-6-IX/6-3-VIII/12-1-XII/12-1-VII7/12-4-VI

  - Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)

Materiales desclasificados de vuelos aéreos en las décadas del 60/70 Imágenes del archivo de la serie Landsat Modelos de elevación digital.

  - Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Cartografía digital del SIG-250 Cartografía topográfica 1:50.000

Modelo de elevación digital DEM-AR

Se consultarán informes técnicos de proyectos realizados en la cuenca por grupos de trabajo de las siguientes instituciones:

  - Universidad Nacional de Luján (UNLU)

  - Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)

  - Universidad de Buenos Aires(UBA)

  - Instituto Nacional del Agua (INA)

  - Centro de Información Ambiental de la Cuenca del Río Luján (CIACLU)

  - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Además, se revisarán:

  - Documentos de las áreas protegidas de la región

  - Documentos cartográficos elaborados por el grupo de trabajo en relación a emprendimientos inmobiliarios bajo modalidad de endicamientos

  - Información disponible en Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires

Resultados esperados: Se contará con una descripción de las características geológicas, geomorfológicas, hidrográficas, hidrológicas y de uso del suelo de la cuenca, y se espera también contar con información sobre la diversidad de tipos de humedales y la variedad de amenazas a su conservación y a la provisión de servicios ecosistémicos

## Definición del marco conceptual para la identificación y delimitación de humedales en el área piloto.

El trabajo se apoya en el enfoque hidrogeomorfológico (Brinson 1993, Semeniuk y Semeniuk 1997), con los criterios acordados y descriptos en Benzaquén et al (2009). En particular, este trabajo se enmarca en el nivel 3 del inventario propuesto para Argentina. Este nivel involucra la identificación y delimitación de unidades de humedales, identificables a escala mayor a 1:100.000, y en particular se espera que el inventario sea por lo menos de escala 1:50.000.

Tareas específicas: Se realizará un análisis de los principales desarrollos conceptuales sobre la incidencia de los factores hidrogeomórficos en la identificación y delimitación de humedales, así como su aplicación en experiencias de inventario ya realizadas (i.e. México, Colombia, Australia) con el fin de adoptar y adaptar el enfoque hidrogeomórfico a las características particulares del AP.

Resultados esperados: La descripción del marco conceptual adoptado para la identificación y delimitación de humedales en el AP.

## Elaboración de una tipología de humedales apropiada

Tareas específicas: Se plantea la tipificación básica de unidades de humedal en el marco de una clasificación conceptual hidrogeomórfica. La adopción del enfoque hidrogeomórfico, lleva implícito que las variables básicas para la clasificación de los humedales estarán vinculadas al emplazamiento geomórfico y al régimen hidrológico. Debido a que el AP ha sufrido extensas e intensas modificaciones como resultado de distintas actividades antrópicas, la tipología debería contemplar también situaciones donde la geomorfología e hidrología originales han sido sustituidas. El esquema de clasificación será resultado del análisis de antecedentes de otras experiencias de inventario y de la identificación de humedales con diferentes características en gabinete y a campo dentro del AP. Se prevén recorridas a campo a fin de completar y validar la clasificación propuesta para el AP.

Resultados esperados: Una clasificación de los tipos de humedales del AP.

## Definición de criterios para identificar y delimitar los humedales

Tareas específicas: En base al análisis desarrollado en el punto b, se seleccionarán criterios indicadores para la identificación y delimitación de humedales particulares para el AP, en dos niveles: cartográfico y de campo. Los criterios cartográficos involucran el análisis de material cartográfico y de series de imágenes satelitales multitemporales para la identificación y delimitación de los humedales. Los criterios de campo involucran indicadores de la presencia y características del agua, variables edáficas y de las cubiertas vegetales que indiquen condiciones de humedales y permitan discriminarlos de los ambientes terrestres.

Resultados esperados: Un listado de criterios indicadores para la identificación y delimitación de humedales en gabinete o a campo.

## Definición de variables para caracterizar los humedales

Tareas específicas: En el marco de un enfoque hidrogeomórfico, las variables de caracterización debieran revelar las funciones ecosistémicas de los humedales, resultantes de su estructura y de los procesos que en ellos ocurren (físicos, químicos y/o biológicos). Estas variables debieran ser indicadoras de los beneficios que brindan los humedales (bienes y servicios ecosistémicos).En base al análisis desarrollado en los puntos a y c, se seleccionarán variables de caracterización cuyos valores puedan ser obtenidos tanto en gabinete (ej. área, % superficie con agua libre la mayor parte de año) como a campo en sitios representativos (cobertura de vegetación hidrofita, tipo de suelo, características físico químicas del suelo o del agua, etc.).

Resultados esperados: Un conjunto de variables de caracterización de los tipos de humedales y la metodología para su estimación, ya sea a campo o en gabinete. El diccionario de datos con la descripción de los atributos a incorporar en la base de datos geográfica de humedales.

## Realización del inventario de humedales

Tareas específicas:

Identificación

Esta etapa involucra el análisis y la interpretación visual de las geoformas presentes en el AP, junto con la identificación de la presencia de agua en forma permanente o temporaria en la serie de tiempo disponible. En base al enfoque adoptado, se analizarán visual y/o cuantitativamente imágenes satelitales de las series Spot y Landsat como así también material aerofotográfico correspondientes a distintas situaciones hidrológicas del Rio Lujan, a fin de evaluar las áreas que potencialmente corresponden a humedales. El análisis del material de teledetección se complementará con los documentos cartográficos preexistentes (eg. SIG250 del IGN, informe del INA sobre inundaciones del Rio Lujan), imágenes radar (i.e. Alos PALSAR de archivo) u otra fuente de información geográfica (imágenes QuickBird en Google Earth). .A su vez se analizarán también la presencia de coberturas de terreno naturales (vegetación) así como artificiales (infraestructura urbana y rural, cultivos). Los resultados se contrastarán con información de estaciones meteorológicas e hidrométricas disponibles. Se realizarán prospecciones de campo para evaluar los resultados surgidos del trabajo de gabinete.

Delimitación.

La delineación de las unidades de humedales tendrá en cuenta los limites naturales del valle y la llanura de inundación histórica del Rio Lujan como así también su área de influencia en los bajíos ribereños del Delta del Paraná. Los límites de las unidades o cuerpos de humedales se representarán como polígonos. En función de la extensión, morfología y facilidad de discriminación de límites en las imágenes satelitales, se utilizarán procedimientos de digitalización en pantalla o semiautomatizados de discriminación digital. La delimitación se realizará en un rango de escalas, 1:50.000 a 1:10:000, según la variedad y tamaño de los tipos de humedales identificables como así también la distinta resolución espacial de las imágenes satelitales a usar.

Caracterización

En gabinete: Todos los cuerpos de humedales identificados y delimitados como polígonos en el punto anterior se tipificarán de acuerdo a la clasificación conceptual propuesta y el diccionario de datos correspondiente. A campo: Se seleccionará un conjunto de humedales representativos de las distintas tipológicas en función de su accesibilidad y se realizará una caracterización expeditiva a campo midiendo las variables definidas y haciendo un registro fotográfico del sitio.

Resultados esperados: Un inventario de los humedales del AP que representa la distribución espacial de los distintos tipos de humedales junto con una ficha o memoria de caracterización correspondiente a las tipologías propuestas.

## Salidas de campo para verificación

Las salidas de campo tienen varios objetivos:

- Validar el esquema de clasificación de las tipologías de humedales de la AP

- Validar los criterios de identificación y de delimitación de humedales realizados en gabinete

- Caracterizar y documentar fotográficamente humedales representativos de cada tipo identificado.

Las salidas al campo serán coordinadas con cada uno de los municipios involucrados, y se espera contar con la participación de personal de los municipios y del MAyDS en dichas salidas. No se descarta tampoco la participación de investigadores de otras universidades (UNLU, UBA, Gral. Sarmiento) en las actividades de campo.

## Elaboración de materiales cartográficos digitales

Tareas específicas: Esta etapa comprende dos tareas. En primer lugar, se integrarán los resultados del trabajo de delimitación y caracterización en una o más bases de datos geográficas en formato shapefile. Para ello se organizarán los polígonos de las unidades de humedales en una o varias capas según sea necesario, se atribuirán adicionalmente con un identificador único de polígono y el nombre o código de partido y provincia, se llevarán a coordenadas geográficas con elipsoide y datum WGS84 2D y se generarán los metadatos según el formato requerido. En segundo lugar se desarrollarán mapas de conjunto y por partido de la distribución de los distintos tipos de humedales presentes sobre una base cartográfica que tendrá como mínimo los límites de los partidos y de la cuenca del Rio Lujan, la red de drenaje principal como así también los ejidos urbanos las principales vías de comunicación,  los nombres de las cabeceras de partidos y principales localidades, y las áreas protegidas (en función de la disponibilidad de sus límites en formato digital). Los mapas serán generados en color en formato tiff o jpg en alta resolución (300 y 600 dpi).

Resultados esperados: Bases de datos geográficas del inventario de humedales en formato shapefile en coordenadas geográficas WGS84 2D con sus metadatos correspondientes, y un conjunto de mapas digitales en color en formato tiff o jpg de alta resolución del área piloto y de los municipios de Pilar, Escobar y Luján.

## Informe Final

Esta actividad comprende la integración de los resultados obtenidos en un Informe Final. El índice de dicho informe contemplará las distintas actividades realizadas: el análisis de antecedentes, la definición del marco conceptual, la tipología de humedales observados, la metodología para la identificación y delimitación, los criterios y la metodología empleada para la caracterización. Presentará el diccionario de datos de las bases de datos geográficas generadas, ilustradas con mapas de la distribución de los distintos tipos de humedales y un resumen estadístico sobre las tipologías de humedales encontradas (superficie que ocupan en total y en porcentaje del área relevada, etc.).

## 2. Productos

  - Informe de avance a mitad del período de trabajo.

  - Informe final con la descripción de los antecedentes y de la metodología empleada, actividades y resultados alcanzados.

  - Inventario de humedales como base de datos geográfica digital, en formato shapefile, sistema de referencia geográfica con coordenadas geográficas, elipsoide y datum  WGS84 2D

(código EPSG4326), con sus metadatos para datos vectoriales según el perfil implementado por la IDE Ambiental del MAyDS e IDERA.