DOCUMENTO DE LICITACIÓN

PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACION

PRÉSTAMO BID Nº 2573/OC-AR

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES

PROYECTODE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA POST EMERGENCIA VOLCAN PUYEHUE

OBRAS: “APROVISIONAMIENTO DE AGUA A PRODUCTORES GANADEROS DE CHUBUT – SEGUNDA ETAPA”

Provincia de Chubut

LPN No. BD-NAC-2573-020-O-05/16

Contratante: Unidad Ejecutora Central PROSAP-UCAR

Indice General

DOCUMENTO DE LICITACIÓN	1

PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS	1

Sección I.  Instrucciones a los Oferentes	3

Indice de Cláusulas	4

Sección II. Datos de la Licitación	33

Sección III.  Países Elegibles	41

Sección IV. Formularios de la Oferta	43

1. Oferta	44

3. Información para la Calificación	47

4.  Carta de Aceptación	62

5. Convenio	64

Sección V. Condiciones Generales del Contrato	67

Indice de Cláusulas	69

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato	103

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento	109

Sección VIII. Planos	167

Sección IX. Planilla de cotización	169

Sección X.  Formularios de Garantía	173

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)	174

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)	176

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. (NO APLICA)	178

Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)	180

Garantía de Cumplimiento (Fianza)	182

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo	184

Llamado a Licitación	187

# Sección I.  Instrucciones a los Oferentes

Indice de Cláusulas

A.  Disposiciones Generales	6

1.	Alcance de la licitación	6

2.  	Fuente de fondos	6

3. 	Prácticas Prohibidas	5

4. 	Oferentes elegibles	13

5.	Calificaciones del Oferente	14

6.	Una Oferta por Oferente	17

7.	Costo de las propuestas	17

8.	Visita al Sitio de las obras	17

B. Documentos de Licitación	17

9.	Contenido de los Documentos de Licitación	17

10.	Aclaración de los Documentos de Licitación	18

11.	Enmiendas a los Documentos de Licitación	18

C. Preparación de las Ofertas	18

12.	Idioma de las Ofertas	18

13.	Documentos que conforman la Oferta	18

14.	Precios de la Oferta	19

15.	Monedas de la Oferta y pago	19

16.	Validez de las Ofertas	20

17.	Garantía de Mantenimiento de la Oferta  y Declaración de Mantenimiento de la Oferta	20

18.	Ofertas alternativas de los Oferentes	22

19.	Formato y firma de la Oferta	23

D. Presentación de las Ofertas	23

20.	Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas	23

21.	Plazo para la presentación de las Ofertas	24

22.	Ofertas tardías	24

23.	Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas	24

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas	25

24.	Apertura de las Ofertas	25

25.	Confidencialidad	26

26.	Aclaración de las Ofertas	26

27.	Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento	27

28.	Corrección de errores	27

29.	Moneda para la evaluación de las Ofertas	28

30.	Evaluación y comparación de las Ofertas	28

31.	Preferencia Nacional	29

F. Adjudicación del Contrato	29

32.	Criterios de Adjudicación	29

33.	Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas	29

34.	Notificación de Adjudicación y firma del Convenio	29

35.	Garantía de Cumplimiento	30

36.	Pago de anticipo y Garantía	31

37.      Conciliador	31

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

## A.  Disposiciones Generales

| ### 1. Alcance de la licitación |  | 1.1 El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en los DDL y en las CEC. 1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la subcláusula 1.1 (r) de las CEC. 1.3 En estos Documentos de Licitación: - el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, telex) con prueba de recibido; - si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y - “día” significa día calendario. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2. Fuente de fondos |  | 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(en lo adelante denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo. 2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento. |  |  |
|  | ### 3. Prácticas prohibidas |  |  | 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. (a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y (v) Una práctica obstructiva consiste en: a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta; (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. (f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). |
| ### 4. Oferentes elegibles |  | - Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: - las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país; o - por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país - Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: - están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o - presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta - Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3 4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario. 4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite. |  |  |
| ### 5. Calificaciones del Oferente |  | 5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario. 5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la adjudicación del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación. La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV. 5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos que se establezca otra cosa en los DDL: (a) copias de los documentos originales que establezcan la constitución o incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente; (b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años; (c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos; (d) principales equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato; (e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras; (f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años; (g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros); (h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente; (i) información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y (j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está establecido en los DDL. 5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL: (a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro de la APCA; (b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios; (c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; (d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA; (e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; (f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto. 5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: (a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período indicado en los DDL de al menos el múltiplo indicado en los DDL. (b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos el número de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante el período indicado en los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento); - demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero); (d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y (e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los DDL. (f) Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA podría ser causal para su descalificación. 5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL. |  |  |
| ### 6. Una Oferta por Oferente |  | 6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas. |  |  |
| ### 7. Costo de las propuestas |  | 7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos. |  |  |
| ### 8. Visita al Sitio de las obras |  | 8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. |  |  |
| ## B. Documentos de Licitación |  |  |  |  |
| ### 9. Contenido de los Documentos de Licitación |  | 9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO: Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) Sección II Datos de la Licitación (DDL) Sección III Países Elegibles Sección IV Formularios de la Oferta Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento Sección VIII Planos Sección IX Calendario de Actividades Sección X Formularios de Garantías |  |  |
| ### 10. Aclaración de los Documentos de Licitación |  | 10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. |  |  |
| ### 11. Enmiendas a los Documentos de Licitación |  | 11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda. 11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos los que compraron los Documentos de Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante. 11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. |  |  |
| ## C. Preparación de las Ofertas |  |  |  |  |
| ### 12. Idioma de las Ofertas |  | 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL. |  |  |
| ### 13. Documentos que conforman la Oferta |  | 13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos: - La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); - La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se requiere; - El Calendario de Actividades valoradas (es decir, con indicación de precios); - El formulario y los documentos de Información para la Calificación; - Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y (f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los DDL. |  |  |
| ### 14. Precios de la Oferta |  | 14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Calendario de Actividades valoradas presentada por el Oferente. 14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en el Calendario de Actividades. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en el Calendario de Actividades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente. 14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente. 14.4 El precio global que cotice el Oferente estará sujeto a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. |  |  |
| ### 15. Monedas de la Oferta y pago |  | 15.1 El precio global deberá ser cotizado por el Oferente enteramente en la moneda del país del Contratante según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente. 15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta. 15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas extranjeras. 15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO. |  |  |
| ### 16. Validez de las Ofertas |  | 16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL. 16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 28 días después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados. |  |  |
| ### 17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta |  | 17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los DDL. 17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: (a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o en una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora; - ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía; - estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta; - ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; (e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); (f) permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO; 17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento. 17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si: (a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o (b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO; (c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: (i) firmar el Contrato; o (ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCAque presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA tal como se denominan en la carta de intención. |  |  |
| ### 18. Ofertas alternativas de los Oferentes |  | 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá: (a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio. (b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos. 18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes. |  |  |
| ### 19. Formato y firma de la Oferta |  | 19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. - El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. - La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado. |  |  |
| ## D. Presentación de las Ofertas |  |  |  |  |
| ### 20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas |  | 20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar. 20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: (a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL; (b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los DDL y CEC; y (c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. |  |  |
| ### 21. Plazo para la presentación de las Ofertas |  | 21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. |  |  |
| ### 22. Ofertas tardías |  | 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir. |  |  |
| ### 23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas |  | 23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAO. 23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda. 23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDL. 23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original. |  |  |
| ## E. Apertura y Evaluación de las Ofertas |  |  |  |  |
| ### 24. Apertura de las Ofertas |  |  | 24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estarán indicados en los DDL. 24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes. 24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente. |  |
| ### 25. Confidencialidad |  |  | 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. |  |
| ### 26. Aclaración de las Ofertas |  |  | 26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose del precio global y los precios unitarios La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las IAO. |  |
| ### 27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento |  |  | 27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas: (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO; (b) ha sido debidamente firmada; (c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron; y (d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación. 27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras; (b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o (c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación. 27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. |  |
| ### 28. Corrección de errores |  |  | 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras 28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO. |  |
| ### 29. Moneda para la evaluación de las Ofertas |  |  | 29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO. |  |
| ### 30. Evaluación y comparación de las Ofertas |  |  | 30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO. 30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: (a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 28 de las IAO; (b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en el Calendario de Actividades, pero incluyendo los trabajos por día, siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva; (c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las IAO; y (d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO. 30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato. 30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 30.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes. |  |
| ### 31. Preferencia Nacional |  |  | 31.1 No se aplicará un márgen de preferencia para comparar las ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros |  |
| ## F. Adjudicación del Contrato |  |  |  |  |
| ### 32. Criterios de Adjudicación |  | 32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO. |  |  |
| ### 33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas |  | 33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante. |  |  |
| ### 34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio |  | 34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO. 34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará el Convenio al Oferente seleccionado. Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante. 34.4 El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” (United Nations Development Business) y en el sitio de Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la información relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada. |  |  |
| ### 35. Garantía de Cumplimiento |  | 35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC. 35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable para el Contratante. 35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17.4 de las IAO. |  |  |
| ### 36. Pago de anticipo y Garantía |  | 36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo. |  |  |
| ### 37. Conciliador |  | 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las partes. |  |  |

# Sección II. Datos de la Licitación

| #### Disposiciones Generales |  |
| --- | --- |
| IAO 1.1 | El Contratante es: Unidad Ejecutora Central (UEC) PROSAP-UCAR - El proyecto contempla la realización de 1125m de perforación terminada con un estimado de 38 perforaciones de pozos de agua en los departamentos de Paso de Indios, Martires, Languiñeo, Cushamen y Gastre, en un plazo de cuatro (4) meses. - Los obras constan de: - Perforación de 1125m terminados, en un estimado de 38 pozos. - Provisión e instalación de pozos individuales (cañería ciega filtro, prefiltro, base sanitaria). - Instalación de 38 tanques de almacenamiento de 5000lts, anclados, con provisión de bienes e insumos. - Instalación de 38 sistemas de bombeo, 30 sistemas con Bombas Sumergibles Solares y 8 con Molinos; con provisión de los equipos de bombeo, bienes e insumos conexos. A continuación se presenta el detalle de los Lotes de trabajo, para la presente obra: Lote N°; Detalle; Cantidad. 1; Ejecución de 1125 m de perforación encamisada en 4" e instalación de 38 tanques de almacenamiento tricapa de 5000 lts.; Mil ciento veinticinco (1125) metros de perforación y treinta y ocho (38) tanques de almacenemiento.. 2; Instalación con provisión de los equipos, e insumos conexos de 8 Molinos, para el aprovechamiento de agua sobre perforaciones.; Ocho (8). 3; Instalación con provisión de los equipos, e insumos conexos de 30 Sistemas de bombeo con Bombas Sumergibles Solares, para el aprovechamiento de agua sobre perfoaciones.; Treinta (30). Los Oferentes podrán cotizar uno o más Lotes, pudiendo ofrecer decuentos para el caso de ser adjuficatarios de más de uno. |
| IAO 1.2 | La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es cuatro (4) meses. |
| IAO 2.1 | Nombre del Prestatario: República Argentina (también denominada La Nación Argentina o La Nación, indistintamente) por intermedio del Ministerio de Agroindustria. |
| IAO 2.1 | La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son identicos con excepción de los paises elegibles en donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias en este documento a “préstamos” abarca los instrumentos y metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de Prestamo” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones del Banco.El préstamo del Banco es el Nº 2573/OC-AR celebrado el 29 de diciembre de 2011 |
| IAO 2.1 | El nombre del Proyecto es Programa de Servicios Agrícola Provinciales (PROSAP) |
| IAO 5.3 | A la información solicitada a los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de las IAO se incorpora la documentación adicional que figura en la IAO 13.1 |
| IAO 5.3 (j) | El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es del 20% |
| IAO 5.4 | Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.4 de las IAO se modifican de la siguiente manera: “Ninguna” |
| IAO 5.5(a) | Se modifica por: Haber tenido en un período de 60 meses (tomados a partir del mes anterior al de la apertura de ofertas), 1 período de 12 meses consecutivos, con una facturación actualizada igual o mayor a: Para quienes presenten Oferta por el Lote Nº1: $4.140.000.- Para quienes presenten Oferta por el Lote Nº2: $ 420.000.- Para quienes presenten Oferta por el Lote Nº3: $1.440.000.- Cabe destacar que quienes opten por cotizar por más de un lote, a los efectos de acreditar el cumplimiento al presente requisito, deberán acreditar un importe mínimo equivalente a la sumatoria de lo establecido para los Lotes por los que presenten Oferta, es decir que quienes coticen la totalidad de los Lotes objeto de licitación, deberán acreditar en el período indicado, una factuiración actualizada igual o mayor a: $6.000.000 (seis millones de pesos), calculado sobre la base del total de pagos recibidos por contratos de obras en proceso o terminados. |
| IAO 5.5 (b) | Participación, en los últimos cinco años, como contratista de obras de características similares a la obra objeto de este llamado, con una complejidad y metodología constructiva semejante a lote/lotes ofertados en el presente llamado. Para el Lote correspondiente a la ejecución de Perforaciones, deberá demostrar haber ejecutado perforaciones por un monto superior a $4.000.000 (pesos cuatro millones), como suma de hasta 2 contratos. |
| IAO 5.5 (c) | Para quienes presenten oferta por el Lote correspondiente a la ejecución de Perforaciones, el equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es: 2 Equipos de perforación con capacidad para perforar hasta 150 mts de profundidad en roca con un diámetro de 4 a 10 pulgadas. El Equipo deberá permitir la técnica de entubado simultáneo. Equipo de medición y herramientas menores, además trabajar con laboratorio de ensayo de muestras de agua.-. |
| IAO 5.5 (e) | El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de: Para quienes presenten Oferta por el Lote Nº1: $1.656.000.- Para quienes presenten Oferta por el Lote Nº2: $ 168.000.- Para quienes presenten Oferta por el Lote Nº3: $ 576.000.- Cabe destacar que quienes opten por cotizar por más de un lote, a los efectos de acreditar el cumplimiento al presente requisito, deberán acreditar un importe mínimo equivalente a la sumatoria de lo establecido para los Lotes por los que presenten Oferta, es decir que quienes coticen la totalidad de los Lotes objeto de licitación, deberán acreditar un mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales de: Dos millones cuatrocientos mil pesos ($2.400.000).- El Oferente deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros líquidos tales como: saldos de caja, saldos cuentas bancarias a la vista, líneas de crédito, certificados a plazos fijos a no más de 60 días y otros medios financieros líquidos distintos de pagos por anticipos contractuales. |
| IAO 5.5 (f) | Se agrega: Otro causal para su descalificación podrá ser el mal desempeño o incumplimiento en contratos ejecutados o en ejecución. El no acatamiento de las Órdenes de Servicio, la mala calidad de los trabajos, los atrasos injustificados en la finalización de la obra, el inicio tardío de las tareas contratadas, los desvíos superiores al 10% del plan de trabajo; podrá ser causal de rechazo de la Oferta mientras se encuentre debidamente respaldado por documentados. |
| IAO 5.6 | No se tendrán en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas “Se modifica por: En caso de presentarse una oferta bajo la modalidad de asociación en colaboración, se admitirá que las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de la asociación sean sumadas a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una Asociación en Colaboración, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el diez por ciento (10%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado como representante debe cumplir al menos con el sesenta porciento (60%) de ellos. …” |
| #### Documentos de Licitación |  |
| IAO 10.1 | Dirección del Contratante para fines de adquisición del Documento de Licitación y aclaraciones únicamente: Lugar: Unidad Ejecutora Central UEC PROSAP-UCAR Avenida Belgrano 450, 3 ° piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires País: Argentina Teléfono: 5411-4349-1345 Dr. Alejandro García. |
| #### C. Preparación de las Ofertas |  |
| IAO 12.1 | El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español |
| IAO 13.1 | Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta: - Nombre o razón social del Oferente - Domicilio real, teléfono y dirección, fax, e-mail - Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en nombre de la empresa o asociación y autorizados para formular la oferta y documentación que respalde su designación - Copias del contrato social de la Empresa y acta de designación de autoridades. La duración de la sociedad deberá alcanzar hasta el término del período de responsabilidad por defectos (plazo de garantía y conservación) de la obra. -Para empresas que operan en la Argentina, constancia de inscripción en los impuestos nacionales y Sistema Único de Seguridad Social. -Certificado Fiscal Nacional para contratar. Res. Gral. AFIP 135/98 (válido únicamente para Empresas radicadas en el país o constancia autenticada de haber iniciado el Trámite de obtención del mismo). La presentación del certificado fiscal nacional para contratar conforme lo establecido en la Res. Gral. AFIP 135/98 será requisito obligatorio para la firma que resulte adjudicataria. - Para empresas con sede en la Argentina, Nota de aceptación del Tribunal Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease - Ejemplares original y una copia de juegos de los Documentos de Licitación completos, firmado en todas sus fojas incluso las Aclaraciones y Enmiendas que se agregue, debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptación del Proponente. -Declaración jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se realizará la obra. - Toda la documentación antedicha deberá presentarse en castellano, y ser foliada y firmada por el Representante del Oferente. - Declaración de conocimiento de la zona de obras. - Calendario de Actividades. - Metodología de Trabajo. -Curva de inversión. -Planillas de cómputos y presupuesto con el detalle de los ítems. -Descripión de la metodología de trabajo. |
| IAO 14.1 | El Contrato es por Unidad de Medida. Los Licitantes cotizarán la totalidad de los ítems detallados en la Lista de Cantidades de cada Lote que a tal efecto se adjunta en la Sección VI, tomando como indicativas las cantidades totales indicadas respecto de los metros de perforación. Estarán incluidas dentro del precio de la oferta todas las obras básicas objeto de esta licitación: obras auxiliares, comodidades para la inspección, movilidad para la inspección, conservación y mantenimiento durante el plazo de garantía, incluidos en el presente pliego, en los planos de proyecto y en todo elemento o documentos escritos, que integren la documentación legal y técnica de la obra licitada. El contratista deberá poner a disposición del Gerente de Obra una camioneta 4x4 con combustible suficiente para atender la Inspección de Obra, así como también eventualmente herramientas y equipos que estén a disposición y éste le requiera para poder cumplir con la función. |
| IAO 14.4 | Los precios unitarios estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con la cláusula 47 de las CGC. |
| IAO 15.1 | La moneda del País del Contratante es Pesos argentinos ($) |
| IAO 15.2 | La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: Banco Nación tipo “billete vendedor” |
| IAO 15.4 | Los Oferentes tendrán que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO |
| IAO 16.1 | El período de validez de las Ofertas será de 60 días |
| IAO 17.1 | La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por un banco o una aseguradora utilizando el formulario para garantía de la Oferta (garantía bancaria o fianza) incluido en la Sección X “Formularios de Garantía”. |
| IAO 17.2 | El monto de la Garantía de la Oferta es de: Para el Lote Nº1: $82.800.- Para el Lote Nº2: $ 8.400.- Para el Lote Nº3: $28.800.- Otro tipo de garantía aceptable es, una poliza de seguro de caución emitido de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. El período de validez de la garantía de mantenimiento de la oferta será de treinta (30) días mayor que el plazo de validez de la oferta. Cada extensión de validez de oferta que se solicite y sea aceptada por el oferente obligará a éste a extender la validez de la garantía por el mismo plazo, de manera tal que la garantía cubra con la misma extensión a la oferta. Las cláusulas de la Póliza de Seguro de Caución no deben oponerse a las normas que rigen esta Licitación, debiendo constituirse el fiador como deudor liso y llano y principal pagador, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. La Compañía Aseguradora que emita la Póliza de Seguro de Caución deberá contar con la autorización para operar de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) en dicha especialidad. Tanto se ofrezca la Garantía mediante Fianza ó Póliza de Seguro de Caución, las mismas deben ser emitidas por una Entidad de prestigio y de un país Elegible, y dichas garantías deberán tener la condición de ser ejecutables en la República Argentina, a través de Representaciones Legales de la emisora, con autorización para actuar como tales en dicho País, además de ser aceptables al Comprador, que podrá negar su aceptación cuando invoque razones justificadas. |
| IAO 18.1 | Se admite la presentación de Ofertas alternativas, siempre y cuando se presenten acompañadas de una oferta que comprenda el cumplimiento a las condiciones y especificaciones técnicas originales del Pliego de Bases y Condiciones. |
| IAO 19.1 | Todos los documentos exigidos serán presentados en original y una (1) copia, debidamente foliadas y firmadas en todas las hojas por el Proponente quien deberá acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. Los tres ejemplares deben estar foliados en forma coincidente. |
| IAO 19.2 | La confirmación por escrito o autorización para firmar en nombre del Oferente consistirá en: Poder, debidamente registrado, que habilite al firmante a representar y obligar a la oferente en licitaciones públicas. |
| D. Presentación de las Ofertas |  |
| IAO 20.1 | Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas electrónicamente |
| IAO 20.2 (a) | Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: Lugar: UEC-PROSAP-UCAR Av. Belgrano 450, piso 3º. Ciudad de Buenos Aires. C.P:1092 País: Argentina |
| IAO 20.2 (b) | El nombre e identificación del contrato es: APROVISIONAMIENTO DE AGUA A PRODUCTORES GANADEROS DE CHUBUT. SEGUNDA ETAPA |
| IAO 20.2 (c) | La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 07 de NOVIEMBRE de 2016 ANTES DE LAS 11:30hs” |
| IAO 21.1 | La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 07 de Noviembre de 2016 a las 11:00hs |
| #### E. Apertura y Evaluación de las Ofertas |  |
| IAO 24.1 | La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Lugar: UEC-PROSAP-UCAR Av. Belgrano 450, piso 3º. Ciudad de Buenos Aires. Argentina. C.P:1092 Fecha: 07 de noviembre de 2016 Hora: 11:30hs |
| IAO 26.2 | Se agrega la siguiente Subcláusula: La falta de presentación por parte del Oferente de la información adicional solicitada, dentro de un plazo de 72 horas hábiles contadas a partir de su notificación, facultará al Contratante a no considerar la oferta procediendo, en tal caso, a devolver o ejecutar la Garantía de mantenimiento de Oferta. |
| F. Adjudicación del Contrato |  |
| IAO 34.3 | Junto con el Convenio firmado se deberá presentar, adicionalmente: Habilitación Técnica para el ejercicio de su profesión en la Provincia de Chubut. |
| IAO 35.1 | La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será una Garantía Bancaria o Póliza de Seguro de Caución cuyas cláusulas no se opongan a las normas que rigen esta Licitación y constituyéndose el fiador como deudor liso y llano y principal pagador, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. La Compañía Aseguradora que emita la Póliza deberá ajustarse a lo indicado en IAO 17.2 Sección II DDL. Los montos de las Garantías de Cumplimiento será del: Diez por ciento (10%) del Monto del Contrato en caso de Garantías Bancarias y del treinta por ciento (30%) en caso que las mismas sean emitidas por Compañías de Seguros |
| IAO 36.1 | El pago de anticipo será por un monto máximo del diez por ciento (10%) del Precio del Contrato. También podrá presentarse como garantía de correcta inversión del anticipo una Póliza de Seguro. La Compañía Aseguradora que emita la Póliza deberá ajustarse a lo indicado en IAO 17.2 Sección II DDL |
| IAO 37.1 | El Conciliador que propone el Contratante es el Ing. César Nadra. Los honorarios por hora para este Conciliador serán de cuatrocientos pesos por hora ($400/hora). La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es Consejo Profesional de Ingeniería Civil ubicado el Hipólito Irigoyen 330 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |

# Sección III.  Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

  - es ciudadano de un país miembro; o

  - ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

- esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

- más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

# Sección IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.]

[fecha]

LPN BD-NAC -2573-020-O-05/16

“Aprovisionamiento de Agua a Productores Ganaderos de Chubut. Segunda Etapa”

A: Unidad Ejecutora Central (UEC) PROSAP-UCAR. Av Belgrano 450. CABA

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas:

| Moneda | Porcentaje pagadero en la moneda | Tasa de cambio: [indique el número de unidades de moneda nacional que equivalen a una unidad de moneda extranjera] | Insumos para los que se requieren monedas extranjeras |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) (b) (c) (d) |  |  |  |

El pago de anticipo solicitado es:

| Monto | Moneda |
| --- | --- |
| (a) (b) (c) (d) |  |

Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como Conciliador.

[o]

No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los DDL.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO.

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

| Nombre y dirección del Agente | Monto y Moneda | Propósito de la Comisión o Gratificación |
| --- | --- | --- |
| _____________________ | _____________________ | _____________________ |
| _____________________ | _____________________ | _____________________ |
| _____________________ | _____________________ | _____________________ |
| (Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) |  |  |

Firma Autorizada: ____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________

Nombre del Oferente: _________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________

3. Información para la Calificación

| 1. Firmas o miembros de APCAs | - Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente [adjunte copia de documento o carta de intención] Lugar de constitución o incorporación: [indique] Sede principal de actividades: [indique] Poder del firmante de la Oferta [adjunte] FORMULARIOS ELE – 1.1 y ELE – 1.2 - Los montos anuales facturados y VAD son: [indicar montos equivalentes en moneda nacional y año a que corresponden de conformidad con la Subcláusula 5.3(b) de los DDL] FORMULARIOS FIN – 3.2 y FIN - 3.3 - La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en [indique el número de obras e informacion que se especifica en la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el cuadro siguiente, los montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación. ] FORMULARIOS EXP – 4.1, EXP – 4.2 (a) y EXP – 4.2 (b) |
| --- | --- |

| Nombre del Proyecto y País | Nombre del Contratante y Persona a quien contactar | Tipo de obras y año de terminación | Valor del Contrato (equivalente en moneda nacional) |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |  |

|  | 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista son: [Proporcione toda la información solicitada a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.] |
| --- | --- |

| Equipo | Descripción, marca y antigüedad (años) | Condición, (nuevo, buen estado, mal estado) y cantidad de unidades disponibles | Propio, alquilado mediante arrendamiento financiero (nombre de la arrendadora), o por comprar (nombre del vendedor) |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |  |

|  | 1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. [adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) de las IAO [Véase también la Clausula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente. |
| --- | --- |

| Cargo | Nombre | Años de Experiencia (general) | Años de experiencia en el cargo propuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |  |

| (a) (b) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 1.6 Los informes financieros de los últimos [indique el número; generalmente 5] años: balances, estados de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc., que se adjuntan, en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f) son: [lístelos a continuación y adjunte las copias.] 1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo co las subclausula 5.3(g) de las IAO es: [liste a continuación y adjunte copias de los documentos que corroboren lo anterior.] FORMULARIO FIN – 3.1c 1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización] 1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté involucrado se incluye, en conformidad con la subcláusula 5.3(i) de las IAO.[Incluya la información en la tabla siguiente] |
| --- | --- |

|  | 1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC]. |
| --- | --- |

| Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) | Causa de la Controversia | Monto en cuestión |
| --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |

| Secciones de las Obras | Valor del Subcontrato | SubContratista (nombre y dirección) | Experiencia en obras similares |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |  |

|  | 1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.] |
| --- | --- |
| 2. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) | 2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA . 2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser proporcionada por la APCA. [proporcione la información]. 2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA 2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que consta que: (a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; (b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; (c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante y; (d) En el Convenio deberá constar los porcentajes de participación en el APCA de las empresas que la conforman. |
| 3. Requisitos adicionales | 3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional requerida en los DDL. |

Formulario ELE – 1.1

Información del Solicitante

Fecha: [Insertar el día, mes y año]

LPN BD-NAC -2573-020-O-05/16

“Aprovisionamiento de Agua a Productores Ganaderos de Chubut. Segunda Etapa”

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas.

Nombre jurídico del Solicitante __ [insertar el nombre jurídico completo] _____

Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) el nombre jurídico de cada socio: ____[Insertar el nombre jurídico completo de cada socio] _____

País actual de constitución o propuesto del Solicitante ___[Insertar el país de constitución ] ________

Año actual de constitución o propuesto del Solicitante ____[Insertar el año de constitución ] ________

Dirección jurídica del Solicitante en el país de constitución: _____[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _

Información del representante autorizado del Solicitante Nombre: ____[Insertar el nombre legal completo] __ Dirección: _____[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _ Número de Teléfono / Fax [Insertar los números de teléfono / fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad] Dirección electrónica ____[Insertar la dirección electrónica]____

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: ٱ Documentos de Constitución de la entidad legal indicada anteriormente, de conformidad con las Subcláusulas 11.2 de las IAO. ٱ Si se trata de una Asociación en Participación. Consorcio o Asociación (APCA), carta de intención de conformar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la Subcláusula 11.2 de las IAO.

Formulario ELE – 1.2

Información sobre las Partes del Solicitante

[La siguiente información deberá ser completada por las partes asociadas con el Solicitante, incluyendo los socios de una APCA, subcontratistas, proveedores y otros partícipes]

Fecha: [Insertar el día, mes y año]

LPN BD-NAC -2573-020-O-05/16

“Aprovisionamiento de Agua a Productores Ganaderos de Chubut. Segunda Etapa”

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas

Nombre jurídico de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) Solicitante: __ [insertar el nombre jurídico completo] _____

Nombre jurídico de la Parte asociada con el Solicitante: ____[Insertar el nombre jurídico completo de la Parte asociada con del Solicitante]____

País de constitución de la Parte asociada con el Solicitante: _____[Insertar el país de constitución]____

Año de constitución de la Parte asociada con el Solicitante: ____ [Insertar el año de constitución] ___

Dirección jurídica de la Parte asociada con el Solicitante en el país de constitución: ____[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _____

Información del representante autorizado de la parte asociada con el Solicitante Nombre: ____[Insertar el nombre legal completo] __ Dirección: _____[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _ Número de Teléfono / Facsímil [Insertar los números de teléfono / fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad] Dirección electrónica ____[Insertar la dirección electrónica]____

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: ٱ Documentos de Constitución de la entidad legal indicada anteriormente.

Formulario FIN – 3.1c

Recursos Financieros

Especifique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como, saldos de caja, saldos cuentas bancarias a la vista, líneas de crédito netos de compromisos actuales, certificados a plazos fijos a no más de 60 días y otros medios financieros líquidos distintos de pagos por anticipos contractuales, disponibles para satisfacer todos los requerimientos de flujo en efectivo del contrato o contratos en cuestión.

| Fuente de financiamiento | Monto (En $ pesos argentinos) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Los mencionados documentos deberán estar emitidos con una antelación no mayor a veintiocho (28) días de la fecha de apertura de la licitación original y en caso que corresponda deberán estar firmados por Contador Público y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

El Licitante deberá presentar una autorización formal para solicitar información a las entidades bancarias y financieras con las que opere. El Oferente deberá acompañar un listado de dichas entidades con sus direcciones, teléfonos, faxes y mails

Formulario FIN – 3.2

Facturación de construcción anual

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada socio de una APCA]

LPN BD-NAC -2573-020-O-05/16

“Aprovisionamiento de Agua a Productores Ganaderos de Chubut. Segunda Etapa”

Nombre jurídico del Solicitante / de la APCA [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar día, mes, año]

Nombre jurídico de la parte asociada con el Solicitante: [Insertar el nombre completo]

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas

| Facturación anual de construcción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | Montos en Monedas Originales | Factor de Ajuste | Equivalente en $ pesos argentinos. |
| {Insertar el año] | [Insertar los montos y las monedas] |  | [Insertar los montos equivalente en pesos argentinos.] [Insertar las tasas de cambio utilizadas para calcular los montos en $ pesos argentinos.] |
| Facturación anual promedio de construcción* |  |  |  |

* Facturación anual promedio de construcción  calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por obras en construcción o terminadas,

Factor de Actualización

En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA): - Año 2015. FA = 1,00 - Año 2014. FA= 1,11 - Año 2013. FA = 1,42 - Año 2012. FA = 1,71 - Año 2011. FA = 2,23 - Año 2010. FA = 2,62 - Año 2009. FA = 3,07

Valor de conversión del Dólar

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será convertida a pesos ($) de acuerdo con el siguiente Valor de Conversión: 1 Dólar (u$s) = Cotización Banco Nación, tipo billete, vendedor correspondiente al valor 14 días anteriores a la fecha de apertura.

A.P.C.A / U.T.E

Para aquellos Oferentes que hayan participado en asociaciones o consorcios con otras empresas, y deseen incorporar estos contratos como antecedentes en alguno de los requisitos mencionados en esta sección, los montos que se considerarán serán los equivalentes a su participación efectiva dentro de la asociación o consorcio, la que deberá ser indicada Para el critero 5.5 (a) la facturación mínima actualizada podrá obtenerse como la suma de los aportes de los miembros de la APCA siempre que al menos uno de los miembros aporte el 45% de dicho importe y los restantes, como mínimo, el 25 % cada uno. Para el critero 5.5 (b) la obra hidráulica de monto, complejidad y metodología constructiva semejante tiene que ser aportada por uno de los miembros de la UTE; mientras que las evidencias de movimiento de suelos y tendido de cañerías pueden ser demostrados como suma de 2 contratos (cada parámetro) en donde cada miembro de la APCA aporte uno de ellos.

Impuestos

Para todos los requisitos contemplados en esta Sección los montos demostrados por los Oferentes deberán consignarse con todos los impuestos incluidos.

Omisiones y Desvíos

La información solicitada a los Oferentes en los puntos anteriores deberá revestir el carácter de declaración jurada y su omisión o desviación respecto de la realidad podrá ser considerado como un causal de rechazo.

Formulario EXP – 4.1

Experiencia General en Construcción

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada socio de una APCA]

Nombre jurídico del Solicitante / de la APCA [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar día, mes, año]

Nombre jurídico de la APCA: [Insertar el nombre completo]

LPN BD-NAC -2573-020-O-05/16

“Aprovisionamiento de Agua a Productores Ganaderos de Chubut. Segunda Etapa”

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas]

| Mes / Año de Inicio | Mes / Año de Terminación | Identificación del Contrato | Cargo del Solicitante |
| --- | --- | --- | --- |
| _______ [Insertar el mes /año] | __________ [Insertar el mes /año] | Nombre del Contrato: ___________________ [insertar el nombre completo] Breve descripción de las obras realizadas por el Solicitante ___________________________ [describa brevemente las obras realizadas] Monto del contrato ___________________ [Insertar monto total en moneda original] ___________________________________ [Insertar el monto equivalente en $ pesos argentinos] Tasa de Cambio ______________________ [Insertar tasas de cambio utilizadas para calcular montos equivalentes en $pesos argentinos] Nombre del Contratante: ______________ [Insertar el nombre completo] Dirección: __________________________ [Insertar la calle, número, ciudad, país] | _____________ [insertar “Contratista” o “Subcontratista” o “Contratista Administrador”] |

Formulario EXP – 4.2(a)

Experiencia en Construcción de Obras Similares

[El siguiente cuadro deberá ser completado para cada contrato ejecutado  por el Solicitante, por cada socio de una APCA y por subcontratistas especializados]

Nombre jurídico del Solicitante / de la APCA [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar día, mes, año]

Nombre jurídico de la  APCA: [Insertar el nombre completo]

LPN BD-NAC -2573-020-O-05/16

“Aprovisionamiento de Agua a Productores Ganaderos de Chubut. Segunda Etapa”

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas]

| Contrato Similar No. ___ [insertar el número] de ___ [Insertar el número de contratos similares requeridos] | Información |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación del Contrato | _[Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde]_ |  |  |  |  |
| Fecha de adjudicación | _[Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio de 2015]__ |  |  |  |  |
| Fecha de conclusión | _[Insertar día, mes, año, por ejemplo 3 de octubre de 2017]__ |  |  |  |  |
| Función que cumple en el contrato [marque una casilla] | Contratista principal  | Contratista Administrador  |  |  | Subcontratista  |
| Monto total del contrato Monto original ______________ [indique el monto total del contrato en la moneda original] Monto equivalente en $ Pesos argentinos. _________________________ [indique el monto total del contrato equivalente en pesos argentinos.] Tasa de cambio ______________ [Indique tasas de cambio utilizadas para calcular el monto equivalente en pesos argentinos.] |  |  |  |  |  |
| En caso de ser socio de una APCA, o subcontratista, indique la participación en el monto total del contrato | _____ [indique el porcentaje del monto] |  | _________ [indique el monto total del contrato en moneda original] | _________ [indique el monto total del contrato equivalente en $ pesos argentinos.] Tasa de cambio ______________ [Indique tasas de cambio utilizadas para calcular el monto equivalente $ pesos argentinos] _________ |  |
| Nombre del Contratante: Dirección: Número de teléfono / fax Dirección electrónica | __________________________ [indique el nombre completo] [indique la calle, número, ciudad o pueblo y país] [indique los números de teléfono y fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad] [indique la dirección electrónica, si hay] |  |  |  |  |

Formulario EXP – 4.2(a) (cont.)

Experiencia en Construcción de Obras Similares (cont.)

| Contrato Similar No. ___ [insertar el número] de ___ [Insertar el número de contratos similares requeridos] | Información |
| --- | --- |
| Descripción de la similitud de conformidad con el Subfactor 4.2(a) de la Sección III: |  |
| 1. Monto | __ [indique monto en moneda original] __ [indique el monto equivalente en US$, en palabras y en cifras] __ [indique tasa de cambio utilizada para calcular US$ equivalentes] |
| 2. Tamaño físico | __ [indique el tamaño físico de las obras] |
| 3. Complejidad | __ [inserte una descripción de la complejidad ] |
| 4. Metodología / tecnología | __ [indique aspectos específicos de la metodología / tecnología pertinentes al contrato] |
| 5. Otras características | __ [indique otras características según se describen el la Sección V, Alcance de las obras] |

Formulario EXP – 4.2(b)

Experiencia en Construcción – Actividades Clave

Nombre jurídico del Solicitante [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar día, mes, año]

Nombre jurídico del Solicitante: [Insertar el nombre completo]

Nombre jurídico del Subcontratista asignado (según la IAS 23.2): [Insertar el nombre completo]

LPN BD-NAC -2573-020-O-05/16

“Aprovisionamiento de Agua a Productores Ganaderos de Chubut. Segunda Etapa”

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas]

1.	Actividad clave No. Uno: [inserte una descripción breve de la actividad, enfatizando su especificidad]

|  | Información |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación del Contrato | _[Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde]_ |  |  |
| Fecha de adjudicación | _[Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio de 2015]_ |  |  |
| Fecha de conclusión | _[Insertar día, mes, año, por ejemplo 3 de octubre de 2017] |  |  |
| Función que cumple en el contrato [marque la casilla que corresponda] | Contratista principal  | Contratista Administrador  | Subcontratista  |
| Monto total del contrato Monto original ______________ [indique el monto total del contrato en la moneda original] Monto equivalente en $ pesos argentinos. _________________________ [indique el monto total del contrato equivalente en $ pesos argentinos.] Tasa de cambio ______________ [Indique tasas de cambio utilizadas para calcular el monto equivalente en $ pesos argentinos.] |  |  |  |
| En caso de ser socio de una APCA, o subcontratista, indique la participación en el monto total del contrato | [indique un porcentaje del monto] ___________ | [indique el monto total del contrato en moneda original] ___________ | [indique el monto total del contrato equivalente en $ pesos argentinos.] ____________ Tasa de cambio ______________ [Indique tasas de cambio utilizadas para calcular el monto equivalente en $ pesos argentinos.] _________ |
| Nombre del Contratante: Dirección: Número de teléfono / fax Dirección electrónica | ___[indique el nombre completo] [indique la calle, número, ciudad o pueblo y país] [indique los números de teléfono y fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad] [indique la dirección electrónica, si hay] |  |  |

4.  Carta de Aceptación

[en papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las cláusulas 34 y 35 de las IAO.  Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del Banco  que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.]

[indique la fecha]

LPN BD-NAC -2573-020-O-05/16

“Aprovisionamiento de Agua a Productores Ganaderos de Chubut. Segunda Etapa”

A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecución del  [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en las CEC]  por el Precio del Contrato equivalente a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

(a)	Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador.

(b)	No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a [indique el nombre],  la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO,  es decir, dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada ______________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________

Adjunto: Convenio

5. Convenio

{Deberán incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1.	En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2.	En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3.	El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________

fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________

en presencia de: _______________________________________________________________

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]

# Sección V. Condiciones Generales del Contrato

Indice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales	71

1.	Definiciones	71

2. 	Interpretación	73

3.	Idioma y Ley Aplicables	74

4.	Decisiones del Gerente de Obras	74

5.	Delegación de funciones	74

6.	Comunicaciones	74

7.	Subcontratos	74

8.	Otros Contratistas	74

9.	Personal	74

10.	Riesgos del Contratante y del Contratista	75

11.	Riesgos del Contratante	75

12.	Riesgos del Contratista	76

13.	Seguros	76

14.	Informes de investigación del Sitio de las Obras	76

15.	Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato	77

16.	Construcción de las Obras por el Contratista	77

17.	Terminación de las Obras en la fecha prevista	77

18.	Aprobación por el Gerente de Obras	77

19.	Seguridad	77

20.	Descubrimientos	77

21.	Toma de posesión del Sitio de las Obras	77

22.	Acceso al Sitio de las Obras	78

23.	Instrucciones, Inspecciones y Auditorías	78

24.	Controversias	78

25.	Procedimientos para la solución de controversias	78

26.	Reemplazo del Conciliador	78

B. Control de Plazos	79

27. Programa	79

28.	Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación	79

29.	Aceleración de las Obras	80

30.	Demoras ordenadas por el Gerente de Obras	80

31.	Reuniones administrativas	80

32.	Advertencia Anticipada	80

C. Control de Calidad	81

33.	Identificación de Defectos	81

34.	Pruebas	81

35.	Corrección de Defectos	81

36.	Defectos no corregidos	81

D. Control de Costos	82

37.	Calendario de Actividades	82

38.	Modificaciones en las Cantidades	82

39.	Variaciones	82

40.	Pagos de las Variaciones	82

41.	Proyecciones  de Flujo de Efectivos	83

42.	Certificados de Pago	83

43.	Pagos	83

44.	Eventos Compensables	84

45.	Impuestos	85

46.	Monedas	85

47.	Ajustes de Precios	86

48.	Retenciones	86

49.	Liquidación por daños y perjuicios	87

50.	Bonificaciones	87

51.	Pago de anticipo	87

52.	Garantías	88

53.	Trabajos por día	88

54.	Costo de reparaciones	88

E. Finalización del Contrato	88

55.	Terminación de las Obras	88

56.	Recepción de las Obras	88

57.	Liquidación final	89

58.	Manuales de Operación y de Mantenimiento	89

59.	Terminación del Contrato	89

62.	Pagos posteriores a la terminación del Contrato	100

63.	Derechos de propiedad	101

64.	Liberación de cumplimiento	101

65.	Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco	101

66. Elegibilidad	101

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

| 1. Definiciones | 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas (a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC, (b) La Calendario de Actividades es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta. (c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas CGC (d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC. (e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. (f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. (g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue completado y entregado por el Contratista al Contratante. (h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. (i) Días significa días calendario;Meses significa meses calendario. (j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos. (k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato. (l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. (m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminación. (n) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato. (o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. (p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras. (q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. (r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. (s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. (t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica. (u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. (v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. (w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. (x) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. (y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente de Obras. (z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. (aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. (bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras. (cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras. (dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC. |
| --- | --- |
| 2. Interpretación | 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras). 2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad: - Convenio, (b) Carta de Aceptación, (c) Oferta, (d) Condiciones Especiales del Contrato, (e) Condiciones Generales del Contrato, (f) Especificaciones, (g) Planos, (h) Calendario de Actividades, y (i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato. |
| 3. Idioma y Ley Aplicables | 3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC. |
| 4. Decisiones del Gerente de Obras | 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista. |
| 5. Delegación de funciones | 5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista. |
| 6. Comunicaciones | 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas. |
| 7. Subcontratos | 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista. |
| 8. Otros Contratistas | 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. |
| 9. Personal | 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. 9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. |
| 10. Riesgos del Contratante y del Contratista | 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. |
| 11. Riesgos del Contratante | 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: (a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de: (i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o (ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista. (b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras. 11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de: (a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; (b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del Contratante; o (c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación. |
| 12. Riesgos del Contratista | 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista |
| 13. Seguros | 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. |
| 14. Informes de investigación del Sitio de las Obras | 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente. |
| 15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato | 15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. |
| 16. Construcción de las Obras por el Contratista | 16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos. |
| 17. Terminación de las Obras en la fecha prevista | 17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. |
| 18. Aprobación por el Gerente de Obras | 18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos. 18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. |
| 19. Seguridad | 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras. |
| 20. Descubrimientos | 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. |
| 21. Toma de posesión del Sitio de las Obras | 21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable. |
| 22. Acceso al Sitio de las Obras | 22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. |
| 23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías | 23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. |
| 24. Controversias | 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión del Gerente de Obras. |
| 25. Procedimientos para la solución de controversias | 25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia. 25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria. 25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar establecido en las CEC. |
| 26. Reemplazo del Conciliador | 26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición. |
|  | - B. Control de Plazos |
| 27. Programa | 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. 27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. 27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. |
| 28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación | 28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. 28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. |
| 29. Aceleración de las Obras | 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato. |
| 30. Demoras ordenadas por el Gerente de Obras | 30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. |
| 31. Reuniones administrativas | 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32. 31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. |
| 32. Advertencia Anticipada | 32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. |

C. Control de Calidad

| 33. Identificación de Defectos | 33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto. |
| --- | --- |
| 34. Pruebas | 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. |
| 35. Corrección de Defectos | 35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. |
| 36. Defectos no corregidos | 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto. |

D. Control de Costos

| 37. Calendario de Actividades | 37.1 El Contratista deberá presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a su solicitud por parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán coordinarse con las del Programa. 37.2 En el Calendario de actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado |
| --- | --- |
| 38. Modificaciones en las Cantidades | 38.1 El Calendario de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Calendario de actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios |
| 39. Variaciones | 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas y Calendario de actividades actualizados que presente el Contratista. |
| 40. Pagos de las Variaciones | 40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Calendario de Actividades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Calendario de Actividades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros del Calendario de Actividades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable. 40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente. |
| 41. Proyecciones de Flujo de Efectivos | 41.1 Cuando se actualice el Programa o calendario de actividades, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. |
| 42. Certificados de Pago | 42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2. 42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente de Obras. 42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de Actividades. 42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración de información más reciente. |
| 43. Pagos | 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago. 43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia. 43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato. 43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato. |
| 44. Eventos Compensables | 44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: (a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. (b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. (c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. (d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. (e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. (f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras. (g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos. (h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista. (i) El anticipo se paga atrasado. (j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante. (k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación. 44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento. 44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. |
| 45. Impuestos | 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC. |
| 46. Monedas | 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las estipulados en la Oferta. |
| 47. Ajustes de Precios | 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) en la cual: Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; Ac y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan, respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”. 47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos. |
| 48. Retenciones | 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas totalmente. 48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”. |
| 49. Liquidación por daños y perjuicios | 49.1 El Contratista deberá indemnizar a la Contratante por daños y perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. |
| 50. Bonificaciones | 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. |
| 51. Pago de anticipo | 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. 51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de Obras. 51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. |
| 52. Garantías | 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento. |
| 53. Trabajos por día | 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito. 53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC. |
| 54. Costo de reparaciones | 54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. |

E. Finalización del Contrato

| 55. Terminación de las Obras |  | 55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 56. Recepción de las Obras |  | 56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. |  |
| 57. Liquidación final |  | 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. |  |
| 58. Manuales de Operación y de Mantenimiento |  | 58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en la fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista. |  |
| 59. Terminación del Contrato |  | 59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes: (a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras; (b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días siguientes; (c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades; (d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; (e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación; (f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato; (g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC. (h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en la Cláusula 60 de estas CGC. 59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. 59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por conveniencia en cualquier momento. 59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. |  |
|  | - 60. Fraude y corrupción | 60.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 60.1 (c). (i) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (a) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (b) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación; (c) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte; y (d) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte; (ii) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá: (a) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco; (b) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción; (c) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país Prestatario; (d) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo; (e) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas; (f) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o (g) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones. (iii) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para la realización de la correspondiente investigación. Las denuncias podrán ser presentadas confidencial o anónimamente. (iv) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 60.1. (v) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 60.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposición que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a disposición del Banco los empleados o agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 60.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: (a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas pertinentes; (b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción descritas en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato; (d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato financiado por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la Cláusula 60.1 (b). |  |
|  | - 61. Prácticas prohibidas | 61.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. (a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y (v) Una práctica obstructiva consiste en: a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo. (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta; (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. (f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 60 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 61.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 60.1 (b). |  |
| 62. Pagos posteriores a la terminación del Contrato |  | 62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 62.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. |  |
| 63. Derechos de propiedad |  | 63.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de propiedad del Contratante. |  |
| 64. Liberación de cumplimiento |  | 64.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. |  |
| 65. Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco |  | 65.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista: - El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la notificación de suspensión del Banco (b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14 días. |  |
| 66. Elegibilidad |  | 66.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos: - Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos: - es ciudadano de un país miembro; o - ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. - Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: - esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y - más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 6.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 66.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. |  |

# Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

| #### Disposiciones Generales |  |
| --- | --- |
| CGC 1.1 (m) | El Período de Responsabilidad por Defectos es 2 años |
| CGC 1.1 (o) | El Contratante es la Unidad Ejecutora Central UEC PROSAP-UCAR |
| CGC 1.1 (r) | La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es 4 (cuatro) meses a partir de la firma del Inicio de Obra |
| CGC 1.1 (u) | El Gerente de Obras será el Lic. Aldo Francisco Benitez, o quien el mismo designe. El Responsable Ambiental del Contratista es el profesional que representa al Contratista en los aspectos vinculados a la gestión ambiental y social de la ejecución de las obras, quien a su vez es el responsable de ejecutar el Plan de Manejo Ambiental del Contratista. |
| CGC 1.1 (w) | - El proyecto se ubica en los departamentos de Paso de Indios, Martires, Languiñeo, Cushamen y Gastre, según el detalle que obra en la documentación técnica adjunta. |
| CGC 1.1 (z) | La Fecha de Inicio es la fecha en la que se da la posesión al Contatista del Sitio de la Obra junto con todos los permisos pertinentes. |
| CGC 1.1 (dd) | - El proyecto contempla la realización de 1125m de perforación terminada con un estimado de 38 perforaciones de pozos de agua en los departamentos de Paso de Indios, Martires, Languiñeo, Cushamen y Gastre, en un plazo de 4 (cuatro) meses. - Los obras constan de: - Perforación de 1125m terminados, en un estimado de 38 pozos conforme a las especificaciones que surgen del presente PBC. - Provisión e instalación de pozos individuales (cañería ciega filtro, prefiltro, base sanitaria). - Instalación de 38 tanques de almacenamiento de 5000lts, anclados con provisión de bienes e insumos. - Instalación de 38 sistemas de bombeo, 30 sistemas con Bombas Sumergibles Solares y 8 con Molinos, con provisión de los equipos de bombeo, bienes e insumos conexos, con su correspondiente puesta en marcha. |
| CGC 2.2 | No aplica |
| CGC 2.3 (i) | Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: Documentos de Licitación, Circulares, Comunicaciones o Enmiendas. Las actas, notas y demás documentación por escrito que intercambien las partes antes de la firma del contrato |
| CGC 3.1 | El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el español. La ejecución de las obras, así como los derechos y obligaciones de las partes, se regirán por las normas contenidas en los presentes Documentos de Licitación, que anulan o reemplazan a otras reglamentaciones que se le opongan. Quedan incluidos en estas disposiciones la adquisición, provisión y/o arrendamiento de máquinas, equipos, aparatos, instalaciones, materiales, combustibles, energía, herramientas y elementos permanentes de trabajo o actividad, que efectúe el Contratista con destino específico a la ejecución de las obras. Cuando exista vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados aquí, será de aplicación la legislación vigente de la Nación Argentina. |
| CGC 8.1 | No Aplica |
| CGC 9.1 | Personal Clave: Representante técnico y Especialista Ambiental. |
| CGC 13.1 | Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: (a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: pesos quinientos mil ($500.000); monto máximo de la franquicia: 0 %. (b) para pérdida o daño de equipo: pesos trescientos mil ($300.000); monto máximo de la franquicia: 0 %. (d) para lesiones personales o muerte: (i) de los empleados del Contratante: Se cubrirán los infortunios de muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total). Deberán ser cubiertas con un seguro de accidentes de trabajo según la estipulación de la Ley de Riesgos de Trabajo vigente al momento de realizarse la obra o la que eventualmente la sustituyera durante el desarrollo del Contrato. (ii) de otras personas: cobertura contra muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total) por daño a personas no aseguradas en (d); mínimo: pesos un millon ($1.000.000); monto máximo de la franquicia: 0 %. |
| CGC 14.1 | Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: No existe más documentación que la que se encuentra en estos documentos de licitación. |
| CGC 21.1 | La fecha de Toma de Posesión de los sitios de las obras será coordinada entre el contratista, el Gerente de Obra, y con cada propietario, una vez firmados toda la documentación contractual. |
| CGC 25.2 | Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán de $500 por hora y los gastos que se reintegrarán serán los que resulten de viáticos a la zona de obra |
| CGC 25.3 | Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, deberán ser resuelto conforme a los procedimientos establecidos en la ley nacional de obras públicas Nº13.064 y sus Reglamentaciones. |
| CGC 26.1 | En caso de controversias la Autoridad Nominadora será el Consejo Profesional de Ingeniería Civil ubicado el Hipólito Irigoyen 330 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
| B. Control de Plazos |  |
| CGC 27.1 | El Contratista presentará una planificación y programación de los trabajos para la aprobación por parte del Gerente de Obra, dentro de 30 días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación, el cual debera ser acentado en la Unidad Ejecutora del Proyecto. |
| CGC 27.3 | Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 días. El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será del uno por mil (1 ‰) del Precio del Contrato actualizado por cada día de demora imputable al Contratista. Esto no implicará prórroga alguna en el plazo de la obra. |
| #### C. Control de la Calidad |  |
| CGC 35.1 | El Período de Responsabilidad por Defectos es: 2 años. |
| D. Control de Costos |  |
| CGC 42.1 | Los Certificados de Obra serán aprobados por el Gerente de Obra, en conformidad con: - En el caso del Lote N°1, correspondiente a las Perforaciones, del Instituto Provincial del Agua (IPA) que se desempeña como Organismo Responsable; - En el caso del Lote N°2, correspondientes a los Sistemas de Bomebo Eólico, de la Agencia Provincial de Promoción de Energías Renovables (APPER); - En el caso del Lote N°3, correspondiente a los Sistemas de Bombeo Solar, de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO) y/o con quien este último requiera incorporar al proceso de aprobación de certificados de obra. |
| CGC 46.1 | La moneda del País del Contratante es: Pesos argentinos ($) |
| CGC 47.1 | El Contrato está sujeto a ajuste de precios. No se permite el ajuste de precios para el pago de la parte del precio del contrato en otras monedas que no sean el peso de curso legal en la Argentina. - Ajuste del precio de la oferta. Al precio de la oferta adjudicada se le aplicará el Factor de Ajuste con los índices correspondientes al mes anterior al de presentación de oferta y al mes anterior a la firma del contrato y de acuerdo a la expresión matemática que se describe a continuación. El contratista presentará este cálculo acompañado de las copias de las publicaciones donde fueron publicados los índices utilizados. Aceptados estos valores por el contratante se confeccionará y se firmará el contrato. Aún en el caso que haya sido calculado con índices de precios provisorios, el valor contractual aceptado será de carácter definitivo, no permitiéndose un futuro re-ajuste. Aceptados estos valores por el contratante se confeccionará y se firmará el contrato y el contratista presentará la planilla de oferta con las cantidades de contrato y los Precios Unitarios Ajustados Obtenidos como el resultado del producto del Precio Unitario Contractual por el Factor de Ajuste. Para el ajuste del precio de la oferta se utilizará la siguiente expresión matemática: Precio del Contrato = Precio de Oferta Adjudicada x Fi Donde Fi es el Factor de Ajuste que representa la variación comprendida entre al mes anterior a la fecha de apertura de ofertas (mes base original) y el mes anterior al de Firma de Contrato (nuevo mes base), redondeado en forma simétrica a 2 decimales. Para el cálculo del Fi se deberá contemplar la fórmula detallada al final de esta Cláusula. - Ajuste de certificados. Estos ajustes se practicarán en ocasión de cada certificación sobre el monto básico del certificado, de acuerdo al valor contractual calculado en el punto 1 y neto de anticipo financiero (luego de deducido el anticipo financiero). Para el ajuste de certificados se utilizará la siguiente expresión matemática: Ma = Mb x Fi donde: Ma: Monto del Certificado Ajustado. Mb: Monto del Certificado Básico (a precios de contrato y neto de anticipo financiero). Fi: Factor de ajuste que representa la variación comprendida entre al mes anterior a la firma del contrato (nuevo mes base) y el mes anterior al de certificación de trabajos, redondeado en forma simétrica a 2 decimales. Para el cálculo del Fi se deberá contemplar la siguiente fórmula: Fi = 0,10 + 0,30 x (MOi / MOo) + 0,15 x (AEi / AEo) +0,10 x (CLi / CLo) + 0,35 x (Bei / Beo) donde: subíndice “i” = mes de certificación de trabajos. subíndice “o” = mes anterior a la de firma del contrato (nuevo mes base), obtenidos de la publicación del mes siguiente. Elementos de costos considerados en la fórmula del factor multiplicador: MO = Mano de Obra. Fuente INDEC. Cuadro 8.1.1.1. Nivel General. AE = Equipo – Amortización de Equipo. Fuente INDEC. Cuadro 3.2/29: Máquinas y Equipos. CL = Combustibles y Lubricantes. Fuente INDEC. Código: 33360-1. Gas Oil. Be = Bombas y Compresores. Fuente INDEC. Cuadro 7.3.1. Código 2912 Durante la ejecución de la obra, el Contratista presentará al Contratante dentro de los treinta (30) días de presentado el Certificado de Obra el Fi calculado con los indicadores de precios correspondientes al mes de certificación de los trabajos, publicados al mes siguiente por los organismos consignados como fuente de información de los precios del mes, cuya copia deberá acompañar. El Contratante revisará el cálculo del Fi dentro de los cinco (5) días de recibido. Una vez aceptado, lo aplicará al ajuste del certificado correspondiente al período. Si los índices empleados fueran provisorios, podrá realizarse un posterior ajuste final único, una vez que se cuente con índices definitivos al finalizar la obra. Sólo podrá realizarse un ajuste provisorio para cada certificación. Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos imputables al Contratista, las obras que se construyan después de los plazos de ejecución establecidos en el Contrato, o sus enmiendas, se pagarán (i) sobre la base de los precios correspondientes al mes en que debieron haberse ejecutado, o (ii) sobre la base de los precios vigentes al mes de certificación, de ambos, el que resulte más favorable para el Contratante. No se practicarán ajustes provisorios de precios con posterioridad al vencimiento de los plazos contractuales. Para todos aquellos aspectos del ajuste por cambios en el costo que no estén definidos en esta cláusula, regirá lo establecido en la cláusula 47.1 de las Condiciones Generales de Contrato, Sección VI. |
| CGC 48.1 | La proporción que se retendrá de los de pagos es del cinco por ciento (5%) del monto total de cada Certificado de Obra Se permitirá la sustitución de esa retención por una fianza bancaria o una Póliza de Caución, emitida por una Compañía Aseguradora que cumpla con las condiciones estipuladas en las IAO 17.2 |
| CGC 49.1 | El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del cero cinco por ciento (0,05%) por día. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del diez por ciento (10%) del precio final del Contrato. |
| CGC 50.1 | No aplica |
| CGC 51.1 | El pago por anticipo financiero será hasta el 10% del Monto Contractual Aceptado, que deberá pagarse en las monedas y las proporciones en que sea pagadero dicho monto. También será aceptable una Garantía emitida por una Compañía de Seguros que cumpla con lo establecido en IAO 17.2. Se pagará a la firma del contrato, una vez que el Contratista presente las garantías y documentación correspondiente: Curva de Inversión, Plan de Trabajos (semanal y mensual), Acta “compromiso” de inicio de obra, póliza de seguro de caución (garantía de cumplimiento de contrato y garantía de correcta inversión del anticipo). |
| CGC 52.1 | El monto de la Garantía de Cumplimiento será en los tipos y proporciones de las monedas en que será pagado el Precio del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. - Garantía Bancaria: diez por ciento (10%) del monto del Contrato - Póliza de Caución: treinta por ciento (30%) del monto del Contrato La Garantía Bancaria deberá ser incondicional ("contra primera solicitud”). La Póliza de Caución puede ser emitida por una Compañía de seguros que cumpla con lo establecido en la IAO 17.2 |
| #### E. Finalización del Contrato |  |
| CGC 58.1 | Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar a los 30 días de la recepción provisoria de la obra. |
| CGC 58.2 | La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de cero cinco por ciento diario (0.05%). |
| CGC 59.2 (g) | El número máximo de días es 60 días. |

# Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

El plan de trabajos con el orden de ejecución de las obras deberá ser consensuado entre el Contratista, el Nodo de Infraestructura Chubut y el Organismo Responsable del presente subproyecto. La reunión y la planificación entre las partes será condición necesaria para el inicio de las tareas. El plan de trabajos confeccionado deberá seguir un recorrido acorde a la optimización de los tiempos y las demandas priorizadas.

Las tareas mínimas a realizar por el contratista y las características de los bienes y servicios de proveer deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Particulares de cada Lote.

Cartel de Obra:

La empresa adjudicataria del Lote N°1 deberá proveer de 3 carteles, similares al modelo adjunto con los mismos logotipos e isotipos) en el cual conste:

- Proyecto

- Obra

- Procedimiento de adquisición

- Contratistas

- Plazo

Las  dimensiones deberán ser 2mx1m. El cartel deberá fijarse al suelo mediante estructura sustentante metalica una vez iniciada la obra en el lugar que el gerente de Obra considere correcto.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES

- Corporacion de Fomento del Chubut (CORFO)

CORFO es quien supervisará el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Contratista y la Planilla Ambiental y Social del Proyecto, como así también el cumplimiento de la legislación ambiental nacional, provincial y municipal. Asimismo, es el principal contacto del contratista por temas ambientales y Sociales.

Personal designado por esta entidad podrá realizar visitas de supervisión a la obra en cualquier momento y el Contratista deberá recibirla y proveer la información y documentación que solicite. El interlocutor  por parte de la Contratista será su Responsable Ambiental.

- Unidad Ambiental y Social (UAS) de la UCAR

La UAS es quien brindara soporte al proyecto y supervisará el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Contratista y la Planilla Ambiental y Social del Proyecto, como así también el cumplimiento de la legislación ambiental nacional, provincial y municipal.

La UAS podrá realizar visitas de supervisión a la obra en cualquier momento y el Contratista deberá recibirla y proveer la información y documentación que solicite. El interlocutor de la UAS por parte de la Contratista será su Responsable Ambiental.

Por otra parte, la UAS verificará que la Contratista cuenta con los permisos ambientales correspondientes según la legislación vigente y verificará si se generaron reclamos o quejas por parte de la comunidad.

En cuanto a los reclamos o quejas que se suscitasen la UAS supervisará que sean resueltos coordinando el diálogo entre las partes, y asistiendo para la resolución del conflicto. Este proceso será documentado por la Contratista, y elevado a la UAS junto con el informe mensual.

- Responsable Ambiental

El Contratista contará con un Responsable Ambiental durante la ejecución de la obra. Dicha persona deberá ser idónea en la materia y tendrá como funciones supervisar, monitorear y controlar el cumplimiento del PMA, y de las condiciones que pudiese establecer el permiso ambiental.

El Responsable Ambiental realizará  inspecciones mensuales  en los sitios intervenidos por la ejecución de la obra para supervisar el cumplimiento del PMA, llevar un control ambiental de la obra y ejecutará los monitoreos establecidos en este pliego o bien supervisará su ejecución en caso que sean realizados por otros profesionales. El Responsable Ambiental llevará un registro de campo, como su registro de trabajo, donde anotará las  principales actividades iniciadas en la obra, medidas de mitigación, conflictos, etc. El Responsable Ambiental deberá confeccionar plantillas, en función de las especificaciones incluidas en la Planilla Ambiental y Social, para que contengan columnas que indiquen las –No conformidades – encontradas durante cada visita de supervisión y haya un espacio para firmas y entrega al Contratista y al Inspector/Gerente de Obra. Además, deberá remitirle a la UAS una vez al mes un informe ambiental de la obra. El Responsable Ambiental del Contratista deberá participar en todas aquellas visitas de supervisión, talleres, reuniones de coordinación o con la comunidad a las que la UAS o el Inspector/Gerente de Obra lo convoquen.

El Responsable Ambiental junto con el Inspector/Gerente de Obra realizarán y documentarán el Primer Taller de Información a la población con fotografías y una planilla de asistencia, y registrarán las opiniones de los presentes. Si surgiese algún conflicto éste asistirá al Inspector/Gerente de Obra para su pronta solución.

El Responsable Ambiental realizará talleres de capacitación en manejo ambiental de acuerdo a las tareas a realizar en el proyecto, manejo de residuos, conservación forestal, etc. La frecuencia de estos talleres será de acuerdo a las necesidades identificadas . La Contratista deberá disponer una hora de su personal para que asista a dichos talleres.

El Responsable Ambiental en cada inspección deberá tomar conocimiento de las quejas y reclamos registrados y será responsable de monitorear y gestionar la solución del hecho que produjo dicha queja o reclamo. El Responsable Ambiental y el Inspector/Gerente de Obra establecerán el tiempo máximo para resolución de la situación suscitada. El Contratista deberá presentar a la UAS copia del curriculum vitae de quien será su Responsable Ambiental, que estará en funciones hasta que se finalicen las tareas de restauración y recuperación del terreno afectado por la obra y haya elaborado el Informe de Cierre Ambiental. El Responsable Ambiental deberá estar en contacto con el Encargado en Seguridad e Higiene.

- Cumplimiento normativo

La Contratista deberá cumplir con lo establecido por la legislación ambiental municipal, provincial y nacional vigente, como así también con lo dispuesto por el Manual Ambiental y Social del PROSAP para “obras menores” que puede consultarse en www.prosap.gov.ar.

El Contratista debe conocer  y cumplir con las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del Banco.

El Contratista asume la responsabilidad de ejecutar todas las medidas necesarias para el cuidado del ambiente, el código de conducta, el PMA, las especificaciones ambientales y sociales de este pliego y las indicaciones que haga la UAS. La falta de aplicación de las Especificaciones Ambientales y Sociales descritas en este pliego en esta y otras secciones, representarán multas de incumplimiento y afectarán el pago de la certificación mensual.

- Informe de inicio ambiental y social

Previo al inicio de la obra, el Responsable Ambiental de la Contratista elaborará un informe donde indicarán las condiciones ambientales y sociales del área a trabajar, la presencia de pasivos ambientales, áreas sensibles, ríos, presencia de casas o caseríos que puedan afectarse con las obras. Asimismo, se indicarán la zona del obrador, el depósito de materiales, el lugar de acopio de residuos especiales, la apertura de accesos, la identificación de las canteras, etc. y toda otra cuestión detectable previa al inicio de la obra. Si se detectasen sitios con problemas ambientales o sociales quedarán documentados. A modo de registro este informe será acompañado de fotografías. Este informe será enviado para consideración del Organismo promotor del proyecto y para aprobación de la UAS.

- Gestión de permisos

El Contratista será responsable de tramitar los permisos y autorizaciones ambientales necesarios para la ejecución de la obra, Asimismo, previo a iniciarse las obras, el Responsable Ambiental deberá contar con las autorizaciones pertinentes de acuerdo a lo identificado en la Planilla Ambiental y Social elaborada específicamente para el proyecto

- Permisos de Paso y Construccion

Sera responsabilidad de la contratista, con el soporte de personal perteneciente a la CORFO, de implementar el presente proceso. Previo al ingreso de propiedades privadas, los propietarios de los terrenos afectados por el proyecto deberán firmar un documento que establezca el conocimiento del alcance de las tareas a realizar en el terreno y  los impactos negativos y beneficios que este posee. El contratista podrá inciar los trabajos siempre y cuando este documento formal se encuentre firmado por el propietario y avalado por CORFO/UAS.

- Plan de Trabajo Ambiental y Social

El Contratista presentará junto con la solicitud de anticipo financiero o el 1° certificado de obra, lo que ocurra primero, el Plan de Trabajo Ambiental y Social con los ajustes que considere necesarios para su aprobación por la UAS. En caso de generarse un incumplimiento en la ejecución de las actividades pautadas en el Plan de Trabajo Ambiental y Social no será librado el certificado hasta tanto no se dé cumplimiento a la pautado en dicho Plan. Al certificado deberá adjuntarse la documentación que respalde el cumplimiento de la actividad establecida para el mes. La contratación del Responsable Ambiental, la elaboración del Plan de Manejo Ambiental y el Informe de Inicio Ambiental y Social deberán adjuntarse a la solicitud de anticipo financiero o al 1° certificado de obra, lo que ocurra primero.

| ítem | Aprobación | Solicitud de anticipo | Cert. 1 | Cert. 2 | Cert. 3 | Cert. 4 | Cert. 5 | Cert. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratación de Responsable Ambiental | UAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de Inicio Ambiental y Social | UAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Manejo Ambiental | UAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes mensuales del Responsable Ambiental | UAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Cartelería correspondiente al Plan de Comunicación | UAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización del 1° taller de comunicación a la comunidad | UAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización del 1° taller de capacitación a los trabajadores | UAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de talleres de capacitación de los trabajadores | UAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de reuniones informativas con la comunidad | UAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Depósito, adecuado acopio y gestión de residuos peligrosos | UAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza del terreno intervenido (obrador y frentes de obra) por el cierre de obra | UAS |  |  |  |  |  |  |  |

- Plan de Manejo Ambiental

- El Contratista elaborará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) sobre la base de lo establecido en la Planilla Ambiental y Social del proyecto  preparado por la Corporacion de Fomento de Chubut (CORFO) y aprobada por la UAS y teniendo en consideración los impactos detectados en la misma. En el llamado de licitación, el Contratista deberá revisar esta Planilla y sus Anexos.

- El PMA deberá presentarse al menos un (1) mes antes de iniciarse la obra y la obra no podrá iniciarse hasta que éste no haya sido aprobado por la UAS.

El PMA deberá contener:

- El  Plan de Trabajo Ambiental y Social y los responsables de cumplir las tareas indicadas.

- Descripción del área de intervención que incluya:

- Área para accesos al sitio de obra: área en metros cuadrados, marcada en una imagen de Google Earth.

- Áreas donde se conoce que se harán excavaciones y se erradicarán forestales: área en metros cuadrados, marcada en una imagen de Google Earth. Volumen estimado de suelo a mover y propuesta para el manejo de la capa orgánica y material pétreo de las excavaciones. Se deberá separar y la capa orgánica tapar y cuidar.

- Plan de manejo de explosivos (de corresponder), según lo establecido en el punto “Uso de explosivos” incluido en las Especificaciones Ambientales  y Sociales de este pliego.

- Obrador: sitios propuestos para colocar el obrador, taller, campamentos, comedores, maquinaria, materiales, sitios de desechos, etc. Asimismo los caminos de acceso hasta cada uno de los sitios de obra, lo cuales serán consensuados con la UAS.

- Plan de Contingencias que considere las situaciones de emergencia derivadas de accidentes que involucren incendios, derrames de sustancias peligrosas, situaciones derivadas de condiciones climáticas extremas que determinen temporales de viento, precipitaciones intensas en forma de granizo o lluvia, crecidas de gran magnitud, arrastre de material sólido de envergadura e inundaciones, sismos, etc.

- Programa de manejo de desechos (de obra-cementos, tóxicos: aceites-llantas-pinturas, domésticos: orgánicos, etc.).

- Programa para los Procedimientos ante hallazgos fortuitos de recursos culturales, paleontológicos y arqueológicos según lo establecido en particular en las Especificaciones Ambientales y Sociales del presente pliego.

- Programa de capacitación ambiental dirigido al personal de la Contratista. Este programa será ejecutado por el Responsable Ambiental y el  Encargado de Seguridad e Higiene. Estos talleres se realizarán por grupos y se llevarán a cabo mensualmente desde la primera semana de inicio de la obra. La Contratista deberá disponer de una hora por mes de la jornada laboral de su personal para que asista a dichos talleres. Los temas  a cubrir en estos talleres, entre otros, incluyen (el listado no es taxativo):

- Responsabilidad ambiental del Contratista y subContratistas.

- Normas ambientales a seguir y cumplir de acuerdo al pliego y el PMA aprobado para la obra.

- El rol del Responsable Ambiental del Contratista. Sanciones y multas por el incumplimiento.

- Normas de higiene y seguridad y Código de Conducta.

- Manejo de explosivos y responsabilidad con los vecinos y cuidado de la naturaleza.

- Relación con la comunidad, vecinos y cuidado para los bienes públicos y privados.

- Los procedimientos en caso de encontrarse algún recurso cultural físico, ya sea arqueológico, paleontológico, geológico-minero, religioso, histórico o ambiental.  Estos procedimientos serán definidos claramente en el PMA.

- Los procedimientos para responder ante emergencias.

- Protección de la vegetación y la fauna, prohibición de la actividad cinegética y de extracción de leña por parte del personal de obra.

- Manejo de residuos.

- Procedimiento durante las tareas de mantenimiento de maquinarias.

- Manejo de sustancias peligrosas.

- Circulación en áreas permitidas y/o restringidas.

- Apercibimientos y sanciones.

- Todos los demás temas ambientales, sociales, higiene y seguridad necesarios a cubrir para el cumplimiento ambiental y la no generación de impactos ambientales y sociales.

- Programa de restauración ambiental y de reforestación (con especies nativas) de los sitios a afectarse por las obras según lo establecido en el punto sobre “Protección de la cobertura vegetal y el suelo (Revestimiento de taludes, banquinas y terraplenes)” de este pliego.

- Plan de Comunicación para mantener informados a los usuarios y afectados por el proyecto sobre los efectos y trabajos de las obras. En las comunicaciones se informará: fecha de inicio de las obras, plazo de las mismas, consideraciones ambientales, descripción del proyecto, objetivos y ventajas para los habitantes de la zona, mecanismo de quejas y resolución de conflictos, cronograma de actividades, modificaciones de accesos y circulación, corte de servicios, alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y automovilistas, fechas y horas en las que se realizarán cortes del suministro de agua, etc. En el Plan el Contratista deberá definir claramente el mecanismo para atención de reclamos y en el primer taller de comunicación con la población, beneficiaros y afectados a realizarse dos semanas antes de iniciar las obras, se deberá informar a los asistentes sobre dicho mecanismo.

El Contratista establecerá un procedimiento formal de recepción y resolución de quejas y reclamos (Mecanismo de atención de reclamos) y designará una persona que se encuentre permanentemente en la obra para recibir las quejas y reclamos. Éste las registrará en una planilla especial y las informará inmediatamente al Responsable Ambiental quien inmediatamente las informará a la UAS. Si el reclamo requiere una respuesta inmediata, el Contratista debe tomar aquellas medidas que provoquen el cese inmediato de la causa de la queja o reclamo. Aquellas medidas que requieran de un análisis exhaustivo de la cuestión deben ser analizadas en conjunto por el Responsable Ambiental del Contratista y la UAS en forma previa a su implementación.

El Responsable Ambiental deberá darle seguimiento y realizar las gestiones que sean necesarias para su pronta solución. Este procedimiento debe establecer el canal de comunicación que tendrán los pobladores para manifestar un reclamo, que puede ser, a través de un número de teléfono, una casilla de correo electrónico, un link en la página web de la Provincia y/o contactando a la persona designada para este fin, lo que sea más idóneo según las características de la obra. En cada centro de servicios y obradores habrá un libro de quejas.

En toda inquietud de queja o reclamo que fue solucionada con conformidad por parte del reclamante, el Responsable Ambiental realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados.

El Contratista colocará un cartele (dimensión de 1.5m x 2m de fondo naranja y letras negras) en un sitio visible estratégico de las comunidades (Entrada a la comunidad, escuelas, municpalidades, etc), en el sitio de intervención de la obra donde se indique el teléfono y otros medios disponibles (Correo electrónico, horarios de atención al público, etc.), para que los pobladores puedan comunicarse con la empresa o presentar  una queja. Por ejemplo:

Logos - Proyecto

Si tiene algún reclamo o recomendación para esta obra, Contáctenos

Teléfono:

E-mail:

Pagina web:

Persona de contacto:

- Todo otro programa ambiental que defina la UAS necesario para el manejo ambiental adecuado de la obra.

Una vez aprobado el PMA el Responsable Ambiental deberá coordinar junto con el Inspector/Gerente de Obra el Primer Taller de Información a la Población, a fin de ejecutar el plan de comunicación. En este taller se informará a los beneficiarios, afectados, municipio, productores, vecinos, entes locales, etc. sobre el inicio de las obras, las tareas a realizar y principalmente de los impactos y de los sitios donde habrá impacto en los accesos, posibles afectaciones a calles, veredas, etc. Se informará del Mecanismo de atención de reclamos, recomendaciones, etc. De presentarse algún conflicto será el Responsable Ambiental y el Inspector/Gerente de Obras quienes estarán a cargo de su resolución y dictar instrucciones al Contratista.

- Conducta, Higiene y Seguridad laboral

El Contratista deberá dar cumplimiento a toda la legislación vigente sobre Higiene Laboral y Riesgos del Trabajo en el ámbito nacional y provincial, quedando a su cargo los costos respectivos.

El Contratista deberá confeccionar y presentar al Inspector/Gerente de Obra el Programa de Seguridad para la adopción de medidas preventivas, correctivas y de control en la obra, según la Resolución 51/97 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Decreto 911/96 sobre condiciones de higiene y seguridad en la industria de la construcción. El Contratista deberá contar con los servicios de un Encargado en Higiene y Seguridad Laboral.

El Contratista deberá tener perfectamente señalizados todos los sectores de obra con carteles legibles que indiquen áreas de trabajo, obradores, sectores de acceso restringido, tránsito de maquinarias pesadas, encintados de zanjas, residuos peligrosos, combustible, etc.

El Contratista tendrá para su personal los elementos de protección personal cuyo uso es obligatorio, entre este: calzado reglamentario, cascos, guantes y demás elementos de protección personal requeridos por la legislación vigente en la materia.

El Contratista debe asegurar el cumplimiento por parte del personal de la normativa que la autoridad laboral determine, además de campañas preventivas de seguridad en el trabajo y contra enfermedades, según las circunstancias.

El Contratista deberá elaborar y dar a conocer un Código de Conducta destinado a preservar tanto la salud y las condiciones de higiene del trabajador, como las condiciones ambientales y sanitarias en toda el área del proyecto y su área de influencia.

El Contratista, principalmente, deberá cumplir con las siguientes exigencias (la lista no es taxativa):

- Todo trabajador deberá someterse al examen de salud inicial.

- Deberá ser respetada una conducta adecuada para el trabajo, garantizando la seguridad y tranquilidad de la comunidad vecina a la obra.

- Deberá ser utilizada solamente agua potable para consumo del personal.

- Deberá garantizar la segura y adecuada alimentación del personal. Deberá prestarse especial atención y respetarse estrictamente las fechas de vencimiento de todos los alimentos envasados.

- Todos los residuos producidos en la obra y comedor deberán ser acondicionados adecuadamente.

- Deberá proveerse de instalaciones sanitarias adecuadas y asegurar su mantenimiento en buenas condiciones.

- Está estrictamente prohibido al Contratista, a su personal dependiente o al personal de cualquier subContratista vinculado a la obra la caza, la pesca,  capturar especies silvestres o recolección vegetal dentro o en la proximidad de la zona de obras.

- Los conductores de máquinas y equipamientos deberán respetar rigurosamente los itinerarios trazados y estar habilitados para dicha función y respetar las velocidades definidas y tapar sus cargas.

- Todos los trabajadores se comprometen a respetar el medio ambiente y seguirán las instrucciones que se les den para cumplir con el Plan de Manejo Ambiental acordado con el Contratista.

- Los trabajadores no tomarán ninguna pieza arqueológica encontrada durante las excavaciones en los sitios de trabajo. Si tales piezas arqueológicas se encontraran mientras las obras se están llevando adelante, las obras deberán ser detenidas y seguir el procedimiento establecido en este pliego en el punto “Hallazgos culturales, arqueológicos, paleontológicos”.

- Todo trabajador deberá usar los elementos de protección personal definidos para la obra.

- El personal no podrá consumir alcohol durante horas laborales.

- Cualquier queja de vecinos, asociaciones locales, etc. por conducta o acciones de los empleados o subContratistas del Contratista durante las obras de construcción, se comunicará al Contratista y a la UAS, así como también las medidas disciplinarias que se adopten.

- Se deberá reducir la velocidad de circulación en zonas de obra en donde pudiese circular fauna (20 km/h), y se deberá informar al Responsable Ambiental si hubiese algún hallazgo de cualquier tipo de animal silvestre en condición de riesgo, herido o indefenso encontrado en las áreas de trabajo, así como sitios de nidificación u otros. El Responsable Ambiental se contactará con las autoridades competentes para que se proceda a su captura y reubicación.

- Hallazgos culturales, arqueológicos, paleontológicos

El Responsable Ambiental deberá obtener previo al inicio de obra, constancia de la consulta a realizar por el Organismo promotor del proyecto ante la Dirección de Patrimonio Cultural sobre la relevancia del área y la necesidad de implementar medidas específicas de prevención y/o protección del patrimonio cultural.

En los casos de hallazgos fortuitos de interés durante la ejecución de obras por parte de la Contratista, sean ellos de carácter arqueológico, paleontológico, geológico-minero, religioso, histórico o ambiental, deberá asegurar las condiciones para no comprometer su preservación y facilitar la evaluación del tipo de hallazgo y las medidas pertinentes a considerar.

En caso de encontrar fortuitamente o sospechar de la presencia de un hallazgo durante la ejecución de cualquier tarea relacionada con el proyecto, se deberá atender al siguiente procedimiento:

- Cesar la ejecución de tareas en el sitio del hallazgo.

- Dar inmediato aviso a la UAS.

- Dar inmediata intervención a la autoridad provincial competente (debe tenerse en cuenta que los hallazgos pueden ser de diversa naturaleza y por lo tanto, también pueden ser diferentes los organismos con jurisdicción legislada sobre ellos).

- Notificar a todo el personal de obra que los hallazgos detectados no deberán ser movidos de su emplazamiento original ni recolectados para no alterar el contexto de asociación.

- Los materiales identificados quedarán in situ hasta tanto el profesional  designado por la autoridad competente para la supervisión y evaluación del hallazgo se expida al respecto.

- Se deberán respetar e implementar todas las medidas adicionales que el profesional designado por la autoridad competente determinen.

- Las tareas y obras en el lugar no podrán retomarse hasta que la autoridad competente indique su reanudación.

- En caso de que se realicen tareas de rescate, se deberá prestar colaboración al equipo técnico de rescate y disponer de un lugar adecuado para el manejo y análisis del hallazgo  rescatado si ese fuera el caso.

El Responsable Ambiental supervisará el cumplimiento del procedimiento ante hallazgos e informará sobre su ejecución en los informes mensuales.

- Protección de la cobertura vegetal y el suelo (Revestimiento de taludes, banquinas y terraplenes)

La remoción de la vegetación herbácea debe realizarse por métodos mecánicos o manuales, quedando totalmente prohibido efectuarlo por métodos de quema. El uso de productos químicos está limitado a aquellos expresamente autorizados, que excluye la utilización de productos Clase I y II según OMS; los mismos se aplicarán mediante técnicas que minimicen posibles efectos sobre áreas vecinas y solo se emplearán en aquellos lugares donde no pueda realizarse un control por medios mecánicos.

La extracción de la vegetación arbórea sólo se realizará con la aprobación de la UAS y en la franja de ocupación, salvo indicación en contrario por razones de seguridad vial y/o hidráulica. En el caso de ejemplares destacados, se consultará a la UAS y a la autoridad competente sobre la oportunidad de su tala. No se podrán cortar árboles o vegetación nativa en estado crítico o en peligro de extinción, o protegidas por las normativas respectivas provincial, estatal o internacional (Libro Rojo de la UIC, listas de especies amenazadas de otras fuentes). En caso de ser necesaria la remoción de vegetación, especialmente árboles y arbustos en las zonas de obra, se deberá identificar el tipo de vegetación (árboles, arbustos, hierbas, etc.) existente involucrada, y realizar un inventario de los especímenes vegetales bajo una planilla con los siguientes datos: nombre científico y vulgar, breve descripción fisiográfica del lugar específico al que pertenecen.

Se identificará y determinará el nuevo sitio donde se plantará la nueva vegetación con la aprobación de la autoridad competente de la Provincia. El sitio deberá estar libre de malezas, residuos, escombros y demás elementos obstructivos. Se reforestará en sitios deteriorados y abandonados. Además, de ser necesario se ejecutarán las obras de toma para satisfacer la demanda de agua de las nuevas zonas reforestadas y para aquellos forestales que no fueron erradicados y lo requieran.

Se tendrá especial cuidado al momento de utilizar maquinarias pesadas, de remover la vegetación y de realizar tareas de excavación de no afectar individuos de especies nativas de fauna, su nido o refugio o las crías de dichos individuos. En caso de ser inminente el desplazamiento de los mismos, se deberá consultar con especialistas, analizando si es posible garantizar la supervivencia de los individuos afectados o en su defecto replantar con especies similares.

Por cada árbol de especies nativas o exóticas afectadas deberán reponerse tres ejemplares o lo que establezca la legislación provincial al respecto siempre que su requerimiento sea más exigente, de la especie indicada la autoridad provincial competente.

Los materiales provenientes del desmalezamiento y limpieza no podrán quemarse.

Todas las áreas de la zona de obra en las que para la ejecución del proyecto fuera necesario remover la cobertura vegetal existente deberán ser reconstituidas con una capa de 0,10 m de suelo vegetal.

El suelo vegetal removido deberá ser acopiado en montículos de hasta 2,50 m de altura recubiertos con membranas de polietileno o similar y deberá ser utilizado hasta agotar su existencia antes de recurrir a otras áreas autorizadas para su extracción.

La reposición de suelo extraído o faltante debe ejecutarse de manera tal de restituir el terreno a sus cotas originales o, en el caso de modificaciones de nivel según planimetría estipulada en el Proyecto, a las cotas finales indicadas en el sector.

Con el objeto de prevenir fenómenos erosivos, deberá adecuarse la topografía y los escurrimientos naturales de la zona afectada por la obra. De lo contrario se debe prever la construcción de drenajes y obras hidráulicas necesarias, como canales o alcantarillas provisorias, para evitar daños en los suelos o erosiones localizadas en las áreas adyacentes. Dicho sistema de drenaje debe ser adecuado, debiendo realizarse minuciosos controles de las excavaciones y movimiento de suelos cuando corresponda.

Cualquier obra complementaria que se plantee deberá ser evaluada por la UAS y autorizada por la Inspección de Obra.

- Derrames de sustancias

Para prevenir la posible afectación de la calidad del suelo y del agua superficial por derrames de sustancias contaminantes se deberá tener en cuenta lo siguiente: (i) impermeabilizar los sectores a emplear en tareas de mantenimiento de maquinarias y acopio de residuos, (ii) disponer de material absorbente granulado u otro para contener posibles derrames, (iii) separar los distintos tipos de fluidos y otros elementos contaminantes que se puedan generar en la obra, (iv) delimitar la zona de acopio de combustible, impermeabilizar el sitio de carga y descarga de combustible, y colocar los elementos de seguridad necesarios en la zona de almacenamiento, carga y descarga de combustible, (v) construir un muro de contención de combustible según lo establecido por la normativa de la Secretaría de Energía de Nación.

Se deberá informar a la Inspección de Obra y a la UAS, en forma inmediata, de cualquier derrame o vertido de sustancias peligrosas o no convencionales (combustibles, lubricantes y otros que pudieran producirse) y las medidas adoptadas, inclusive las de reparación.

La Inspección de Obra y la UAS verificarán que las tareas de reparación previstas hayan sido completadas. Se tomarán medidas para la contención de los derrames y la limpieza o descontaminación del área y, de ser posible, la restauración del suelo a condiciones similares a las originales. Las medidas de prevención y de respuesta ante contingencias deben estar claramente descriptas en el PMA.

- Gestión de residuos peligrosos

La Contratista deberá cumplir con la normativa provincial al respecto. Estos tipos de sustancias, usadas como insumos para las obras o en las tareas relacionadas, ya sea como material sobrante o como residuos, (combustible, aceites, solventes, grasas, plásticos, envases que hayan contenido sustancias peligrosas, etc.) deberán ser colocados en contenedores con tapa e identificados. No deberán almacenarse distinto tipos de residuos en un mismo recipiente. Asimismo deben acopiarse en sitios impermeabilizados techados y cercados para evitar el ingreso de animales, los cuales deberán contar con un sistema de recolección y concentración de posibles derrames, y encontrarse alejados de cauces o cursos de agua. Además, el recinto de acopio deberá estar identificado con cartelería.

El retiro de estos residuos deberá realizarse por transportista habilitado y el sitio de disposición final deberá encontrarse habilitado para tal fin. Además, deberá estar en el obrador a disposición de la UAS la documentación que respalde la adecuada gestión de los residuos (manifiestos de transporte, tratamiento y disposición final de los residuos).

- Gestión de residuos sólidos no contaminantes

Los materiales sólidos no peligrosos ni tóxicos y los residuos asimilables a urbanos domiciliarios deberán ser acopiados en recipientes con tapa e identificados. Estos residuos serán dispuestos en los rellenos sanitarios municipales habilitados para tal fin, no siendo posible su enterramiento en lugares no habilitados por el Municipio o Autoridad Competente.

- Ubicación y operación del obrador e instalaciones similares

El obrador y las instalaciones similares no deberán ubicarse en sitios no previstos y/o prohibidos por la legislación ambiental vigente provincial y nacional, deberá contarse con los permisos ambientales municipales necesarios, no podrán ubicarse en zonas de pendiente, ni causar impactos ambientales negativos, como así tampoco afectar a los vecinos en sus cultivos, ruido y el contexto cultural del sitio. Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones deberá ajustarse a las normas y reglamentos ambientales y sociales de la Provincia y/o a los exigidos por UAS, en caso de inexistencia de legislación, y a lo establecido en este pliego.

La provisión de luz y agua potable deberá ser gestionada por la Contratista en forma previa a la instalación del obrador.

Las aguas utilizadas para cocina, higiene y cloacales deberán ser tratadas de acuerdo con lo que indique la Inspección de Obra para lo que deberán construirse las estructuras necesarias (pozos, lechos nitrificantes). En ningún caso se volcarán aguas residuales ni cloacales directamente en la superficie del predio o en cuerpos o cursos de agua. Tanto en el caso de contar con baños químicos o con pozos los efluentes deben ser retirados por empresas habilitadas para ello y la Contratista deberá contar con los remitos de retiro.

El Contratista someterá a consideración y aprobación del Inspector/Gerente de Obra y de la UAS la ubicación de los lugares de captación y/o extracción de agua necesaria para consumo del obrador y para la construcción de la obra, así como los caudales a utilizar.

Deberán tomarse todas las medidas de seguridad posibles para prevenir incendios. En caso de incendio deberán seguirse los procedimientos indicados en el Plan de Contingencias para minimizar su impacto sobre las personas y el medio.

El Contratista deberá delimitar las zonas de acumulación de residuos no peligrosos, de almacenamiento de residuos peligrosos, de instalación del tanque de combustible (si tuviere), de limpieza de vehículos, de reparación y mantenimiento de vehículos.

En caso de instalarse un tanque de combustible en el obrador o en la zona de trabajo, éste debe cumplir con lo establecido en las normas nacionales, provinciales y municipales al respecto.

Con relación al acopio de residuos peligrosos deberá cumplirse con lo establecido en el punto “Gestión de Residuos Peligrosos” de este pliego.

En los frentes de obra deberá proveerse al personal de baños químicos como así también debe realizarse una adecuada gestión de los residuos realizando una clasificación de los mismos para luego ser gestionados en el obrador.

El Contratista deberá tener  disponible en el obrador a fin de su verificación por la UAS toda la documentación que respalde el cumplimiento de las exigencias ambientales.

- Equipamiento y maquinarias a utilizar en la etapa de construcción

El equipamiento y las maquinarias a utilizar en la etapa de construcción deberán ser supervisados por el Responsable Ambiental en función de asegurar una menor emisión de partículas al aire, así como de ruidos y vibraciones y evitar derrames de combustible y lubricantes por falta de mantenimiento. Los camiones, vehículos de carga y maquinarias deberán tener revisiones técnicas mecánicas de forma periódica a fin de ser mantenidos en buenas condiciones.

Cada vehículo debe contar con lonas para tapar la carga que pueda generar un aumento del material en suspensión, como así también deberá humectarse periódicamente el terreno a efectos de mitigar el polvo en suspensión producido por el tránsito vehicular correspondiente a la obra.

El almacenamiento de combustible de reposicion debera adecuarse a las reglamentaciones provinciales y/o nacionales.

- Extracción de materiales

En aquellos casos donde sea necesario la extracción de materiales para las obras (suelos o áridos), este procedimiento se efectuará siguiendo la legislación de la Provincia (incluyendo los permisos ambientales, municipales y mineros correspondientes). En todos los casos, una vez extraídos los materiales, el Contratista procederá a la reconstrucción morfológica del área. La UAS evaluará y en caso de corresponder solicitará la reposición de la vegetación con especies nativas o exóticas y la factibilidad de que el Contratista realice esta tarea de manera adecuada.

- Depósito de material de excavación y/o de limpieza

El depósito del material de excavación y/o de limpieza deberá hacerse dejando cada 100 m o en los lugares más bajos, accesos para el ingreso de agua de escorrentía superficial.

- Daños a terceros

Si en la construcción de la obra se daña estructuras, líneas de electricidad, vías de acceso, o cualquier otra obra, por negligencia del Contratista, éste deberá reparar los daños y además reconstruir las obras dañadas a su exclusivo costo.

Será por cuenta del Contratista, proceder a la reparación de alambrados, veredas, acequias, calles, etc. que pudieran ser dañadas durante el proceso constructivo de la obra. El Responsable Ambiental deberá velar porque los trabajadores no afecten veredas, cercas, cultivos, canales, acequias, si se pueden evitar y todos estos daños los como los daños a la propiedad pública y privada deberá registrarlos. Los daños se deberán reparar inmediatamente (cañerías o canales de agua para tomar y consumo humano en menos de 24 horas), cercas, veredas (2 semanas), accesos a casas, escuelas (1 semana).

Se deja expresa constancia que todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecución de las obras deberá ser repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera satisfacción de los posibles damnificados.

- Señalización y tránsito en la zona de obra

Durante la realización de las tareas, el Contratista deberá señalizar convenientemente la zona de trabajo para dar seguridad al tránsito automotor y peatonal. Deberá tener perfectamente señalizados todos los sectores de obra con carteles legibles que indiquen áreas de trabajo, obradores, sectores de acceso restringido, tránsito de maquinarias pesadas, encintados de zanjas, residuos peligrosos, combustible, etc. La rotulación deberá tener dimensiones (1.5m x 2m) y colores visibles (rojo, naranja, negro y blanco) para cumplir su cometido.

Ejemplo:

El Contratista deberá prever y realizar por su cuenta y cargo los cierres necesarios y señalizaciones que a juicio de las autoridades competentes (Municipalidad, Vialidad,  etc.) sean necesarios, para no ocasionar ningún tipo de perjuicio y/o inconvenientes a los vehículos y personas que transitan por las calles, veredas y zonas de transito aledañas a la obra.

- Uso de explosivos

En caso que el Contratista prevea utilizar explosivos deberá incluir en el PMA un plan de manejo de explosivos. En este plan se indicará personal responsable de la obra y experiencia calificada en explosivos, el plan de comunicación a aquellos que pudiesen verse afectados por estas explosiones indicando fecha, horario, sitios y frecuencia. Se deberán reducir lo máximo posible el uso de explosiones ya que afectan severamente la fauna. El Responsable Ambiental supervisará estas actividades, las cuales deberán ser informadas a los pobladores o vecinos de las obras, finqueros, etc.

Además, en un mapa Google Earth se indicarán los sitios donde se espera hacer uso de estos y la legislación y procedimientos a seguir para cumplir con las regulaciones nacionales o provinciales y reducir el impacto social y ambiental del uso de dinamita en el proyecto.

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el Contrato, el Contratista deberá asumir la responsabilidad de cumplir con la reglamentación vigente en la materia a nivel provincial y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no represente ningún peligro para el personal ni para terceros (pobladores, vecinos, visitantes, contratante, etc), ni cause daño alguno a la biodiversidad, paisaje, las propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del Contrato.

Durante toda la duración de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el Contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente cláusula, deberá visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso y detonación de explosivos.

En los tramos donde la excavación sea realizada mediante el empleo de explosivos, el Contratista deberá desarrollar y emplear técnicas de voladura que ocasionen un mínimo de sobrerroturas y debilitamiento o fractura de la roca ubicada más allá de las líneas de excavación. Con este propósito el Contratista deberá realizar ensayos de voladura con agujeros ubicados a distintas distancias y profundidades, empleando diversos tipos y cantidades de explosivos, como así distintas secuencias de tiro, distintos tiempos entre voladuras y distintos volúmenes de roca removida por cada tiro. Deberán tomarse precauciones especiales al efectuar voladuras dentro de un radio de cien (100) metros de las estructuras terminadas o parcialmente ejecutadas y de casas, bienes públicos, aéreas urbanas, escuelas, cualquier otro sitio vulnerables que indique el Inspector/Gerente de Obra o la UAS.

El uso de explosivos deberá ser realizado por personal (i) altamente capacitado para estas tareas y (ii) con las pólizas de vida al día, el Contratista presentará a la Inspección de obra las evidencias de estas dos condiciones. Todas las perforaciones y voladuras deberán ser llevadas a cabo bajo la dirección de este personal altamente especializado, experimentado y calificado. El Contratista deberá llevar un Registro donde conste la disposición, ubicación de agujeros y carga empleada en cada una de las voladuras que demanden una cantidad de explosivos superior a 50 kg de 40% de dinamita o equivalente. La Inspección tendrá libre acceso a estos registros con al menos una hora de antelación de la intención de realizar la voladura. La aprobación del método de perforación o de voladura no relevará al Contratista en momento alguno de responsabilidad derivada del uso de los explosivos.

El Contratista es totalmente responsable por el uso de explosivos y los daños que puedan provocar en las obras, en el personal o a terceros o a propiedades. Además deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes de la autoridad competente y a las instrucciones que la Inspección le imparta para el almacenaje y empleo de los mismos. El sitio de almacenaje deberá haber sido acordado durante el recorrido de reconocimiento realizado con el Responsable Ambiental, y el Inspector/Gerente de Obra y acordado dentro de la propuesta del asentamiento del obrador y el taller.  En los lugares peligrosos y de excavación, el Contratista deberá colocar en sitios bien visibles carteles y guardias con avisos de las medidas de precaución a las que deberá ajustarse obligatoriamente todo el personal.

El material resultante de estas explosiones deberá depositarse de acuerdo lo convenido con el PMA para el manejo de material pétreo o excavaciones (residuos no peligrosos). Sin embargo, en caso de que este material pueda ser usado por la obra o por terceros deberá ser definido con el Inspector/Gerente de obra.

- Cierre de la Obra

Una vez finalizada la construcción de la obra, la Contratista deberá desmantelar las instalaciones y reconstruir el lugar lo más próximo a la “Situación Sin Proyecto”. Previo a la emisión del Acta de Recepción de Obra, la Contratista deberá haber procedido al cierre y desmantelamiento del obrador y reparación de las eventuales afectaciones ambientales producidas (contaminación por derrame accidental de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de materiales, etc.) como así también haber iniciado la reforestación que corresponda.

Además, no deben quedar restos de escombros, ni ningún tipo de residuo obstruyendo vías públicas o privadas, ni cauces de agua naturales o artificiales.

Deberá restaurarse la topografía del terreno. Se tratará de nivelar el terreno en la forma que estaba antes de ingresar la Contratista al lugar, respetando escorrentías, taludes y planos naturales.

Se deberá escarificar todas aquellas superficies donde se haya experimentado la compactación del suelo por tránsito, acopios temporales, etc. con el objeto de facilitar la revegetación natural.

En caso de haberse instalado el obrador en propiedad privada, la Contratista deberá obtener del propietario una constancia por escrito que exprese la conformidad del propietario al momento de la desocupación del terreno.

La UAS verificará que las condiciones finales de las áreas de intervención del proyecto sean adecuadas en función de las condiciones originalmente registradas en el Informe de Inicio Ambiental y Social. Asimismo, el Responsable verificará las condiciones ambientales de las áreas intervenidas por el proyecto, conforme éstas se hayan registrado en dicho informe, y elaborará un Informe de Cierre de Ambiental incluyendo fotografías para sustentar la comparación con la situación inicial.

La recepción de obra solo podrá concretarse bajo la aceptación de las condiciones ambientales de las áreas intervenidas, mediante la elaboración a tal fin del Informe de Cierre Ambiental que será firmada por el Responsable Ambiental del Contratista, un Representante de la firma Contratista y el Inspector/Gerente de la Obra.

- Pasivos Ambientales

En virtud de la adecuada ejecución del PMA, el correspondiente seguimiento y control de los eventuales impactos, y la verificación de las condiciones finales de las áreas de intervención una vez concluidas las tareas, la ejecución de las obras no deberá dejar Pasivos Ambientales de ningún tipo.

- Imposición de multas

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en estas  Especificaciones, en el Manual Ambiental y Social, en el PMA y con lo estipulado por las normas ambientales municipales, provinciales y nacionales vigentes y/u otra especificación ambiental, será advertido la primera vez por la Inspección de Obra, la que dará un plazo para su corrección.

Si el Contratista no cumple con lo solicitado dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al CERO COMA TRES POR MIL (0,3 ‰) del monto contractual actualizado por cada día que se verifique el atraso.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

En el presente anexo se detallan las tareas mínimas que deberá realizar el contratista para la EJECUCIÓN DE PERFORACIONES para extracción de agua subterránea y la INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO para las mismas. Los bienes y servicios provistos deberán cumplir con todas las especificaciones que se detallan en el presente documento.

LOTE N°1

Obra: Ejecución de mil ciento veinticinco (1125) metros de perforación, distribuidos en terinta y ocho (38) perforaciones; y provisión e instalación de treinta y ocho (38) tanques de almacenamiento.

Tareas previas

El Contratista deberá consensuar, en conjunto con el Organismo Responsable de Control y el Organismo Ejecutor, el cronograma previsto para la ejecución de las tareas. La reunión y la planificación entre ambas partes será condición necesaria para el inicio de los trabajos de campo. El plan de trabajos confeccionado deberá seguir un recorrido acorde a la optimización de los tiempos y las demandas priorizadas, detallado semanalmente

Cuando comiencen a desarrollarse las tareas de campo y se acceda a la zona de obra, el Contratista deberá cumplimentar con las siguientes tareas en cada una de las locaciones:

- Deberá preverse como se accederá a cada una de las locaciones, teniendo en cuenta las características de los caminos de la zona.

- Establecer y describir el método de perforación adecuado en cada caso.

Características de las obras

De las perforaciones

La cantidad de perforaciones previstas es treinta y ocho (38), con una totalidad de metros a perforar estimada, en principio, de mil ciento veinticinco (1125).

Si la realización del total de las treinta y ocho perforaciones previstas no supera los mil ciento veinticinco metros de perforación, se deberán ejecutar los metros restantes en nuevas locaciones asignadas durante la ejecución de las obras por el Organismo Responsable, con iguales características técnicas que los que en este subproyecto se indican. Por el contrario, si para completar las 38 perforaciones resultare necesario superar la cantidad de metros estimada, la diferencia se abonará conforme a la cantidad de metros en consideración de que la presente contratación se realiza “por unidad de medida”.

Una vez finalizado el trabajo de perforación en cada una de las locaciones, el contratista deberá ejecutar desarrollo de pozo: el cual constará de limpieza a través de método de inyección de aire, bombeo y/o inyección de agua a reflujo. También se deberá ejecutar el ensayo de bombeo y aforo del pozo, determinando: abatimiento máximo de bombeo, caudal máximo de extracción, medición del nivel dinámico durante el bombeo, tiempo de recuperación del nivel estático, caudal óptimo de explotación, empleando para estas tareas un tiempo total no menor a tres horas.

Limpieza de obra

Las obras se entregarán limpias de escombros y sobrantes de tierra y de otros objetos, deberá asimismo mantenerse en orden y limpia durante toda la ejecución.

Nómina de materiales a utilizar

El Oferente presentará  junto con su oferta la nómina de materiales a utilizar en la obra, especificando la marca y origen de cada uno de los productos que componen cada uno de los ítems cotizados.

Inspección y certificación

Antes y durante el trabajo, el contratista deberá coordinar con el/los inspector/es de obra, con funciones definidas. Para el lote de ejecución de las perforaciones, el contratista deberá poseer un responsable técnico profesional geólogo que también tendrá que cumplir con tareas específicas.

Inspector de obra de perforaciones:

- Comprobar que los trabajos se realicen en la locación propuesta.

- Comprobar que se efectué la perforación con el diámetro determinado.

- Comprobar que se realice la toma de muestras de detritos.

- Controlar el normal desarrollo de los trabajos, llevando registro y control de metros de ejecución y materiales establecidos en el pliego, para contrastar con los informes presentados por el Contratista.

- Verificar la limpieza de obra y vigilancia.

- Comprobar que durante la ejecución de los trabajos se encuentre presente un profesional geólogo en campo, representante del Contratista. Las funciones específicas de dicho profesional también estarán establecidas.

- Solicitar y aprobar, en caso de que sea necesario, estudios y parámetros adicionales en las muestras de agua.

- Deberá llevar un registro fotográfico de las distintas etapas de las tareas, así como elaborar los informes técnicos de avance que se requieran, generales y específicos de cada locación.

Geólogo (Representante técnico de Empresa contratista de perforaciones):

- Control de pozo.

- Toma y descripción de muestras de perforación. Elaboración de perfil litológico en cada pozo.

- Diseño de encamisado y correcta unión del mismo.

- Toma de muestras de agua.

- Clasificación de agua según Consumo Humano (Código Alimentario de Nación), Consumo Ganadero, y Riego según legislación nacional.

- Realizar la ficha descriptiva de cada perforación.

- Solicitar, en caso que sea necesario, estudios y parámetros adicionales en las muestras de agua.

Certificados de obra:

Los certificados de obra serán elaborados por el Inspector de obra y contarán con el aval del Organismo Técnico Responsable. Los certificados deberán ser remitidos al IPA para su aprobación y serán acompañados de un informe del Inspector donde manifieste los resultados de la realización de los trabajos.

La certificación de los trabajos de perforación se hará por unidad de medida, contabilizando los metros ejecutados y las cantidades de materiales provistas.

Especificaciones técnicas de los trabajos a ejecutar:

Profundidad

La profundidad que deba ser alcanzada por la perforación está definida como “profundidad inferida de perforación” en la planilla correspondiente del listado de ubicaciones. Si se llegara a la profundidad estimada en las tablas para cada ubicación sin encontrar agua, deben realizarse como máximo diez (10) metros más de perforación. De no encontrar a esa profundidad el recurso, el Contratista deberá coordinar con el Inspector de Obras y el Organismo Responsable para evaluar la continuidad del trabajo.

Descripción detritos de perforación

Se obtendrán muestras de material a cada metro de avance de perforación, destinadas a la elaboración del perfil litológico. Las mismas deben ser conservadas y debidamente identificadas en cada perforación ejecutada, enteregandola al Inspector de Obra, para su posterior registro en el Instituto Provincial del Agua.

Perfilaje de pozo

Se exigirá la realización de perfilaje eléctrico de pozo en el caso de que la perforación sea  ejecutada mediante el sistema Rotary con inyección de agua y bentonita. No será requerido dicho servicio, no debiéndose cotizar, si el equipamiento propuesto corresponde al sistema de Rotopercusión con martillo de fondo o de superficie con inyección de aire.

En caso de tener que realizar el perfilaje, para definir con mayor precisión los niveles acuíferos, se deberá utilizar una sonda que permita obtener el SP (Potencial Espontaneo) y resistividad Corta y Larga (RCL).

El perfilaje para el diseño correcto del pozo y localización de los niveles acuíferos se realizará mediante una sonda que permita obtener el SP (Potencial espontáneo) y resistividad normal corta y larga (RNCL).

Desarrollo de Pozo Bombeo, Limpieza, bombeo y Aforo:

La limpieza y desarrollo del pozo debe tener una duración no menor a tres horas. El bombeo permitirá determinar el abatimiento, los caudales óptimos de bombeo y niveles dinámicos correspondientes. El aforo del pozo consistirá en determinar el caudal óptimo de explotación.

El aforo del pozo, luego de determinado el Caudal Optimo que no permita el abatimiento total, consistirá en un Ensayo de Recuperación.

Toma de muestras

Se deberá tomar una muestra posteriormente a ser aforado el pozo para determinar en laboratorio: parámetros físico-químicos (ph, CE, STD, T, Eh, TAC, Turbidez) iones mayoritarios y minoritarios, trazas (metales y metaloides: As, F, Fe, Cu, Pb, Hg, Cd) y la concentración de Nitritos y Nitratos. Se deberá definir una metodología de muestreo, según protocolos vigentes, tarea que deberá realizar el geólogo responsable de la perforación.

Especificaciones técnicas de los materiales a utilizar:

Cañería ciega:

El pozo contará con un encamisado, en la zona no acuífera (a modo de cañería ciega) de cañería geomecánica tipo geotigre o similar corrugado de pared gruesa (Clase K6), filtros de similar características y tapón. El espacio anular entre la pared de pozo y el encamisado, deberá ser aislado, por encima del pre-filtro de grava, con arcilla no expansiva hasta dos metros bajo el nivel de superficie, luego cementado hasta superficie. El desarrollo de esta actividad será llevada a cabo en todos los pozos. El diámetro del entubado será de 4” (110 cm) y deberá contar con punta de lápiz, con su tapón estanco en la punta. El encamisado del pozo se realizara en los casos que se justifiquen, teniendo como limites un caudal mínimo de 300 litros/hora hasta una profundidad de 50 metros y 500 litros/hora para profundidades mayores. De no cumplir estas condiciones no será necesario realizar el trabajo de encamisado, dándose por finalizado el trabajo y procediéndose al tapado de la perforación.

Filtro:

El filtro corresponde al tramo ranurado. El caño filtro deberá tener como mínimo la longitud correspondiente al espacio saturado. Se utilizará filtro de idéntica composición a la cañería ciega (caño tipo geotigre o similar, corrugado de pared gruesa) ranurado continuo, de 0.75-1 mm, espaciamiento de 2-5 mm, el mismo se colocará en el espacio saturado del acuífero.

Prefiltro:

El prefiltro corresponde a una cobertura anular (alojada entre el tubo y la pared de la perforación). El pozo deberá tener, pre-filtro de grava, ajustada en cada caso, asimismo se aconseja el uso de granulometría 4-6 mm y 6-8 mm,  en la zona del acuífero atravesada por la perforación. Se deberá rellenar con grava hasta dos o tres metros por encima del filtro.

Sello y Base sanitaria:

Desde la profundidad de engravado, se deberá sellar, en caso que sea necesario, con material inerte (tapón de bentonita o arcillas no expansivas) un metro por encima del prefiltro. A partir de aquí se rellena con material de perforación hasta dos metros previos a la superficie, en donde se rellenará con hormigón el espacio anular vacío. El desarrollo de esta actividad será llevada a cabo en todos los pozos.

Cada perforación deberá ser provista de su correspondiente identificación sobre una planchuela metálica. Dicha identificación deberá ser acorde a la nomenclatura propuesta por el Organismo Responsable del subproyecto.

Nombre de Pozo: P-1-CORFO-PE-2 (Post Emergencia – 2da Etapa) Fecha de ejecución: 01/09/2016 Coordenada: -42.363506 -69.789241 Construyo: Empresa XYZ

Ejemplo de placa identificadora de perforación

El espacio anular entre la pared de pozo y el encamisado, deberá ser aislado, por encima del pre-filtro de grava, con arcilla no expansiva hasta dos metros bajo el nivel de superficie, luego cementado hasta superficie. El desarrollo de esta actividad será llevada a cabo en todos los pozos.

Base sanitaria:

La terminación del pozo en superficie debe contar con una estructura de base cuadrada cementada de 40 x 40 cm mínimo y de 25 cm mínimo de espesor, con armadura mínima para evitar fenómenos de contracción y temperatura (al menos dos barras de 4,2mm a cada lado del brocal). Contará con su correspondiente identificación sobre una planchuela metálica. Deberá contar con un brocal de hierro de 60 cm altura con tapa metálica en bisagra y candado, con llave y copia de la misma

Tanque de almacenamiento de agua:

La ubicación del tanque de almacenamiento respecto de la perforación en cada una de las locaciones será consensuada entre el propietario y el inspector de la obra, siendo preponderantes las condiciones técnicas y operativas para el posterior funcionamiento de los sistemas de bombeo. No se ubicará a una distancia del pozo mayor a 200 metros, siendo en la mayoría de los casos una distancia menor a los 50 metros.

El tanque será de PVC tricapa con tapa, de 5000 litros o dos de 2500 litros c/u y fijado cada uno con 4 con tensores al suelo, con cables de acero inoxidable amarrados a muertos de anclaje (cubos de hormigón enterrados).

Ficha descriptiva:

Luego de la ejecución de cada perforación, se deberá cumplimentar con el siguiente contenido, a modo de ficha descriptiva de cada pozo:

- Nomenclatura de pozo

- Fecha de ejecución

- Localidad o paraje

- Nombre del superficiario

- Coordenadas (latitud, longitud, altura msnm)

- Diámetro de perforación

- Posición de filtro, cantidad, tipo de ranura y espaciamiento

- Posición de cañería ciega, cantidad

- Granulometría de granza, cantidad

- Tapón de arcilla

- Metros de sello sanitario, cementado

- Caudal bombeado y tiempo durante la limpieza.

- Caudal de bombeo durante el aforo, nivel dinámico y abatimiento máximo, caudal óptimo.

- Descripción litológica metro a metro, color, humedad, observaciones de perforación, entre otros.

Características generales de la maquinaria a utilizar:

Se debe contar con una máquina con capacidad de perforar hasta 150 metros de profundidad como mínimo, en diámetros de 4 a 10 pulgadas. Equipo liviano, sistema de roto-percusión,  rotativo o combinado, inyección de aire directo, lodo o combinado. El equipo deberá permitir la técnica de entubado simultáneo.

LOTE N°2

INSTALACIÓN DE OCHO (8) SISTEMAS DE BOMBEO MEDIANTE MOLINOS DE VIENTO, CON PROVISIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS.

Los sistemas de bombeo serán provistos e instalados en perforaciones para extracción de aguas subterráneas pre-existentes al momento de la provisión e instalación.

Si el Contratista del presente lote no hubiera sido quien ejecute las perforaciones, correspondientes al Lote N°1 deberá: Ponerse en conocimiento de los resultados obtenidos en cada ubicación donde se instalarán los equipos, respecto de: ficha descriptiva de perforación, detritos presentes, perfil litológico, encamisado y posición de filtros, resultados de los ensayos de bombeo, niveles de agua, etc.

Dicha información y documentación será proporcionada por el Organismo Responsable de Control y el Organismo Ejecutor.

Tareas previas

El Contratista deberá consensuar, en conjunto con el Organismo Responsable de Control y el Organismo Ejecutor, el cronograma previsto para la ejecución de las tareas. La reunión y la planificación entre ambas partes será condición necesaria para el inicio de los trabajos de campo. El plan de trabajos confeccionado deberá seguir un recorrido acorde a la optimización de los tiempos y las demandas priorizadas, detallado semanalmente

Cuando comiencen a desarrollarse las tareas de campo y se acceda a la zona de obra, el Contratista deberá comprobar la existencia de la perforación  y verificar las condiciones generales de la misma en forma previa al inicio de los trabajos.

Características de las obras

De los sistemas de bombeo

La profundidad a la que serán colocadas las partes componentes de los sistemas de bombeo dentro de la perforación será considerada de acuerdo a la “profundidad estimada de perforación” y verificada luego con los niveles estáticos y dinámicos resultantes para cada perforación e indicados en su ficha descriptiva como resultado del ensayo de bombeo, verificado en campo que el sistema funcione adecuadamente. La profundidad deberá ser adecuada para que cuando se extraiga al caudal óptimo del pozo no se produzca el abatimiento del mismo. Se deberá advertir a la inspección en caso de observarse una diferencia considerable entre los datos correspondientes a la ficha descriptiva de la perforación ejecutada y los medidos en campo, previo al montaje e  instalación del sistema (cañerías, varillas de bombeo, cilindro, prensa estopa, entre otros).

Posterior a su provisión se deberá poner en marcha los sistemas de bombeo para el llenado de los tanques de almacenamiento, comprobando su correcto funcionamiento. Se deberá hacer una medición de caudal y su registro.

Limpieza de obra

Las obras se entregarán limpias de escombros y sobrantes de tierra y de otros objetos, deberá asimismo mantenerse en orden y limpia durante toda la ejecución.

Nómina de materiales a utilizar

El Oferente presentará  junto con su oferta la nómina de materiales a utilizar en la obra, especificando la marca, modelo y origen de cada uno de los productos que componen cada uno de los ítems cotizados.

Inspección y certificación

Antes y durante el trabajo, el contratista deberá coordinar con el/los inspector/es de obra, con funciones definidas.

Inspector de obra de sistemas de bombeo:

- Controlar la cantidad y calidad de los bienes provistos por el Contratista, previo a la instalación, de forma de certificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en los documentos de licitación.

- El inspector tendrá la capacidad de corroborar la instalación existente, a fin de comprobar las calidades y cantidades instaladas.

- El inspector debe controlar el funcionamiento de todos los componentes de los equipos.

- Será responsable de verificar la limpieza de la zona de trabajo y vigilancia.

- Deberá llevar un registro fotográfico de las distintas etapas de las tareas, así como elaborar los informes técnicos de avance que se requieran, generales y específicos de cada locación.

- Completar las planillas de inspección brindadas por el organismo competente, que tendrán carácter de Declaración Jurada.

Certificados de obra:

Los certificados de obra serán elaborados por el Inspector de obra y contarán con el aval del Organismo Técnico Responsable. Los certificados deberán ser remitidos al Organismo Responsable para su aprobación y serán acompañados de un informe del Inspector donde manifieste los resultados de la realización de los trabajos.

La certificación de los sistemas de bombeo se hará por unidad de medida sobre los sistema de bombeo completos instalados, y efectuada su prueba de funcionamiento.

Especificaciones técnicas de los bienes a proveer y los trabajos a realizar:

El SISTEMA DE BOMBEO MEDIANTE MOLINO DE VIENTO deberá incluir mínimamente los siguientes componentes:

- Molino completo (máquina, rueda, palas, cola, etc.). Mecanismo de freno del molino.

- Bomba (cilindro).

- Caños de aspiración y elevación – Varillas de bombeo.

- Prensa estopa de bronce.

- Torre de implantación.

Cada SISTEMA DE BOMBEO deberá incluir todos los elementos antes mencionados,presentando la marca, el modelo, el origen, catálogos y descripción de los mismos. Además debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. Molino de viento:

Deberán proveerse molinos multipala, de calidad garantizada. Las dimensiones de sus componentes deben ser adecuadas para satisfacer las necesidades de la perforación y la instalación de altura de elevación y caudal diario, considerando la zona de emplazamiento. La instalación debe ser adecuada al diámetro de la perforación (4”), considerando el encamisado de la misma con tubos de PVC clase K6.

Altura de bombeo: Debe satisfacer el especificado para cada locación, descripto en su ficha técnica. El valor que se presenta en cada una como “perdida de carga estimada” es el orientativo para cada sistema requerido.

Caudal requerido: El caudal mínimo que se requiere a los sistemas instalados se describe en su ficha técnica. No debe ser menor al necesario para llenar el tanque de almacenamiento existente (5000 litros) en dos días de funcionamiento, siempre que no supere el caudal máximo recomendado para la perforación (dado por su ficha descriptiva), en ese caso debe respetarse esta última condición. Considerando el rendimiento típico de los molinos, dado por el fabricante, y la zona de emplazamiento.

Rueda: El tamaño del molino se identificará por el de la rueda, medido en pies. Se requieren molinos con ruedas de tamaño 8 pies, según está especificado en la ficha técnica de cada uno de los sistemas a instalar. El tamaño de la rueda deberá mantener una relación adecuada con el tamaño del cilindro de la bomba y con el diámetro de los caños de aspiración y elevación para lograr el volumen de extracción de agua esperado para cada ubicación, sin sobredimensionar o sub dimensionar los elementos del sistema.

Palas: Las palas de la rueda serán de material metálico, u otro material alternativo (resinas plásticas, fibras sintéticas) de calidad garantizada. Se exige resistencia mecánica y a los agentes climáticos, acorde a la zona de implantación. La forma de las palas deberá ser aerodinámica.

2. Mecanismo de freno

El molino de viento deberá contar con un mecanismo de freno ante vientos fuertes, para preservar la vida útil del sistema. Mínimamente se requiere un sistema de freno manual.

3. Bomba (cilindro)

La bomba a proveer deberá ser de bronce, con un diámetro máximo de 2 ½” (dos pulgadas y media). La profundidad de ubicación del cilindro dentro de la perforación será definida por la posición del nivel dinámico, evitando colocarlo a nivel de superficie.

4. Caños de aspiración y elevación – varillas de bombeo

Los caños de aspiración y elevación y las varillas de bombeo deberán ser de acero galvanizado. Las dimensiones recomendadas (mínimas) son:

- Caño galvanizado: diámetro 1 ¼” (una pulgada y un cuarto)

- Varillas de bombeo: ½” (media pulgada)

5. Prensa estopa

Todos los sistemas de bombeo deberán contar con un prensa estopa de bronce para permitir el bombeo del agua hasta la ubicación del tanque de almacenamiento. El mismo deberá estar correctamente colocado de acuerdo a las características de la instalación.

6. Torre

Las torres de celosía estarán construidas con perfiles de acero galvanizado. La altura total de la torre deberá ser de 4,57 m. Pueden ser ensambladas totalmente en el suelo y luego izadas; o bien, ser armadas sección por sección, desde el terreno.

Se deberá incluir el hormigón necesario para el relleno de los pozos realizados para la implantación de la torre.

7. Manguera / cañería de instalación

Se deberá proveer manguera de polietileno de baja densidad, mínimo clase K4, o de alta densidad y mayor clase cuando la instalación así lo requiera. El diámetro de la manguea deberá ser mínimo de 3/4” (tres cuartos de pulgada). Las cantidades de manguera serán las estimadas en la ficha técnica de cada locación.

8. Otros

Los materiales complementarios, detalles y accesorios requeridos para la instalación completa de los sistemas de bombeo, deberán considerarse incluidos en el suministro aun cuando no estén mencionadas en estas Especificaciones Técnicas. El oferente deberá incluirlos en su cotización.

Servicio de instalación y puesta en marcha:

Se deberán tener todas las consideraciones mencionadas en el apartado “Características de las obras”, además de las que a continuación se detallan.

Ubicación

El lugar de emplazamiento de cada sistema de bombeo mediante molino de viento estará sujeto a la ubicación de las perforaciones, detallado en cada ficha técnica. En cada locación deberá identificarse la ubicación del tanque de almacenamiento antes de comenzar la instalación de los componentes del sistema. La ubicación de dicho reservorio será condicionante para la disposición de los componentes del sistema de bombeo, y la provisión de manguera a la salida de la cañería de impulsión del molino.

Montaje y puesta en marcha

Antes de que se realice la instalación de los componentes propios del molino (rueda, cola, aspas, cañerías, etc.) la “obra civil” deberá estar completamente finalizada. Esta consiste en el montaje de la torre y el hormigonado para el anclaje de la misma.

Determinado el lugar de instalación se deberán preparar los pozos para las patas de la torre, equidistantes de la perforación. La profundidad de los pozos será acorde a la altura de la torre del molino a instalar. Se deberá prever la realización de pozos lo suficientemente amplios para permitir el movimiento de las patas durante el nivelado y centrado de la misma. Las patas de la torres deberán ser provista en su base con tablas de madera dura para lograr su estabilidad y mejorar la resistencia a la acción agresiva del suelo. Las mismas deben tener una medida aproximada de  20 cm x 40cm x 5 cm de espesor.

Las patas de la torre deberán estar correctamente afirmadas y niveladas sobre el terreno previo al hormigonado de las bases. Además deberá asegurarse la verticalidad de la torre y el centrado de la misma en la perforación. Es condición necesaria prestar especial atención a dichas condiciones antes de continuar con las tareas.

Instalada y anclada la torre, los componentes del molino serán montados de acuerdo a las especificaciones del fabricante, atendiendo a las recomendaciones y condiciones de seguridad necesarias.

La instalación se completará, en cada caso, con la manguera desde la perforación hasta el tanque de almacenamiento. Se proveerá e instalará la misma con los accesorios necesarios para salvar la longitud. Se dispondrá sobre el suelo, quedando el contratista exento de la tarea de tapado de la misma.

LOTE N° 3

INSTALACION DE Treinta (30) SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR SUMERGIBLE, CON PROVISIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS.

Los sistemas de bombeo serán provistos e instalados en perforaciones para extracción de aguas subterráneas pre-existentes al momento de la provisión e instalación.

Si el Contratista del presente lote no hubiera sido quien ejecute las perforaciones, correspondientes al Lote N°1 deberá: Ponerse en conocimiento de los resultados obtenidos en cada ubicación donde se instalarán los equipos, respecto de: ficha descriptiva de perforación, detritos presentes, perfil litológico, encamisado y posición de filtros, resultados de los ensayos de bombeo, niveles de agua, etc.

Dicha información y documentación será proporcionada gestionada por el Organismo Responsable de Control y el Organismo Ejecutor.

Tareas previas

El Contratista deberá consensuar, en conjunto con el Organismo Responsable de Control y el Organismo Ejecutor, el cronograma previsto para la ejecución de las tareas. La reunión y la planificación entre ambas partes será condición necesaria para el inicio de los trabajos de campo. El plan de trabajos confeccionado deberá seguir un recorrido acorde a la optimización de los tiempos y las demandas priorizadas, detallado semanalmente

Cuando comiencen a desarrollarse las tareas de campo y se acceda a la zona de obra, el Contratista deberá comprobar la existencia de la perforación  y verificar las condiciones generales de la misma en forma previa al inicio de los trabajos.

Características de las obras

De los sistemas de bombeo

La profundidad a la que serán colocadas las partes componentes de los sistemas de bombeo dentro de la perforación será considerada de acuerdo a la “profundidad estimada de perforación” y verificada luego con los niveles estáticos y dinámicos resultantes para cada perforación e indicados en su ficha descriptiva como  resultado del ensayo de bombeo, verificado en campo que el sistema funcione adecuadamente. La profundidad deberá ser adecuada para que cuando se extraiga al caudal óptimo del pozo no se produzca el abatimiento del mismo. Se deberá advertir a la inspección en caso de observarse una diferencia considerable entre los datos correspondientes a la ficha descriptiva de la perforación ejecutada y los medidos en campo, previo al montaje e  instalación del sistema.

Posterior a su provisión se deberá poner en marcha los sistemas de bombeo para el llenado de los tanques de almacenamiento, comprobando su correcto funcionamiento. Se deberá hacer una medición de caudal y su registro final de extracción.

Limpieza de obra

Las obras se entregarán limpias de escombros y sobrantes de tierra y de otros objetos, deberá asimismo mantenerse en orden y limpia durante toda la ejecución.

Nómina de materiales a utilizar

El Oferente presentará  junto con su oferta la nómina de materiales a utilizar en la obra, especificando la marca, modelo y origen de cada uno de los productos que componen cada uno de los ítems cotizados.

Inspección y certificación

Antes y durante el trabajo, el contratista deberá coordinar con el/los inspector/es de obra, con funciones definidas.

Inspector de obra de sistemas de bombeo:

- Controlar la cantidad y calidad de los bienes provistos por el Contratista, previo a la instalación, de forma de certificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en los documentos de licitación.

- El inspector tendrá la capacidad de corroborar la instalación existente, a fin de comprobar las calidades y cantidades instaladas.

- El inspector debe controlar el funcionamiento de todos los componentes de los equipos.

- Será responsable de verificar la limpieza de la zona de trabajo y vigilancia.

- Deberá llevar un registro fotográfico de las distintas etapas de las tareas, así como elaborar los informes técnicos de avance que se requieran, generales y específicos de cada locación.

- Completar las planillas de inspección brindadas por el organismo competente, que tendrán carácter de Declaración Jurada.

Certificados de obra:

Los certificados de obra serán elaborados por el Inspector de obra y contarán con el aval del Organismo Técnico Responsable. Los certificados deberán ser remitidos al Organismo Responsable para su aprobación y serán acompañados de un informe del Inspector donde manifieste los resultados de la realización de los trabajos.

La certificación de los sistemas de bombeo se hará por unidad de medida sobre los sistemas de bombeo completos instalados, y efectuada su prueba de funcionamiento.

Especificaciones técnicas de los bienes a proveer y los trabajos a realizar:

Cada SISTEMA DE BOMBEO SOLAR a instalar deberá incluir mínimamente los siguientes elementos:

- Bomba sumergible solar.

- Módulo/s fotovoltaicos requeridos según la bomba y columna de agua a elevar.

- Estructura de soporte de módulo/s fotovoltaicos.

- Controlador/convertidor de potencia de los módulos fotovoltaicos a los requerimientos de la bomba.

- Sensor/es de nivel de agua en el pozo y sensor de tanque lleno.

- Cableado y coneccciones conforme a las espcificaiones del fabricante de la bomba

Cada SISTEMA DE BOMBEO SOLAR deberá incluir todos los elementos antes mencionados, presentando la marca, el modelo, el origen, catálogos y descripción de los mismos. Además debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. Bomba sumergible solar:

Se deberán instalar bombas sumergibles de calidad garantizada. Tienen que ser adecuadas para satisfacer las necesidades de la perforación y la instalación de altura de elevación y caudal diario, considerando la insolación en la zona de emplazamiento. Será conformada por material resistente e inoxidable. Debe ser adecuada al diámetro de la perforación (4”), considerando el encamisado de la misma con tubos de PVC clase K6.

Altura de bombeo y profundidad de sumersión máxima: Debe satisfacer la altura de bombeo especificado para cada locación, descripto en su ficha técnica. El valor que se presenta en cada una como “perdida de carga estimada” es el orientativo para cada sistema requerido. La sumersión máxima del equipo a instalar, dada por el fabricante, debe ser igual o superior a la requerida según los niveles dinámico y estático de la perforación.

Caudal requerido: El caudal mínimo que se requiere a los sistemas instalados se describe en su ficha técnica. No debe ser menor al necesario para llenar el tanque de almacenamiento existente (5000 litros) en dos días de funcionamiento, siempre que no supere el caudal máximo recomendado para la perforación, en ese caso debe respetarse esta última condición, considerando la insolación promedio de la zona de implantación.

Es requisito fundamental presentar las respectivas  curvas de funcionamiento y catalogos con las especificaciones de los bienes a instalar.

2. Módulos fotovoltaicos:

Deben estar fabricados con materiales que les permitan soportar variadas condiciones meteorológicas, considerando la zona de implantación. También deben contar con un adecuado sistema de sujeción que asegure su estabilidad y orientación. Se debe satisfacer, con una o más unidades conectadas, la potencia requerida por el equipo de bombeo de cada una de las perforaciones, teniendo en consideración las condiciones de insolación en la zona de emplazamiento. Los módulos deben estar conectados al sistema controlador. Se debe especificar la potencia efectiva a instalar en cada locación y de que manera será la configuración de los módulos y el rendimiento de los mismos.  Adjuntar ficha técnica.

3. Controlador de carga:

Los sistemas de bombeo deben contar con un dispositivo controlador de carga eléctrica para protección, acorde al modelo de bomba a instalar, que asegure el rango de tensión de funcionamiento, la conexión de los sensores e interruptor “on-off” para emergenciasy o tareasde mantenimiento. Adjuntar ficha técnica.

4. Sensores:

Se debe disponer e instalar el sensor de detección de agua en el pozo y el sensor de tanque lleno, conectado al sistema controlador de la bomba. Adjuntar ficha técnica.

Se deben incluir la cantidad de cable correspondiente a cada instalación.

5. Cableado y conecciones:

La sección y el tipo del cable sumergible de alimentación de la bomba debe ser de un tamaño suficiente para que cumpla con los requisitos de tensión del sistema a instalar. El mismo debe respetar las especificaciones técnicas del fabricante de la bomba a efectos de garantizar la potencia (tensión y corriente) requerida para el óptimo funcionamiento, dependiendo siempre de la distancia entre el controlador y la bomba para cada locación. Se debe especificar el método de aislación del empalme que conecta la bomba con el cable sumergible de bajada junto con los materiales a utilizar (por ejemplo aislador termo contraíble con adhesivo termoplástico, o kit de empalme de resina tipo “3m”, u otros), de manera que garanticen una aislación eléctrica y anti humedad correcta.

6. Soga de sujeción de la bomba:

La bomba sumergible deberá estar sostenida mediante la soga de sujeción, que será el indicado por el fabricante para el modelo de bomba a instalar. De no ser especificado por el fabricante, se deberá emplear soga de nylon de resistencia y diámetro adecuados al peso del equipo. Como mínimo se deberá emplear soga de 12mm.

7. Manguera /cañería de instalación:

Se deberá proveer manguera de polietileno de baja densidad, mínimo clase K4, o de alta densidad y mayor clase cuando la instalación así lo requiera. El diámetro de la manguea deberá ser igual al diámetro de salida de la bomba instalada, manteniéndose el mismo diámetro hasta la conexión con el tanque de almacenamietno. Las cantidades de manguera serán las estimadas en la ficha técnica de cada locación. Deben estar garantizada las uniones de la manguera debido a las presiones que estará sometida la misma.

8. Alambrado perimetral de tres hilos:

El alambrado perimetral del sistema instalado será de tres hilos de alambre galvanizado recomendado para este fin y se realizará de forma triangular con un área lo más pequeña posible, contando con postes esquineros de madera dura u material alternativo de calidad comprobada. Las varillas se colocaran a una distancia de 1 metro entre sí. Se colocara una golondrina de tesado por hilo. No deberá poseer tranquera.

9. Otros:

Los materiales complementarios, detalles y accesorios requeridos para la instalación completa de los sistemas de bombeo y su óptimo funcionamiento, deberán considerarse incluidos en el suministro aun cuando no estén mencionadas en estas Especificaciones Técnicas. El oferente deberá incluir en su cotización, en caso de que sea necesario, válvulas de retención, presostatos, flotantes, entre otros, etc.

En todos los casos se debe mencionar marca y modelo de los bienes ofertados, e inculir hoja técnica.

Servicio de instalación:

Se deberán tener todas las consideraciones mencionadas en el apartado “Características de las obras”, además de las que a continuación se detallan.

Para la instalación del equipo de control y los módulos solares se deberá considerar:

- Los módulos solares deberán instalarse con orientación Norte, en una ubicación libre de sombras, y con una inclinación típica de 45°. Deberá prestarse especial atención a la orientación indicada para optimizar el rendimiento frente a la insolación.

- Los módulos solares con sus correspondientes soportes deberán instalarse, dentro de las condiciones de operación admisibles, a la menor distancia posible de la perforación, para reducir la distancia de transporte de la energía.

- En cada locación deberá identificarse la ubicación del tanque de almacenamiento antes de comenzar la instalación de los componentes del sistema.

- El controlador debe estar debidamente protegido y  de fácil acceso para futuras revisiones o mantenimientos.

- Luego del pago del anticipo la inspección podrá acordar el acopio y ensayo de los equipos antes de su instalación, en caso de que lo considere necesario.

El cable de sujeción/soga de la bomba deberá estar correctamente sujeto a un perfil de hierro ángulo, dispuesto transversalmente y simplemente apoyado sobre el brocal de hierro que constituye la terminación de la perforación en la superficie. De esta forma se evita que el cable de sujeción quede tensado contra el borde del brocal y su potencial desgaste por rozamiento.

La manguera que se dispondrá a la salida de cada bomba deberá ser de un único tramo (sin empalmes) una longitud mínima igual a la profundidad total de la perforación.

Para la introducción de la bomba sumergible en la perforación se deberá emplear el cable de sujeción, que será el indicado por el fabricante para el modelo de bomba a instalar. No se debe utilizar el cable de alimentación de energía del motor ni la manguera para esta maniobra.

La bomba deberá instalarse por debajo del nivel dinámico y estar completamente sumergida en el agua durante el arranque y funcionamiento. Se deberá garantizar que durante el funcionamiento no se secará el pozo, salvo en condiciones extremas (la determinación de la posición del nivel dinámico será establecida por el contratista, y la bomba deberá encontrarse por debajo del mismo).

La instalación se completará, en cada caso, con la manguera desde la perforación hasta el tanque de almacenamiento. Se proveerá e instalará la misma con los accesorios necesarios para salvar la longitud. Se dispondrá sobre el suelo, quedando el contratista exento de la tarea de tapado de la misma.

LISTADOS DE UBICACIONES

Ficha N°1 – Leguiman José

Ubicación y acceso: A 23 Km al norte de Gualjaina se accede a huella vecinal rural hacia el oeste que bordea la cañada Grande, transitando unos 17 Km se accede a la vivienda a la vera del camino.

| FICHA TÉCNICA N°1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Leguiman José |  |
| Zona / Paraje: | Cañadón Grande |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°32'52.20"S | 70°44'23.00"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°32'53.10"S | 70°44'21.90"O |
| Profundidad estimada: | 20 m |  |
| LOTE N°2: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Molino eólico de 8 pies |  |
| Pérdida de carga estimada: | 35 m |  |

Ficha N°2 – Antieco Fidelina

Ubicación y acceso: A 23 Km al norte de Gualjaina se accede a huella vecinal rural hacia el oeste que bordea la cañada Grande, transitando unos 17 Km se accede a la vivienda a la vera del camino.

| FICHA TÉCNICA N°2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Antieco Fidelina |  |
| Zona / Paraje: | Costa de Lepa arriba |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°40'19.78"S | 70°44'48.6"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°40'20.33"S | 70°44'49.3"O |
| Profundidad estimada: | 15 m |  |
| LOTE N°2: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Molino eólico de 8 pies |  |
| Pérdida de carga estimada: | 30 m |  |

Ficha N°3 – Payalef Juan

Ubicación y acceso: Se accede por camino vecinal rural desde puente de costa del Lepá transitando unos 5 Km hacia el oeste y vadeando el arroyo Montoso

| FICHA TÉCNICA N°3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Payalef Juan |  |
| Zona / Paraje: | El Montoso |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°42'7.71"S | 70°48'9.39"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°42'08.88"S | 70°48'10.21"O |
| Profundidad estimada: | 20 m |  |
| LOTE N°2: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Molino eólico de 8 pies |  |
| Pérdida de carga estimada: | 35 m |  |

Ficha N°4 – Burgos Carlos Emanuel

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Gualjaina transitando unos 45 Km hacia el noreste por ruta Provincial N°12 en dirección a Piedra Parada y se ingresa a camino vecinal rural cruzando el puente del río Chubut en ese paraje. Este camino que se dirige hacia el norte, sube y recorre toda la Sierra de Huancache. Transitando 26 Km hacia el norte se accede al campo.

| FICHA TÉCNICA N°4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Burgos Carlos Emanuel |  |
| Zona / Paraje: | El Mirador |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°31'28.86"S | 70°10'53.42"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°31'29.60"S | 70°10'55.3"O |
| Profundidad estimada: | 20 m |  |
| LOTE N°2: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Molino eólico de 8 pies |  |
| Pérdida de carga estimada: | 35 m |  |

Ficha N°5 – Cainechu Fernando

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Gualjaina transitando unos 45 Km hacia el noreste por ruta Provincial N°12 en dirección a Piedra Parada y se ingresa a camino vecinal rural cruzando el puente del río Chubut en ese paraje. Este camino que se dirige hacia el norte, sube y recorre toda la Sierra de Huancache. Transitando 26 Km hacia el norte y luego 16 Km hacia el oeste pasando por el campo de Burgos se accede al campo.

| FICHA TÉCNICA N°5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Cainechu Fernando. |  |
| Zona / Paraje: | El Mirador |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°32'45.57"S | 70°16'27.82"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°32'46.6"S | 70°16'25.1"O |
| Profundidad estimada: | 20 m |  |
| LOTE N°2: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Molino eólico de 8 pies |  |
| Pérdida de carga estimada: | 35 m |  |

Ficha N°6 – Velázquez Rosalía

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Gualjaina transitando unos 45 Km hacia el noreste por ruta Provincial N°12 en dirección a Piedra Parada y se ingresa a camino vecinal rural cruzando el puente del río Chubut en ese paraje. Este camino que se dirige hacia el norte, sube y recorre toda la Sierra de Huancache. Transitando 26 Km hacia el norte y luego 30 Km hacia el oeste pasando por el campo de Burgos se accede al campo.

| FICHA TÉCNICA N°6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Velázquez Rosalía |  |
| Zona / Paraje: | El Mirador |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°31'57.57"S | 70°18'19.17"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°31'52.3"S | 70°18'16.8"O |
| Profundidad estimada: | 20 m |  |
| LOTE N°2: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Molino eólico de 8 pies |  |
| Pérdida de carga estimada: | 35 m |  |

Ficha N°7 – Leufuman Tomás

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Gualjaina transitando unos 16 Km hacia el noreste por ruta Provincial N°12 en dirección a Piedra Parada. Ingresando a camino vecinal rural que se dirige hacia el sur, sube y recorre toda la sierra de Gualjaina. Transitando 27 Km hacia el sur se accede al campo.

| FICHA TÉCNICA N°7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Leufuman Tomas |  |
| Zona / Paraje: | Sierras de Gualjaina |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°48'51.58"S | 70°18'34.38"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°48'52.58"S | 70°18'33.81"O |
| Profundidad estimada: | 15 m |  |
| LOTE N°2: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Molino eólico de 8 pies |  |
| Pérdida de carga estimada: | 30 m |  |

Ficha N°8 – Nahuelcheo Juan

Ubicación y acceso: Se accede desde Gualjaina a 40 Km al norte por Ruta Prov. N°35, cruzando el puente del Río Chubut se empalma por la Ruta Nac. N°66 y luego de cruzar el puente del Río Chico, se hacen 7 Km hacia el noreste hasta ingreso de huella vecinal rural cuya traza acompaña la ladera este del valle y a pocos kilómetros de ese acceso se llega a la vivienda que se encuentra sobre el río.

| FICHA TÉCNICA N°8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Nahuelcheo Juan |  |
| Zona / Paraje: | Quimey Piuque |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°24'33.67"S | 70°28'44.32"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°24'27.7"S | 70°28'41.6"O |
| Profundidad estimada: | 15 m |  |
| LOTE N°2: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Molino eólico de 8 pies |  |
| Pérdida de carga estimada: | 30 m |  |

Ficha N°9 – Calderón Elías

Ubicación y acceso: Saliendo de Gualjaina y pasando el puente del Río Lepá a unos 2 Km una huella vecinal hacia el este permite vadear el Río Gualjaina y luego transitar de 12 Km hacia el sureste por huella vecinal rural se accede a la vivienda.

| FICHA TÉCNICA N°9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Calderon Elias |  |
| Zona / Paraje: | Sierras de Gualjaina |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°47'12.29"S | 70°26'5.53"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°47'14.2"S | 70°26'2.9"O |
| Profundidad estimada: | 20 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 40 m |  |

Ficha N°10 – Nahuelfil Magdalena

Ubicación y acceso: Se accede desde Ruta Nac. N°40 a 35 Km al sur de Esquel, ingresando a Ruta Prov. N°25 hasta 38 Km en dirección a Colan Conhue. Desvío en camino vecinal rural hacia el sur, 25 Km hasta vivienda.

| FICHA TÉCNICA N°10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Magdalena Nahuelfil |  |
| Zona / Paraje: | Sierras de Tecka |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°12'54.25"S | 70°40'27.29"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 43º12' 52.62''S | 70°40' 26.11"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N°11 – Antichipay Roberto

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Cushamen transitando 19 km por camino rural vecinal hacia el Este en dirección al paraje el Saltillo.

| FICHA TÉCNICA N°11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Antichipay Roberto |  |
| Zona / Paraje: | El Saltillo |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42° 6'8.73"S | 70°29'27.72"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°06'9.73"S | 70°29'34.01"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N°12 – Castro Anibal

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Fofocahuel transitando por ruta provincial N° 66 hacia el Oeste unos 30 km en dirección a Gastre. Se empalma en desvío por camino rural vecinal hacia el norte unos 14 kilómetros hasta acceder a la vivienda.

| FICHA TÉCNICA N°12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Castro Anibal |  |
| Zona / Paraje: | Huanchache |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°17'7.06"S | 70°14'15.89"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°17'10.00"S | 70°14'12.00"O |
| Profundidad estimada: | 25 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 45 m |  |

Ficha N°13 – Colpi Sergio

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Cushamen transitando por ruta provincial N° 4 hacia el Norte unos 20 Km y luego, por la misma ruta hacia el Este unos 30 kilómetros hasta cruzar el Rio Chico. 1 km más delante de cruzar el río se ingresa a camino rural vecinal y se transita 10 km hacia sureste.

| FICHA TÉCNICA N°13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Colpi Sergio |  |
| Zona / Paraje: | Aguada la Cerveza |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42° 4'36.26"S | 70°20'8.50"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°04'35.20"S | 70°20'8.35"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N°14 – Orteliano Epuyan

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Cushamen transitando por ruta provincial N° 4 hacia el Norte unos 20 Km y luego, por la misma ruta hacia el Este unos 30 kilómetros hasta cruzar el Rio Chico. 1 km más delante de cruzar el río se ingresa a camino rural vecinal y se transita 13 km hacia sureste cruzando huella sobre escorial basaltico.

| FICHA TÉCNICA N°14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Epuyan Orteliano |  |
| Zona / Paraje: | Aguada la Cerveza |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42° 5'56.70"S | 70°23'21.60"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°05'55.45"S | 70°23'21,84"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N°15 – Huenelaf Rubén

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Cushamen transitando 23 km por camino rural vecinal hacia el Este. La vivienda se ubica a pocos metros antes de llegar al puente que cruza el Rio Chico. Antiguamente existió una calera en el lugar.

| FICHA TÉCNICA N°15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Huenelaf Ruben |  |
| Zona / Paraje: | El Saltillo |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42° 8'12.16"S | 70°28'59.81"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°08'13.20"S | 70°28'58.90"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N°16 – Millatrú Claudio

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Gastre transitando por ruta provincial N°4 hacia el Oeste unos 80 km hacia Fofo Cahuel y luego se continúa hacia el Sur por camino rural vecinal unos 8 kilómetros hasta acceder a la vivienda.

| FICHA TÉCNICA N°16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Millatru Claudio |  |
| Zona / Paraje: | Huanchache |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°22'24.47"S | 70° 3'44.30"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°22'25.30"S | 70°03'44.40"O |
| Profundidad estimada: | 25 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 45 m |  |

Ficha N°17 – Nahuelquir Florentina

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Cushamen transitando por ruta provincial N° 4 hacia el Noroeste en dirección a Maitén unos 13 km. Luego se desvía por camino rural vecinal en dirección a Ranquilhuao hacia el suroeste avanzando unos 26 km se accede a la vivienda.

| FICHA TÉCNICA N°17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Nahuelquir Florentina |  |
| Zona / Paraje: | Ranquilhuao |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°15'0.00"S | 70°57'44.20"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°14'59.90"S | 70°57'52. 20"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N°18 – Nahuelquir Antonio Adrián

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Cushamen transitando por ruta provincial N°4 hacia el Noroeste en dirección a Maitén unos 27 km. Se ingresa en camino vecinal rural y luego de cruzar el arroyo Cushamen se transita 4 km hacia el este.

| FICHA TÉCNICA N°18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Nahuelquir Antonio Adrián |  |
| Zona / Paraje: | Comunidad Fentrén Peñi |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42° 7'4.13"S | 70°56'6.64"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°07'2.50"S | 70°56'06.90"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N°19 – Nahuelquir Américo

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Cushamen transitando por ruta provincial N°4 hacia el Noroeste en dirección a Maitén unos 27 km. Se ingresa en camino vecinal rural hacia el sur transitando 1,5 km.

| FICHA TÉCNICA N°19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Nahuelquir Américo |  |
| Zona / Paraje: | Comunidad Fentrén Peñi |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42° 8'25.63"S | 70°56'34.63"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°08'26.40"S | 70°56'33.10"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N° 20 – Nahuelquir Carlos

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Cushamen transitando por ruta provincial N° 4 hacia el Noroeste en dirección a Maitén unos 27 km. Se ingresa en camino vecinal rural hacia el sur transitando 3km.

| FICHA TÉCNICA N°20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Nahuelquir Carlos |  |
| Zona / Paraje: | Comunidad Fentrén Peñi |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42° 8'50.65"S | 70°56'42.58"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°08'51.50"S | 70°56'42.40"O |
| Profundidad estimada: | 20 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 40 m |  |

Ficha N° 21 – Huenchunao Mario - Huenchunao Dario – Huenchunao Enrique

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Cushamen transitando por ruta provincial N°4 hacia el Nororeste en dirección a Maitén unos 27 Km. Se ingresa en camino vecinal rural y luego de cruzar el arroyo Cushamen se transita 6 Km hacia el noroeste.

| FICHA TÉCNICA N°21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Huenchunao Mario- H Dario- H Enrique |  |
| Zona / Paraje: | Comunidad Fentrén Peñi |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°6'16.60"S | 71°0'4.59"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°06'12.08"S | 71°0'04.20"O |
| Profundidad estimada: | 20 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 40 m |  |

Ficha N° 22 – Puelman Martina

Ubicación y acceso: A 50 km al este de la localidad de Tecka por Ruta Nacional 25 se accede a camino vecinal rural y se llega al lugar transitando unos 10 kilómetros hacia el norte.

| FICHA TÉCNICA N°22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Puelman Martina |  |
| Zona / Paraje: | Pocitos de Quichaura |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°29'34.32"S | 70°15'5.82"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°29'32.1"S | 70°15'0.5"O |
| Profundidad estimada: | 20 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 35 m |  |

Ficha N° 23 – Huichaman Guillermo

Ubicación y acceso: A 50 km al este de la localidad de Tecka por Ruta Nacional N° 25 se accede a camino vecinal rural y se llega al lugar transitando unos 12 kilómetros hacia el norte y luego de pasar por la vivienda de Tacuman dirigiéndose por el mismo camino vecinal rural unos 25 km hacia el sureste hasta casa de Mariñanco y luego siguiendo 7 km hacia el sur pasando por lo de Mellado.

| FICHA TÉCNICA N°23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Huichaman Guillermo |  |
| Zona / Paraje: | Pocitos de Quichaura |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°40'50.94"S | 69°57'21.36"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°40'51.5"S | 69°57'23.3"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N° 24 – Tacuman Luciano

Ubicación y acceso: A 50 km al este de la localidad de Tecka por Ruta Nacional 25 se accede a camino vecinal rural y se llega al lugar transitando unos 12 kilómetros hacia el norte. (2 km al norte de casa de Puelman).

| FICHA TÉCNICA N°24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Tacuman Luciano |  |
| Zona / Paraje: | Pocitos de Quichaura |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°29'8.64"S | 70°14'28.50"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°29'3.40"S | 70°14'28.6"O |
| Profundidad estimada: | 20 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 35 m |  |

Ficha N° 25 – Colipán Orfelina

Ubicación y acceso: Se accede, por RN25 y a 65 Km al sureste de Teka (y a 12km al noroeste del cruce de RN 25 y RP 63) a camino vecinal rural transitando unos 13 km hacia el oeste.

| FICHA TÉCNICA N°25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Colipan Orfelina |  |
| Zona / Paraje: | Pocitos de Quichaura |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°39'10.00"S | 70°12'47.00"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°39'11.3"S | 70°12'45.1"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N° 26 – Hunuyan Secundino

Ubicación y acceso: Se accede desde cruce de RN 25 y RP 63 por camino vecinal rural transitando unos 9 km hacia el este.

| FICHA TÉCNICA N°26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Huenuyan Secundino |  |
| Zona / Paraje: | Pocitos de Quichaura |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°42'25.74"S | 69°58'36.78"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°42'22.8"S | 69°58'37.2"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N° 27 – Suc. Guillermo Sepúlveda

Ubicación y acceso: Se accede a la vivienda desde la localidad de Lagunita Salada transitando por camino vecinal rural hacia el Sureste unos 15 kilómetros.

| FICHA TÉCNICA N°27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Suc. Guillermo Sepúlveda |  |
| Zona / Paraje: | Lagunita Salada |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°48'10.38"S | 69°3'37.43"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°48'08.51"S | 69°03'37.5"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N° 28 – Gilberto Velázquez

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de El Escorial transitando por ruta provincial N° 59 hacia el Este en dirección a Trelew. A los 35 km se ingresa a camino vecinal rural y transitando 12 Km hacia el Norte se ingresa a la vivienda.

| FICHA TÉCNICA N°28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Gilberto Velazquez |  |
| Zona / Paraje: | Sierra Rosada |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°9'28.38"S | 68°15'10.84"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°09'25.30"S | 68°15'17.60"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N° 29 – Rogelio Ortega

Ubicación y acceso: Se accede a la vivienda desde la localidad de Lagunita Salada transitando por camino vecinal rural en dirección a Yala Laubat y luego de recorrer unos 16 kilómetros se ingresa a huella rural hacia el Sur. La vivienda se encuentra a 5 km de este ingreso dirigiéndose en esa dirección.

| FICHA TÉCNICA N°29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Rogelio Ortega |  |
| Zona / Paraje: | Lagunita Salada |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°42'21.98"S | 69°5'33.22"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°42'23.76"S | 69°05'33.27"O |
| Profundidad estimada: | 20 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 35 m |  |

Ficha N° 30 – Domingo Diaz

Ubicación y acceso: Se accede a la vivienda desde la localidad de Lagunita Salada transitando por camino vecinal rural hacia el Sureste unos 10 kilómetros.

| FICHA TÉCNICA N°30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Domingo Diaz |  |
| Zona / Paraje: | Lagunita Salada |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°46'34.09"S | 69°02'30.93"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°46'30.33"S | 69°02'30.40"O |
| Profundidad estimada: | 20 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 40 m |  |

Ficha N° 31 – Gómez Hugo

Ubicación y acceso: Se accede a la vivienda desde la localidad de Yala Laubat transitando por camino vecinal rural hacia el Sureste unos 23 kilómetros.

| FICHA TÉCNICA N°31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Gomez Hugo |  |
| Zona / Paraje: | Yala Laubat |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°49'20.91"S | 68°40'31.67"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42º49'18.68''S | 68° 40' 30.33"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N° 32 – David Gonzalez

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Gastre transitando por ruta provincial N°4 hacia el Oeste unos 32 km y luego se continúa en esa dirección por camino rural vecinal. Luego de recorrer 24 km se accede a la vivienda.

| FICHA TÉCNICA N°32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | David Gonzalez |  |
| Zona / Paraje: | El Mirador |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 42°16'41.61"S | 69°48'56.50"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 42º16'41.60''S | 69° 48' 52.80"O |
| Profundidad estimada: | 25 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 45 m |  |

Ficha N° 33 – Suc. Marcelo Grande

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Paso de Indios transitando por ruta provincial N° 53 hacia el Sureste en dirección a El Sombrero. Desde el cruce de El Sombrero y hacia el sur, a los 80 km se toma la ruta provincial N° 29 hacia el Este y luego de recorrer otros 9 km se ingresa a camino vecinal rural y transitando 15 Km hacia el Norte se ingresa a la vivienda.

| FICHA TÉCNICA N°33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Suc. Marcelo Grande |  |
| Zona / Paraje: | Las Chapas |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 44°29'21.90"S | 67°45'53.90"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 44°29'25.40"S | 67°45'55.50"O |
| Profundidad estimada: | 25 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 40 m |  |

Ficha N° 34 – Rosa López

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Paso de Indios transitando por ruta nacional N° 25 hacia el Noroeste en dirección a Tecka. Se ingresa en camino vecinal rural y se transita 28 km hacia el norte.

| FICHA TÉCNICA N°34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Rosa Lopez |  |
| Zona / Paraje: | El Calafate |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°36'44.00"S | 69°21'40.10"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°36'38.80"S | 69°22'7.60"O |
| Profundidad estimada: | 30 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 50 m |  |

Ficha N° 35 – Delgado Humenides

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de El Escorial transitando por ruta provincial N° 59 hacia el Este en dirección a Trelew. A los 35 km se ingresa a camino vecinal rural y transitando 12 Km hacia el Norte se ingresa a la vivienda de Gilberto Velázquez. Desde este último punto y por huella rural se llega hasta la vivienda recorriendo unos 17 km hacia el Norte.

| FICHA TÉCNICA N°35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Delgado Umenides |  |
| Zona / Paraje: | Sierra Rosada |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°5'20.93"S | 68°12'53.02"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°05'18.30"S | 68°12'50.80"O |
| Profundidad estimada: | 40 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 60 m |  |

Ficha N° 36 – Raúl Parra

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Las Plumas transitando 35 km por ruta nacional N° 25 en dirección a Trelew y se ingresa a tranquera del campo que a través de camino vecinal rural y transitando 7 km hacia el Sur se ingresa a la vivienda.

| FICHA TÉCNICA N°36 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Raul Parra |  |
| Zona / Paraje: | Alto Las Plumas |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°45'29.95"S | 66°56'2.12"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°44'40.31"S | 67°0'57.54"O |
| Profundidad estimada: | 120 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 140 m |  |

Ficha N° 37 – Patricio Vernet

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Paso de Indios transitando 40 km por ruta nacional N° 25 hacia el Noroeste en dirección a Tecka. La vivienda es aledaña a la ruta.

| FICHA TÉCNICA N°37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Patricio Vernet |  |
| Zona / Paraje: | Cajon de ginebra |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°44'50.92"S | 69°30'37.31"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°44'03.25"S | 69°31'58.85"O |
| Profundidad estimada: | 40 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 60 m |  |

Ficha N° 38 – Beltrán Magdalena

Ubicación y acceso: Se accede desde la localidad de Gan Gan transitando por ruta provincial N°11 hacia el Sur en dirección a Bajada del Diablo. A los 73 km se toma por camino rural vecinal hacia el sur y después de recorrer 16 km en esa dirección se ingresa a la vivienda.

| FICHA TÉCNICA N°38 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Superficiario: | Beltran Magdalena |  |
| Zona / Paraje: | Est. "Mirasol Chico" |  |
| Ubicación: | Latitud | Longitud |
|  | 43° 0'27.13"S | 67°38'11.37"O |
| LOTE N°1: PERFORACIÓN |  |  |
| Coordenadas de la perforación: | Latitud | Longitud |
|  | 43°0'5.74"S | 67°38'32.62"O |
| Profundidad estimada: | 90 m |  |
| LOTE N°3: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO |  |  |
| Equipamiento de bombeo propuesto: | Sistema de bombeo solar |  |
| Pérdida de carga estimada: | 120 m |  |

LOTE N°1

| N° | Superficiario | Referencia del campo - Establecimiento | Coordenadas de la perforación |  | Profundidad inferida de perforación (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leguiman Jose | Cañadon Grande | 42°32'53.10"S | 70°44'21.90"O | 20 |
| 2 | Antieco Fidelina | Costa de Lepa arriba | 42°40'20.33"S | 70°44'40.3"O | 15 |
| 3 | Payalef Juan | El Montoso | 42°42'08.88"S | 70°48'10.21"O | 20 |
| 4 | Burgos CarlosEmanuel. | El Mirador | 42°31'29.60"S | 70°10'55.3"O | 20 |
| 5 | Cainechu Fernando. | El Mirador | 42°32'46.6"S | 70°16'25.1"O | 20 |
| 6 | Velázquez Rosalía | El Mirador | 42°31'52.3"S | 70°18'16.8"O | 20 |
| 7 | Leufuman Tomas | Sierras de Gualjaina | 42°48'52.58"S | 70°18'33.81"O | 15 |
| 8 | Nahuelcheo Juan | Quimey Piuque | 42°24'27.7"S | 70°28'41.6"O | 15 |
| 9 | Calderon Elias | Sierras de Gualjaina | 42°47'14.2"S | 70°26'2.9"O | 20 |
| 10 | Magdalena Nahuelfil | Sierras de Tecka | 43º12' 52.62''S | 70°40' 26.11"O | 30 |
| 11 | Antichipay Roberto | El Saltillo | 42°06'9.73"S | 70°29'34.01"O | 30 |
| 12 | Castro Anibal | Huanchache | 42°17'10.00"S | 70°14'12.00"O | 25 |
| 13 | Colpi Sergio | Aguada la Cerveza | 42°04'35.20"S | 70°20'8.35"O | 30 |
| 14 | Epuyan Orteliano | Aguada la Cerveza | 42°05'55.45"S | 70°23'21,84"O | 30 |
| 15 | Huenelaf Ruben | El Saltillo | 42°08'13.20"S | 70°28'58.90"O | 30 |
| 16 | Millatru Claudio | Huanchache | 42°22'25.30"S | 70°03'44.40"O | 25 |
| 17 | Nahuelquir Florentina | Ranquilhuao | 42°14'59.90"S | 70°57'52. 20"O | 30 |
| 18 | Nahuelquir Antonio Adrián | Comunidad Fentrén Peñi | 42°07'2.50"S | 70°56'06.90"O | 30 |
| 19 | Nahuelquir Américo | Comunidad Fentrén Peñi | 42°08'26.40"S | 70°56'33.10"O | 30 |
| 20 | Nahuelquir Carlos | Comunidad Fentrén Peñi | 42°08'51.50"S | 70°56'42.40"O | 20 |
| 21 | Huenchunao Mario- H Dario- H Enrique | Comunidad Fentrén Peñi | 42°06'12.08"S | 71°0'04.20"O | 20 |
| 22 | Puelman Martina | Pocitos de Quichaura | 43°29'32.1"S | 70°15'0.5"O | 20 |
| 23 | Huichaman Guillermo | Pocitos de Quichaura | 43°40'51.5"S | 69°57'23.3"O | 30 |
| 24 | Tacuman Luciano | Pocitos de Quichaura | 43°29'3.40"S | 70°14'28.6"O | 20 |
| 25 | Colipan Orfelina | Pocitos de Quichaura | 43°39'11.3"S | 70°12'45.1"O | 30 |
| 26 | Huenuyan Secundino | Pocitos de Quichaura | 43°42'22.8"S | 69°58'37.2"O | 30 |
| 27 | Suc. Guillermo Sepúlveda | Lagunita Salada | 42°48'08.51"S | 69°03'37.5"O | 30 |
| 28 | Gilberto Velazquez | Sierra Rosada | 43°09'25.30"S | 68°15'17.60"O | 30 |
| 29 | Rogelio Ortega | Lagunita Salada | 42°42'23.76"S | 69°05'33.27"O | 20 |
| 30 | Domingo Diaz | Lagunita Salada | 42°46'30.33"S | 69°02'30.40"O | 20 |
| 31 | Gomez Hugo | Yala Laubat | 42º49'18.68''S | 68° 40' 30.33"O | 30 |
| 32 | David Gonzalez | El Mirador | 42º16'41.60''S | 69° 48' 52.80"O | 25 |
| 33 | Suc. Marcelo Grande | Las Chapas | 44°29'25.40"S | 67°45'55.50"O | 25 |
| 34 | Rosa Lopez | El Calafate | 43°36'38.80"S | 69°22'7.60"O | 30 |
| 35 | Delgado Umenides | Sierra Rosada | 43°05'18.30"S | 68°12'50.80"O | 40 |
| 36 | Raul Parra | Alto Las Plumas | 43°44'40.31"S | 67°0'57.54"O | 120 |
| 37 | Patricio Vernet | Cajon de ginebra | 43°44'03.25"S | 69°31'58.85"O | 40 |
| 38 | Beltran Magdalena | Est. "Mirasol Chico" | 43°0'5.74"S | 67°38'32.62"O | 90 |
|  |  |  |  | Total: | 1125 |

Obra: Ejecución de mil ciento veinticinco (1125) metros de perforación, distribuidos en 38 perforaciones; y provisión e instalación de treinta y ocho (38) tanques de almacenamiento.

LOTE N°2

INSTALACIÓN DE OCHO (8) SISTEMAS DE BOMBEO MEDIANTE MOLINOS DE VIENTO, CON PROVISIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS.

| N° | Superficiario | Referencia del campo - Establecimiento | Coordenadas de la perforación |  | Equipamiento de bombeo propuesto | Perdida de carga estimada (m) | Id Equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leguiman Jose | Cañadón Grande | 42°32'53.10"S | 70°44'21.90"O | Molino eólico de 8 pies | 35 | Molino N°1 |
| 2 | Antieco Fidelina | Costa del Lepa arriba | 42°40'20.33"S | 70°44'40.3"O | Molino eólico de 8 pies | 30 | Molino N°2 |
| 3 | Payalef Juan | El Montoso | 42°42'08.88"S | 70°48'10.21"O | Molino eólico de 8 pies | 35 | Molino N°3 |
| 4 | Burgos Carlos Emanuel | El Mirador | 42°31'29.60"S | 70°10'55.3"O | Molino eólico de 8 pies | 35 | Molino N°4 |
| 5 | Cainechu Fernando. | El Mirador | 42°32'46.6"S | 70°16'25.1"O | Molino eólico de 8 pies | 35 | Molino N°5 |
| 6 | Velázquez Rosalía | El Mirador | 42°31'52.3"S | 70°18'16.8"O | Molino eólico de 8 pies | 35 | Molino N°6 |
| 7 | Leufuman Tomas | Sierras de Gualjaina | 42°48'52.58"S | 70°18'33.81"O | Molino eólico de 8 pies | 30 | Molino N°7 |
| 8 | Nahuelcheo Juan | Quimey Piuque | 42°24'27.7"S | 70°28'41.6"O | Molino eólico de 8 pies | 30 | Molino N°8 |

LOTE N°3

INSTALACION DE Treinta (30) SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR SUMERGIBLE, CON PROVISIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS.

| N° | Superficiario | Referencia del campo - Establecimiento | Coordenadas de la perforación |  | Perdida de carga estimada (m) | Id Equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Calderon Elias | Sierras de Gualjaina | 42°47'14.2"S | 70°26'2.9"O | 40 | Bomba N°1 |
| 10 | Magdalena Nahuelfil | Sierras de Tecka | 43º12' 52.62''S | 70°40' 26.11"O | 50 | Bomba N°2 |
| 11 | Antichipay Roberto | El Saltillo | 42°06'9.73"S | 70°29'34.01"O | 50 | Bomba N°3 |
| 12 | Castro Anibal | Huanchache | 42°17'10.00"S | 70°14'12.00"O | 45 | Bomba N°4 |
| 13 | Colpi Sergio | Aguada la Cerveza | 42°04'35.20"S | 70°20'8.35"O | 50 | Bomba N°5 |
| 14 | Epuyan Orteliano | Aguada la Cerveza | 42°05'55.45"S | 70°23'21,84"O | 50 | Bomba N°6 |
| 15 | Huenelaf Ruben | El Saltillo | 42°08'13.20"S | 70°28'58.90"O | 50 | Bomba N°7 |
| 16 | Millatru Claudio | Huanchache | 42°22'25.30"S | 70°03'44.40"O | 45 | Bomba N°8 |
| 17 | Nahuelquir Florentina | Ranquilhuao | 42°14'59.90"S | 70°57'52. 20"O | 50 | Bomba N°9 |
| 18 | Nahuelquir Antonio Adrián | Comunidad Fentrén Peñi | 42°07'2.50"S | 70°56'06.90"O | 50 | Bomba N°10 |
| 19 | Nahuelquir Américo | Comunidad Fentrén Peñi | 42°08'26.40"S | 70°56'33.10"O | 50 | Bomba N°11 |
| 20 | Nahuelquir Carlos | Comunidad Fentrén Peñi | 42°08'51.50"S | 70°56'42.40"O | 40 | Bomba N°12 |
| 21 | Huenchunao Mario- Dario-Enrique | Comunidad Fentrén Peñi | 42°06'12.08"S | 71°0'04.20"O | 40 | Bomba N°13 |
| 22 | Puelman Martina | Pocitos de Quichaura | 43°29'32.1"S | 70°15'0.5"O | 35 | Bomba N°14 |
| 23 | Huichaman Guillermo | Pocitos de Quichaura | 43°40'51.5"S | 69°57'23.3"O | 50 | Bomba N°15 |
| 24 | Tacuman Luciano | Pocitos de Quichaura | 43°29'3.40"S | 70°14'28.6"O | 35 | Bomba N°16 |
| 25 | Colipan Orfelina | Pocitos de Quichaura | 43°39'11.3"S | 70°12'45.1"O | 50 | Bomba N°17 |
| 26 | Huenuyan Secundino | Pocitos de Quichaura | 43°42'22.8"S | 69°58'37.2"O | 50 | Bomba N°18 |
| 27 | Suc. Guillermo Sepúlveda | Lagunita Salada | 42°48'08.51"S | 69°03'37.5"O | 50 | Bomba N°19 |
| 28 | Gilberto Velazquez | Sierra Rosada | 43°09'25.30"S | 68°15'17.60"O | 50 | Bomba N°20 |
| 29 | Rogelio Ortega | Lagunita Salada | 42°42'23.76"S | 69°05'33.27"O | 35 | Bomba N°21 |
| 30 | Domingo Diaz | Lagunita Salada | 42°46'30.33"S | 69°02'30.40"O | 40 | Bomba N°22 |
| 31 | Gomez Hugo | Yala Laubat | 42º49'18.68''S | 68° 40' 30.33"O | 50 | Bomba N°23 |
| 32 | David Gonzalez | El Mirador | 42º16'41.60''S | 69° 48' 52.80"O | 45 | Bomba N°24 |
| 33 | Suc. Marcelo Grande | Las Chapas | 44°29'25.40"S | 67°45'55.50"O | 40 | Bomba N°25 |
| 34 | Rosa Lopez | El Calafate | 43°36'38.80"S | 69°22'7.60"O | 50 | Bomba N°26 |
| 35 | Delgado Umenides | Sierra Rosada | 43°05'18.30"S | 68°12'50.80"O | 60 | Bomba N°27 |
| 36 | Raul Parra | Alto Las Plumas | 43°44'40.31"S | 67°0'57.54"O | 140 | Bomba N°28 |
| 37 | Patricio Vernet | Cajon de ginebra | 43°44'03.25"S | 69°31'58.85"O | 60 | Bomba N°29 |
| 38 | Beltran Magdalena | Est. "Mirasol Chico" | 43°0'5.74"S | 67°38'32.62"O | 120 | Bomba N°30 |

# Sección VIII. Planos

NO APLICA

# Sección IX. Planilla de cotización

| Lote N°1: Perforación |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planilla de Cotización: Lote N°1 |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitario | Costo total |
| Independientes al alumbramiento |  |  |  |  |  |
| 1 | Perforación |  |  |  |  |
| 1.2 | Ejecución de perforación | m | 1125 |  |  |
| 1.3 | Muestreo y perfil litológico del pozo | m | 1125 |  |  |
| 2 | Almacenamiento |  |  |  |  |
| 2.1 | Tanques de almacenamiento de 5000 litros c/anclajes | u | 38 |  |  |
| Subtotal (A) |  |  |  |  |  |
| Dependientes al alumbramiento |  |  |  |  |  |
| 3 | Encamisado de perforación |  |  |  |  |
| 3.1 | Tubo filtro - Diámetro 110 mm | m | 338 |  |  |
| 3.2 | Tubo ciego - Diámetro 110 mm | m | 788 |  |  |
| 3.3 | Prefiltro de grava | m | 338 |  |  |
| 3.4 | Aislación de espacio anular de pozo | m | 844 |  |  |
| 4 | Terminación de perforación |  |  |  |  |
| 4.1 | Base sanitaria de pozo con identificación | u | 38 |  |  |
| 4.2 | Aforo de pozo | u | 38 |  |  |
| 4.3 | Muestreo de agua y análisis | u | 38 |  |  |
| Subtotal (B) |  |  |  |  |  |
| TOTAL (A)+(B) |  |  |  |  |  |
| Los materiales complementarios, detalles y accesorios requeridos para la correcta ejecuciuón del presente Lote, deberán considerarse incluidos aun cuando no estén mencionadas en las Especificaciones Técnicas y en la planilla de cotización anterior. El oferente deberá incluirlos en su cotización. Se deberá completar la presente planilla de cotización para la totalidad del lote y una correspondiente a cada locación. |  |  |  |  |  |

| LOTE N° 2: Sistemas de bombeo mediante molino eólico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planilla de Cotización: Lote N°2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item N° | Descripción | Unidad |  | Cantidad |  | Costo Unitario |  | Costo Total |
| 1 | Sistemas a instalar |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Leguiman Jose | u |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Antieco Fidelina | u |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Payalef Juan | u |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Burgos Carlos Emanuel | u |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Cainechu Fernando. | u |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | Velázquez Rosalía | u |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Leufuman Tomas | u |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 | Nahuelcheo Juan | u |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Provisión e instalación de conducción con manguera | m |  | 2000 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los materiales complementarios, detalles y accesorios requeridos para la correcta ejecución del presente Lote, deberán considerarse incluidos aun cuando no estén mencionadas en las Especificaciones Técnicas y en la planilla de cotización anterior. El oferente deberá incluirlos en su cotización. 
Los Oferentes deberán acompañar los Análisis de Precios Unitarios detallados de cada uno de los ítems detallados en la Planilla de cotización, en un todo de acuerdo al modelo que se adjunta. Los Análisis de Precios deberán reflejar la Metodología de Trabajo propuesta y los equipos declarados.
Se deja expresamente aclarado que la presentación de los Análisis de Precios es con la finalidad de facilitar la administración y realizar la certificación parcial de la obra, de acuerdo al progreso de los trabajos que se hubieran ejecutado.

| Análisis de Precios Unitarios-Item N°1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componentes |  | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitario | Costo total |
| 1 | Rueda y cola de molino (con marca y modelo) |  | u |  |  |  |
| 3 | Cilindro (con marca y modelo) |  | u |  |  |  |
| 4 | Torre galvanizada (con marca, modelo y altura) |  | u |  |  |  |
| 5 | Caño galvanizado (con marca,modelo y long del tramo) |  | u |  |  |  |
| 6 | Varilla Galvanizada (con marca,modelo y long del tramo) |  | u |  |  |  |
| 7 | Prensa estopa de bronce (con marca y modelo) |  | u |  |  |  |
| 8 | Instalación y puesta en marcha del molino |  | u |  |  |  |
| 9 | Accesorios |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Otros (Reguladores de presión, valvulas, etc.) |  | u |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

| LOTE N° 3: Sistemas de bombeo bombas sumergibles |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planilla de Cotización: Lote N°3 |  |  |  |  |  |  |
| Item N° | Descripción | Unidad |  | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
| 1 | Sistema sumergible solar instalado |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Calderon Elias | u |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Magdalena Nahuelfil | u |  | 1 |  |  |
| 1.3 | Antichipay Roberto | u |  | 1 |  |  |
| 1.4 | Castro Anibal | u |  | 1 |  |  |
| 1.5 | Colpi Sergio | u |  | 1 |  |  |
| 1.6 | Epuyan Orteliano | u |  | 1 |  |  |
| 1.7 | Huenelaf Ruben | u |  | 1 |  |  |
| 1.8 | Millatru Claudio | u |  | 1 |  |  |
| 1.9 | Nahuelquir Florentina | u |  | 1 |  |  |
| 1.1 | Nahuelquir Antonio Adrián | u |  | 1 |  |  |
| 1.11 | Nahuelquir Américo | u |  | 1 |  |  |
| 1.12 | Nahuelquir Carlos | u |  | 1 |  |  |
| 1.13 | Huenchunao Mario- Dario-Enrique | u |  | 1 |  |  |
| 1.14 | Puelman Martina | u |  | 1 |  |  |
| 1.15 | Huichaman Guillermo | u |  | 1 |  |  |
| 1.16 | Tacuman Luciano | u |  | 1 |  |  |
| 1.17 | Colipan Orfelina | u |  | 1 |  |  |
| 1.18 | Huenuyan Secundino | u |  | 1 |  |  |
| 1.19 | Suc. Guillermo Sepúlveda | u |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Gilberto Velazquez | u |  | 1 |  |  |
| 1.21 | Rogelio Ortega | u |  | 1 |  |  |
| 1.22 | Domingo Diaz | u |  | 1 |  |  |
| 1.23 | Gomez Hugo | u |  | 1 |  |  |
| 1.24 | David Gonzalez | u |  | 1 |  |  |
| 1.25 | Suc. Marcelo Grande | u |  | 1 |  |  |
| 1.26 | Rosa Lopez | u |  | 1 |  |  |
| 1.27 | Delgado Umenides | u |  | 1 |  |  |
| 1.28 | Raul Parra | u |  | 1 |  |  |
| 1.29 | Patricio Vernet | u |  | 1 |  |  |
| 1.30 | Beltran Magdalena | u |  | 1 |  |  |
| 2 | Provisión e instalación de conducción con manguera | m |  | 7000 |  |  |
| 3 | Alambrado perimetral de 3 hilos | u |  | 30 |  |  |
| TOTAL - |  |  |  |  |  |  |
| Los materiales complementarios, detalles y accesorios requeridos para la correcta ejecución del presente Lote, deberán considerarse incluidos aun cuando no estén mencionadas en las Especificaciones Técnicas y en la planilla de cotización anterior. El oferente deberá incluirlos en su cotización. Los Oferentes deberán acompañar los Análisis de Precios Unitarios detallados de cada uno de los ítems detallados en la Planilla de cotización, en un todo de acuerdo al modelo que se adjunta. Los Análisis de Precios deberán reflejar la Metodología de Trabajo propuesta y los equipos declarados. Se deja expresamente aclarado que la presentación de los Análisis de Precios es con la finalidad de facilitar la administración y realizar la certificación parcial de la obra, de acuerdo al progreso de los trabajos que se hubieran ejecutado. |  |  |  |  |  |  |

| Análisis de Precios Unitarios-Item N°1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componentes |  | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitario | Costo total |
| 1 | Bomba sumergible solar (con marca y modelo) |  | u |  |  |  |
| 2 | Módulos fotovoltáicos (con marca y modelo) |  | u |  |  |  |
| 3 | Estructura soporte de módulos fotovoltáicos (con marca y modelo) |  | u |  |  |  |
| 4 | Controlador electrónico (con marca y modelo) |  | u |  |  |  |
| 5 | Conexionados para el sistema (con marca, modelo y sección) |  | m |  |  |  |
| 6 | Sensores (con marca y modelo) |  | u |  |  |  |
| 8 | Servicio de instalación |  | u |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Costo total del Item |  |

# Sección X.  Formularios de Garantía

Se adjuntanen esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por  Pago de Anticipo.  Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías.

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)

- [Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas entre corchetes.]

- _________________________________________________________

- [indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

- Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante]

- Fecha:  [indique la fecha]

- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número]

- Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”).

- Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá respaldar dicha Oferta.

- A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de  [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

- ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de la Oferta; o

(b)	no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o

- (c) 	habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

- Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.

- Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de dicha fecha.

- Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés)

- [Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el número de fianza]

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del ____ día de _______, del 201_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

- retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario de la Oferta; o

- no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 28.2 de las IAO; o

- si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma,

(a) 	no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b)	no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año].

Contratista(s):_______________________	Garante: ______________________________

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

__________________________________   ______________________________________

[firma(s) del (de los) representante(s) 		[firma(s) del (de los) representante(s)

autorizado(s)		  autorizado(s)

_________________________________	_______________________________________

[indique el nombre y cargo en letra de		[indique el nombre y cargo en letra de imprenta]	     imprenta]

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. (NO APLICA)

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

_________________________________________________________________________

Fecha:  [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificación del Contrato: [indique el número]

Llamado a Licitación: [Indique el número]

A:  ________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1.	Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2.	Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

- retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o

- (c)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Convenio, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3.	Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

4.	Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO.

Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]

Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)

- (Incondicional)

- [El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.]

- [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

- Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante]

- Fecha:  [indique la fecha]

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento]

- Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).

- Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

- A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras], la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

- Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año], lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

- Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido.

- [Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

Garantía de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía]

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha del  [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá proceder de inmediato a:

(1)	llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

(2)	obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece la oferta evaluada  más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista, o

(3)	pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza.

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha [indique la fecha]

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

- [El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado]

- [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

- Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante]

- Fecha: [indique la fecha]

- GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]

- Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

- Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

- A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras] contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras.

- Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique número]  en el [indique el nombre y dirección del banco].

- El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año], lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

- Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458.

- [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]

# Llamado a Licitación

PROYECTODE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA POST EMERGENCIA VOLCAN PUYEHUE

OBRAS: APROVISIONAMIENTO DE AGUA A PRODUCTORES GANADEROS DE CHUBUT. SEGUNDA ETAPA

LPN BD-NAC -2573-020-O-05/16

Contrato de Préstamo BID Nº 2573/OC-AR

El Ministerio de Agroindustria de la Nación a través de la Unidad Ejecutora Central, invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para las obras de Aprovisionamiento de Agua a Productores Ganaderos de Chubut correspondiente al Proyecto de Recuperación Productiva Post Emergencia del Volcan Puyehue cuyas obras consisten en:

Lote 1: Ejecución de mil ciento veinticinco (1125) metros de perforación, distribuidos en terinta y ocho (38) perforaciones; con provisión e instalación de treinta y ocho (38) tanques de almacenamiento;

Lote 2: Instalación de ocho (8) sistemas de bombeo mediante molinos de viento, con provisión de equipos e insumos;

Lote 3: Instalacion de treinta (30) sistemas de bombeo solar sumergible, con provisión de equipos e insumos.

La obra se emplaza en los departamentos de Gastre, Paso de Indios, Mártires, Cushamen y Languineo. El período total de construcción es 4 meses

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública nacional establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo  titulada Políticas para Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y está abierta a oferentes provenientes de todos los países que se especifican en dichas políticas.

Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional y examinar los documentos de licitación en la Unidad Ejecutora Central del PROSAP – UCAR en la dirección que se indica más debajo de lunes a viernes de 11:00 a 16:00h.o en www.prosap.gov.ar  Los oferentes interesados podrán retirar un juego completo de documentos de licitación en castellano, solicitándolo por escrito a la dirección que se indica.

Las ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica infra a más tardar el día  07 de noviembre de 2016 a las 11:00h. Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de la Oferta por un monto de $ 110.000 (pesos ciento diez mil). Las ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que quieran asistir, en la dirección que se señala infra, el 07 de noviembre de 2016 a las 11:30hs.

Dirección para consultas y obtención del Documento de Licitación.

adquisiciones@prosap.gov.ar

Dr. Alejandro García

Av. Belgrano 450, 3º Piso. CABA

Código postal: 1092

Teléfono/Fax: 54-011-4349-1345

República Argentina

alegarcia@ucar.gov.ar

www.prosap.gov.ar

Dirección para recepción y apertura de las Ofertas

Lugar: UEC-PROSAP-UCAR

Av. Belgrano 450, piso 3º. Ciudad de Buenos Aires. C.P:1092

País: Argentina

Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones

Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda.

Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato (página siguiente).

Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.

Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta.

El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”

El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

Fecha de la carta de aceptación o del Convenio.

El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”