Pedido de Compra XXXXXXXX

Condiciones Particulares de Contratación

Proyecto BALANCE OF PLANT

PARQUE EOLICO LOMA BLANCA VI

- PEDIDO

El presente Anexo de Condiciones Particulares y Generales forma parte integrante del Pedido Número xxxxxxxx (en adelante el “Pedido”) emitido en la misma fecha por TEL 3 S.A. , denominada indistintamente “Tel3” o el “Cliente”, a favor de “xxxxxxxxxxxxxxxx”, denominada indistintamente “xxxxxxxxxxx”, el “Proveedor” o el “Subcontratista”.

- OBJETO

Por la elaboración, provisión y ejecución, servicios y tareas para la fabricación, transporte, y otros conceptos (en adelante denominados los “Productos” o los “Servicios” indistintamente) según descripción contenida en el Pedido en el cuadro designado “Denominación” en un todo de acuerdo con el Pliego de la Licitación por Suministros, Obras Civiles y Eléctricas del BALANCE OF PLANT PARQUE EOLICO LOMA BLANCA I&III (en adelante, “pliego”) y la  Requisición Técnica (en adelante la “RT”).

El Cliente podrá modificar el objeto y/o alcances de este Pedido si resultare necesaria su adecuación a los términos y condiciones definitivos de la “RT”, o a requerimiento del Comitente (según se lo define más adelante), o a nuevas disposiciones dictadas por la autoridad.

- PRECIO

El precio por todo concepto es el que está expresado en el Pedido y se entiende fijo e inamovible de acuerdo con el régimen de pago que seguidamente se establece. Por el precio acordado el Cliente recibirá, y el Proveedor ejecutará y entregará, en las condiciones y plazo acordados, los Servicios totalmente terminados según el presente Pedido.

- ADICIONALES

No se aceptarán adicionales al presente Pedido salvo los que surjan como consecuencia de ampliaciones solicitadas por el Cliente en forma expresa y por escrito, debiendo en cualquier caso reunirse previamente las partes TEL 3 y el proveedor para acordar precio, plazo y demás condiciones de ejecución.

- CANTIDADES

Las cantidades podrán variar en más/menos veinte por ciento (+/- XX), a solo juicio de TEL3.

- PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega previsto es como máximo el XX/XX/201X  con entregas parciales a convenir.

Dichos plazos tienen en cuenta la realización de los ensayos de recepción correspondientes , no obstante es condición necesaria que el material haya sido ensayado a satisfacción de TEL 3 y de la Supervisión de la Obra  de acuerdo a las normas y especificaciones de la RT y el presente Pedido de Compra y se haya firmado en el momento de los ensayos en fábrica (o en los laboratorios externos que se acuerden) un Acta  liberando explícitamente el material y/ o los equipos para ser llevados a los obradores respectivos, listos para ser utilizados.

- LUGAR DE ENTREGA

Obra ET Loma Blanca I&III

- CONDICIÓN DE PAGO

Provisión de origen Importado

Se prevee un anticipo del XX % del monto total de la Orden de compra pagadero mediante transferencia bancaria contra prestación garantía por idéntico monto  a satisfacción de TEL 3.

Provisión de origen Importado

Garantía bancaria  emitida por una institución bancaria que posea sede en Argentina, certificada por escribano

Provisión de Origen local

Garantía de Anticipo

Mediante Seguro de Caución por valor equivalente al anticipo (en dólares incluido el IVA) emitido por compañías autorizadas según Condiciones Generales a entera satisfacción de TEL 3, con referencia expresa a la Orden de Compra

Notas

- El tomador de la póliza (Proveedor) debe constituir domicilio en Ciudad Autónoma de Bs. As.

- El Asegurador (Cía de Seguros) debe constituirse en “fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división”.

- La Póliza debe estar certificada por escribano y Colegio de Escribanos (en el caso que el primero no sea de la Ciudad de Buenos Aires).

- El Anticipo correspondiente al XXXXX por ciento (XX%) del Pedido de Compra se irá descontando en forma proporcional a la facturación por parte del Proveedor.  Éste enviará una Nota de Crédito al Cliente por dicho importe.

Saldo: XXXXXX por ciento (XX%) del precio será facturado una vez liberado el material por la inspección y entregados los bienes. El pago será efectuado  mediante Transferencia bancaria dentro de los 30 días de presentada la siguiente documentación:

- Factura Comercial

- Packing List

- Remito conformado

- Certificado de Obra conformado

- GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

9.1 Concepto

El Proveedor garantiza el total, fiel y oportuno cumplimiento de sus obligaciones emergentes del Pedido.

9.2 Vigencia

La Garantía de Ejecución del Contrato deberá tener vigencia desde la emisión del Pedido hasta que se encuentren ejecutados los Bienes y/o Servicios y aprobados expresamente y por escrito todos los documentos.

9.3 Monto e Instrumentación

El Proveedor entregará al Cliente la Garantía de Ejecución del Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total del Pedido incluido el IVA, a través de un seguro de caución emitido por una aseguradora que sea previamente aceptada por el Cliente.

Esta Garantía deberá ser entregada junto con la Factura de anticipo y su póliza.

9.4 Ejecución

El Cliente podrá hacer efectiva la Garantía por los motivos, circunstancias y en las condiciones que a continuación se detallan: a) incumplimiento del Proveedor de cualquiera de las obligaciones que le impone el Pedido, b) para imputarla a los gastos en que incurra el Cliente, que sean de cuenta del Proveedor, originados por incumplimiento, c) para hacer efectivas las penalidades por incumplimiento de fechas previstas, d) imputarlas a otros perjuicios contractuales en el caso que no existan saldos disponibles a favor del Proveedor.

El monto de esta Garantía será pagado de inmediato al Cliente, sin deducción alguna por concepto de impuestos, gravámenes y cualquier otro descuento que pueda afectar al pago.

Ejecutada la Garantía total o parcialmente, el Proveedor se compromete a reponerla en su totalidad dentro de las 48 horas de ejecutada. Ello con el objeto de cumplir con su obligación de mantener la Garantía vigente en un cien por cien (100%) durante toda la vigencia del Pedido.

Fondo de Reparo:

El Cliente retendrá de cada pago, y hasta la entrega efectiva de los Productos y/o Servicios y aprobación de los documentos, un 5% (cinco por ciento) del monto a abonar al Proveedor que pasará a integrar el Fondo de Reparo.

El Fondo de Reparo será devuelto previa deducción de los importes que pudieran corresponder y se hará efectivo con la recepción definitiva.

Recepción Provisoria:

La Recepción Provisoria será extendida por la Inspección de Obra luego de que se verifique el cumplimiento de todas las condiciones que se detallan a continuación, a plena satisfacción de Transportadora Mar del Plata.

- Finalización total de todos los trabajos contratados y/o adicionales que se contraten con posterioridad a este Pedido.

- Finalización de pruebas de aceptación y ensayos correspondientes especificados en el Pliego.

Recepción Definitiva:

Cumplidos todos los compromisos contraídos con el Pedido de Compra y habiendo transcurrido el período de Garantía, TEL3 otorgará la Recepción Definitiva dentro de los 15 días.

Lugar de la facturación:

La Facturación deberá dirigirse en caso de facturación digital a:

mariano.gomez@tel3.com.ar  con copia marcela.iorfino@tel3.com.ar

o facturas impresas a:

Santiago del Estero 2153, Martinez, Provincia de Buenos Aires

La recepción de las facturas se hará únicamente los días hábiles en el horario de 10 a 16 hs. sin excepción. Si uno de esos días de presentación corresponde a un día feriado se pasará al día laboral inmediato siguiente.

Las facturas deberán reflejar los precios expresados en el Pedido de Compra.  En el caso de cotizaciones en moneda extranjera,  el Proveedor nacional deberá presentar una Nota de Crédito o Débito según corresponda a la diferencia de tipo de cambio entre el valor de conversión utilizado en los precios del Pedido y el valor correspondiente al día hábil anterior a la fecha del efectivo pago.

Para establecer la cotización  correspondiente se utilizará el tipo de cambio vendedor divisa en el Mercado Libre de Cambios del Banco de la Nación Argentina.

Si se registrara un atraso injustificado del Proveedor en los plazos de entrega previstos,  los precios cotizados en moneda extranjera sólo podrán ser ajustados según cotización del Mercado Libre de Cambios del Banco de la Nación Argentina divisa tipo vendedor correspondiente a la fecha de entrega estipulada en el contrato.  No se aceptarán Notas de Débito que utilicen como parámetro de ajuste el tipo de cambio del día hábil anterior a la fecha de facturación.

Consultas telefónicas sobre fecha de pago: TEL3. Martes y Jueves de 9.00 a 16,00 hs. vía telefónica al N° 4876 – 2142  en Oficina Central  o todos los días vía mail a la dirección: carlos.prand@tel3.com.ar

Las facturas deberán ser presentadas en TEL3 dentro de los 3 (tres) días de la  fecha de su emisión acompañada de una copia del Pedido de Compra y una copia del Remito conformado y certificado de liberación del material por la inspección de obra o Certificado de Obra firmado por el Jefe de Obra

Será requisito indispensable para el pago de las facturas que en las mismas se consigne el número del presente Pedido y remitir previamente al Cliente la documentación que pudiera ser necesaria a efectos de conocer la situación del Proveedor frente a los distintos impuestos u obligaciones contractuales.

- GARANTÍA TÉCNICA

El período de garantía de la provisión será de veinticuatro (24) meses contados a partir del montaje en obra o doce (12) meses contados a partir de la energización, lo que ocurra primero, en el caso de utilizar la garantía en su totalidad o en parte de la provisión, la parte o el todo garantizado deberá tener un plazo de doce (12) meses

Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación completa de éstas a satisfacción de TEL3, no serán computados al período de garantía.

Durante el período de garantía el Adjudicatario deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc.

Deberá indicar además el lugar para formular reclamos (Buenos Aires) y responder a estos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas.

El Adjudicatario deberá aceptar la primera intervención de TEL3 para la localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía.

El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al Adjudicatario de la multa indicada en estas Instrucciones.

- PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de aceptación del Pedido de Compra o del Aviso de Adjudicación por telefax, telegrama o E-mail, el Proveedor enviará al Cliente para su aprobación:

Un diagrama Gantt que explicite las actividades principales a realizar durante la ejecución del suministro previsto en el Pedido de Compra. Dicho diagrama deberá respetar las fechas de inicio y terminación previstas en el Pedido de Compra y contener los siguientes aspectos:

- Diagrama Gantt ordenado por tareas, unidad de tiempo el mes/semana calendario.)

- Listado de tareas por código, conteniendo:

  - Descripción

  - Duración expresada en días corridos

  - Fecha de comienzo y duración programada

  - Fecha de comienzo y duración temprana

  - Fecha de comienzo y duración tardía

  - Tiempos Flotantes

  - Las Tareas Sucesoras y Predecesoras

- Deberán estar expresado en su totalidad en español.

- Las fechas de comienzo y finalización, tanto tardías como tempranas, deberán 	guardar una relación biunívoca con las de programación, es decir no se podrá iterar ni los plazos de ejecución ni los enlaces con las tareas sucesoras y predecesoras correspondientes.

Se debe identificar claramente a que ítem del Pedido de Compra que corresponde, consignando las características que lo distingue, las cantidades total de cada ítem y de cada una de las entregas, con los correspondientes cómputos de respaldo.

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El Proveedor deberá enviar una lista completa y fechas de entrega de acuerdo al Pedido de Compra, de toda la documentación técnica a presentar para aprobación dentro de los 15 (quince) días corridos desde la fecha de emisión del Pedido de Compra o Aviso de Adjudicación por telefax o E-mail.

La documentación a presentar incluye:

- Documentos de fabricante (Planos de Conjunto, de detalle, de montaje de fundaciones, memorias de cálculo, folletos, etc.)

- Planillas de Datos Técnicos

- Plan de Inspección y Ensayos

- Protocolo Proforma  de Ensayos

- Manual de instrucciones de instalación operación y mantenimiento en español

- Fecha de ensayos de tipo (de corresponder)

- Manual de calidad del proveedor

- MULTAS

El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de los servicios.

TEL3  mantendrá un sistema de control de las tareas a realizar, destinado a detectar las diferentes irregularidades que pudieran ocurrir.

TEL3 se obliga a disponer de los antecedentes de cada una de las irregularidades detectadas, las que se entregarán a “proveedor” cuando sean solicitadas por éste.

- Penalidad por incumplimiento de las etapas de fabricación parcial

Cuándo XXXXXXXXXX no dé cumplimiento a cualquiera de las etapas de fabricación comprometidas en el “Cronograma de fabricación”, se hará pasible de una penalidad del: CERO COMA CINCO POR CIENTO (0.5%), calculado:

Sobre el monto del hito contratado, por cada semana o fracción mayor a TRES (3) días de atraso.

Sobre la totalidad del monto contratado, por cada semana o fracción mayor a TRES (3) días de atraso.

Sobre un  (%) del monto contratado, por cada semana o fracción mayor a TRES (3) días de atraso.

- Penalidad por incumplimiento en el plazo de entrega.

En caso de que “proveedor” no diera cumplimiento a la entrega total del Suministro, en el plazo de entrega, se hará pasible de una multa equivalente al CINCO (5%) del monto total de la adjudicación, en forma acumulativa, por cada semana o fracción mayor de TRES (3) días de atraso.

La multa se calculará sobre el monto actualizado de la adjudicación, incluyendo todas sus modificaciones.

- Penalidad por incumplimiento en el plazo de entrega de la documentación.

Si  “proveedor”  no diera cumplimiento a alguno de los plazos para la entrega de la documentación técnica, se hará pasible de una penalidad del UNO POR MIL (1%0), calculado sobre el precio total global contratado, por día de atraso

- Penalidad por mora en el cumplimiento de las órdenes de servicio

La dilación sin causa justificada por parte de “proveedor”  en el cumplimiento de las órdenes de servicio, se hará pasible de una penalidad del UNO POR MIL (1%0), calculado sobre el precio total global contratado, por cada DIEZ (10) días o fracción mayor a 5 dias de atraso.

- Aplicación de las penalidades

Producido cualquier incumplimiento de los que se refiere las cláusulas anteriores dicha situación será comunicada en forma escrita por Tel3. Establecida en firme una penalidad por cualquiera de las causas anteriores, la misma se hará efectiva descontándola del certificado inmediato posterior.

- Por incumplimiento de los plazos durante el período de garantía.

Si “proveedor”  no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la reparación, fabricación, etc. durante el período de garantía, se hará pasible de una multa del cero coma uno por ciento (0,1 %) por cada día de mora.

En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto básico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren.

- CONDICIONES

Los Productos y/o Servicios se llevarán a cabo según el detalle, características y ubicación descriptos en el Pedido y sus Anexos. Sin perjuicio de ello, las partes acuerdan que será de plena aplicación al Pedido los términos y condiciones establecidos en el Pliego y RT,  y demás documentación licitatoria que el Proveedor conoce y acepta en su totalidad, debiendo aplicarse el siguiente orden de prelación de la documentación:

- La Nota de Pedido y sus anexos

- Condiciones Particulares

- Condiciones Generales

En consecuencia, el Proveedor asume la totalidad de las obligaciones que se encuentren en cabeza del Cliente en forma pari-passu y que surjan del Pliego, el Contrato de Construcción, Licencia Técnica y demás documentación licitatoria. Las partes ratifican que será de plena aplicación al Pedido los términos y condiciones establecidos en tales antecedentes en todo aquellos que no se contradiga con el Pedido.

Los plazos de terminación de los Productos o Servicios serán los fijados en el Contrato de Construcción y la documentación licitatoria cuyo cumplimiento el Cliente podrá verificar en cada uno de los trabajos adjudicados. Asimismo, el Cliente queda expresamente facultado a trasladar al Proveedor y descontar de las facturas la totalidad de las multas y/o penalizaciones que aplique el Comitente por cualquier causa relacionada con los Productos y/o Servicios a cargo del Proveedor que le sean atribuibles total o parcialmente al mismo o a terceros que contraten con él.

Asimismo, a los fines de la ejecución de los Productos y/o Servicios asumidos por el Proveedor, éste comunicará al Cliente el nombre de los profesionales y/o personas que tendrán a su cargo la realización de las gestiones y/o tareas que requiera la efectiva prestación de los Bienes y/o Servicios, quedando expresamente acordado que toda suma por honorarios, aranceles, compensaciones, y por cualquier otro concepto que corresponda a dichos profesionales y personas queda a cargo exclusivo del Proveedor quien se obliga a mantener indemne al Cliente frente a todo pedido y/o reclamo de cualquier naturaleza que los citados terceros pudieran formular y, en éste sentido, el Proveedor se obliga a obtener y entregar al Cliente un documento escrito conteniendo la expresa liberación formulada por los mencionados profesionales y/o personas.