FOTAE

Comisión de Obras

Resolución S.E. N° 1/2003

LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN Nº 01/2018

EJECUCIÓN “LLAVE EN MANO” DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

LEAT 345 kV COBOS - ANDES

REEMPLAZO CABLE DE GUARDIA POR CABLE OPGW

TRAMO ET COBOS - ES ALTIPLANO

CAPÍTULO 4

Condiciones generales

23 de febrero de 2018

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | --- | Interandes/Comisión | Emisión para revisión |
| 1 | 23-02-2018 | Interandes/Comisión | Emisión para licitación |

ÍNDICE

1	DEFINICIONES	5

2	REQUISITOS DE LOS OFERENTES Y CAPACIDAD PARA CONTRATAR	6

2.1	Generales	6

2.2	Decreto Nacional Nº 436/2000	6

2.3	Organización de los Oferentes	6

3	PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y SU MANTENIMIENTO	8

3.1	Consultas, aclaraciones e informes	8

3.2	Generalidades	8

3.3	Conocimiento y aceptación de las cláusulas	9

3.4	Mantenimiento oferta	9

3.5	Especificaciones de la oferta	9

3.6	Moneda	9

3.7	Errores de Cotización	10

3.8	Causas de Inadmisibilidad	10

4	APERTURA DE OFERTAS	11

4.1	Día y hora	11

4.2	Exhibición de Ofertas	11

4.3	Impugnaciones	11

5	ADJUDICACIÓN	12

5.1	Generales	12

5.2	Adjudicación	12

5.3	Anulación de la Licitación	12

6	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	13

6.1	Plazos de entrega	13

6.2	Recepción de la Obra y Facturación.	13

6.3	Subcontratos	13

6.4	Cumplimiento de Leyes Sociales, Laborales y Tributarias	13

6.5	Obligaciones y Responsabilidades del ADJUDICATARIO	14

6.6	Sistema de Seguridad Pública	15

6.6.1	Plan de Control de Obras	15

6.6.1.1	Objetivo	15

6.6.1.2	Contenido	15

6.6.2	Plan de Capacitación y Habilitación de Personal Propio y de Subcontratistas en Seguridad Pública	15

6.6.2.1	Objetivo	15

6.6.2.2	Contenido	15

6.6.3	Plan de Comunicación Interna y Externa de los Postulados Básicos de la Seguridad Pública	16

6.6.3.1	Objetivo	16

6.6.3.2	Contenido	16

6.6.4	Comunicación de Accidentes y Siniestros en la Vía Pública	16

6.6.5	Transporte	16

6.6.6	Limpieza de los trabajos	16

6.6.7	Registro de órdenes de servicio	16

6.6.8	Elementos de seguridad	17

6.6.9	Obrador	17

6.6.10	Vigilancia	17

7	ENTREGA, INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN	18

7.1	Entrega	18

7.2	Inspección	18

7.3	Identificación de artículos	18

7.4	Recepción Definitiva	18

8	PENALIDADES	20

8.1	Intimaciones	20

9	RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL ADJUDICATARIO	21

9.1	Incumplimiento	21

9.2	Vencimiento plazo de cumplimiento del Contrato	21

9.3	Mora	21

9.4	Rescisión del Contrato	22

9.5	Fuerza Mayor	22

9.6	Incumplimiento justificado	23

10	LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD	24

11	HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	25

11.1	Requerimientos de seguridad, higiene y medio ambiente	25

11.2	Multas previstas	25

11.3	Daños a terceros	25

12	SEGUROS	27

12.1	Generales	27

12.2	Cláusula de Indemnidad	27

12.3	Seguro de Riesgos del Trabajo (Ley N°24.557)	27

12.4	Seguro de Accidentes Personales (Personal Autónomo)	29

12.5	Personal Extranjero	29

12.6	Seguro de Responsabilidad Civil (Automotores)	29

12.7	Seguro de Vida Obligatorio (Decreto 1567/74)	31

12.8	Seguro “Todo Riesgo de Obra” o “Todo Riesgo de Construcción y Montaje”	31

12.8.1	Amparos	31

12.8.2	Endosos	32

12.8.3	Límites de Indemnización	32

12.8.3.1	Amparos	32

12.8.3.2	Condiciones	32

12.9	Presentación de Los Seguros	32

12.10	Franquicias	33

12.11	Extensión	33

12.12	Compañías aseguradoras	33

13	CONFIDENCIALIDAD	34

14	PROSECUCION DE LOS TRABAJOS DESPUES DE LA RESCISION DEL Contrato	35

15	IMPUESTOS	36

16	RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. JURISDICCIÓN	37

# DEFINICIONES

Se aplicarán al presente Pliego de Condiciones Generales todas las definiciones y terminologías estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares.

# REQUISITOS DE LOS OFERENTES Y CAPACIDAD PARA CONTRATAR

## Generales

El Oferente deberá tener capacidad de contratación igual o superior al monto de su OFERTA.

Sin perjuicio de los documentos que sean solicitados a los Oferentes para constatar la misma, el COMITENTE se reserva el derecho de determinar por los medios que considere más convenientes, si la capacidad civil, financiera y técnica del Oferente es la necesaria en relación a la obra o servicio solicitado.

El Oferente tiene la obligación de estar inscripto en las siguientes entidades, para que pueda adjudicársele el CONTRATO en caso de ser ADJUDICATARIO:

- Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.)

- Ingresos Brutos.

- Registro Público provincial o Inspección General de Justicia según corresponda.

- Caja Nacional de Previsión para el Personal de la Industria, Comercio y Actividades Civiles.

## Decreto Nacional Nº 436/2000

Podrán ser contratadas todas las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse y que no se encuentren alcanzadas por las causales previstas en el Decreto Nacional Nº 436/2000 a saber:

- Las personas físicas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas.

- Los fallidos, interdictos y concursados, salvo que estos últimos presenten la correspondiente autorización judicial y se trate de contratos donde resulte intrascendente la capacidad económica del Oferente.

- Los condenados por delitos dolosos.

- Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley N. 24.759.

- Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o previsionales, de acuerdo con lo que establezca la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA.

- Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las rendiciones de cuentas a que alude el Artículo 8º, último párrafo de la Ley N. 24.156.

## Organización de los Oferentes

- El Oferente podrá presentar, sujeto a la posterior aprobación del COMITENTE e INTERANDES, la nómina de los subcontratistas y proveedores que lo acompañarán en la ejecución de la obra o servicio que se lícita y los antecedentes de los mismos.

- En el caso de que el COMITENTE e INTERANDES aceptasen que el Oferente pueda subcontratar, una vez iniciada la Obra, los subcontratistas no podrán formular ni presentar reclamaciones de índole alguna al COMITENTE ni a INTERANDES, sino que deberán hacerlo directamente al ADJUDICATARIO, quien será único responsable de dichos reclamos, obligándose, asimismo, a mantener indemne a la COMITENTE y a INTERANDES por cualquier efecto que se le pudiere derivar en base a los mismos.

- En virtud de lo anterior, los Oferentes deberán suscribir al momento de presentar su Oferta una declaración jurada garantizando la indemnidad de INTERANDES y del FIDEICOMISO ante cualquier eventual reclamo, cualquier fuera su causa o motivo, por parte de sus subcontratistas o proveedores en relación a la ejecución de las obras.

# PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y SU MANTENIMIENTO

## Consultas, aclaraciones e informes

- Durante el plazo establecido en el Cronograma, los interesados que hayan adquirido o retirado el Pliego de esta Licitación podrán formular por escrito, consultas relativas a la interpretación de cualquiera de los Pliegos de esta Licitación, a las casillas de correo indicadas en el Apartado 5 de las Instrucciones a los Oferentes.

- INTERANDES, previa intervención de la COMISIÓN contestará mediante Circular Aclaratoria las mencionadas consultas, remitiendo además, copia a todos los interesados que hayan adquirido o retirado la documentación.

- INTERANDES, previa intervención de la COMISIÓN, en forma unilateral y si lo juzgara necesario, podrá formular aclaraciones a todos los que hayan adquirido o retirado el Pliego hasta 3 (tres) días hábiles antes de dicha fecha de apertura.

- Todas las Circulares Aclaratorias formuladas por INTERANDES, previa intervención de la COMISION, llevarán numeración corrida y formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de la publicación en la página de Internet de INTERANDES y de la COMISIÓN o posible remisión por medios electrónicos de las Circulares aclaratorias o modificatorias al Pliego que efectúe INTERANDES, previa intervención de la COMISIÓN, a las personas físicas o jurídicas que hayan adquirido o retirado el Pliego del concurso.

- Es exclusiva responsabilidad del Oferente recoger en el lugar de la Obra toda información complementaria que pueda obtener por la observación de las instalaciones, como asimismo recoger todo otro antecedente e información que pueda permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.

- De acuerdo con ello queda entendido que, luego de presentarse la Oferta, INTERANDES y el COMITENTE no aceptarán reclamos de ninguna naturaleza por falta de información o eventuales deficiencias de la información que posee el Oferente.

## Generalidades

- El Oferente deberá cotizar la totalidad de los trabajos o suministros licitados y responder a los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, así como al cumplimiento de las leyes, decretos, ordenanzas y/o reglamentos vigentes en el lugar de ejecución de los trabajos.

- Todos los documentos de la Oferta deberán ser perfectamente legibles, estar escritos sin interlíneas ni enmiendas y encontrarse suscriptos por el representante legal del o de los Oferentes.

- El Oferente deberá demostrar su competencia técnica mediante la presentación de constancias que demuestren haber cumplido en forma satisfactoria con la ejecución de provisiones o tareas similares a las que son objeto del concurso, indicando contrato o actividad, comitente para quien fue desarrollada, fecha de inicio y terminación, actividades específicas realizadas, plantel empleado para la ejecución de las mismas y grado de participación de la empresa. Se deberá incluir nombres y números de teléfono o dirección electrónica de un representante de las firmas comitentes para obtener referencias.

- Cuando se trate de firmas sucesoras, se acompañará una copia del testimonio respectivo. Cuando se trate de Consorcios, cada una de las firmas componentes o integrantes, deberá cumplir las exigencias señaladas en el presente ítem.

- Todas las Ofertas deberán acompañar una declaración jurada del Oferente que garantice plena y absoluta indemnidad a INTERANDES y al FIDEICOMISO por todo reclamo, de cualquier índole, en relación a los subcontratistas y/o proveedores de los que se valga el Oferente para la ejecución de la OBRA. Dicha garantía se extenderá a los directores, accionistas, síndicos, administradores y/o dependientes del Oferente y/o de sus subcontratistas y/o proveedores.

## Conocimiento y aceptación de las cláusulas

La sola presentación de la Oferta significará, de parte del Oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación y de todos los documentos de la Licitación, incluidos los Pliegos, sus Circulares Aclaratorias, modificaciones, anexos y aclaraciones. Sin perjuicio de ello, será necesaria la presentación del Pliego de Bases y Condiciones firmado junto con la OFERTA.

## Mantenimiento oferta

Los Oferentes deberán mantener todas las condiciones de la Oferta por un plazo mínimo de CIENTO CINCUENTA  (150) días, o los días que indique el Pliego de Condiciones Particulares, a contar desde la fecha del acto de apertura de la Licitación. Dentro de este período, el Oferente se obliga a mantener su Oferta y a aceptar la Contratación si la Licitación le fuera adjudicada.

La negativa o demora injustificada por parte del ADJUDICATARIO en aceptar la Adjudicación, facultará al COMITENTE, sin necesidad de intimación o trámite previo a declarar resuelta la adjudicación, ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta (GMO) y eventualmente demandar los daños y perjuicios derivados de tal actitud por el mayor valor que pudiera resultar la nueva adjudicación.

Vencidos los plazos indicados anteriormente sin que acontezca la adjudicación, y comunicada la decisión del Oferente de no renovar la Oferta, las Ofertas presentadas pierden su validez, y por lo tanto, no obligan al Oferente.

## Especificaciones de la oferta

La Oferta especificará:

- El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del capítulo, en números, y el total general de la Oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el Pliego de Condiciones Particulares, todo ello en el formulario original proporcionado.

- La cotización por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares previera lo contrario.

## Moneda

No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida en el Pliego de Condiciones Particulares.

## Errores de Cotización

Todo otro error denunciado por el Oferente antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la Oferta, con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (GMO).

En caso de que las Planillas de Cotización contengan errores numéricos en las operaciones aritméticas INTERANDES y la COMISION considerarán, a los efectos de la comparación y eventual adjudicación, las siguientes reglas de interpretación, respecto de las cuales no admitirán reclamos posteriores:

- Ajuste Alzado: se tomarán como cifras válidas las del precio final y total cotizado, ajustando todos los ítems en forma proporcional hasta arribar el importe correcto.

- Precios Unitarios: se tomarán como cifras válidas las de los precios unitarios cotizados, efectuándose posteriormente todas las operaciones de corrección necesarias en las Planillas de Cotización, incluido el precio total final.

- Bonificaciones: Cuando el Oferente ofreciera bonificaciones y existiera discrepancia entre el porcentaje indicado y el monto resultante que consigne, INTERANDES, previa intervención a la COMISION, optará por el que signifique menor precio, realizando para ello las operaciones aritméticas de corrección que fuesen necesarias.

Ante cualquier discrepancia entre la documentación presentada por el Oferente en formato físico y en formato electrónico, tendrá prevalencia lo manifestado en la documentación física.

## Causas de Inadmisibilidad

INTERANDES y el COMITENTE podrán declarar inadmisible una Oferta en cualquiera de los siguientes supuestos:

- Que no estuviere firmada por el Oferente o su representante legal.

- Que estuviere escrita con lápiz.

- Que careciera de la garantía y/o proforma de garantía exigida o no se presentaren los antecedentes que el Pliego de Condiciones Particulares indicare.

- Que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el ESTADO NACIONAL.

- Que contuviere condicionamientos.

- Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia de la Licitación, y no estuvieren debidamente salvadas.

- Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.

- Que incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa el Pliego de Condiciones Generales hubieren previsto como tales.

Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de la Oferta en el caso que el COMITENTE así lo determinara. A sólo juicio del COMITENTE se podrán aceptar Ofertas que contengan defectos formales, otorgándose al Oferente un plazo perentorio para subsanar los mismos.

La presente enumeración es meramente enunciativa, pudiéndose rechazar Ofertas por otras razones fundadas a criterio del COMITENTE, considerando las disposiciones de éste Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

# APERTURA DE OFERTAS

## Día y hora

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las Ofertas no podrán recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

## Exhibición de Ofertas

Una copia de todas las Ofertas quedará a disposición de los Oferentes, a fin de que tomen vista de ellas. La exhibición tendrá lugar en la sede que el COMITENTE determine oportunamente.

## Impugnaciones

Los OFERENTES que deseen efectuar impugnaciones, deberán constituir dentro del plazo señalado una garantía de impugnación mediante depósito bancario y de una suma en dólares  equivalente a U$S 100.000 (cien mil dólares estadounidenses) al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina 2 (dos) Días Hábiles previos a la constitución de la garantía.

La realización del depósito mencionado es condición habilitante para poder efectuar impugnaciones, no aceptándose presentación alguna que en modo explícito o implícito cuestione la Precalificación efectuada en caso de no acreditarse debidamente dicho depósito.

En él supuesto que la impugnación sea rechazada, la garantía constituida no será devuelta al impugnante y este no tendrá derecho a reclamo alguno. Por el contrario, en caso de ser acogida la impugnación, la garantía será devuelta.

La impugnación deberá ser escrita y fundada.

La decisión respecto de las impugnaciones que se hubieran planteado no será recurrible en sede administrativa o judicial e importará la calificación o descalificación definitiva de la Oferta o solución propuesta.

# ADJUDICACIÓN

## Generales

La calificación, orden de mérito y adjudicación de las Ofertas presentadas se llevarán a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo 2 “Instrucción a los Oferentes” de esta Licitación.

## Adjudicación

La adjudicación será comunicada al interesado en forma fehaciente por INTERANDES, previa conformidad del COMITENTE, quedando el ADJUDICATARIO desde ese momento obligado definitivamente al cumplimiento de las obligaciones por él contraídas.

Dentro de los 20 (VEINTE) días corridos de comunicada la adjudicación, el ADJUDICATARIO firmará el Contrato cuyo modelo se acompaña en el Capítulo 8 “Modelo de Contrato”, al cual se aplicarán los términos y condiciones establecidos en los Pliegos y en toda otra documentación complementaria que integre la Licitación.

En caso que el ADJUDICATARIO rechace la adjudicación y se niegue a firmar el Contrato, se procederá a ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta (GMO) y a adjudicar al siguiente Oferente en la lista del Orden de Mérito y así sucesivamente.

La adjudicación se hará por los suministros y servicios descriptos en los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación; no reconociéndose ningún adicional, a excepción solamente de que exista un requerimiento expreso de ampliación y por escrito del COMITENTE y de que se trate de un aspecto no contemplado en el Pliego.

Los Oferentes que no resulten ADJUDICATARIOS no tendrán derecho a reclamo o indemnización por ningún concepto, por cuanto la presentación de la Oferta no implica la obligatoriedad de la adjudicación.

## Anulación de la Licitación

El COMITENTE se reserva el derecho de anular la Licitación, o declararla desierta o fracasada, sin expresión de causal para tal decisión, sin que ello de derecho a ningún Oferente a reclamo, como tampoco obligación de compensación alguna a los Oferentes.

# EJECUCIÓN DEL CONTRATO

## Plazos de entrega

El ADJUDICATARIO cumplirá la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de esta Licitación. Los plazos de entrega se computarán en días corridos a partir del día siguiente a la fecha de firma del Contrato.

## Recepción de la Obra y Facturación.

La recepción de la Obra se regirá por las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares.

La certificación de los hitos y la facturación y pago de los avances de obra se efectuará de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares.

## Subcontratos

En el momento en que el  ADJUDICATARIO  se  disponga  a celebrar cualquier subcontrato, aun cuando se trate de alguno de los incluidos en la  Oferta, deberá requerir la correspondiente autorización a INTERANDES y la COMISION, detallando los trabajos que serán objeto del subcontrato, y  someter  a INTERANDES y la COMISION, en  cada caso, una lista de posibles subcontratistas que éstos podrán aprobar o rechazar. INTERANDES y la COMISIÓN no estarán obligados en ningún caso a autorizar la subcontratación.

INTERANDES y la COMISION no reconocerán ninguna obligación contractual entre él y los subcontratistas. La subcontratación de servicios no eximirá al ADJUDICATARIO de la responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los documentos contractuales, ni INTERANDES ni la COMISION ni el COMITENTE asumirán ninguna responsabilidad por la aprobación de cualquier subcontratista o subcontrato.

Si durante la ejecución del contrato, INTERANDES y la COMISION considerasen que un Subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo subcontratado, lo notificará al ADJUDICATARIO, quien deberá tomar las medidas necesarias para corregir tal situación o cancelar dicho subcontrato. Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estará sujeto a las disposiciones pertinentes de los documentos contractuales.

Todos los subcontratos que efectúe el ADJUDICATARIO, cualquiera sea su tipo o naturaleza deberán tener como última fecha de cumplimiento, la finalización de dicho trabajo acorde con el cronograma general del contrato. En ningún caso INTERANDES ni la COMISION estarán obligados a recibir en transferencia obligaciones contraídas por el ADJUDICATARIO.

Los retrasos en los que incurrieren los subcontratistas y/o proveedores del ADJUDICATARIO serán a riesgo, responsabilidad y costo del ADJUDICATARIO, por lo que éste último no podrá excusarse en las eventuales demoras de estos, y será responsable por los atrasos incurridos en el Cronograma Definitivo de la Obra.

## Cumplimiento de Leyes Sociales, Laborales y Tributarias

El ADJUDICATARIO, se obligará a exhibir al COMITENTE o a INTERANDES, en el momento que se lo soliciten, la documentación que acredite por parte de su subcontratista, el cumplimiento de todas las disposiciones laborales, previsionales y tributarias que contempla la legislación vigente ó la que más adelante entre en vigor y en especial, de las relativas a protección por riesgos derivados de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

Entre los documentos que el COMITENTE podrá exigir al ADJUDICATARIO, estarán, necesaria pero no exclusivamente, los que siguen:

- Recibos de remuneraciones.

- Planillas de pago de los aportes impositivos y previsionales que correspondan.

- Todos los seguros que correspondan según la naturaleza de servicios que se adjudican, sin perjuicio de los demás que se considere de interés.

## Obligaciones y Responsabilidades del ADJUDICATARIO

Se deja expresa constancia que el personal del Adjudicatario y/o de sus contratistas y/o de sus subcontratistas directa o indirectamente afectado a la OBRA no tiene ni tendrá relación de dependencia alguna con el FIDEICOMISO ni con INTERANDES. El Adjudicatario será el único y exclusivo empleador de su personal y responderá ante INTERANDES y el FIDEICOMISO por los empleados de sus contratistas y/o subcontratistas. El Adjudicatario será el único responsable del cumplimiento de las normas laborales y previsionales relativas a su personal y al de sus contratistas y/o subcontratistas, así como del pago de las remuneraciones, cargas sociales, aportes previsionales, aportes sindicales, aportes por obras sociales, indemnizaciones de cualquier tipo, que pudieran devengarse a favor de su personal y al de sus contratistas y/o subcontratistas.

En función de lo anterior, el ADJUDICATARIO será el único empleador de los trabajadores que ocupe en la ejecución de los trabajos materia del servicio y se obliga a cumplir respecto de ellos con todas las obligaciones y responsabilidades que le impone la Ley.

En consecuencia, ni el COMITENTE ni INTERANDES reconocerán relación laboral alguna con el personal del ADJUDICATARIO y/o sus subcontratistas y/o sus proveedores.

Para el caso de prestación de servicios dentro de los ámbitos de propiedad de INTERANDES y/o de terceros, es condición esencial para la iniciación de las actividades, la presentación, al Supervisor de la Obra, de la nómina total del personal del ADJUDICATARIO y/o sus subcontratistas si existieren, detallando:

- Apellidos y Nombres completos.

- Número de Cédula de Identidad de Policía Federal o D.N.I. o Pasaporte

- C.U.I.L.

El ADJUDICATARIO, deberá asegurar que en el caso de subcontratar a terceros, los mismos cumplan, con respecto de sus empleados, con todas las obligaciones y responsabilidades que impone la Ley. El COMITENTE, INTERANDES, o un tercero no serán, en consecuencia, responsables de los accidentes que pueda sufrir su personal, en el curso de los trabajos o con ocasión de ellos.

El ADJUDICATARIO deberá proveer a su personal y/o al de sus subcontratistas de todas las herramientas, equipos y materiales para el total y correcto desarrollo de las tareas adjudicadas y será responsable de su mantenimiento y custodia. Por lo tanto no tendrá derecho a indemnización alguna de parte del COMITENTE y/o INTERANDES por las pérdidas y/o daños que pudieran producirse en los mismos o sus instalaciones, ya sea que aquellos provengan de fuerza mayor, hechos de terceros, del ADJUDICATARIO o de su subcontratista.

Asimismo, el ADJUDICATARIO deberá dotar a sus trabajadores de todos los elementos de protección personal y equipos de trabajo que se requieran en atención a la naturaleza de las faenas, uniforme de trabajo, zapatos, casco, etc. Todos los daños a terceros que se produzcan en la obra por acciones u omisiones del personal del ADJUDICATARIO, serán a cargo suyo.

En el evento de producirse daños en los bienes del COMITENTE, INTERANDES o un Tercero, por actos u omisiones del ADJUDICATARIO o de su subcontratista, aquella podrá ser efectiva la responsabilidad de éste, descontando de cualquiera de los pagos que le adeude, el valor de los daños debidamente justificados.

El ADJUDICATARIO deberá contar con todo el personal requerido para mantener el ritmo y la ejecución de los trabajos y/o servicios, el cual deberá ser calificado, idóneo, incluyendo al personal profesional, personal superior, capataces, mano de obra especializada y no especializada que sean necesarios. Además deberá contar con la infraestructura necesaria para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos y/o prestación de los servicios.

## Sistema de Seguridad Pública

El ADJUDICATARIO, en caso de corresponder, según la naturaleza de las tareas y lugar de realización de las mismas, deberá presentar al COMITENTE una nota en concepto de declaración jurada, por el cumplimiento de:

- El  Manual  y  los  Procedimientos  del  Sistema  de  INTERANDES  en  cuyas instalaciones realizará las tareas.

- Las Normas de Seguridad para trabajos en las instalaciones de INTERANDES.

- La Ley 22.449.

- Decreto Reglamentario 779/95.

- En general, en relación con toda la normativa aplicable en materia de Seguridad.

El Supervisor de la Obra, en caso de corresponder, según la naturaleza de las tareas y lugar de realización de las mismas, solicitará al Adjudicatario, una nota en concepto de declaración jurada de:

### Plan de Control de Obras

#### Objetivo

Verificación del cumplimiento de las condiciones mínimas de Seguridad Pública exigidas por el ENRE, tanto para los procedimientos adoptados en el curso de la realización de las obras como para los parámetros técnicos que definen su proyecto inicial, según la normativa aplicable.

#### Contenido

Determinación inicial del cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas en la etapa de proyecto; aplicación de un plan de seguridad específico para el desarrollo de las tareas en el entorno, ya sea público o privado, en el que tenga lugar, el que respeta la normativa vigente y se complementa con las condiciones particulares de cada caso.

### Plan de Capacitación y Habilitación de Personal Propio y de Subcontratistas en Seguridad Pública

#### Objetivo

Lograr que el personal del Adjudicatario y de sus Subcontratistas posea un adecuado nivel de conocimiento y capacitación de los postulados básicos del Sistema de Seguridad Pública y de los requisitos técnicos de la seguridad eléctrica de las instalaciones, de acuerdo a lo enunciado en el Manual del Sistema de Seguridad Pública.

#### Contenido

Detalle de los programas de capacitación por niveles o categorías laborales, horas de capacitación individuales necesarias por año.

### Plan de Comunicación Interna y Externa de los Postulados Básicos de la Seguridad Pública

#### Objetivo

Lograr el resguardo de la Seguridad Pública de igual forma con que se resguarda la seguridad personal en el trabajo, concientizando al personal sobre este valor y su responsabilidad hacia la comunidad.

#### Contenido

Fijado de acuerdo con las normas generales del Manual del Sistema de Seguridad Pública.

### Comunicación de Accidentes y Siniestros en la Vía Pública

El Adjudicatario comunicará de inmediato el evento registrado al Supervisor de la Obra de INTERANDES y al Comitente o a quien éste designe a los efectos de las comunicaciones establecidas en este apartado.

El Adjudicatario aportará la información que esté a su alcance requerida en la planilla “Informe de Accidentes y Siniestros”.

### Transporte

El transporte de su personal y del personal de sus subcontratistas y/o proveedores hasta y desde la Obra, queda a cargo exclusivo del Adjudicatario.

### Limpieza de los trabajos

Los trabajos serán entregados completamente limpios y libres de materiales sobrantes y residuos. La Obra se mantendrá limpia durante todo el transcurso de la misma.

Los residuos materiales provenientes de demolición y los sobrantes de construcciones o montajes efectuados por el Adjudicatario serán transportados y depositados por el mismo en los sitios que indique la COMISIÓN, dentro de los límites de la Obra, para proceder luego a la remoción definitiva a cargo del Adjudicatario, salvo indicación en contrario que se especifique en el Contrato.

Dado que la ejecución y entrega de la Obra se realiza bajo la modalidad “llave en mano”, el Adjudicatario deberá entregar la Obra limpia y libre de materiales, sobrantes y residuos, y mantener limpia toda la Obra durante su ejecución, respecto a los residuos y sobrantes generados por el Adjudicatario, sus subcontratistas, empleados, proveedores y/o toda persona que hubiera colaborado con el Adjudicatario en la ejecución de la Obra.

### Registro de órdenes de servicio

Las instrucciones y observaciones que el Comitente o sus inspectores deban impartir al Adjudicatario, ya sea sobre la calidad de los materiales, mano de obra, trabajos en ejecución, ejecutados o a ejecutar, como asimismo referentes al Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Condiciones Técnicas, planos etc., se asentarán en un registro de Ordenes de Servicio por triplicado, que será llevado con toda prolijidad, sin enmiendas, en orden cronológico y numerando sucesivamente las ordenes.

En dicho registro se documentarán todas las observaciones. El Adjudicatario deberá proveer dicho libro, estando ambas partes obligadas a suscribir en él todas las comunicaciones. Si dentro del tercer día de dada la orden al Adjudicatario, éste no hiciera observación escrita alguna, se entenderá que se halla de acuerdo con la misma, haciéndose totalmente responsable de su cumplimiento.

### Elementos de seguridad

Dentro de su propuesta, el Adjudicatario, detallará el programa de Seguridad que desarrollará en obra, incluyendo un listado de los elementos que considere necesario disponer o proveer.

Los elementos de seguridad a utilizar por el Adjudicatario y/o personal responderán a las normas en vigencia y su provisión será por cuenta y cargo del mismo.

### Obrador

El Adjudicatario podrá ubicar su obrador sobreentendiendo que toda la zona está sujeta a las medidas de higiene y seguridad propias del Comitente y que el Adjudicatario se compromete a acatar. Dentro de los límites de este espacio deberá instalar su equipo, almacenes, materiales y ejecutar, si fuera necesario, cualquier trabajo para la Obra.

### Vigilancia

Salvo indicación en contrario en el Contrato, el Adjudicatario tendrá a su cargo la vigilancia de los trabajos correspondientes al Contrato y del material depositado en el recinto de la Obra o en la propiedad de la planta. Fuera del horario del trabajo, la vigilancia deberá ser ejercida por un sereno, provisto por el Adjudicatario.

# ENTREGA, INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

## Entrega

INTERANDES con la conformidad de la COMISION podrá modificar unilateralmente las condiciones de entrega (plazo y forma) o suspenderlas temporariamente, debiendo notificar en forma fehaciente al ADJUDICATARIO.

- Cada entrega será revisada en su totalidad, después de la recepción por el Supervisor de la Obra o INTERANDES.

- Las entregas que exceden la cantidad prevista en la orden y las entregas rechazadas, deberán ser retiradas por el ADJUDICATARIO en el plazo de 20 días a contar de la fecha de comunicación o conocimiento fehaciente del rechazo. Transcurrido dicho plazo, las mismas pasarán a ser propiedad exclusiva del COMITENTE.

## Inspección

Todos los materiales están sujetos a inspección en destino, por el inspector designado por INTERANDES, lo que constituye condición esencial para su aceptación y pago.

INTERANDES y la COMISION tiene derecho de inspección en la planta del ADJUDICATARIO y sus proveedores, sin previo aviso, durante la fabricación del material amparado en el Contrato.

La conformidad dada en fábrica o dependencias del ADJUDICATARIO, por el responsable de la inspección de INTERANDES, siempre se entenderá precaria y no implica la conformidad definitiva del material, la cual será otorgada o no, según corresponda, cuando el material haya sido entregado en destino.

El ADJUDICATARIO deberá notificar fehacientemente a la COMISION y a INTERANDES que tiene a su disposición el material a revisar.

## Identificación de artículos

El ADJUDICATARIO deberá identificar cada uno de los artículos que provea con su número de Código de Proveedor correspondiente, grabando, estampándolo, fundiéndolo, o por el método más indeleble que permita la naturaleza, diseño y funcionalidad del material que se adquiere en la Licitación.

## Recepción Definitiva

No obstante la Recepción Provisoria de la Obra, la responsabilidad sobre los materiales y/o equipos continuará por cuenta del ADJUDICATARIO hasta la expiración del plazo de garantía técnica, que se fijará en  dos (2) años, a partir de la Recepción Provisoria total, salvo que en el Pliego de Condiciones Particulares se fije un plazo diferente.

Debe hacerse notar que, si durante la Garantía Técnica, se detectara algún vicio de fabricación, deterioro o falla que se hubiera producido o notado en los materiales y/o equipos entregados, sea por acción de los agentes naturales, deficiencia en la calidad de los materiales, etc., el ADJUDICATARIO estará obligado a reemplazarlos o repararlos a entera satisfacción del COMITENTE. Al vencer el plazo fijado por la garantía total, se seguirá reteniendo el importe que corresponda a esta falla por un nuevo plazo de dos (2) años o el convenido a partir de la fecha en que el ADJUDICATARIO haya reemplazado el equipo o terminado su reparación. De no cumplir el ADJUDICATARIO con esta obligación, el INTERANDES lo hará a cuenta del mismo, utilizando el Fondo de Reparos.

La responsabilidad del Adjudicatario por deterioros por causa de agentes naturales tendrá lugar sin distinción de causa, si durante la garantía técnica, se detectara algún vicio de fabricación, deterioro o falla que se hubiera producido o notado en los materiales y/o equipos entregados, el ADJUDICATARIO estará obligado a reemplazarlos o repararlos a entera satisfacción de INTERANDES.

Cumplidos todos los compromisos contraídos por la presente Licitación y con el Contrato, y subsanados por el ADJUDICATARIO todos los defectos menores que se hubieren  indicado en el Acta de Recepción Provisoria (en la que también se indicará el plazo para subsanarlos el que no podrá extenderse más allá de los 2 meses de la firma del acta de recepción provisoria) y habiendo transcurrido el período de garantía, el COMITENTE otorgará la Recepción Definitiva dentro de los siguientes QUINCE (15) días y procederá a la devolución del Fondo de Reparo.

INTERANDES y la COMISION emitirán el Acta de Recepción Definitiva treinta (30) Días después de expirado el período de garantía del equipamiento y siempre que todos los trabajos ordenados durante tal período en virtud de lo establecido precedentemente se hayan terminado satisfactoriamente.

Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el ADJUDICATARIO continuará siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la emisión de dicha acta.

La emisión del Acta de Recepción Definitiva no implicará liberación del ADJUDICATARIO de la responsabilidad por (a) ruina total o parcial de la Obra en los términos del art. 1273 del Código Civil y Comercial de la Nación; o por (b)  culpa grave o dolo del ADJUDICATARIO  y/o sus empleados, subcontratistas o proveedores.

# PENALIDADES

## Intimaciones

La COMISION y/o INTERANDES tendrán derecho a intimar al Oferente, ADJUDICATARIO o proveedor incumplidor el depósito en efectivo del importe de la multa o garantía perdida, en la cuenta bancaria que indique y dentro del plazo que a tal efecto le fije.  La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños, que los incumplimientos de los Oferentes o proveedores hubieren ocasionado.

# RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL ADJUDICATARIO

## Incumplimiento

El incumplimiento del ADJUDICATARIO de cualquiera de las obligaciones asumidas de acuerdo con este Pliego de Condiciones Generales, con el Pliego de Condiciones Particulares, con el Contrato y/o con cualquier otro documento que integre esta Licitación, faculta al COMITENTE a rescindir el Contrato y a ejecutar la garantía de cumplimiento de Contrato. Asimismo el ADJUDICATARIO deberá indemnizar al Comitente por todos los daños y perjuicios que su incumplimiento le hubiera causado y lo pondrá a salvo de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual que se le haya atribuido como consecuencia inmediata o mediata de la ejecución, inejecución o claudicación, total o parcial del ADJUDICATARIO. El COMITENTE se reservará el derecho de recibir la Obra en el estado en que se encuentre no debiendo suma alguna por este concepto.

El COMITENTE se reserva el derecho de rescindir el Contrato ante cualquier incumplimiento del Adjudicatario, así como en cualquier otro caso contemplado en los Pliegos de Bases y Condiciones.

De acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares, INTERANDES, previo consentimiento de la COMISION, queda facultado para, con un aviso no inferior a quince (15) días corridos, poner término anticipado al CONTRATO por cualquiera de las causales mencionadas en los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación. En tal caso, INTERANDES y/o la COMISION podrán, a su exclusiva opción, intimar al Adjudicatario al cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en el marco del Contrato y/o subsanar cualquier incumplimiento, lo cual no será un requisito previo para rescindir el Contrato.

## Vencimiento plazo de cumplimiento del Contrato

Vencido el plazo de cumplimiento del Contrato, o de la prórroga que se hubiera acordado, sin que la OBRA fuera entregada satisfactoriamente, se aplicarán las penalidades establecidas en las Condiciones Particulares. En caso que transcurriera el plazo de 60 días de demora en la entrega de la Obra, el Contrato podrá ser rescindido de pleno derecho, por culpa del ADJUDICATARIO, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial, pudiendo el COMITENTE ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato y reclamar los daños y perjuicios derivados de ese incumplimiento, además de las penalidades adeudadas. Asimismo el COMITENTE se reservará el derecho de recibir la Obra en el estado en que se encuentre no debiendo suma alguna por este concepto.

Las multas no serán el único y exclusivo remedio en caso de demora o incumplimiento. El COMITENTE se reserva todos los derechos que pudieran corresponderle en virtud del Contrato y/o del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, incluyendo a pero sin estar limitado a, la aplicación de penalidades, la ejecución de todas las garantías contempladas en los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación, la terminación anticipada del Contrato y el reclamo de los daños y perjuicios correspondientes.

## Mora

La mora por incumplimiento por parte del ADJUDICATARIO se producirá en forma automática y de pleno derecho, sin necesidad de interpelación previa, conforme a la primera parte del Artículo 886 del Código Civil y Comercial de la Nación.

## Rescisión del Contrato

Sin perjuicio de lo expuesto en los puntos anteriores, INTERANDES con la conformidad de la COMISION podrá rescindir el Contrato por las siguientes causas:

- Por incumplimiento por parte del ADJUDICATARIO a cualquiera de las obligaciones a su cargo estipuladas en los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación, en el Contrato o en cuaqluier otro documento que integre la Licitación.

- Violación por el ADJUDICATARIO de las estipulaciones pactadas o de las órdenes de servicio que se impartieren o en caso de que, de mala fe, por negligencia o por ignorancia, comprometiere o perjudicare los intereses del COMITENTE O INTERANDES o tratare de engañar a los inspectores sobre la cantidad o calidad de los elementos, materiales o trabajos.

- Abandono o cesación de los trabajos por un plazo mayor de diez (10) Días Hábiles continuos o cuando la paralización de los mismos en distintas fechas llegue a sumar quince (15) Días Hábiles, siempre que no mediaran causas de fuerza mayor.

- Cuando a juicio de los inspectores designados por INTERANDES, el ADJUDICATARIO no proceda con la celeridad necesaria para la terminación del trabajo en el plazo convenido.

- Por presentación en concurso, preventivo de acreedores, quiebra, liquidación judicial o extrajudicial, incapacidad o fallecimiento del ADJUDICATARIO, como asimismo si éste cediera su empresa o cualquier parte de la misma que pueda tener relación con la obra adjudicada.

- Por cesión del Contrato sin la previa autorización expresa del COMITENTE.

- Por no presentar o no mantener vigentes los seguros correspondientes en virtud del Contrato y de los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación.

Por no presentar o no mantener vigentes las garantías correspondientes en virtud del Contrato y de los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación.

En estos supuestos, que son meramente enunciativos, el Comitente podrá ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato y reclamar al ADJUDICATARIO los daños y perjuicios derivados de ese incumplimiento, además de las penalidades correspondientes en virtud de lo establecido en los documentos que integran esta Licitación. Asimismo se reservará el derecho de recibir la Obra en el estado en que se encuentre no debiendo suma alguna por este concepto.

La constancia de las causas de rescisión antedichas es meramente enunciativa y quedará acreditada con la comunicación que remita por telegrama colacionado del COMITENTE al ADJUDICATARIO, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. Sin perjuicio de lo anterior, el COMITENTE podrá reclamar los daños y perjuicios que correspondieran en virtud del incumplimiento del ADJUDICATARIO. A todo evento, se deja constancia que la celeridad del Adjudicatario será juzgada en función del Cronograma Definitivo aprobado previamente por INTERANDES, previa instrucción de la Comisión, de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, el Cronograma Definitivo será tenido en cuenta a los efectos de calcular todas las penalidades, pagos o cualquier otra previsión sobre el avance de la Obra.

## Fuerza Mayor

Caso fortuito y fuerza mayor son los supuestos previstos en el Artículo 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Sólo se considerarán como causas de fuerza mayor aquellas de orden general no admitiéndose ningún reclamo basado en causas de orden particular. Las huelgas serán consideradas como eventos de caso fortuito o de fuerza mayor, exclusivamente si se tratara de un paro general declarado a nivel nacional.

El tiempo correspondiente a demoras por causas de fuerza mayor deberá ser documentado y presentado a INTERANDES o al inspector designado dentro de los cinco (5) Días Hábiles de producirse el hecho que configura el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Vencido dicho plazo el ADJUDICATARIO no tendrá derecho a reclamo.

Si fuera aprobado el caso fortuito o la fuerza mayor por la Comisión, el Comitente podrá:

- Suspender la vigencia del Contrato mientras exista esa situación y los plazos de ejecución de la Obra serán prorrogados por el mismo período de tiempo.

- Obtener la ejecución de la obra, objeto del Contrato, de otra fuente de conformidad con lo estipulado en 9.6 de este Pliego de Condiciones Generales.

- Rescindir el Contrato y obtener la ejecución de la Obra, objeto del Contrato, de otra fuente de conformidad con lo estipulado en 9.6 de este Pliego de Condiciones Generales.

En todos los casos sin ningún tipo de indemnización ni compensacion a favor del Adjudicatario.

Concluido el caso fortuito o fuerza mayor, el Adjudicatario notificará de inmediato dicha extinción a la COMISION y a INTERANDES, y a partir de esa conclusión se reanudarán de pleno derecho todos los derechos y obligaciones establecidos en el Contrato. El Adjudicatario deberá reiniciar de inmediato todos los aspectos relativos al cumplimiento de sus obligaciones, y, dentro de los DIEZ (10) días de la conclusión del caso fortuito o fuerza mayor, presentará INTERANDES y/o la COMISION una propuesta tendiente a mitigar o, si fuera posible, anular, los efectos del caso fortuito o fuerza mayor en la prestación a su cargo.

## Incumplimiento justificado

En caso de incumplimiento justificado del Adjudicatario, debido a fuerza mayor o caso fortuito, comunicado en forma fehaciente por el Adjudicatario dentro de los cinco (5) días de producido, al Comitente queda autorizado a obtener la ejecución de la Obra, objeto del Contrato, de otra fuente, por el tiempo que dure el incumplimiento y a la vez reducir sin ningún tipo de indemnización o compensación la cantidad de materiales o servicios adjudicados.

# LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Se limita la responsabilidad del Adjudicatario por los daños ocasionados al Comitente por incumplimientos, acciones u omisiones imputables al mismo, sus dependientes o subcontratistas, hasta un capital máximo equivalente al cien por cien (100 %) del valor resultante del Contrato adjudicado. El Comitente podrá ante esta situación y en forma unilateral, rescindir el Contrato adjudicado y ejecutar, en caso de corresponder, las multas y garantías otorgadas, y reclamar los daños y perjuicios, sin que ello genere para el Comitente sanción alguna en concepto de rescisión unilateral.

Se deja expresa constancia que las limitaciones de responsabilidad arriba expuestas no rigen para el caso de dolo o culpa grave del Adjudicatario o sus dependientes o contratistas. Asimismo, el Adjudicatario garantiza al Comitente y a INTERANDES que los mantendrá indemnes contra cualquier reclamo judicial o extrajudicial, demanda y gastos que pudieran ser iniciados por el personal propio, como así también de cualquier subcontratista o proveedor vinculado directa o indirectamente en la prestación de los servicios y/o prestaciones objeto del Contrato adjudicado en virtud de la presente Licitación. En el supuesto contemplado en este apartado, el Adjudicatario responderá por, pero sin estar limitado a, los daños directos, el lucro cesante y los daños indirectos que sufrieren el COMITENTE y/o INTERANDES.

# HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Para el Contrato y/o documentos que amparen o se encuentren comprendidos en la ejecución de las obras a cargo del Adjudicatario, éste deberá cumplir y hacer cumplir a sus subcontratistas, las Normas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

Se deja constancia que no existe veda climática en la zona de la Obra. En caso que a exclusivo juicio de Interandes y de la Comisión se detecten condiciones de Fuerza Mayor que impidan el normal desarrollo de la Obra, se otorgará una extensión del plazo de Obra igual a los días afectados por la situación de Fuerza Mayor y este fuere notificado debidamente por el Adjudicatario.

## Requerimientos de seguridad, higiene y medio ambiente

El Adjudicatario, deberá ajustarse estrictamente a lo especificado en las Normas arriba mencionadas y/o a la legislación vigente en esa materia.

En la ejecución de la Obra, los Adjudicatarios y/o sus subcontratistas y/o proveedores tienen la obligación de adoptar todas las medidas y la utilización de todos los medios necesarios o convenientes para el debido cuidado y preservación del medio ambiente, de acuerdo a los lineamientos y normas establecidos por la Secretaría de Energía Eléctrica, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y/o toda otra autoridad competente en la materia.

En el caso que ocurriera algún incidente y/o se detectaran situaciones que pudieran afectar el normal desarrollo de las obras o el medioambiente, el Adjudicatario y/o sus subcontratistas y/o proveedores deberán:

- Tomar inmediatamente todos los recaudos que fueran necesarios para mitigar/eliminar cualquier efecto negativo o adverso al medioambiente y

- Comunicar oportunamente el hecho/circunstancia a INTERANDES y a la Comisión.

INTERANDES tendrá un sistema de inspección y control destinado a detectar las diferentes irregularidades que pudieran ocurrir, en especial sobre aquellas que tengan relación con tergiversación o error en la ejecución de las tareas por personal del Adjudicatario.

En base a este sistema y habida consideración de la calidad y cantidad de los trabajos a efectuarse, se establece el sistema de multas y sanciones siguiente:

## Multas previstas

El incumplimiento de las normas y de los procedimientos de seguridad correspondientes al tipo de tareas, el no uso de herramientas e implementos de seguridad adecuados, dará lugar a una multa en pesos equivalente al veinte por ciento (20 %) del salario mínimo vital y móvil por anormalidad detectada, y el no portar la tarjeta de identificación  de la empresa a la cual representa dará lugar a una multa en pesos equivalente al diez por ciento (10 %) del salario mínimo vital y móvil por cada vez que sea detectada cualesquiera de estas anormalidades. La multa será informada por INTERANDES con la conformidad de la COMISION en el libro de órdenes correspondiente.

## Daños a terceros

Cuando el personal del Adjudicatario, sus subcontratistas y/o proveedores, ocasionen daños a otras propiedades, en ocasión de la realización de las tareas encomendados y tales daños sean de su responsabilidad, se aplicará una multa en pesos equivalente a cinco (5) salarios mínimo vital y móvil por cada vez que se presente el hecho, sin perjuicio del pago que deba realizar al particular afectado para compensar los daños ocasionados.

# SEGUROS

## Generales

El ADJUDICATARIO tomará a su cargo, en compañías de primera línea a satisfacción del COMITENTE, seguros que cubran íntegramente su responsabilidad durante la vigencia del Contrato.

Los seguros correspondientes al personal empleado por el ADJUDICATARIO y que se encuentre afectado a los servicios, estarán exclusivamente a cargo del ADJUDICATARIO.

En consecuencia, el COMITENTE e INTERANDES no serán responsables de los daños a bienes ó personas, cualquiera sea la naturaleza de tales causas u ocasiones en que ella o éstas acontezcan.

El personal del ADJUDICATARIO no podrá ingresar a desempeñar tareas al predio de INTERANDES o de terceros, sin estar cubierto por seguros y dotado de todos los elementos de protección personal y equipos de trabajo que se requieran en atención a la naturaleza de las faenas, uniforme de trabajo, zapatos, casco, etc.

Todos los daños a terceros que se produzcan en la Obra por acciones u omisiones del personal del ADJUDICATARIO, o de su subcontratista, estarán a cargo del ADJUDICATARIO.

Previo a la iniciación de las tareas, el ADJUDICATARIO deberá presentar al COMITENTE, los seguros que se solicitan en la presente sección.

El Adjudicatario deberá mantener la vigencia de las pólizas durante toda la vigencia del Contrato y mantener indemne a INTERANDES y al Comitente por los riesgos detallados en los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación.

El Adjudicatario suministrará a INTERANDES, a su pedido, las pólizas de seguros así como las constancias que acrediten el pago de las respectivas primas. El incumplimiento de dicha obligación facultará al Comitente para rescindir la contratación por culpa del Adjudicatario.

## Cláusula de Indemnidad

El ADJUDICATARIO indemnizará, defenderá y mantendrá libres e indemnes al COMITENTE, la COMISION, el BICE, INTERANDES, sus bienes y/o sus equipos o instalaciones, o terceros en su persona o bienes, de cualquier pérdida o lesión, reclamo o daño de cualquier tipo o   naturaleza producido por el mismo, sus dependientes, empleados, agentes o representantes, contratistas o subcontratistas, en ocasión de la prestación de servicio.

El ADJUDICATARIO se obliga a mantener siempre indemne al COMITENTE, la COMISION, el BICE y/o INTERANDES contra cualquier reclamo judicial, o extrajudicial, demanda y gastos de la índole que sean, que pudieran ser iniciados por el personal, agentes o representante del ADJUDICATARIO.

En caso de producirse daños al Comitente o a Terceros por actos u omisiones del Adjudicatario, INTERANDES notificará a la mayor brevedad posible al Adjudicatario sobre la existencia del reclamo para que este ejerza su defensa manteniendo a INTERANDES, a la COMISION y al Fideicomiso indemnes de cualquier daño y/o reclamo.

## Seguro de Riesgos del Trabajo (Ley N°24.557)

La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se rigen, a partir del día 01 de julio de 1996, por la Ley de Riesgos del Trabajo, N° 24.557 -complementada por las leyes 27.348 y 27.426- y sus normas reglamentarias.

El personal del Adjudicatario deberá contar con seguros de riesgos del trabajo contratados en una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), conforme lo establece la Ley 24.557 y demás normativa vigente aplicable, cuyos costos estarán a cargo del Adjudicatario.

En consecuencia y a los fines de cubrir todos los riesgos de accidente de trabajo, el Adjudicatario y sus subcontratistas deberán acreditar indefectiblemente su inscripción en una entidad Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), previo a la iniciación de los trabajos.

El Adjudicatario suministrará a INTERANDES, a su pedido, las constancias de contratación y pagos de los seguros de riesgos de trabajo, el incumplimiento de dicha obligación facultará la rescisión de la contratación por culpa del Adjudicatario incumplidor.

Asimismo, será condición esencial para la aceptación por parte del Comitente, de la Aseguradora elegida por el Adjudicatario y la presentación de la documentación que a continuación se indica:

- Copia autenticada y fotocopia simple del contrato suscrito con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), que haya elegido el Adjudicatario y las futuras modificaciones que se efectúen en el mismo, a través de endosos (Resolución N° 39/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Asimismo, el Adjudicatario deberá informar la nómina de los trabajadores asegurados, así como las altas y bajas que se produzcan en el plantel durante la vigencia del Contrato.

- Constancia de inscripción de dicho contrato en el Registro de Contratos de Afiliación, creado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

- Carta compromiso emitida por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), conteniendo el siguiente texto:

“… A.R.T. … renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente del comitente o subcontratistas…, alcanzado por la cobertura de la presente póliza, por accidente de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo.

… A.R.T. … se obliga a comunicar al comitente, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado, y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez días de verificados."

- El Adjudicatario, con una anterioridad de diez (10) días al inicio de los trabajos, deberá presentar ante la Región y/o usuario del servicio y/o Gerencia de Finanzas y Seguros (Sede Central) un certificado de cobertura emitido por la ART en donde figure la nómina del personal cubierto, acompañando constancia del último pago efectuado.

- INTERANDES podrá aceptar, en caso de altas del personal producidas dentro del mes, e-mail enviado por la ART para su certificación.

- Mensualmente deberá presentar una actualización de dicho certificado con las altas y bajas verificadas dentro del mes.

- INTERANDES podrá verificar que las remuneraciones denunciadas por el contratista a la ART coincidan con los salarios efectivamente pagados. (Control a cargo de Cuentas a Pagar del comitente Sede Central, Regiones (Según corresponda)

- El Adjudicatario exigirá a todos sus subcontratistas autorizados por INTERANDES que le provean las coberturas enunciadas anteriormente con los montos y cláusulas indicadas precedentemente. Cualquier deficiencia en las pólizas de los mencionados subcontratistas será de exclusiva responsabilidad del Adjudicatario.

- INTERANDES se reserva el derecho de requerir en cualquier momento de la relación contractual, la sustitución del asegurador por otro a su entera satisfacción, sin necesidad de expresar causa o motivo alguno de dicho requerimiento. En el caso de la ley 24.557, esta facultad está sujeta a los condicionantes establecidos por la citada ley y sus reglamentaciones para la rescisión contractual del afiliado.

## Seguro de Accidentes Personales (Personal Autónomo)

Acorde a los requerimientos legales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Copia de constancia de inscripción de AFIP como Autónomo o Monotributista.

- Constancia de pago de impuestos por tal condición. (en forma mensual).

  - Póliza de Accidentes personales con los siguientes límites de cobertura:

Límite por persona (Máximo):	$ 1.000.000,00 (Riesgo Muerte, Incapacidad total y permanente; accidentes In Itínere)

Límite por persona (Mínimo):	$ 500.000,00

Límite por acontecimiento:	Sin límite

Límite de Gastos Médicos por persona: $ 20.000,00 (Como mínimo)

- En caso de no contar con la póliza por encontrarse en emisión, el contratista deberá presentar un certificado de cobertura con indicación de las condiciones pactadas y de la nómina del personal cubierto ante el comitente y/o usuario del Servicio. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación del certificado de cobertura deberá presentar la Póliza a fin de remplazarlo. Será un requisito la presentación de los recibos de pago acompañando las Pólizas originales.

## Personal Extranjero

El alcance es cuando el Adjudicatario suscribe “contratos de asistencia técnica y servicios” con empresas del exterior (Japón, Brasil, EEUU, Ucrania, Italia y otros países) en el marco de los cuales el personal es necesario para cumplir con los servicios requeridos, para lo cual, sea una persona extranjera, antes a su ingreso deberá:

- Visa de trabajo o similar extendida por autoridad Nacional competente (Migraciones) Copia.

- Residencia transitoria especial que los habilita para ingresar al territorio nacional por el término de un mes (prorrogable), con el objeto de realizar tareas remuneradas o no, en el campo profesional o técnico.

- Póliza de seguro personal que cubra los supuestos de muerte, incapacidad total y permanente, atención médica y farmacéutica hasta una suma de por lo menos $ 500.000,00 como mínimo y hasta $ 1.500.000,00 como máximo, de acuerdo con la categoría del riesgo.

## Seguro de Responsabilidad Civil (Automotores)

Los requisitos a cumplir son los siguientes:

- Cubrirá lesiones y/o muertes de terceros y/o daños a cosas de terceros ocasionados con o por la utilización de vehículos del Adjudicatario y/o su personal en el área de trabajo o fuera de la misma en la medida que esté relacionada con los trabajos que se realizan para el Adjudicatario y el Comitente.

- La cobertura se contratará con los siguientes límites:

Para camiones, maquinaria o vehículos pesados: 	$ 13.000.000,00

Para autos y pick ups: 					$   4.000.000,00

- El Adjudicatario deberá contratar las coberturas de seguros conforme la nómina de Compañías aceptadas por el Comitente.

- El Comitente se reserva el derecho de requerir en cualquier momento de la relación contractual, la sustitución del asegurador por otro a su entera satisfacción, sin necesidad de expresar causa o motivo alguno de dicho requerimiento.

- En las pólizas deberán figurar las siguientes cláusulas:

“Se hace constar que no obstante lo indicado en el Art. 80 de la Ley de Seguros Nº 17.418, el asegurador no hará uso de la subrogación otorgada en la misma por siniestros que fueran imputables al comitente y/o funcionarios, empleados y/u obreros renunciando el asegurador a las acciones legales que pudieran corresponder por tales hechos. En caso que un tercero reclame directa o indirectamente al comitente por un siniestro indemnizable por la cobertura de la presente póliza, los citados serán considerados asegurados, por la misma”.

"La presente póliza no podrá ser anulada, cancelada, modificada o enmendada sin el previo conocimiento o consentimiento del comitente”.

“En el caso que el vehículo ocasione daños a las instalaciones del comitente y/o a su personal, el comitente y/o su personal serán considerados terceros para la presente póliza”.

- En caso de no contar con la póliza por encontrarse ésta en emisión, el Adjudicatario deberá presentar un Certificado de Cobertura con indicación de las condiciones pactadas y de la nómina de los vehículos cubiertos, ante la Gerencia de Finanzas y Seguros o Usuario del Servicio. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación del Certificado de Cobertura deberá presentar la correspondiente Póliza a fin de remplazarlo. Será un requisito la presentación de los recibos de pago acompañando las Pólizas originales.

- El Adjudicatario exigirá a todos sus subcontratistas autorizados por el Comitente que le provean las coberturas enunciadas anteriormente con los montos y cláusulas indicadas precedentemente. Cualquier deficiencia en las pólizas de los mencionados subcontratistas será de exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, quien deberá mantener indemne al Comitente por cualquier costo o gasto derivado de la insuficiencia de la cobertura.

    - Seguro amparando la responsabilidad civil

Como consecuencia de las tareas a desarrollar en las distintas plantas y/o oficinas administrativas del Adjudicatario para ejecutar la orden del Comitente, se podrá requerir para los trabajos de alto y mediano riesgo donde exista un riesgo potencial de afectación o cuando se intervenga sobre alguna instalación o equipo critica de la misma, incluyendo cobertura de Responsabilidad Civil Cruzada. La suma asegurada será acorde con los riesgos frente a terceros que implican los trabajos en cuestión por un valor no menor a los U$S 50.000,00 o su equivalente en pesos. La póliza deberá contener una cláusula especial en los siguientes términos:

“En caso que un tercero reclame directa o indirectamente al comitente por un siniestro indemnizable por la presente cobertura, el comitente será considerada como asegurado a tales efectos. No obstante, de no producirse un hecho como el descripto más arriba, el comitente será considerada tercero”.

“La presente póliza tendrá como beneficiario/asegurado adicional al comitente, y no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previo consentimiento escrito del comitente.

En caso de no contar con la póliza por encontrarse ésta en emisión, el Adjudicatario deberá presentar un Certificado de Cobertura con indicación de las condiciones pactadas, cláusulas enunciados anteriormente ante la Gerencia de Finanzas y Seguros, Región contratante o usuario del servicio para sus aprobaciones internas.

La póliza deberá considerar al COMITENTE, la  COMISION,  el  BICE  e  INTERANDES  como asegurados adicionales y a su vez como Terceros por los daños que le puedan causar a sus instalaciones, equipos o dependientes a consecuencia de los trabajos contratados por el ADJUDICATARIO, sus contratistas, subcontratistas y proveedores.

## Seguro de Vida Obligatorio (Decreto 1567/74)

El ADJUDICATARIO deberá acreditar que su personal dependiente se encuentra asegurado según el Decreto 1567/74, en vigencia.

## Seguro “Todo Riesgo de Obra” o “Todo Riesgo de Construcción y Montaje”

Sin limitar las obligaciones y responsabilidades del ADJUDICATARIO, éste deberá tomar a su costo un seguro a su nombre endosado a favor del COMITENTE en forma conjunta que responda a la cobertura conocida como “Todo Riesgo de Obra” o "Todo Riesgo de Construcción y Montaje" y que rija desde el momento del ingreso de su personal y/o equipamiento hasta su retiro definitivo de los mismos.

Dicho seguro deberá cubrir, a partir del momento de su vigencia, los daños o pérdidas materiales ocasionados por el ADJUDICATARIO en el curso de cualquier operación realizada por el mismo con el propósito de cumplir las obligaciones derivadas del Contrato. Deberá incluir una cláusula de "Responsabilidad Cruzada". Sin perjuicio que la Póliza deberá contar con la aprobación del COMITENTE para cada caso, las especificaciones mínimas a las que deberá ajustarse este seguro son las siguientes:

- Cobertura: Todo Riesgo Construcción y Montaje.

- Asegurado: Nombre empresa contratista y/o contratistas y/o subcontratistas y/o COMITENTE y/o la COMISION y/o el BICE y/o INTERANDES según sus respectivos intereses. Ubicación: República Argentina, Provincias: Salta y Jujuy

- Cláusula Especial: Se considera la cláusula especial de indemnización a favor del COMITENTE según el siguiente texto:

“Se deja expresa constancia que, para el supuesto caso en que se configure un siniestro en los equipos e instalaciones determinados en cada una de las obras detalladas en póliza, el monto indemnizatorio emergente de la misma debe ser abonado por el asegurador al COMITENTE.”

### Amparos

- Daño Material

- Terremoto

- Inundación, Ciclón, Huracán, Vientos, Etc.

- Error de Diseño Fabricación

- Responsabilidad Civil - Daños y/o Accidentes A Terceros

- Responsabilidad Civil - Daños a Cosas de Propiedad de Terceros

- Remoción de Escombros

### Endosos

- Huelga, Motín, Conmoción Civil (Excluyendo Terrorismo)

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Mantenimiento Amplio (12 Meses)

- Programa Construcción y Montaje

- Horas Extras, Trabajo Nocturno y Flete Expreso

- Flete Aéreo (Limite Territorial RA)

- Bienes Almacenados Fuera de Sitio

- Campamentos y Almacenes

- Propiedad Adyacente

- Condiciones por Zanja Abierta (Máxima 1 Km. - 2 Frentes)

- Transportes  Nacionales

- Riesgos de la Naturaleza

- Honorarios Peritos

### Límites de Indemnización

#### Amparos

- Hasta el valor del contrato

- Hasta el valor del contrato

- Hasta el valor del contrato

- 30 % del valor del contrato Endosos

- 30 % del valor del contrato Endosos

- 30 % del valor del contrato Endosos

- 30 % del valor del contrato

- 30 % del valor del contrato

#### Condiciones

- Cláusula de 72 horas

- Exclusión de terrorismo

## Presentación de Los Seguros

Los seguros solicitados en original y copia, deberán ser presentados para su análisis y aprobación por parte del Comitente.

Los seguros solicitados deberán incluir en su texto, como condición particular, la siguiente cláusula:

“El asegurador se obliga de manera taxativa a notificar al comitente e INTERANDES cualquier omisión de pago en que incurriere el Adjudicatario y ello con una anticipación mínima de quince (15) días respecto a la fecha en que dicha omisión pudiera determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la póliza en forma total o parcial, como así también que no se producirá la caducidad o pérdida de vigencia de la misma, en forma total o parcial, si el asegurador no hubiese cumplido la obligación antes descripta, hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de notificación al comitente”.

Asimismo, mensualmente el Adjudicatario deberá acreditar y acompañar con cada certificado de obra durante toda la vigencia del Contrato los recibos de pago de los seguros, Formulario Nº 931 de la AFIP y el formulario Nº 817 de la Dirección General Impositiva.

## Franquicias

Cualquier franquicia existente en la póliza tomada por el Adjudicatario, será a exclusivo cargo del mismo.

## Extensión

Cualquier obligación emergente de las Leyes y/o Decretos antes mencionados, que no estuviera amparada por la cobertura de la póliza contratada por el Adjudicatario, será a exclusivo cargo del mismo.

## Compañías aseguradoras

Todas las coberturas tomadas por el Adjudicatario, deberán ser emitidas por Compañías de Seguro que figuren en la nómina que acompaña como Capítulo 2 Sección 3.

Los Seguros de Caución por Anticipo, Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o Fondo de Reparo que sean requeridos, deberán ser emitidos por las Aseguradoras enunciadas en el Capítulo 2 Sección 3.

# CONFIDENCIALIDAD

El Adjudicatario se compromete a mantener la máxima confidencialidad sobre el contenido de la Licitación y/o el Contrato y/o toda otra documentación relacionada con la misma y la modalidad de las tareas que se desprendan como consecuencia.  Quedando expresamente prohibidas su divulgación y/o reproducción parcial y/o total por cualquier medio que fuere, debiendo además respetar el Derecho de la Propiedad Intelectual de toda la Documentación entregada.

# PROSECUCION DE LOS TRABAJOS DESPUES DE LA RESCISION DEL Contrato

Si se produjera algún caso de rescisión por culpa del Adjudicatario, según se establece en la cláusula 9.4 de este Pliego de Condiciones Generales, el Comitente tomará posesión de los trabajos en el estado en que se hallen y sin costo alguno y podrá mandarlos proseguir inmediatamente por Administración o por Contrato, por cuenta del Adjudicatario, hasta dejarlos terminados.

Toda oposición del Adjudicatario a dicha entrega además de las responsabilidades que le correspondieren, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al cinco por mil del monto total de los trabajos por cada día de demora en la entrega, no pudiendo esta suma ser menor de U$S 10.000 (Diez mil dólares) por día.

Todos los implementos, materiales o estructuras desechados por el Adjudicatario, a raíz de la rescisión, serán retirados por el Adjudicatario en el plazo que le sea señalado en el acto por el cual, se le notifique la rescisión y los gastos ocasionados correrán por cuenta del Adjudicatario. Si no se cumpliese esta determinación, el comitente podrá hacer llevar fuera de la obra estos implementos, materiales, etc. por cuenta y riesgo del Adjudicatario.

# IMPUESTOS

Serán aplicables al Contrato las disposiciones del artículo 12 de la Ley 15.336, por lo cual el mismo no estará alcanzado por el Impuesto de Sellos ni ningún otro gravamen local, vigente o que pueda imponerse en el futuro.

Queda establecido que, en el caso que por disposición de Autoridad Competente, correspondiere el pago del Impuesto de Sellos y/o cualquier otro gravamen a dicho Contrato, dicho pago será soportado exclusivamente por el ADJUDICATARIO.

# RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. JURISDICCIÓN

El ADJUDICATARIO acepta que toda cuestión, disputa o divergencia que pudiere suscitarse durante la ejecución del Contrato será sometida a la Jurisdicción de los tribunales competentes con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o Jurisdicción que pudiera corresponderles.