| Id |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | iembre | 9/9/18 | noviembre 10/14/18 | 11/18/18 | enero 12/23/18 | 1/27/19 | marzo | 3/3/19 | 4/7/19 | mayo | 5/12/19 | julio 6/16/19 | 7/21/19 | septiembre 8/25/19 | 9/29/19 | noviembre 11/3/19 | 12/8/19 | enero | 1/12/20 | marzo 2/16/20 | 3/22/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Limp. Niv de Terreno, Replanteo, Cerco, Cartel, Obrador | 10 días | 1/10/18 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  |  |
|  | 5 | Rectorado | 10 días | 29/10/18 |  |
|  | 6 | Laboratorios | 5 días | 15/10/18 |  |
|  | 7 | Salon de actos | 6 días | 5/11/18 |  |
|  | 8 | Baños exteriores | 3 días | 15/10/18 |  |
|  | 9 |  |  |  |  |
|  | 10 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |
|  | 11 | Rectorado | 15 días | 3/12/18 |  |
|  | 12 | Aulas | 15 días | 24/12/18 |  |
|  | 13 | Salon de actos | 7 días | 14/1/19 |  |
|  | 14 | Parquizacion | 3 días | 23/1/19 |  |
|  | 15 |  |  |  |  |
|  | 16 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |
|  | 17 | Rectorado | 70 días | 24/12/18 |  |
|  | 18 | Aulas - Baños | 60 días | 1/4/19 |  |
|  | 19 | Salon de Actos | 50 días | 24/6/19 |  |
|  | 20 | Medianera | 5 días | 2/9/19 |  |
|  | 21 | Patio central | 15 días | 15/1/20 |  |
|  | 22 |  |  |  |  |
|  | 23 | PAISAJISMO + PARQUIZACION+RIEGO |  |  |  |
|  | 24 | Parquizacion, Jardin Vertical, Riego | 30 días | 5/2/20 |  |
|  | 25 |  |  |  |  |
|  | 26 | AISLACIONES |  |  |  |
|  | 27 | Rectorado/acceso /servicios | 7 días | 1/4/19 |  |
|  | 28 | Aulas , Baños | 5 días | 24/6/19 |  |
|  | 29 | Salon de actos | 7 días | 2/9/19 |  |
|  | 30 | Patio central | 2 días | 9/9/19 |  |
|  | 31 |  |  |  |  |
|  | 32 | CONTRAPISOS Y CARPETAS HIDROFUGAS |  |  |  |
|  | 33 | Rectorado/Acceso/Baños/Sala de profesores | 22 días | 22/5/19 |  |
|  | 34 | Aulas , Baños | 20 días | 21/6/19 |  |
|  | 35 | Salon de Actos | 15 días | 19/7/19 |  |
|  | 36 | Patio central | 20 días | 9/8/19 |  |
|  | 37 |  |  |  |  |
|  | 38 | CUBIERTAS CHAPA |  |  |  |
|  | 39 | Rectorado | 15 días | 12/11/18 |  |
|  | 40 | Aulas, baños | 15 días | 24/6/19 |  |
|  | 41 | Salon de actos | 10 días | 3/12/18 |  |
|  | 42 |  |  |  |  |
|  | 43 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |
|  | 44 | Rectorado | 10 días | 15/10/18 |  |
|  | 45 | Salon de actos | 5 días | 29/10/18 |  |
|  | 46 |  |  |  |  |
|  | 47 | MAMPOSTERIA |  |  |  |
|  | 48 | Rectorado | 10 días | 10/4/19 |  |
|  | 49 | Acceso/ baños y servicios | 20 días | 10/4/19 |  |
|  | 50 | Aulas , servicios | 15 días | 8/5/19 |  |
|  | 51 | Salon de actos | 8 días | 29/5/19 |  |
|  | 52 | Patio central | 3 días | 10/6/19 |  |
|  | 53 |  |  |  |  |
|  | 54 | REVOQUES |  |  |  |
|  | 55 | Rectorado | 20 días | 24/4/19 |  |
|  | 56 | Reacondicionamiento de fachada | 20 días | 22/5/19 |  |
|  | 57 | Aulas/ Baños | 17 días | 29/5/19 |  |
|  | 58 | Salon de actos | 10 días | 10/6/19 |  |
|  | 59 | Patio central | 5 días | 13/6/19 |  |
|  | 60 |  |  |  |  |
|  | 61 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |
|  | 62 | Rectorado/Baños /Office | 7 días | 22/5/19 |  |
|  | 63 | Aulas (baños) | 10 días | 31/5/19 |  |
|  | 64 | Salon de actos | 6 días | 14/6/19 |  |
|  | 65 |  |  |  |  |
|  | 66 | CIELORRASOS |  |  |  |
|  | 67 | Rectorado | 6 días | 22/5/19 |  |
|  | 68 | Aulas/Baños | 10 días | 30/5/19 |  |
|  | 69 |  |  |  |  |
|  | 70 | PISOS Y ZOCALOS |  |  |  |
|  | 71 | Rectorado/ Acceso/ Servicios /Baños | 30 días | 30/5/19 |  |

# Text boxes

| 72 | Aulas/Baños | 18 días | 11/7/19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 73 | Salon de actos | 6 días | 6/8/19 |
| 74 | Patio central | 15 días | 5/2/20 |
| 75 |  |  |  |
| 76 | MARMOLERIA |  |  |
| 77 | Rectorado | 3 días | 6/8/19 |
| 78 | Aulas | 3 días | 9/8/19 |
| 79 | Salon Actos | 3 días | 14/8/19 |
| 80 |  |  |  |
| 81 | CARPINTERIA METALICA Y HERRAJES |  |  |
| 82 | CARPINTERIA ALUMINIO |  |  |
| 83 | Rectorado | 60 días | 22/5/19 |
| 84 | Aulas | 40 días | 14/8/19 |
| 85 | Salon de Actos | 30 días | 9/10/19 |
| 86 |  |  |  |
| 87 | PIEL DE VIDRIO |  |  |
| 88 | Rectorado | 90 días | 22/5/19 |
| 89 | Aulas | 40 días | 25/9/19 |
| 90 | Salon de Actos | 60 días | 20/11/19 |
| 91 |  |  |  |
| 92 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |
| 93 | Rectorado | 20 días | 22/5/19 |
| 94 | Aulas | 20 días | 14/8/19 |
| 95 | Salon de Actos | 20 días | 9/10/19 |
| 96 |  |  |  |
| 97 | INSTALACION SANITARIA |  |  |
| 98 | Sector Rectorado | 70 días | 24/4/19 |
| 99 | Sector Aulas | 70 días | 31/7/19 |
| 100 | Sector Salon Actos | 50 días | 6/11/19 |
| 101 |  |  |  |
| 102 | INSTALACION CONTRA INCEND SEGURIDAD | IO/ 15 días | 27/11/19 |
| 103 |  |  |  |
| 104 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |
| 105 | Rectorado | 120 días | 24/4/19 |
| 106 | Aulas | 20 días | 9/10/19 |
| 107 | Salon de Actos | 15 días | 6/11/19 |
| 108 | Patio Central | 20 días | 27/11/19 |
| 109 |  |  |  |
| 110 | PINTURAS |  |  |
| 111 | Rectorado | 45 días | 6/11/19 |
| 112 | Aulas | 20 días | 8/1/20 |
| 113 | Salon de Actos | 22 días | 5/2/20 |
| 114 | Patio central | 10 días | 6/3/20 |
| 115 |  |  |  |
| 116 | ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES |  |  |
| 117 | Rectorado | 30 días | 6/11/19 |
| 118 | Aulas | 15 días | 18/12/19 |
| 119 | Salon de actos | 20 días | 8/1/20 |
| 120 |  |  |  |
| 121 | HERRERIA | 30 días | 6/11/19 |
| 122 |  |  |  |
| 123 | ZINGUERIA |  |  |
| 124 | Rectorado | 10 días | 3/12/18 |
| 125 | Aulas y baños | 10 días | 15/7/19 |
| 126 | Salon de actos | 10 días | 17/12/18 |
| 127 |  |  |  |
| 128 | VARIOS | 10 días | 8/1/20 |
| 129 |  |  |  |
| 130 | AY. DE GREMIOS, LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL | 392 días | 1/10/18 |